****

**RAPORTI I PUNËS SË KRYETARIT TË KOMUNËS PËR VITIN 2023**

**Rr: “ Nuri Bushi” Nr 2–Kodi Postar 71510 Hani i Elezit,Kosovë**

**E-mail:****mehmet.ballazhi@rks-gov.net**

**Tel: +383 0290-385-112**

### AKTIVITETET E KRYETARIT

##### Marrëveshje bashkëpunimi:

* Marrëveshje me MMPHI për Projekti "Rregullimi i hapësirave publike dhe zgjerimi i rrugëve afër zonës kufitare“.
* Memorandum Mirëkuptimi me organizatën Humanity First Kosova për familje në nevojë me pako me produkte ushqimore për festën e Kurban Bajramit.
* Marrëveshje në kuadër të projektit TAKE në Fushën e Arsimit.
* Marrëveshjes së bashkëpunimit mes Komunës së Hanit të Elezit dhe Organizatës Qatar Charity – Kosova për pako ushqimore gjatë muajit Ramazan dhe Kurban Bajramit.
* Bashkëpunim me kompaninë IPKO për vendosjen e sistemt të sofistikuar të ultrazërit.
* Marrëveshje bashkëpunimi me Agjencionin për Menaxhimin e Monumenteve dhe Komplekseve Memoriale për realizimin e projektit "Ekzodi Bllaca 99 - faza e dytë" .
* Marrëveshje bashkëpunimi me Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, për realizimin e aktiviteteve kulturore për nder të bashkëatdhetarëve tanë në diasporë.
* Marrëveshje bashkëpunimi me Rrjetit Ballkanik për Gazetari Hulumtuese - BIRN Kosova, lidhur me auditimin social për projektin "Rregullimi i parkut Isa Berisha"
* Marrëveshje bashkëfinancimi me Relief Islamic Kosova në fushën e Shëndetësisë për rekrutimin e tre mjekëve, një laboranti teknik, 3 infermierëve dhe 1 shoferi, ku Komuna bashkëfinancon në shumë rreth 40 mijë € për dy vite.
* Marrëveshje bashkëfinancimi me Relief Islamic Kosova në fushën e Bujqësisë për subvencionimin e fermerëve me serra me dimensione 5 x 20 m , ku Komuna dhe përfituesit kanë participuar me shumë mbi 30 mijë €
* Marrëveshje bashkëpunimi me Agjencinë për Zhvillim Rajonal - Lindje për realizimin e aktiviteteve në fushën e zhvillimit ekonomik lokal dhe rajonal.
* Marrëveshje bashkëpunimi me Shoqatën e Pensionerëve të TKM / FSK dhe Simpatizantëve "ELITA"
* Marrëveshje me Zyrën e Bashkimit Evropian për projektin e IPA Fondeve në shumë mbi 728 mijë € për një sistem inteligjent për zbulimin e hershëm të përmbytjeve dhe monitorimin e mbetjeve në pellgun e lumit Lepenc.
* Memorandum mirëkuptimi me Open Data Kosova për përfshirjen e komunës në platformën Akterët Lokalë.
* Marrëveshje me 6 përfituesit/et e projektit "Komuna për të Rinjtë - M4Y" - faza e dytë , me subvencionim prej 1,767 €.
* Marrëveshje mirëkuptimi me SPITALIT SPECIAL PËR REHABILITIM TË PËRGJITHSHËM “BANJA E KLLOKOTIT” SH.P.K për rehabilitimin e shoqatës së pensionerëve, shoqatën Handikos dhe familjet e dëshmorëve.
* Marrëveshje me Kontigjentin Italian dhe Polak të KFOR-it për dhurimin e defibratorëve, shtretërve dhe dollapëve për çerdhen.

TAKIME:

* ***Kryetari i Komunës së Hanit të Elezit, pret çdo ditë qytetarë, organizata, përfaqësues të ndryshëm të cilët duan të diskutojnë me të për çështje të ndryshme.***

##### SUBVENCIONE:

* Është rritur për 10 numri i studentëve bursistë, ku për vitin 2023 kanë përfituar 40 studentë/e, për herë të parë janë përfshirë edhe studentët që studiojnë në universitetet publike të shteteve fqinje, gjithsej në vlerë 20 mijë €.
* Janë stimuluar organizatat joqeveritare, me ç'rast kanë përfituar numër rekord i organizatave (8 OJQ), duke përfshirë ata të fushës sportive, kulturore, rinore dhe të tjera (Handikos), në vlerë totale prej 26 mijë €.
* Subvencione të tjera për përfitues individualë, duke përfshirë lehonitë dhe rastet e ndihmesës shëndetësore, që tejkalojnë shumën 10 mijë €.
* Subvencione në bujqësi, duke përfshirë grurë, serra, perime, në vlerë 11,500€.

##### PROJEKTE DHE INICIATIVA PËR HERËN E PARË:

• FESTIVALI FOLKLORIK MBARËKOMBËTAR HANI I ELEZIT 2023 - I realizuar nën patronatin e Kryetarit të Komunës, dhe i cili synon të bëhet tradicional në datat 9, 10 dhe 11 Qershor.

• PËRKRAHJE PËR VENDOSJEN E SHKRONJAVE TË UÇK-SË.

• PJESËMARRJE NË PANAIRIN NDËRKOMBËTAR TË TURIZMIT DHE SPORTIT.

• THEMELIMIN E MEKANIZMIN PËR PARANDALIMIN E RADIKALIZMIT.

• THEMELIMIN E EKIPIT PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË FËMIJËS.

• THEMELIMIN E MEKANIZMIN KUNDËR DHUNËS NË FAMILJE.

### Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore

Njësia për Menaxhimin e burimeve Njerëzore edhe gjatë vitit 2023 ka vazhduar me perkushtim maksimal në sigurimin e zbatimit të procedurave ligjore lidhur me menaxhimin dhe zhvillimin e burimeve njerëzore në Komunën e Hanit të Elezit.

Të gjitha aktivitetet janë zhvilluar konform dispozitave të përcaktuara bazuar në Ligjin për Zyrtarët Publikë Nr-06/L-114 duke vazhduar me legjislacionin e ri në fuqi për Zyrtarët Publik, Ligjin e Punës nr.03/L-212, Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale, Statutin e Komunës, si dhe rregulloret përcjellëse për zbatimin e këtyre ligjeve.

Në udhëheqjen e punës së gjithëmbarshme të Njësisë së Burimeve Njerëzore, në bashkëpunim me Zyrën e Kryetarit janë identifikuar dhe caktuar objektivat kryesore, dhe në bazë të kësaj është hartuar edhe plani i punës për përmbushjen e këtyre objektivave. Për të siguruar produkte dhe shërbime cilësore në vlerësimin e proceseve dhe procedurave të brendshme, janë rekomanduar ndryshime/përmirësime me qëllim të ngritjes së efikasitetit në punë duke siguruar zbatimin e legjislacionit lidhur me menaxhimin dhe zhvillimin e burimeve njerëzore.

Gjithashtu nën përgjegjësinë e sigurimit të mbarëvajtjes së procedurave të rekrutimit të nëpunësve civil, nëpunësve të shërbimit publik dhe nëpunësve administrativ dhe mbështetës janë përgatitë konkurset, akt emërimet, kontratat për marrëdhënien e punës duke proceduar më tutje pagat si dhe krijimi dhe mirëmbajtja e dosjeve të personelit.

Në bashkëpunim të vazhdueshëm janë mbështetur udhëheqësit e njësive organizative të institucionit lidhur me përshkrimet adekuate të vendeve të punës, ofrimi i ndihmes kur është kërkuar në vlerësimin e punës së personelit, zhvillimin e karrierës dhe ngritjes profesionale përmes trajnimeve për të siguruar kryerjen e detyrave të tyre në nivel me standardet e kërkuara.

Në vitin 2023 komuna e Hanit të Elezit kishte **249** pozita të autorizuara për Zyrtarët Publikë. Në këtë numër përfshihen ***nëpunësit e shërbimitcivil , nëpunësit e shërbimit publik*** ( arsim dhe shëndetësi), **nëpunësit e kabinetit** si dhe ***nëpunësit administrativ dhe mbështetës***.

***Plani i personelit 2023*** parashikonte **22** pozita të lira për pranim, nga të gjitha kategoritë e Zyrtarëve Publik ( duke mos u përfshirë pozitat të cilat kanë qenë të pa planifikuara siç janë rastet e pushimeve të lehonisë, dorëheqjet, rastet e vdekjes). Gjithashtu në plan të personelit për vitin 2023 janë planifikuar edhe **2** pozita të lira në shërbim civil të cilat kanë qenë duke u rekrutuar në fund të vitit 2022. Nga **20** pozitat e lira **12** pozita të lira janë shpallur procedurat e rekrutimit dhe janë realizuar me sukses ndërsa **2** pozita janë shpallur por nuk kanë mundur të realizohen sepse kanë dështuar për arsye të mungesës së kandidatëve që kanë plotësuar kriteret dhe **6** pozita të lira në sektorin e arsimit të planifikuara nuk janë shpallur fare procedurat e rekrutimit.

***Realizimi i procedurave të rekrutimit*** është përmbushur përmes**27** konkurseve publike ku përfshihen edhe procedurat e rekrutimit të pa planifikuara e të cilat janë realizuar, rishpalljet e pozitave të cilat në herët e para kanë rezultuar të dështuara kryesisht nga mungesa e kandidatëve që plotësojnë kriteret e konkursit .

- **17** konkurse janë zhvillar në Drejtorinë për Arsim ( përfshirë shërbyes publik dhe nëpunësit teknik dhe mbështetës ),

- **8** konkurse janë zhvilluar në Drejtorinë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale për shërbyes publik

- **2** procedura lëvizje brenda kategorisë të dështuara dhe pastaj të shpallura si procedura për pranim nga jashtë të realizuara me sukses në shërbim civil.

Gjatë vitit 2023 nuk kemi **asnjë** konkurs të anuluar nga Këshilli i Pavarur Mbikqyrës për Shërbimin Civil të Kosovë, Komisioni i Ankesave dhe Gjykata kompetente

Në shërbimin civil në komunën e Hanit të Elezit nuk kemi **asnjë** pozitë me ushtrues detyre ndërsa në shërbim publik kemi **1** pozitë udhëheqëse me ushtrues detyre.

Gjatë vitit 2023 vëmendje i është kushtuar edhe nevojave për trajnimin e nëpunësve civil ekzistues dhe nëpunësve të rinjë. Në bashkëpunim me IKAP dhe organizata të tjera janë mundësuar trajnimet përkatëse për nëpunësit ekzistues dhe janë mbajtur gjithsej **97** trajnime dhe punëtori të ndryshme , ndërsa nuk ka qenë i mundur trajnimi hyrës në shërbim civil për nëpunësit e rinjë në mungesë të kapaciteteve të IKAP.

**Pranimi në shërbimin civil**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nr. |  Pozita |  Njësia  |  Lloji i procedurës  | Konkursi  |
| 1. | Zyrar i Burimeve Njerëzore | Njësia për menaxhimin e burimeve njerëzore  | Pranim | RN00011486 |
| 2. | Zyrtar për Hapësira Publike | Drejtoria e Shërbimeve Publike | Pranim | RN00011556 |

**Pranimi në shërbimin publik**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. |  Pozita |  Njësia | Numri dhe Lloj i procedurës |  Realizimi |
| 1. | Drejtori i Qedrës Kryesore të Mjeksisë Familjare | QKMF “ Menduh Kaloshi “ | RN00011148RN00011585RN00012160RN00012764Pranim |  E parealizuar( 4 herë e dështuar për shkak të mungesës së kandidatëve që plotësojnë kriteret) |
| 2. | Mjek të mjekësisë familjare  | QKMF “ Menduh Kaloshi | RN00011332pranim | Pozitë e pa planifikuar e realizuar me sukses  |
| 3. | Mjek të mjekësisë familjare  | QKMF “ Menduh Kaloshi | RN00012763 | Pozitë e pa planifikuar e realizuar me sukses  |
| 4. | Infermier | QKMF “ Menduh Kaloshi | RN00012258Pranim | Pozitë e pa planifikuar e dështuar për shkak të mosplotësimit të kritereve sipas konkursit  |
| 5. | Infermier | QKMF “ Menduh Kaloshi | RN00012762Pranim | Pozitë e pa planifikuar e realizuar me sukses  |
| 6. | Logoped | Shfmu”Ilaz Thaçi “ | Pranim |  Pozita nuk është shpallur fare |
| 7. | Psikolog | Shfmu”Ilaz Thaçi “ | Pranim | Pozita nuk është shpallur fare |
| 8. | Mësimdhënës i Gjuhës Shqipe | Shml “Dardania | RN00011954 | Pozitë e pa planifikuar e realizuar me sukses  |
| 9. | Mësimdhënës i Gjuhës Shqipe | Shfmu”Ilaz Thaçi “ | RN00011956Pranim | Pozitë e planifikuar,e realizuar me sukses |
| 10. | Asistent për Fëmijë me nevoja të veçanta | Shfmu”Ilaz Thaçi “ | RN00012740Pranim | Pozitë e planifikuar,e realizuar me sukses |
| 11. | Mësimdhënës Art figurativ | Shfmu”Ilaz Thaçi “ | Pranim | Pozita nuk është shpallur fare |
| 12. | Asistent për Fëmijë me nevoja të veçanta | Shfmu”Kështjella e Diturisë” | Pranim | Pozitë e planifikuar, por e dështuar në mungesë të kandidatëve  |
| 13. | Mësimdhënës Klasor | Shfmu”Kështjella e Diturisë” | RN00010504Pranim | Pozitë e planifikuar,e realizuar me sukses |
| 14. | Mësimdhënës Klasor | Shfmu”Kështjella e Diturisë” | RN00011129Pranim | Pozitë e pa planifikuar e realizuar me sukses  |
| 15. | Mësimdhënës i Matematikës | Shfmu”Veli Ballazhi” | RN00010802Pranim | Pozitë e planifikuar,e realizuar me sukses |
| 16. | Mësimdhënës Art figurativ | Shml”Dardania” | RN00011815Pranim | Pozitë e planifikuar,e realizuar me sukses |
| 17. | Mësimdhënës i Matematikës | Shml” Dardania “ | RN00011130Pranim | Pozitë e planifikuar,e realizuar me sukses |
| 18. | Specialist i IT- databaza | Shml “Dardania” | Pranim | Pozita nuk është shpallur fare |
| 19. | Zyrtar për cilësi  | Shml “Dardania” | Pranim | Pozita nuk është shpallur fare |
| 20. | Zyrtar për zhvillim të karrierës | Shfmu”Ilaz Thaçi” | Pranim  | Pozita nuk është shpallur fare |

**Pranimi i nëpunësve teknik dhe mbështetës**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Pozita** |  **Njësia** | **Numri dhe lloji i Procedurës** | **Realizimi** |
| 1. | Punëtor teknik |  Institucioni Parashkollor” Ardhmëria “ | RN00010760Pranim | Pozitë e planifikuar,e realizuar me sukses |
| 2. | Ndihmës gjellbërëse | Institucioni Parashkollor “ Ardhmëria “ | RN00010758Pranim | Pozitë e planifikuar,e realizuar me sukses |
| 3. | Punëtor Teknik  | Shfmu” Ilaz Thaçi” | RN00010760Pranim | Pozitë e planifikuar,e realizuar me sukses |
| 4. | Punëtor Teknik  | Shfmu” Veli Ballazhi “ | RN00010760Pranim | Pozitë e planifikuar,e realizuar me sukses |

Njësia e Burimeve Njerëzore në bashkëpunim me drejtorët e drejtorive ka përgaditur ***Planin e Personelit për vitin 2024*** përmes SIMBNJ/HRMIS ku i njëjti është aprovuar nga Kryetari i Komunës dhe është përcjellur për DMZP.

***Ligji nr 08/L-196 për pagat në sektorin publik***ka filluar të zbatohet nga fillimi i muajit shkurt 2023. Si pasojë e implementimit të tij, pagat e muajit shkurt 2023 janë ekzekutuar me dhjetëra gabime në koeficientet/ vlerën e pagës për disa nëpunës të komunës së Hanit të Elezit nga të gjitha kategoritë e zyrtarëve publik dhe nga shumica e njësive organizative. Gjatë gjithë vitit 2023 Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore ka përcjellur/ofruar në Departamentin për Menaxhimin e Zyrtarëve Publik propozimet dhe dokumentet e secilit nëpunës me qëllim të korrigjimeve në gabimet që kishin ndodhur në koeficientet/vlerën e pagave të ekzekutuara**.**

***Ligji nr 08/L-197 për zyrtarët publik***ka filluar të zbatohet nga fundi i shtatorit 2023, komuna Hani Elezit ka filluar zbatimin e dispozitave të këtij ligji në procedurat e pranimit/rekrutimit për nëpunësit e shërbimit publik dhe nëpunësit teknik/mbështetës.

***Komisioni i ankesave për nëpunësit e shërbimit publik dhe nëpunësit teknik/mbështetës*** në komunën e Hanit të Elezit gjatë vitit 2023 ka pranuar gjithsej 4 *(katër)* ankesa , prej të cilave të gjitha janë refuzuar.

***Vlerësimi i rezultateve në punë:*** për nëpunësit e shërbimit civil është realizuar në formatin elektronik përmes sistemit informativ për menaxhimin e burimeve njerëzore, ndërsa për nëpunësit e shërbimit publik Arsim,Shëndetësi dhe nëpunësit teknik/mbështetës vlerësimi i rezultateve në punë është bërë në formë fizike.

Janë përpiluar 21 vendime për mëditje jasht vendit, 11 vërtetime mbi mardhënien e punës në bazë të kërkesave të adresuara tek Njësia e Burimeve Njerëzore, 9 përgjigje në ankesa, 6 përgjigje në kërkesa dhe 2 vendimet për formimin e komisionit të ankesave dhe komisionit disiplinor, 4 shkresa përcjellëse ( për KPMSHC dhe Komision të Ankesave ), janë bërë njoftimet për ditët e festave zyrtare etj.

Në vazhdën e aktiviteteve të njësisë së Burimeve Njerëzore gjatë viti 2023, në vijim do të listohen disa nga aktivitetet kryesore të kryera gjatë vitit kalendarik:

* Plani i punës për vitin 2024,
* Hartimi i planit të trajnimeve,
* Menaxhimi i listave të pagave,
* Rregullimi, sistemimi dhe ruajtja e dokumentacionit të shërbyesve civil,
* Hartimi i akteve të emërimit,
* Hartimi i vërtetimeve nga marrëdhënia e punës,
* Hartimi i raporteve periodike për DMZP-në,
* Ofrimi i informacioneve dhe ndihmës rreth vlerësimeve të rezultateve të punës.
* Shkresa për bashkëpunëtorët professional në KPSHC “Përgjigje në ankesë”
* Hartim i vendimeve mbi kompenzimin e pagesës për mëditje jashtë vendit
* Hartimi i vendimeve për përvojën e punës
* Hartimi i vendimeve për transferimin dhe sistemimin e nëpunësve në Listë të pagave
* Hartimi i vendimeve për caktimin e detyrave shtesë
* Hartimi i vendimeve për zbatimin e vendimeve të Këshillit të Pavarur Mbikqyrës për Shërbimin Civil
* Hartimi i vendimeve për Pushim prindëror
* Hartimi i vendimeve për plotësim ndryshimin e Komisionit të Ankesave
* Përgjigjet në ankesë në verifikim paraprak për kandidatët në procedurat e rekrutimit në shërbim publik
* Përgjigjet në ankesa në verifikim paraprak për kandidatë në procedurat e rekrutimit në shërbim civil
* Në bashkëpunim me Drejtorinë e Administratës së Përgjithshme dhe me përkrahjen e ASHI-së është funksionalizuar Sistemi i Vijueshmërisë në Punë.
* Kërkesat dhe pajisja e stafit të Administratës me ID Kartela

***Ky raport është punuar në përputhje me nenin 16 paragrafi 4 i Ligjit nr.08/L-197 për Zyrtarët Publik, i njëjti pas aprovimit nga Kryetari i Komunës një kopje e tij do ti dërgohet Ministrisë së Punëve të Brendshme ( ministrisë përgjegjëse për administratë publike)***

**Udhëheqëse e Personelit**

**Znj.Ajete Duraj**

# ZYRA LIGJORE

Zyra ligjore është e radhitur në organogramin e komunës në zyrën e Kryetarit të Komunës, e cila gjatë vitit 2023 ka vazhduar punët dhe detyrat në bazë të përshkrimit të detyrave të punës dhe udhëzimeve të tjera nga ana e eprorit, përkatësisht nga Kryetari i komunës dhe gjithashtu bashkëpunimin me Drejtorët e drejtorive dhe me zyrtarë të tjerë. Si zyre kemi bashkëpunuar me të gjithë sektorët e komunës kemi arritur që pajtueshmëria e akteve komunale të jetë në pajtim me legjislacionin në fuqi. Me këtë rast paraqesim numrin e akteve juridike të përpiluara gjatë vitit 2023. Në këtë zyrë gjatë periudhës së raportimit, janë përpiluar akte juridike të cilat do t’i shënojmë në tabelën e mëposhtme dhe do t’i krahasojmë me gjysëmvitin e kaluar:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Viti** | Vendime | Përgjigje ne kërkesa | Përgjigje ne padi | Autorizime | Njoftime | Vërtetime | Rekomandime | Kërkesat në inst. qendrore | Kontratë mbi shërbimin | Përgjigje ne kërkesë auditorve |
| **2022** | 190 | 16 | 12 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| **2023** | 170 | 10 | 22 | 24 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| **Dif.** | -20 | -6 | +8 | +10 |  |  |  | +1 |  |  |

Duke pasur parasysh pozitën dhe detyrat e zyrës ligjore të gjitha aktet juridike të lartshënuara kanë qenë të hartuara dhe të mbështetura në dispozitat e aplikueshme të legjislacionit në fuqi në Republikën e Kosovës.

Kuvendi i komunës së Hanit të Elezit vitit 2023 ka miratuar vendime, akte juridike brenda fushës së kompetencës së tij të cilat do t’i paraqesim sipas muajve vijues dhe do t’a bëjmë krahasim me vitin 2022, duke i specifikuar vendimet dhe rregulloret.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Janar | Shkurt | Mars | Prill | Maj | Qershor | Korrik | Gusht | Shtator | Tetor | Nentor | Dhjetor |
|  | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |  2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| Vendime | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | - | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Rregullore |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |

Nga kjo tabelë rezulton se gjatë vitit 2021 nga kuvendi i komunës së Hanit të Elezit janë miratuar gjithsej: 18 vendime, ndërsa në vitin 2022 janë miratuar 43 vendime.

Sa i përket vendimeve të miratuara zyra ligjore prej muajit Janar të vitit 2022 deri në muajin Dhjetor në afatin e paraparë ligjor ka përcjellur të gjitha vendimet dhe rregulloret e miratuara nga Kuvendi i Komunës së Hanit të Elezit me shkresë përcjellëse në MAPL (Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal për shqyrtim të ligjshmërisë), të parapara sipas Ligjit për Vetëqeverisje Lokale, vendimet janë cilësuar me efekt të plotë juridik dhe nuk kanë qenë në kundërshtim me legjislacionin. Në veçanti kemi pasur Rregulloren për Taksa Komunale dhe Rregulloren për Transport Rrugor, ministritë përkatëse kanë kërkuar që të rishqyrtohen. Pas rishqyrtimeve që janë kryer në kuvend me propozim të drejtorive përkatëse të komunës sërish janë dërguar për shqyrtim të Ligjshmërisë në MAPL.

Zyra ligjore përveç çështjeve juridike të sipërpërmendura merret edhe me përfaqësime juridike në Gjykata.

Gjatë vitit 2022 në komunën e Hanit të Elezit ka pasur padi të ndryshme, por më shumë kemi padi pagesën e diferencave të pagave nga ana e mësimdhënësve të komunës sonë, ndërsa ne si zyre që kemi kryer përfaqësimet në gjykatë në mbështetje të si zyre ju kemi bërë përgjigje në padi dhe kemi përfaqësuar komunën në Gjykata. Gjithashtu pas marrjes së aktgjykimeve në shkallën e parë të gjykatës kemi bërë ankesa në gjykatën e shkallës së dytë. Vlen të theksohet se nga gjykata e shkallës së dytë janë prishur një numër i konsiderueshëm i aktgjykimeve. Gjithashtu gjatë vitit 2022 kanë filluar të parashtrohen edhe padi nga ana e punëtorëve të arsimit për pagesën e diferencës mujore të pagesë sipas kualifikimit. Momentalisht janë paraqitur 92 kërkesa të mësimdhënësve. Gjithashtu gjatë vitit 2022 kemi pranuar propozim për përmbarim nga ana e ish stafit politik ekzekutiv të komunës të cilët me propozimet e tyre kanë kërkuar nëpërmjet Gjykatës shujtat për periudhën tre vjeçare. Me këtë rast zyra ligjor ka ushtruar prapsimet, e deri në kohën e raportimit lendët janë ende në gjykatë të pazgjidhura.

Për të gjitha llojet e padive duke respektuar Ligjin për procedurën kontestimore kemi bërë prapësime procedurale me përgjigje në padi në afatin ligjor, përfaqësimin e tyre me autorizim nga ana e Kryetarit të Komunës sipas ftesave të Gjykatës.

Vlen të theksohet se për shkak të mos zbatimeve të vendimeve administrative, pas plotfuqishmërisë së tyre debitorëve kemi bërë propozim për përmbarimin e vendimeve përmes përmbaruesit privat.

Zyra ligjore ka vazhduar bashkëpunimin me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit lokal dhe atë të Administratës Publike, në fushën e ligjshmërisë të akteve Ligjore dhe nënligjore.

Kjo zyrë ka bërë pajtueshmërinë e akteve ligjore në Komunë nëpër sektorë dhe kemi dhënë disa komentime lidhur me dispozitat e Ligjeve, Rregulloreve apo Udhëzimeve Administrative. Kemi pasur një punëtori me Asociacionin e Komunave të Kosovës dhe me OSBE, ndërsa kemi pasur 5 takime me kolegjiumin e zyrtarëve ligjor dhe me kryesinë e kolegjiumit ku janë parashtruar shume propozime lidhur me Ligjin e Pagave, Ligjin e Zyrtarëve Publik, si dhe propozime të tjera në fusha të tjera të ndryshme duke përfshirë edhe Rregullore dhe Udhëzime Administrative, të cilat propozime Asociacioni i komunave të Kosovës i ka përcjellur dhe mbeshtetur në komisionet parlamentare.

 Udhëheqës i Zyrës Ligjore,

 Bajrush Laçi

# Zyra e Prokurimit

Raporti i punës nën 1000euro.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Titulli i aktivitetit të prokurimit** | **Data e inicimit të aktivitetetit të prokurimit** | **Data e publikimit të njoftimit për kontratë** | **Data e publikimit të njoftimit për dhënie të kontratës** | **Data e nënshkrimit të kontratës ( ne rast anulimi data e njoftimit për anulim)** | **Afatet për implementimin e kontratës (shkruaj daten e fillimit dhe të përfundimit)** | **Vlera e parashikuar e kontratës**  | **Çmimi i kontratës, duke përfshirë të gjitha taksat etj.**  | **Çmimi i Aneks kontratës, duke përfshirë të gjitha taksat etj.**  | **Emri i OE të cilit i është dhënë kontrata**  |
|
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 19 |
| Mirembajtja e ndricimit publik | 27.01.2023 | 27.01.2023 | 22.02.2023 | 28.02.2023 | 12 muaj | € 9,999.00 | € 9,940.00 |   | Termomontimi |
| Sherbime konsulente per Gjuhe angleze per nevoja te DKA-se | 02.02.2023 | 02.02.2023 | 16.02.2023 | 22.02.2023 | 6 muaj | € 2,700.00 | € 2,700.00 |   | Lirinda Dernjani |
| Zhbllokimi I gypave te kanalizimit | 08.02.2023 | 08.02.2023 | 22.02.2023 | 01.03.2023 | 12 muaj | € 9,998.00 | € 9,994.00 |   | EUROPLUS |
| Ndertimi I aneksit per kembesor te ura e Seqishtes | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 20.03.2023 | 29.03.2023 | 3 muaj | € 42,040.89 | € 32,910.05 |   | MURSELI |
| Hartimi I raportit te vleresimit strategjik mjedisor | 09.02.2023 | 20.03.2023 | 18.04.2023 | 27.04.2023 | 3 muaj | € 5,950.00 | € 3,273.00 |   | Geo-Mining |
| Meremetimi I shportave te mbeturinave, uleseve te parkut  | 14.02.2023 | 14.02.2023 | 02.03.2023 | 09.03.2023 | 12 muaj | € 2,000.00 | € 1,970.00 |   | Zija Shkreta B.I |
| Sherbime konsulente - Psikolog | 15.02.2023 | 15.02.2023 | 24.02.2023 | 03.03.2023 | 6 muaj | € 1,680.00 | € 1,680.00 |   | Menduhije Curri |
| Furnizim me material sanitar dhe elektrik per nevoja te QKMF | 10.02.2023 | 16.02.2023 | 08.03.2023 | 09.03.2023 | 2 muaj | € 2,010.00 | € 1,396.00 |   | Global Ing shpk |
| Furnizim dhe montim I kamerave ne qytet dhe ne objektin e administrates komunale | 06.02.2023 | 17.02.2023 | 19.04.2023 | 25.04.2023 | 2 muaj | € 7,360.00 | € 4,846.00 |   | Inffinit SHPK |
| Furnizim, renovim, zgjerim dhe pajisje e tabelave informuese ne hyrjen kryesore te objektit te komunes | 09.02.2023 | 24.02.2023 | 15.03.2023 | 16.03.2023 | 2 muaj | € 6,908.00 | € 4,600.82 |   | Krosa Traficc Signs SHPK |
| Ndertimi I troturave per kembesor | 03.02.2023 | 01.03.2023 | 22.03.2023 | 23.03.2023 | 2 muaj | € 9,960.50 | € 6,899.75 |   | Model Invest Group SHPK |
| Furnizim me material administrativ dhe shtypi jashte listes se AQP-se | 10.02.2023 | 28.04.2023 | 05.06.2023 | 06.06.2023 | 12 muaj | € 20,639.00 | € 19,054.76 |   | PROMIX SHPK |
| Shtrirja e ndriqimit publik ne zonat rurale dhe urbane ne Han te Elezit | 14.02.2023 | 07.03.2023 | 11.05.2023 | 12.05.2023 | 3 muaj | € 14,999.00 | € 14,869.75 |   | ELEKTRA LLC |
| Furnizim me lule per nevoja te komunes Hani I Elezit | 28.02.2023 | 27.03.2023 | 25.04.2023 | 27.04.2023 | 4 muaj | € 1,742.50 | € 1,999.80 |   | Lulishtja ASIMI |
| Pastrimi I radiatoreve | ANULUAR |
| Furnizim me material higjienik per nevoja te institucioneve | 10.03.2023 | 16.03.2023 | 12.04.2023 | 19.04.2023 | 12 muaj | € 9,995.00 | € 8,851.95 |   | PM Group SHPK |
| Rregullimi I kanalizimit ne LLOKA - Seqishte - RITENDER 2 | 27.09.2023 | 20.10.2023 | 20.11.2023 | 21.11.2023 | 2 muaj | € 14,995.25 | € 14,999.00 |   | GOE AIMANI; Eurotrans |
| Servisimi dhe mirembajtja e autoambulancave te QKMF-se, sipas LOT-eve | 03.02.2023 | 17.04.2023 | 15.05.2023 | 16.05.2023 | 12 muaj | € 6,151.00 | € 4,051.14 |   | DPZ GOLF  |
| Furnizim me pajisje te Teknologjise Informative - MINITENDER | 17.03.2023 |   | 25.04.2023 | 27.04.2023 | 1 muaj | € 11,350.00 | € 10,397.00 |   | ARITECH SHPK |
| Sherbime profesionale shendetesore per nevoja specifike ne QKMF | 16.03.2023 | 22.03.2023 | 03.05.2023 | 04.05.2023 | 11 muaj | € 30,000.00 | € 29,650.00 |   | C.I.K (Caritas Kosova) |
| Furnizim me material per mirembajtje (vegla pune per nevoja te komunes, shkollave, QKMF-se, Cerdhes etj) | 24.03.2023 | 03.04.2023 | 03.05.2023 | 05.05.2023 | 12 muaj | € 16,971.65 | € 15,921.45 |   | Naim Axhami B.I |
| Rregullimi I parkut faza e dyte | 21.03.2023 | 24.03.2023 | 26.05.2023 | 29.05.2023 | 3 muaj | € 20,000.00 | € 19,999.00 |   | Murseli Company SHPK |
| Furnizim me inventar per zyre | 09.06.2023 | 12.06.2023 | 03.07.2023 | 04.07.2023 | 40 dite | € 5,270.00 | € 4,650.00 |   | Mobelland SHPK |
| Shtimi I kapaciteteve te ujit ne fshatin Dimce | 27.03.2023 | 05.04.2023 | 24.05.2023 | 25.05.2023 | 3 muaj | € 39,999.25 | € 29,449.20 | € 2,649.80 | GOE. Fin Company; 100% Design |
| Ndertimi i shkalleve emergjente ne SHFMU. Keshtjella e Diturise - Paldenice dhe SHFMU. Veli Ballazhi - Gorance | 05.04.2023 | 17.04.2023 | 30.05.2023 | 31.05.2023 | 3 muaj | € 20,000.00 | € 16,603.00 |   | GOE HidroIng; NB Company |
| Furnizim me material te IT-se per nevoja te Administrates Komunale | 18.04.2023 | 04.05.2023 | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 7 muaj | € 4,117.00 | € 2,977.30 |   | EUROPRINT GROUP SH.P.K. |
| Sherbime te DDD-se per nevoja te QKMF-se, komunes, shkollave dhe xhamive te Komunes Hani I Elezit | 02.05.2023 | 09.05.2023 | 14.06.2023 | 15.06.2023 | 4 muaj | € 8,500.00 | € 3,270.00 |   | Besim Zejnullahi B.I |
| Hartimi I projektit Rregullimi I prrockave dhe kanalizimeve atmosferike ne zonen urbane - rruga Adem Jashari ne fsh.Paldenice | 03.05.2023 | 05.05.2023 | 27.06.2023 | 30.06.2023 | 1 muaj | € 2,005.00 | € 979.00 |   | DEA Group SHPK |
| MINITENDER - Furnizim me pajisje te teknologjise informative  | 26.06.2023 |   | 02.08.2023 | 04.08.2023 | 1 muaj | € 12,979.95 | € 8,016.00 |   | ARITECH SHPK  |
| MINITENDER - Furnizim me pajisje te teknologjise informative  | 26.06.2023 |   | 02.08.2023 | 04.08.2023 | 2 muaj | € 12,980.95 | € 1,495.00 |   | Techvizion SHPK |
| Furnizim me kose bari dhe trimer | 10.05.2023 | 18.05.2023 | 19.06.2023 | 20.06.2023 | 1 muaj | € 2,990.00 | € 2,880.00 |   | NPT BAJRA |
| Rregullimi I krojit publik ne fsh.Dimce | 26.06.2023 | 30.06.2023 | 31.07.2023 | 03.08.2023 | 3 muaj | € 4,996.00 | € 4,979.00 |   | Froni Construction SHPK |
| Rregullimi I depos se QKMF-se - RITENDERIM | 30.05.2023 | 25.08.2023 | 25.09.2023 | 27.09.2023 | 3 muaj | € 32,801.44 | € 31,670.54 |   | ATC COM SHPK |
| Ndertimi I parkut te rruga Lepenci | 02.06.2023 | 12.06.2023 | 16.08.2023 | 18.08.2023 | 4 muaj | € 84,705.80 | € 78,834.10 | € 7,553.55 | ATC COM SHPK |
| Akomodimi, transporti dhe ushqimi per asambleistet ne Shqiperi | 09.06.2023 | 16.06.2023 | 11.07.2023 | 18.07.2023 | 1 muaj | € 5,005.00 | € 4,912.00 |   | ARDITI TOURS SHPK |
| Ndertimi I mureve mbrojtese ne lagjen e re dhe fshatra | 02.06.2023 | 19.06.2023 | 07.08.2023 | 16.08.2023 | 4 muaj | € 64,999.00 | € 57,728.40 |   | GOE 100% Design: Fdin Company |
| Ndertimi dhe rregullimi I kendit te lodrave ne fsh.Gorance | 16.06.2023 | 26.06.2023 | 28.08.2023 | 30.08.2023 | 3 muaj | € 19,969.50 | € 18,161.50 |   | Global Holdinh SHPK |
| Furnizim me material per laborator per nevoja te QKMF-se | 23.06.2023 | 03.07.2023 | 18.07.2023 | 21.07.2023 | 12 muaj | € 9,998.98 | € 9,895.98 |   | Genius Kosova SHPK |
| Mirembajtja e aparaturave mjekesore ne QKMF | 24.07.2023 | 31.07.2023 | 22.08.2023 | 23.08.2023 | 12 muaj | € 3,840.00 | € 3,840.00 |   | Promedical SHPK |
| Sherbime te bifese komunale | 30.06.2023 | 07.07.2023 | 31.07.2023 | 03.08.2023 | 4 muaj | € 4,925.00 | € 4,910.00 |   | NT.ATLLAS |
| Furnizimi dhe montimi i GPS-ve per nevoja te veturave zyrtare | 30.06.2023 | 12.07.2023 | 22.08.2023 | 24.08.2023 | 12 muaj | € 3,960.00 | € 3,950.00 |   | TMS Mobile SHPK |
| Furnizim me dru per ngrohje per nevoja te Institucioneve (Komunes, shkollat, QKMF IAP Ardhmeria etj) | 03.07.2023 | 10.07.2023 | 18.10.2023 | 19.10.2023 | 6 muaj | € 34,950.00 | € 34,800.00 |   | AOME SHPK |
| Transporti I nxeneseve sipas LOT-eve (LOT 1) | 14.07.2023 | 26.07.2023 | 30.08.2023 | 01.09.2023 | 11 muaj | € 11,470.00 | € 11,377.50 |   | Burhan Kuka B.I |
| Transporti I nxeneseve sipas LOT-eve (LOT 2) | 14.07.2023 | 26.07.2023 | 30.08.2023 | 01.09.2023 | 11 muaj | € 8,140.00 | € 8,140.00 |   | EUROTURS SHPK |
| Transporti I nxeneseve sipas LOT-eve (LOT 3) | 14.07.2023 | 26.07.2023 | 30.08.2023 | 01.09.2023 | 11 muaj | € 6,804.00 | € 6,642.00 |   | EUROTURS SHPK |
| Transporti I nxeneseve sipas LOT-eve (LOT 4) | 14.07.2023 | 26.07.2023 | 30.08.2023 | 01.09.2023 | 11 muaj | € 4,635.00 | € 4,512.00 |   | EUROTURS SHPK |
| Ndertimi I trotuarit per kembesor rr.Adem Jashari | 27.07.2023 | 27.07.2023 | 11.10.2023 | 13.10.2023 | 3 muaj | € 23,095.00 | € 23,090.00 |   | FIN COMPANY SHPK |
| Rregullimi I parkut Egzodi 99 - faza e dyte | 02.08.2023 | 03.08.2023 | 19.09.2023 | 20.09.2023 | 3 muaj | € 63,600.00 | € 54,411.50 | € 5,130.00 | ATC COM SHPK |
| Rregullimi I infrastruktures shkollore (SHML Dardania, SHFMU Ilaz Thaci, SHFMU. Keshtjella e Diturise dhe SHFMU. Veli Ballazhi) | 02.08.2023 | 09.08.2023 | 19.09.2023 | 20.09.2023 | 3 muaj | € 67,000.00 | € 66,279.80 | € 5,041.75 | ATC COM SHPK |
| Rregullimi I prrockave dhe kanalizimeve atmosferike | 05.09.2023 | 12.09.2023 | 17.10.2023 | 19.10.2023 | 3 muaj | € 72,000.00 | € 71,001.34 |   | VIZIONI BD SHPK |
| Sherbime te pastrimit te objektit te QKMF-se | 24.07.2023 | 10.08.2023 | 04.09.2023 | 11.09.2023 | 2 muaj | € 2,530.00 | € 2,189.60 |   | Scorpion SHPK |
| Makine pastrimi  | ANULUAR |   |   |
| Zgjerimi I rruges Adem jashari - 11 Qershori | 13.07.2023 | 18.08.2023 | 17.10.2023 | 18.10.2023 | 24 muaj | € 271,977.00 | € 271,977.00 |   | GOR. Quality Asphalt; Ëorld Medium |
| Ndertimi, rihapja, Zgjerimi dhe asfaltimi I rrugeve ne fshatin Paldenice - rr.Mergimtaret | 27.07.2023 | 22.08.2023 | 17.10.2023 | 18.10.2023 | 3 muaj | € 60,000.00 | € 55,323.25 |   | EDONA SHPK |
| Renovimi I objektit te komunes | 23.08.2023 | 11.09.2023 | 17.10.2023 | 18.10.2023 | 3 muaj | € 60,000.00 | € 58,467.00 |   | ATC COM SHPK |
| Sherbime te internetit dhe kabllovikut per Institucione | 21.08.2023 | 25.08.2023 | 12.09.2023 | 14.09.2023 | 24 muaj | € 7,958.00 | € 6,903.00 |   | ELEKTRA LLC |
| Aktivitetet e DSHMS-se sipas LOT eve (LOT 1) | 15.08.2023 | 04.09.2023 | 03.10.2023 | 04.10.2023 | 6 muaj | € 3,000.00 | € 2,888.25 |   | STARGRAF |
| Aktivitete e DSHMS-se (LOT 2) | 15.08.2023 | 04.09.2023 | 03.10.2023 | 04.10.2023 | 6 muaj | € 1,995.00 | € 1,520.00 |   | ARDITI TOURS |
| Angazhimi I nje konsulenti te jashtem per nevoja te DZHE-se | 21.08.2023 | 01.09.2023 | 20.09.2023 | 21.09.2023 | 3 muaj | € 1,576.11 | € 1,575.99 |   | Amir Qajani |
| Shtrimi me kubeza betoni ne zonen urbane dhe rurale | 14.08.2023 | 06.10.2023 | 14.11.2023 | 15.11.2023 | 4 muaj | € 92,817.00 | € 90,000.00 |   | Kema Company SHPK |
| MINITENDER - Furnizim me peme dhe perime | 22.08.2023 |   | 04.10.2023 | 06.10.2023 | 10 muaj | € 2,800.00 | € 2,737.79 |   | Dauti Komerc SHPK |
| Kanalizimi fekal ne Han te Elezit rr.Isa berisha dhe fshatra Paldenice | 24.10.2023 | 26.10.2023 | 27.11.2023 | 29.11.2023 | 3 muaj | € 60,000.00 | € 59,986.25 |   | ATC COM SHPK |
| Rregullimi I varrezave te qytetit | 29.09.2023 | 29.09.2023 | 14.11.2023 | 15.11.2023 | 70 dite | € 20,000.00 | € 19,994.05 |   | GOE Fin Company; 100 % Design |
| Rregullimi I Vynilit | 11.10.2023 | 16.10.2023 | 08.11.2023 | 09.11.2023 | 2 muaj | € 28,558.00 | € 28,180.40 | € 1,774.80 | ATC COM SHPK |
| Sigurimi I veturave te komunes | 10.10.2023 | 20.10.2023 | 20.11.2023 | 23.11.2023 | 12 muaj | € 5,187.82 | € 4,375.31 |   | EUROSIG |
| Rregullimi I infrastruktures shkollore (SHML Dardania, SHFMU Ilaz Thaci, SHFMU. Keshtjella e Diturise dhe SHFMU. Veli Ballazhi) | ANULUAR |   |   |
| Sherbime te bifes komunale | 26.10.2023 | 03.11.2023 | 22.11.2023 | 23.11.2023 | 12 muaj | € 9,996.00 | € 9,915.00 |   | Rexha Group |
| Furnizim me medikamente per nevoja te QKMF-se | 09.11.2023 | 13.11.2023 | 11.12.2023 | 13.12.2023 | 12 muaj | € 9,998.60 | € 9,961.50 |   | MADEKOS |

Raporti i punës nën 1000euro.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Titulli i aktivitetit të prokurimit** | **Data e inicimit të aktivitetetit të prokurimit** | **Data e publikimit të njoftimit për kontratë** | **Data e publikimit të njoftimit për dhënie të kontratës** | **Data e nënshkrimit të kontratës ( ne rast anulimi data e njoftimit për anulim)** | **Afatet për implementimin e kontratës (shkruaj daten e fillimit dhe të përfundimit)** | **Vlera e parashikuar e kontratës**  | **Cmimi I kontrates se nenshkruar** | **Çmimi i kontratës, duke përfshirë të gjitha taksat etj.**  | **Emri i OE të cilit i është dhënë kontrata**  |
|
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |   | 15 | 19 |
| Furnizim me flamuj dhe bishta per flamuj | 07.02.2023 | 09.02.2023 | 14.02.2023 | 14.02.2023 | 1 muaj | € 700.00 | € 605.00 | € 605.00 | EUROSTORE SHPK  |
| Furnizim me material per mirembajtje te automjeteve komunale | 07.02.2023 | 12.02.2023 | 20.02.2023 | 21.02.2023 | 12 muaj | € 988.00 | € 983.00 | € 983.00 | Basri Dernjani B.I. |
| Instalimi I filtrave te nxemjes ne QKMF | 14.02.2023 | 15.02.2023 | 27.02.2023 | 28.02.2023 | 1 muaj | € 450.00 | € 450.00 | € 450.00 | Termovision SHPK |
| Furnizim dhe riparim I instalimeve elektrike ne QKMF | 21.02.2023 | 21.02.2023 | 27.02.2023 | 28.02.2023 | 1 muaj | € 998.00 | € 998.00 | € 998.00 | ELEKTRA LLC |
| Furnizim me nje telefon per nevoja te aktiviteteve komunale dhe inqizim te seancave te kuvendit te komunes | 23.02.2023 | 23.02.2023 | 27.02.2023 | 28.02.2023 | 1 muaj | € 999.50 | € 999.50 | € 999.50 | Sevxhane Vila B.I |
| Inqizime dhe fotografime per nevoja te aktiviteteve te ndryshme kulturore dhe histroike | 01.03.2023 | 02.03.2023 | 14.03.2023 | 15.03.2023 | 1 muaj | € 990.00 | € 990.00 | € 990.00 | Muhamet Dernjani B.I |
| Sherbime saldimi dhe mirembajtja e infrastruktures ne Institucionin parashkollor Ardhemeria | 08.03.2023 | 09.03.2023 | 16.03.2023 | 17.03.2023 | 1 muaj | € 750.00 | € 748.00 | € 748.00 | Zija Shkreta B.I |
| Furnizim me material higjienik per nevoja te Institucionit parashkollor Ardhmeria | 14.03.2023 | 14.03.2023 | 03.04.2023 | 04.04.2023 | 1 muaj | € 759.00 | € 759.00 | € 759.00 | Lanti Plast SHPK |
| Furnizim me material stomatologjik per nevoja te QKMF-se | 15.03.2023 | 21.03.2023 | 24.03.2023 | 27.03.2023 | 1 muaj | € 997.00 | € 997.00 | € 997.00 | Promedical SHPK |
| Furnizime shtypi dhe fotografimit per nevoja te SHFMU Ilaz Thaci dhe SHFMU. Veli Ballazhi | 17.03.2023 | 23.03.2023 | 27.03.2023 | 28.03.2023 | 1 muaj | € 980.00 | € 980.00 | € 980.00 | Muhamet Dernjani B.I |
| Furnizimi dhe montimi I elementeve te kanalizimit dhe ujesjellesit ne toaletet e administrates komunale | 28.03.2023 | 30.03.2023 | 30.03.2023 | 31.03.2023 | 1 muaj | € 951.09 | € 951.00 | € 951.00 | Elektro Xami SHPK |
| Furnizim me disa pajisje per nevoja te administrates komunale (aparate te ujit, fshesa elektrike, pastrues me avull, trimer) | 08.03.2023 | 05.04.2023 | 12.04.2023 | 13.04.2023 | 1 muaj | € 995.00 | € 995.00 | € 995.00 | Naim Axhami B.I |
| Hartimi I projektit te depos te QKMF-ja dhe erembrojtesit te emergjenca  | 06.04.2023 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 14.04.2023 | 1 muaj | € 980.00 | € 970.00 | € 970.00 | Urban Pro SHPK |
| Angazhimi I nje mjeku per nevoja te QKMF-se | 12.04.2023 | 12.04.2023 | 13.04.2023 | 14.04.2023 | 1 muaj | € 600.00 | € 600.00 | € 600.00 | Fatbardha Sadriu,  |
| Furnizim me material shtypi per nevoja te DZHE-se | 25.04.2023 | 26.04.2023 | 17.05.2023 | 18.05.2023 | 1 muaj | € 999.00 | € 998.00 | € 998.00 | PROMIX SHPK |
| Furnizim me kubeza dhe reshetka atmosferike | 12.05.2023 | 13.05.2023 | 18.05.2023 | 19.05.2023 | 1 muaj | € 919.00 | € 915.00 | € 915.00 | Model Invest Group SHPK |
| Montimi I filterit dhe valvola per reduktim te shtypjes se ujit te Shtepia e Kultures | 04.05.2023 | 09.05.2023 | 11.05.2023 | 12.05.2023 | 1 muaj | € 994.00 | € 990.00 | € 990.00 | BS Gartenbau SHPK |
| Riparimi I rrjetit elektrik ne objektin e administrates komunale | 10.05.2023 | 10.05.2023 | 17.05.2023 | 18.05.2023 | 1 muaj | € 930.65 | € 930.65 | € 930.65 | Elektro Xami SHPK |
| Servisimi I aparatit te RTG-se ne QKMF - Hani I Elezit | 11.05.2023 | 15.05.2023 | 21.05.2023 | 22.05.2023 | 1 muaj | € 950.00 | € 950.00 | € 950.00 | LEDIMED SHPK |
| Furnizim me material sportiv per ditet e kultures per vitin 2023 | 15.05.2023 | 16.05.2023 | 13.06.2023 | 13.06.2023 | 1 muaj | € 996.00 | € 996.00 | € 996.00 | Vlera Sport LTD  |
| Furnizim me dysheme te presuar per sallen e Ed.fizike Ilaz Thaçi | 23.05.2023 | 30.05.2023 | 05.06.2023 | 06.06.2023 | 1 muaj | € 986.00 | € 986.00 | € 986.00 | NPT. DAQA |
| Furnizim me rama dhe brava te dyereve per SHFMU. Ilaz Thaçi - Hani I Elezit | 18.05.2023 | 30.05.2023 | 05.06.2023 | 06.06.2023 | 1 muaj | € 895.00 | € 895.00 | € 895.00 | KRAS-MK SHPK |
| Furnizim me material edukativ (fusha e artit dhe material sportiv per ditet e kultures) | 29.05.2023 | 01.06.2023 | 04.07.2023 | 05.07.2023 | 1 muaj | € 995.00 | € 995.00 | € 995.00 | STARGRAF SHPK |
| Furnizime shtypi dhe material tjeter per nevoja te festivalit mbarekombetare folklorik | 02.06.2023 | 04.06.2023 | 09.06.2023 | 09.06.2023 | 1 muaj | € 950.00 | € 950.00 | € 950.00 | PROMIX SHPK |
| Inqizime te ndryshme per nevoja te festivalit mbarekombetar folklorik | 02.06.2023 | 04.06.2023 | 09.06.2023 | 09.06.2023 | 1 muaj | € 980.00 | € 980.00 | € 980.00 | Muhamet Dernjani B.I |
| Sherbime zerimi per nevoja te festivalit mbarekombetar folklorik | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | 19.06.2023 | 1 muaj | € 999.00 | € 996.00 | € 996.00 | Adnan Zuka B.I |
| Furnizim me uniforma pune per punetoret teknik te SHFMU. Ilaz Thaçi | 08.06.2023 | 13.06.2023 | 15.06.2023 | 19.06.2023 | 2 muaj | € 900.00 | € 900.00 | € 900.00 | Igballe Thaqi-Bushi B.I |
| Furnizim dhe montim I pasqyrave rrugore me pajisje percjellese | 14.06.2023 | 14.06.2023 | 16.06.2023 | 20.06.2023 | 1 muaj | € 994.50 | € 988.00 | € 988.00 | KROSA Trafic Sings SHPK |
| Zhvendosja e shtylles se rrymes me pajisje tjera percjellese tek SHFMU. Ilaz thaqi | 06.06.2023 | 20.06.2023 | 02.07.2023 | 03.07.2023 | 1 muaj | € 978.30 | € 978.30 | € 978.30 | ELEKTRA LLC |
| Hapja e kanaleve dhe pastrimi I deponise ne fsh.Paldenice | 07.07.2023 | 13.07.2023 | 17.07.2023 | 18.07.2023 | 1 muaj | € 960.00 | € 952.00 | € 952.00 | KRAS-MK SHPK |
| Furnizim dhe montim I kamerave ne objektin e QKMF-se | 06.07.2023 | 18.07.2023 | 24.07.2023 | 25.07.2023 | 1 muaj | € 989.50 | € 987.00 | € 987.00 | Goni Computers SHPK |
| Furnizim dhe shtrirja e fibres optike per nevoja te kamerave | 10.07.2023 | 20.07.2023 | 11.08.2023 | 15.08.2023 | 1 muaj | € 999.90 | € 999.90 | € 999.90 | ELEKTRA LLC |
| Larja e veturave te komunes dhe sherbimit te zjarrefiksave | 12.07.2023 | 26.07.2023 | 31.07.2023 | 01.08.2023 | 12 muaj | € 997.30 | € 933.50 | € 933.50 | ALBA Oil SHPK |
| Instalimi i pajisjes dhe programit per vijueshmeri ne pune ne QKMF | 25.07.2023 | 26.07.2023 | 01.08.2023 | 02.08.2023 | 1 muaj | € 994.00 | € 994.00 | € 994.00 | ELEKTRA LLC |
| Furnizim me material stomatologjik per nevoja te QKMF-se | 28.07.2023 | 03.08.2023 | 03.08.2023 | 04.08.2023 | 1 muaj | € 995.50 | € 995.50 | € 995.50 | PROMEDICAL SHPK |
| Furnizim me tabela te bardha per nevoje te shkollave | 24.07.2023 | 31.07.2023 | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 1 muaj | € 999.60 | € 996.00 | € 996.00 | MEDIATECH Print SHPK |
| Furnizim dhe montim I dyereve metalike te fabrika e ujit ne Dimce | 08.08.2023 | 09.08.2023 | 14.08.2023 | 15.08.2023 | 1 muaj | € 998.00 | € 996.00 | € 996.00 | Zija Shkreta B.I |
| Furnizim me TV dhe pajisje tjera percjellese per nevoja te SHML.Dardania | 04.09.2023 | 18.09.2023 | 20.09.2023 | 21.09.2023 | 1 muaj | € 999.00 | € 997.50 | € 997.50 | ADZH SHPK |
| Sherbime printimi, fotokopjimi dhe skanimi per nevoja te Komunes Hani I Elezit | 20.09.2023 | 21.09.2023 | 25.09.2023 | 26.09.2023 | 3 muaj | € 999.00 | € 995.00 | € 995.00 | ASTRONIK SHPK |
| Furnizim me bombola oksigjeni medicinal per nevoja te QKMF-se | 22.09.2023 | 25.09.2023 | 28.09.2023 | 29.09.2023 | 2 muaj | € 795.00 | € 795.00 | € 795.00 | Messer Medica LLC |
| Furnizim me TV dhe pajisje percjellese per nevoja te SHML.Dardania | 21.09.2023 | 27.09.2023 | 11.10.2023 | 12.10.2023 | 1 muaj | € 991.00 | € 969.00 | € 969.00 | Rexha Group |
| Furnizimi dhe montimi I perdeve te klasave ne SHFMU. Keshtjella e Diturise | 21.09.2023 | 02.10.2023 | 12.10.2023 | 13.10.2023 | 1 muaj | € 946.90 | € 935.76 | € 935.76 | Rexhep Axhami B.I |
| Furnizim me TV dhe pajisje percjellese per nevoja te SHFMU. Keshtjella e Diturise | 28.08.2023 | 03.10.2023 | 12.10.2023 | 13.10.2023 | 1 muaj | € 994.00 | € 986.40 | € 986.40 | Rexha Group |
| Hartimi I projektit per asfaltimin e rruges Nehat Curri Dermjak | 13.10.2023 | 16.10.2023 | 23.10.2023 | 24.10.2023 | 2 muaj | € 994.50 | € 979.95 | € 979.95 | DEA Group SHPK |
| Rregullimi I ndriqimit tek Varrezat e Deshmoreve | 25.10.2023 | 25.10.2023 | 27.10.2023 | 30.10.2023 | 1 muaj | € 986.00 | € 980.00 | € 980.00 | Termovision SHPK |
| Riparimi I banjove ne QPS | 23.10.2023 | 30.10.2023 | 03.11.2023 | 06.11.2023 | 1 muaj | € 363.00 | € 361.00 | € 361.00 | Naim Axhami B.I |
| Sigurimi I automjeteve Peugeot & Golf Plus | 16.11.2023 | 20.11.2023 | 22.11.2023 | 22.11.2023 | 1 muaj | € 990.00 | € 854.96 | € 854.96 | KS. Dukagjini SH.A |
| Furnizim me tonera per nevoja te administrates komunale | 20.11.2023 | 21.11.2023 | 23.11.2023 | 01.12.2023 | 1 muaj | € 999.90 | € 999.90 | € 999.90 | MEDIATECH Print SHPK |
| Servisimi I vetures Golf Plus | 20.11.2023 | 23.11.2023 | 28.11.2023 | 29.11.2023 | 1 muaj | € 995.00 | € 995.00 | € 995.00 | AUTO BEKA |
| Inziqime dhe fotografime per nevoja te aktiviteteve per festen e 28 nentorit | 20.11.2023 | 22.11.2023 | 24.11.2023 | 27.11.2023 | 1 muaj | € 960.00 | € 958.00 | € 958.00 | Muhamet Dernjani B.I |
| Transporti I fidaneve te pishen nga Peja ne Han te Elezit | 20.11.2023 | 22.11.2023 | 26.11.2023 | 27.11.2023 | 1 muaj | € 293.00 | € 292.00 | € 292.00 | Sabedin Hasallari B.I |
| Furnizim me artikuj ushqimor dhe pije per aktivitetet e drejtorise se bujqesise | 20.11.2023 | 27.11.2023 | 29.11.2023 | 30.11.2023 | 1 muaj | € 994.00 | € 994.00 | € 994.00 | OSLO |

# Raporti i punës së zyrës së arkivit dhe transparencës për vitin 2023

Zyra e transparencës në përputhje me planin e aprovuar të veprimit për vitin 2023, aktivitetin evet e ka zhvilluar në kryerjen obligimeve në fushën e informimit publik sa më të mirë si tëqytetarëve të komunës ashtu edhe opinionin sa më të gjerë për të gjitha aktivitetet që kanë tëbëjnë me zhvillimet në komunën tonë.

Zyra e transparencës punën e sajë e mbështetë nga obligimet që dalin në bazë të dispozitave të Udhëzimit administrativ nr. 04/2020 për Transparencën në Komuna, të dispozitave të UA 05/2018 për Standardet Minimale të Konsultimit me Publikun të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, dhe LIGJI NR. 03/L-215 PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE si dhe të dispozitave të Statutit të Komunës së Hanit të Elezit

Në vazhdën e aktiviteteve qe kanë dalë nga këto obligime, zyra e transparencës ka bërë informimet dhe njoftimet me kohë që dalin si obligime ligjore nga Rregullorja për transparencë, njoftimet me kohë për debate publike tematike, në të cilën janëpropozuar për debat dokumetet e dala nga Kuvendi i Komunës.

Zyra e transparencës ka informuar me kohë lidhur me aktivitetet e organeve të komunës së Hanit të Elezit duke publikuar informatat mbi aktivitetet e kryetarit të komunës dhe ekzekutivit, punën e kuvendit të komunës dhe trupave të saja si dhe aktiviteteve tjera kulturore dhe sportive të cilat kanë qenë në interes të banorëve.

Gjatë vitit 2023 në Web-faqen zyrtare deri me datë 31.12.2023 janë realizuar 1152 postime prej të cilave 274 lajme si dhe 878 publikime të ndryshme me të cilat janë mbuluar aktivitete e komunës së Hanit të Elezit

 Në përputhje me Ligjin për qasje në dokumente publike 03/L-215 dhe udhëzimeve

administrative përcjellëse, zyra për informim është përgjegjëse për zbatimin e këtij ligji dheraportimin periodik të zbatimit të këtij Ligji .

Gjatë 2023 komuna e Hanit të Elezit ka pasur 09 kërkesa për qasje në dokumente publike tëcilat kanë marrë përgjigjeje në afatet e parapara ligjore.

Në muajin Janar 2023 është pranuar materiali shkrimorë nga Qendra për Shërbim të Qytetarëve, është barazuar me regjistrin e lëndëve dhe gjatë muajve Shkurt dhe Mars është sistemuar dhe arkivuar në përputhje me protokolin e arkivimit.

 Nga 02.05.2023 Sistemi i Arkivimit Elektronik të Lëndeve ka qenë jashtë funksionit dhe rrjedhimisht nuk ka mundë të realizohet arkivimin e lëndëve përmes Sistemi SMAED.

Sfidë e veçantë gjatë vitit 2023 kanë qenë problemet me mosfunksionimin e Web-faqeve zyrtare të cilat kanë filluar që nga viti 2022 dhe që me probleme më të mëdha kanë vazhduar gjatë tërë vitit 2023 .

Fatkeqësisht që në shumë raste kemi pas humbjen e dokumenteve,që është dashur ti evidentojm dhe ti rikthejm për aq sa ka qenë e mundur, e në raste ka pas probleme ku me dit e javë kemi pas problem me postue ndonjë informatë apo dokument, dhe për të cilat ka pas shumë reagime publike nga të gjitha instancat.

# Zyra për barazi gjinore

• Fillimi i muajit Mars fillon me inciativën e quajtur Java e Barazisë Gjinore në Shkolla, ku drejtoria e arsimit së bashku me Zyrën e Barazis Gjinore dhe shkollat e vendit tone kanë mbajtur orë mësimore mbi temën e 8 Marsit.

•Mbështetja e edicionit të tetë tëpanairit me prodhime vendore,dhe ushqime tradicionale, duke i mbeshtetur grate dhe promovuar ushqimin e tyre.

•Tetori Rozë" me marsh sensibilizues dhe ndërgjegjësim mbi kancerin e gjirit, të cilës i priu i pari i Komunës, Mehmet Ballazhi, ku bashkangjitur ishin edhe grate e prekura nga kanceri i gjirit.

-Gjatë muajit tetorë janë mbajtur takime informuese për semundjen ekanceri të gjirit për gratë në zonat rurale, përkatësisht në Seçishtë, Paldenicë dhe Gorancë si dhe ju eshte mundësuar bërja e mamografisë në Spitalin e Ferizjait për 20 gra.

Mbjellja e luleve ngjyre pembe ne shenje solidaritieti gjate muajit rozë, ne te gjitha parqet e komunës

**•**Fushata e 25 nëntor-10 dhjetor***"16 Ditët e Aktivizmit Kundër Dhunës me Bazë Gjinore".***

-Gjatë fushates për 16 ditët e aktivizmit në bashkëpunim me drejtorin e QPS-sëjanëbërë ligjërata/diskutime me nxënës në shkollat e komunës.

- Fushatës për 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me baza gjinore,nuk i mungoi as edhe solidariteti me rastin e vrasjes së Liridona Ademi , me ndezjen e qirinjëve.

•Përgaditja e planit të punës mbi formimin e Ekipit për të Drejtat e Fëmijës, për komunën e Hanit të Elezit për vitin 2023-2025.

•Draftimi i Planit të Veprimit kundër Dhunës në Familje për Mekanizmin Koordinues Komunal kundër Dhunës në Familje në Han të Elezit.

•Takim informues për bashkupunim me Instituti e Prishtinës për Studime Politike (PIPS*) ku ky*  është një program gjashtëmujor për informimin e të drejtave të njeriut qe synon të sjellë informacione thelbësore, dhe mbeshtetje të komuniteteve joshumicë në Kosovë. Ku komuna do te bashkepunoj për sesione informues per komunitetin tone.

•Përgaditja dhe miratimi i Planit Lokal të Veprimit për Barazi Gjinore 2024-20246 në komunën tone.

•Mbledhjet e rregullta të KKSB-së si përfaqësues i ZBGJ, duke shfaqur problemet dhe sfidat e ndryshme ne takimet e rregullta çdo dy mujore. **Zyrtare për Barazi Gjinore** **Znj.Vjosa Rogaqi**

### Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

* Misioni i Drejtorisë së Administratës në Hanin e Elezit është të sigurojë përgjigj ndaj kërkeave të qytetarëve dhe të zhvillojë një administrate efikase dhe transparente. Drejtoria përcakton dhe ndjek një vizion të qartë bazuar në rregullore dhe dispozita ligjore në fuqi.
* Vizioni i Drejtorisë së Administratës në Komunën e Hanit të Elezit është të krijojë një komunë moderne dhe inovative, ku çdo qytetar ndjehet i përfshirë dhe i mbështetur. Duke u përqëndruar në zhvillimin e qëndrueshëm dhe në përmirësimin e cilësisë së jetës, ne synojmë:
* Komunitet Aktiv
* Inovacion dhe Digjitalizim
* Qeverisje Transparente dhe Efikase:
* Përmirësimi i Cilësisë së Shërbimeve Administrative

Buxheti i shpenzuar i drejtorisë së Administratës së Përgjithshme për vitin 2023 është:

Mallra dhe shërbime: Të planifikuara 65,000.00€ 🡪 Pas shpenzimit 0.00€

Shpenzime komunale: Të planifikuara 60,000.00€ 🡪 Pas shpenzimit 0.00€

Të hyrat vetanake të shpenzuara: Me buxhet 15,000.00€ 🡪 Pas shpenzimit 0.00€

**Projekte të realizuara**

* **PAJISJA ME INFOGRAFIKA I ADMINISTRATËS KOMUNALE**🡪 Buxheti për realizimin e këtij projekti është në vlerën e 4,230.00 €.
* **VENDOSJA E GPS-VE NË AUTOMJETE ZYRTARE**🡪 Buxheti për realizimin e këtij projekti është në vlerën e 3,950.00€.
* **RIFUNKSIONALIZIMI I KAMERAVE TË SIGURISË SË QYTETIT DHE ZONA PËRRETH NË HANIN E ELEZIT** 🡪 Buxheti për realizimin e këtij projekti është në vlerën 4,846€
* **HARTIMI I PLANIT PËR TRANSPARENCË & STRATEGJIA PËR INFORMIM, KOMUNIKIM DHE PJESËMARRJE TË QYTETARËVE**
* **FUNSKIONALIZIMI I LINJËS TELEFONIKE PA PAGESË**🡪 Buxheti për realizimin e këtij projekti është në vlerën e 30 € - leja nga ARKEP. Pagesa e vazhdueshme e shpenzimeve mujore.
* **Procesi i lëndëve të protokoluara në regjistrin zyrtar komunal 🡪** Buxheti për realizimin e këtij projekti është në vlerën e 0 €. Është implementuar nga Drejtoria e Administratës së Përgjithshme.
* **Konsultimet publike** të publikuara përmes faqes zyrtare dhe faqes së konsultime.rks-gov.net

AKTIVITETE TË TJERA:

* Raportime në ministritë përkatëse
* Takime të ndryshme
* Komunikim dhe takime me stafin
* Organizime dhe punëtori
* Mbikëqyrja e projekteve

**PUNËT E KRYERA SIPAS SEKTORËVE:**

**SHËRBIMET NË QENDRËN E SHËRBIMIT ME QYTETARË**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Përshkrimi** | **Numri i lëndëve** |
| **1** | **Drejtoria e Administratës së Përgjithshme** | **5,785** |
| 2 | Drejtoria e Urbanizmit, Kadastrit dhe Mbrojtjes së Mjedisit | 2,366 |
| 3 | Kryetari i Komunës | 1,048 |
| 4 | Drejtoria për Buxhet dhe Financa | 596 |
| 5 | Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural | 263 |
| 6 | Drejtoria për Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport | 248 |
| 7 | Zyra e Prokurimit | 136 |
| 8 | Kuvendi Komunal | 130 |
| 9 | Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Emergjencës | 98 |
| 10 | Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik | 79 |
| 11 | Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale | 56 |
|  | **Totali** | 10,805 |

**SHËRBIMET NË GJENDJEN CIVILE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Dokumenti** | **Brenda vendit** | **Jashtë vendit** | **Me pagesë** | **Të liruar nga pagesa** |
| 1 | Certifikata e vendbanimit | 376 | 109 | 388 | 97 |
| 2 | Vërtetim nga arkiva | 41 | 11 | 42 | 10 |
| 3 | Ekstrakti i lindjes | 2891 | 420 | 2731 | 580 |
| 4 | Certifikata e Shtetësisë | 35 | 21 | 49 | 7 |
| 5 | Certifikata e lindjes | 186 | 794 | 808 | 172 |
| 6 | Certifikata e Martesës | 389 | 324 | 590 | 123 |
| 7 | Deklarate e bashekesise familjare  | 687 | 336 | 779 | 244 |
| 8 | Certifikata e statusit martesor | 140 | 46 | 169 | 17 |
| 9 | Certifikata e vdekjes | 127 | 34 | 121 | 40 |
| **Totali** | **4872** | **2095** | **5677** | **1290** | **6967** |

**SHËRBIMET NË KUVENDIN KOMUNAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Përshkrimi** | **Mbledhje të rregullta** | **Solemne / Të jashtëzakonshme** |
| 1 | Kuvendi Komunal. | 12 | 1 mbledhje solemne. |
| 2 | Komiteti për Politikë dhe Financa. | 12 | / |
| 3 | Komiteti për Komunitete. | 12 | / |
| 4 | Komiteti Konsultativ për Persona me Aftësi të Kufizuar. | 2 | / |
| 5 | Komitetit konsultativ Zhvillim Ekonomik, Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit. | 1 | / |
| 6 | Komitetit konsultativ për Arsim Kulturës Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale. | 2 | / |
| 7 | Komitetit konsultativ për Shërbime Publike dhe Emergjencë. | 2 | / |

**SHËRBIMET NË AUTOMJETET ZYRTARE KOMUNALE**

|  |  |
| --- | --- |
| Kërkesa për shfrytëzim të automjeteve zyrtare | 716 kërkesa |
| Kilometra të kaluara | 156674 km |
| Karburante të shpenzuara | 12542 L |
| Norma mesatare e shpenzimeve | 8.0 L |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Automjeti dhe targat** | **Litra të hargjuara** | **Kilometra të kaluara** | **Shpenzime për 100 km** |
| 1 | Kia sportage 05-177-GF | 2300 l/naftë | 28091 km | 8.1 L/100 km |
| 2 | Hyundai ix35 05-408-GQ | 1656 l/naftë | 15935 km | 10.3 L/100 km |
| 3 | Hyundai i20 05Z-04-33 | 1699 l/naftë | 29299 km | 5.8 L/100 km |
| 4 | Toyota Prado 05Z-05-33 | 631 l/naftë | 5615 km | 11.2 L/100 km |
| 5 | Dacia Duster 05Z-10-33 | 1489 l/benzinë | 18153 km | 8.2 L/100 km |
| 6 | Dacia Duster 05Z-11-33 | 1431 l/benzinë | 15885 km | 9.0 L/100 km |
| 7 | Dacia Duster 05Z-12-33 | 1778 l/benzinë | 20284 km | 8.7 L/100 km |
| 8 | Toyota Runer 05Z-15-33 | 305 l/naftë | 2502 km | 12.1 L/100 km |
| 9 | Golf 5 Plus 05Z-20-33 | 68 l/naftë | 836 km | 8.1 L/100 km |
| 10 | Dacia Sandero 01-549-LP | 1186 l/naftë | 20074 km | 5.9 L/100 km |

**SHËRBIMET NË DEPO KOMUNALE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Përshkrimi** | **Numri i artikujve** | **Vlera** |
| 1 | Raporti i pranimit të mallrave | 392 artikuj të ndryshëm | 56071.13€ |
| 2 | Raporti i ngarkimit të mallrave | 1498 artikuj të ndryshëm | 133426.09 |

Poashtu në bazë të ligjit për menaxhimin e pasurive jofinanciare nr. 02/2013, janë themeluar Komisionet e nevojshme për:

Komisioni për Inventarizim të Pasurisë jo Financiare ështe përfunduar raporti për vitin 2022, si dhe rithemelimi i komisionit për vitin 2023.

Komisioni për Vlerësimin e Pasurisë jo Financiare ështe përfunduar raporti për vitin 2022, si dhe rithemelimi i komisionit për vitin 2023.

Komisioni për Tjetërsimin e Pasurisë jo Financiare ështe përfunduar raporti për vitin 2022, si dhe rithemelimi i komisionit për vitin 2023.

**Në fushën e transparencës**, Komuna e Hanit të Elezit, respektivisht Kryetari i Komunës së bashku me ekzekutivin e poashtu sekretaria e kuvendit kanë përgaditur dhe përcjellur materiale për publikim të informacioneve, aktiviteteve, dokumente, vendime, marrëveshje mirëkuptimi dhe dokumente relevante për informim sa më të mirë për qytetarët.

Ku theksojmë nga këto publikime janë të publikuara: 787 publikime të dokumenteve të përcjellura nga drejtoritë, njësitë përkatëse për publikim, ndërsa lajme janë publikuar 235 lajme.

**Në fushën e IT-së** janë bërë këto instalime dhe konfigurime si vijim:

Instalime në pakon Microsoft office tek njësitë kërkuese.

Instalime të printerëve, skanerëve dhe pajisjeve të tjera përcjellëse.

Formatimi i disa kompjuterëve brenda objektit të komunës,

Asistim i në administratën e QKMF-s, shkolla etj.

 **Drejtoreshë e Administratës së Përgjithshme,**

 **Natyra Kalisi**

### DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA

Drejtoria për Buxhet dhe Financa për periudhën janar-dhjetor 2023, funksionin e vet e ka ushtruar në bazë të kompetencave dhe përgjegjësive ligjore mbi qeverisjen e Komunave të Republikës së Kosovës, Statutin e komunës së Hanit të Elezit, Ligjin mbi menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë, Ligjin mbi financat e pushtetit lokal, Ligjin mbi vetëqeverisjen lokale, Ligjin mbi tatimin në pronën e paluajtshme, Rregulloret dhe udhëzimet administrative nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve (MFPT).

Drejtoria për Buxhet dhe Financa me qëllim të realizimit sa më efikas të të gjitha kompetencave dhe përgjegjësive, ka funksionuar kryesisht në tre (3) sektorë:

1. Sektori për buxhet dhe financa,
2. Sektori për të hyra dhe
3. Sektori i tatimit në pronë.

Drejtoria për Buxhet dhe Financa e menaxhuar nga drejtoresha e drejtorisë dhe me një staf prej (7) zyrtarëve, gjatë vitit 2023 kishte një angazhim permanent, me një përkushtim të madh në drejtim të realizimit sa më të suksesshëm të të gjitha objektivave dhe detyrave të parashikuara në planin e punës së drejtorisë. Aktiviteti i drejtorisë ka qenë i përqëndruar në realizimin e buxhetit sipas dinamikës së planifikuar dhe menaxhimin sa më efikas të buxhetit.

Buxheti i komunës së Hanit të Elezit i ndarë sipas Ligjit me nr. 08/L-193 mbi ndarjet buxhetore të Republikës së Kosovës për vitin 2023 është në lartësi prej **3,349,715.00Euro.**

Kybuxhetështëndarësipaskategoriveekonomikesinëvijim:

* Pagadheshtesa.................1,702,823.00 €,
* Mallradheshërbime.............465,000.00€,
* Shpenzimetkomunale ..96,500.00€,
* Subvencionedhetransfere 100,000.00€,
* Shpenzimekapitale ..985,392.00€,
* Totaliibuxhetit..................**3,349,715.00** €.

Ndërsa buxheti përfundimtarë është **4,252,808.11 €,** ku në këtë shumë përfshihen:

1. Bartja e të hyrave vetanake të pa shpenzuara të vitit 2021 dhe 2022 në vlerë prej **125,257.43€,**
2. Donacion prej Qeverisë Japoneze për projektin “Ndërtimi aneksit për këmbësor në urën e Seçishtës” në vlerë prej **43,809.40 €,**
3. Mjete të mbetura nga Grante të cilat janë bartur vit pas viti në vlerë prej **3,014.43 €.**
4. Shtesë nga Qeveria për kategorinë Paga dhe Shtesa si rrjedhojë e hyrjes në fuqi të Ligjit të Pagave 08/L-196.
5. Pranimi i Donacionit nga Unioni Evropian për projektin dy vjeçar “A smart system for Early Flood Detection and Ëaste Monitoring in the Lepenc River Basin” në shumë prej **446,352.85 €.**

Nisur nga vlerësimi i përgjithshëm del se niveli i shpenzimit të buxhetit për këtë periudhë janar - dhjetor 2023 është në shumë prej **3,453,882.26 €.**

Punët dhe aktivitetet të cilat janë zhvilluar gjatë këtij viti, mund t’i veçojmë këto:

**SEKTORI PËR BUXHET DHE FINANCA**

1. Përpilimi dhe përgatitja e rrjedhës së parasë së gatshme për të gjitha programet dhe nën-programet buxhetore, me zotimet dhe shpenzimet e parashikuara të mjeteve buxhetore sipas dinamikës së planifikuar për vitin 2023, nëpër të gjitha kategoritë ekonomike si: paga dhe mëditje, mallra dhe shërbime, shpenzime komunale, subvencione e transfere dhe investime kapitale,
2. Përgatitja e Pasqyrave Financiare për vitin 2022 dhe dorëzimi i tyre pranë Ministrisë së Financave,
3. Përgatitja e raportit final të konsoliduar dhe analitik i bilancit të gjendjes për vitin 2022 dhe publikimi i tij në ueb-faqen e Komunës,
4. Përgatitja e Raportit Financiar për periudhën janar-dhjetor 2022 dhe dorëzimi i të njejtit në Kuvend Komunal si informacion për rrjedhën e të hyrave dhe shpenzimeve gjatë vitit fiskal 2022,
5. Publikimi i Raportit Financiar janar-dhjetor 2022 në ueb faqen e Komunës në tri formate: ëord, excel dhe pdf,
6. Përgatitja dhe publikimi i raportit mujor të të hyrave dhe shpenzimeve të muajit dhjetor 2022 dhe publikimi i të njejtit në ueb faqe të Komunës,
7. Përgatitja e raporteve mujore të të hyrave dhe shpenzimeve për çdo muaj dhe publikimi i të njejtave në ueb faqe të Komunës,
8. Publikimi i borxhit publik komunal për çdo muaj për periudhën janar-dhjetor 2023 në ueb faqe të Komunës,
9. Deklarimi në Thesar të obligimeve të pa paguara dhe ato kontraktuale të muajit dhjetor 2022 si dhe të obligimeve mujore janar-dhjetor 2023,
10. Barazimi me Thesar-MFPT për çdo muaj,
11. Përgatitja e Raporteve Financiare për periudhat janar-mars, prill-qershor, korrik-shtator dhe janar-dhjetor 2023 dhe dorëzimi i tyre në Kuvend Komunal si informacion për rrjedhën e të hyrave dhe shpenzimeve gjatë këtyre periudhave,
12. Publikimi i Raportit Financiar janar-mars, prill-qershor, korrik-shtator dhe raportin një vjeçar 2023 në ueb faqen e Komunës në tri formate: ëord, excel dhe pdf,
13. Përgatitja e propozim vendimit për bartjen e bilanceve të pashpenzuara nga të hyrat vetanake të vitit 2022 në vitin 2023 në shumë prej**125,257.43 €.**
14. Përgatitja e raporteve mujore janar-dhjetor 2023 të punëve dhe aktiviteteve të Drejtorisë,
15. Auditorët nga Zyra Kombëtare e Auditimit kanë bërë auditimin e Pasqyrave Vjetore Financiare të vitit 2022,
16. Është finalizuar raporti i ZKA për Pasqyrat Vjetore Financiare të vitit 2022 dhe përcjellja e të njejtit në Kuvend Komunal si informacion si dhe publikimi në ëeb faqe të Komunës,
17. Hartimi i planit të veprimit të zbatimit të rekomandimeve të auditimit për Pasqyrat Vjetore Financiare të vitit 2022, përcjellja e të njejtit në Kuvend Komunal si informacion si dhe publikimi në ëeb faqe të Komunës,
18. Planifikimi i projeksionit të të hyrave vetanake për periudhën 2024-2026 dhe përcjellja e tyre në Departamentin e Buxhetit – MFPT,
19. Përgatitja dhe alokimi i të hyrave për çdo muaj, në bazë të planifikimeve buxhetore për vitin 2023,
20. Përgatitja e raportit të monitorimit të projekteve kapitale sipas periudhave Q1,Q2, Q3 dhe Q4 dhe përcjellja e të njejtit në Departamentin e Buxhetit – MFPT,
21. Llogaritja dhe realizimi i të gjitha pagesave të destinuar për pagesën e pagave dhe shtesave të Administratës Komunale, të këshilltarëve Komunal, komiteteve të ndryshme të Kuvendit, të Sektorit të Arsimit dhe Sektorit të Kujdesit Primar Shëndetësor,
22. Përgatitja dhe alokimi i të hyrave indirekte nga gjobat në trafik në kategorinë e Pasurive Jofinanciare,
23. Pranimi i Qarkores Buxhetore 2024/01 dhe 2024/02 nga MFPT,
24. Hartimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore 2024-2026 dhe dorëzimi i të njejtës në Kuvend Komunal për miratim,
25. Mbajtja e tri dëgjimeve buxhetore rreth Kornizës Afatmesme Buxhetore 2024-2026.
26. Publikimi i procesverbaleve të dëgjimeve buxhetore rreth Kornizës Afatmesme Buxhetore 2024-2026 në ueb faqe të Komunës,
27. Takim me Forumin e Autoriteteve Komunale rreth strukturës së shpenzimeve dhe procesit buxhetor për vitin 2024-2026,
28. Mbajtja e tetë dëgjimeve buxhetore rreth Projekt Buxhetit për vitin 2024 dhe parashikimet buxhetore për vitet 2025-2026 me grupe të ndryshme të interesit, në lokacione të ndryshme,
29. Publikimi i procesverbaleve të dëgjimeve buxhetore për Projekt Buxhetin për vitin 2024 dhe parashikimet buxhetore për vitet 2025-2026 në ueb faqe të Komunës,
30. Hartimi i raportit të dëgjimeve buxhetore dhe publikimi i tij në ueb faqe të Komunës,
31. Futja e të dhënave buxhetore në Sistemin e Zhvillimit dhe Menaxhimit të Buxhetit (BDMS) dhe projekteve në Sistemin PIP,
32. Përgatitja e propzimit për Projekt Buxhetin për vitin 2024 dhe parashikimet buxhetore për vitet 2025-2026 për KPF dhe Kuvend Komunal,
33. Miratimi i Propozim Buxhetit për vitin 204 dhe parashikimet buxhetore për vitet 2025-2026 në Kuvend Komunal,
34. Dorëzimi i Buxhetit për vitin 2024 dhe parashikimet buxhetore për vitet 2025-2026 në Departamentin e Buxhetit – Ministria e Financave, Punëve dhe Transfereve,
35. Janë publikuar në ueb faqe të Komunës dokumente të Buxhetit për vitin 2024 dhe vlerësimet 2025-2026: Tabela 4.1 Plani i ndarjeve buxhetore 2024-2026 në dy formate (PDF dhe Excel), Tabela 4.2 Investimet Kapitale 2024-2026 në dy formate (PDF dhe Excel), Tabela 4.3 Plani Afatmesëm i THV dhe Buxheti 2024-2026, Buxhetimi i Përgjegjshëm Gjinor.
36. Ka filluar procesi i auditimit nga Zyra Kombëtare e Auditimit për vitin 2023,
37. Kemi bërë kërkesën për shërbimin e auditimit komunal në Departamentit të Auditimit – MFPT për vitin 2023,

**RAPORTI I EKZEKUTIMIT TË BUXHETIT PËR PERIUDHËN JANAR-DHJETOR 2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategoritë ekonomike të shpenzimeve** | **Buxheti 2023** | **Buxheti i alokuar** | **Realizimi janar-dhjetor 2023** | **%** |
| **Paga dhe shtesa** | 2,065,494.32 | 2,065,494.32 | 1,987,398.32 | 96.22% |
| **Mallra dhe shërbime** | 477,585.94 | 477,585.94 | 472,647.31 | 98.97% |
| **Shpenzime komunale** | 96,500.00 | 96,500.00 | 88,797.56 | 92.02% |
| **Subvencione dhe trans.** | 101,033.00 | 90,283.00 | 86,955.42 | 96.31% |
| **Shpenzime kapitale** | 1,512,194.85 | 1,332,025.93 | 818,083.65 | 61.42% |
| **TOTAL** | **4,252,808.11** | **4,061,889.19** | **3,453,882.26** | **85.03%** |

**SQARIM:**

* Shpenzimi i kategorisë buxhetore Paga dhe Shtesa për vitin 2023 është në shumë prej 1,987,398.32 € apo 96.22% nga Buxheti i alokuar për këtë kategori buxhetore.
* Shpenzimi i kategorisë buxhetore Mallra dhe Shërbime për vitin 2023 është në shumë prej 472,647.31 € apo 98.97 % nga Buxheti i alokuar për këtë kategori buxhetore.
* Shpenzimi i kategorisë buxhetore Shpenzime komunale për vitin 2023 është në shumë prej 88,797.56 € apo 92.02 % nga Buxheti i alokuar për këtë kategori buxhetore.
* Shpenzimi i kategorisë buxhetore Subvencione dhe Transfere për vitin 2023 është në shumë prej 86,955.42 € apo 96.31 % nga Buxheti i alokuar për këtë kategori buxhetore.
* Shpenzimi i kategorisë buxhetore Shpenzime Kapitale për vitin 2023 është në shumë prej 818,083.65 € apo 61.42 % nga Buxheti i alokuar për këtë kategori buxhetore.

**SQARIM:** Pranimi i donacionit nga Unioni Evropian për projektin dy vjeçar “A smart system for Early Floods Detection and Ëaste Monitoring in the Lepenc River Basin” në shumë prej 446,352.85 € është bërë më datë **13.12.2023** dhe është regjistruar si e hyrë, ndërkohë që alokimi i të njejtit është bërë më **12.01.2024.**

Në periudhën e pranimit të donacionit nga Unioni Evropian më datë 13.12.2023 ka qenë e pa mundur të realizimit të çfardo procedure duke u bazuar në Rregulloren **MF-nr. 01/2018 për Përfundimin e Vitit Fiskal”.**

Buxheti i realizuar në kategorinë Shpenzime Kapitale për periudhën janar-dhjetor 2023 pa donacionin e lartëpërmendur ka qenë në shumë prej 818,083.65 € ose 84.88 %.

**SEKTORI PËR TË HYRAT**

Planifikimi i të hyrave vetanake për vitin 2023 është në shumë prej 560,121.00 €.

Komuna e Hanit të Elezit ka arritur të arkëtoj gjithsej për periudhën janar-dhjetor 2023nga të hyrat direkte 358,141.65€ dhe paraqesin 63.9 % € e planit të të hyrave vetanake. Ndërsa të hyrat indirekte nga Gjobat në Trafik janë 63,443.50 € si dhe nga Agjensioni Pyjor i Kosovës në shumë prej 287.67 €. Pra totali i të hyrave të inkasuara përgjatë vitit 2023, duke përfshirë të hyrat direkte dhe indirekte janë shumë prej 421,872.82 €.

 Në bazë të drejtorive për periudhën janar-dhjetor 2023 kemi inkasuar këto të hyra:

* Drejtoria e Administratës së Përgjithshme ka inkasuar të hyra në shumë prej 7,211.50 €
* Drejtoria për Buxhet dhe Financa ka inkasuar të hyra në shumë prej 182,305.64 €;
* Drejtoria e Shërbimeve Publike ka inkasuar të hyra në shumë prej 13,972.20 €,
* Drejtoria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural ka inkasuar të hyra në shumë prej 1,449.50 €,
* Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik ka inkasuar të hyra në shumë prej78,157.44€;
* Drejtoria e Urbanizmit ka inkasuar të hyra në shumë prej 53,756.07 €;
* Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale në shumë prej 9,299.30€
* Drejtoria e Arsimit, Kulturë, Rini dhe Sport ka inkasuar të hyra në shumë prej 11,990.00 €;

Në kuadër të këtij sektori janë kryer këto aktivitete:

* Përpunimi, harmonizimi dhe barazimi i evidencave të detajizuara te të gjitha llojet e të hyrave sipas programeve buxhetore, fondeve dhe kodeve ekonomike në Sistemin Informativ të Menaxhimit Financiar të Kosovës (SIMFK),
* Përgatitja e propozim vendimit për bartjen e bilanceve të pashpenzuara nga të hyrat vetanake të vitit 2022 në vitin 2023 në shumë prej**125,257.43€.**
* Alokimi i të hyrave të inkasuara për çdo muaj, duke u bazuar në planifikimet buxhetore.

***Të hyrat e rregullta të planifikuara dhe të realizuara në baza mujore 2023 dhe krahasimi i tyre.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Periudha** | **Planifikimi 2023** | **Realizimi i të hyrave direkte 2023** | **Ndryshimi Realizimit/ Planifikimit 2023** | **Përqindja e Realizimit 2023** |
| **Janar** | 46,676.75 | 10,057.16 | 36,619.59 | 21.55 |
| **Shkurt** | 46,676.75 | 16,392.76 | 30,283.99 | 35.12 |
| **Mars** | 46,676.75 | 17,299.62 | 29,377.13 | 37.06 |
| **Prill** | 46,676.75 | 31,525.35 | 15,151.40 | 67.54 |
| **Maj** | 46,676.75 | 68,994.03 | -22,317.28 | 147.81 |
| **Qershor** | 46,676.75 | 20,763.46 | 25,913.29 | 44.48 |
| **Korrik** | 46,676.75 | 23,753.77 | 22,922.98 | 50.89 |
| **Gusht** | 46,676.75 | 84,135.97 | -37,459.22 | 180.25 |
| **Shtator** | 46,676.75 | 19,997.03 | 26,679.72 | 42.84 |
| **Tetor** | 46,676.75 | 23,658.24 | 23,018.51 | 50.69 |
| **Nëntor** | 46,676.75 | 15,760.06 | 30,916.69 | 33.76 |
| **Dhjetor** | 46,676.75 | 25,804.20 | 20,872.55 | 55.28 |
| **Totali** | **560,121.00** | **358,141.65** | **201,979.35** | **63.94** |

**SEKTORI I TATIMIT NË PRONË**

Gjatë vitit 2023 ky sektor ka pasur këto aktivitete:

* Gjatë muajit shkurt kemi pranuar faturat e tatimit në pronë dhe tokë, ndërsa shpërndarja e tyre është bërë gjatë muajve mars-prill 2023. Numri i faturave ka qenë 1730,
* Sipas dispozitave ligjore, pas pranimit të faturave të tatimit në pronë dhe në tokë, qytetarët kanë parashtruar 54 kërkesa për korrigjim ndaj çertifikatës së pronës, një ankesë ndaj çertifikatës së vlerësuar të tatimit në pronë, triankesa ndaj faturës së tatimit në pronë dhe ankesa tjera dy.
* Gjatë vitit 2023 janë lëshuar gjithsej 920 çerfitifikate të llojeve të ndryshme të tatimit në pronë, duke përfshirë : Shërbime në Kadastër, për nevoja personale (ndërrim të emrit dhe mbiemrit), aplikime për tender etj.
* Gjatë periudhës janar-dhjetor 2023 kemi arritur të lidhim 12 marrëveshje për pagesën me këste të tatimit në pronë,
* Faturimi i tatimit në pronë dhe në tokë për vitin 2023 në komunën e Hanit të Elezit është 222,737.00 €, ndërsa totali inkasuar i tatimit në pronë dhe tokë për periudhën janar-dhjetor 2023 është 160,834.64 € apo 72.2% nga planifikimi duke përfshirë borxhet, kamatën dhe ndëshkimet nga vitet e kalauara.
* Takim me Auditorët e DTP-MFPT,
* Në përputhje me nenin 18, paragrafi 5 dhe 6 i Ligjit Nr.06/L-005 për Tatimin në Pronën e Paluajtshme, Departamenti i Tatimit në Pronë – MFPT, ka bërë vlerësimin e përgjithshëm të pronave komerciale për kategorinë objekte dhe tokë.
* Është përcjellë për KPF dhe Kuvend Komunal Raporti mbi vlerësimin e përgjithshëm për prona komerciale dhe është miratuar nga Asambleja Komunale,
* Përgatitja dhe publikimi i njoftimit të fundit në ueb faqen e Komunës dhe në faqen zyrtare në Facebook për pagesën e këstit të fundit të tatimit në pronë,
* Shërbime të rregullta ndaj qytetarëve përgjatë tërë vitit,
* Pranimi i njoftimit nga DTP-MFPT, ku ceket që Zyra e Kryeministrit ka shfuqizuar Rregulloren (QRK) Nr. 07/2021 mbi Pezullimin e Shërbimeve Komunale për Mbledhjen e Detyrimeve të Papaguara të Tatimit në Pronë.
* Është publikuar në ueb faqe të Komunës Raporti i inspektimit vjetor i tatimit në pronë për vitin 2022,
* Është miratuar në Kuvend Komunal propozim vendimi për faljen e tatimit në pronë deri më 100 € për vitin 2023.
* DTP-MFPT ka marrë vendimin që tatimpaguesit të ngarkohen edhe me pagesën e pronave bujqësore për vitin 2024.

Drejtore e Drejtorisë për Buxhet dhe Financa,

Lindita Ballazhi

### Drejtoria për Arsim Kulturë Rini dhe Sport

Gjatë periudhës Janar-Dhjetor të vitit kalendarik 2023, Drejtoria për Arsim Kulturë Rini dhe Sport, ka marrë pjesë në të gjitha eventet, punotritë, trajnimet, si dhe janë kryer këto aktivitete që i përkasin sferave të Edukimit, Arsimit, Kulturës, Rinisë dhe Sportit, si përfaqësues i Komunës Hani i Elezit.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Koha** | **Aktivitete e punës** | **Përshkrimi**  |
| 1 | Janar | 1. Takim Informues me maturantët rreth punës praktike, si bashkëpunim me zyrën e punësimit
2. Përfitues i projektit “Take” nga Caritasi Zvicerian
3. Janë pajisur shkollat me materiale sportive
4. Takim informues si bashkëpunim me SharrCem dhe organizatën Up To Youth
5. Vashdon programi i digjitalizimit në shkolla me Platformën e-Shkollori.
 | 1. Takim infomues për maturantët rreth punëve praktike që bizneset ofrojnë për të rinjët
2. Projekti përfshinë kompletimin e një hapësire në IP “Ardhmëria” me lodra didaktike dhe inventar, një hapsirë me standarte për fëmijë.
3. Janë pajisur shkollat me materiale sportive, duke përfshirë dyshekë, shpatullore, rrjeta, granulat, litarë dhe pajisje gjimnastikore e shumë pajisje shpenzuese si topa, riketa etj.
4. Tema e takimit informues “Orientimi në karrierë dhe shkollimi profesional”
5. Mbahen trajnimet për platformën

 e-Shkollorin. |
| 2 | Shkurt | 1. Subvencionim për botimin e dy librave.
2. Rregullimi dhe përmirësimi i infrastrukturës së ngrohjes qëndrore.
3. Përgaditja e dy projekt propozimeve për Kforin Polak
4. Aktivitete sportive për nderë të ditës së pavarësisë së Kosovës 17 Shkurt
5. Manifestim qëndror për 17 shkurtin.
6. Marrveshje me Ministinë e Kulturës Rinisë dhe Sportit
 | 1. Subvencionim për dy libra nga shkrimtarët Fadil Curri dhe Shaban Çupi
2. Rregullimi dhe përmirësimi i infrastrukturës së ngrohjes qëndrore në SHFMU “Ilaz Thaçi”.
3. Propozimi i parë ka të bëjë me kërkesën për Vynil tek IP “Ardhmëria”

dhe propozimi i dytë, ndriqimi për sallën sportive në SHFMU “Ilaz Thaçi”.1. Organizohet turnir në futsall dhe Mundje.
2. Koncert kushtuar 17 shkurtit.
3. Për furnizimin e bibliotekave me libra.
 |
| 3 | Mars | 1. Marrveshje bashkëpunimi dhe Craritasin Zvicerrian
2. Fitues në projektin 3 vjeçar me IPKO Foundation dhe KEC
3. Donacion nga USAID
4. Përfitues të projektit nga Bashkimi Evropian (BE)
5. Takim informues me të rinjë 16-24 vjet për punë praktike në biznese
 | 1. Përfitues të projektit TAKE ku kemi kompletuar një klasë për fëmijët 3-4 vjeq tek IP “Ardhmëria” nga ky projket komuna ishte bashkëfinancues i projektit me 30%.
2. Jemi përfitues në projektin 3 vjeçar me IPKO Foundation dhe KEC për projektit “Veprimi Kundër Diskriminimit për të gjithë”.
3. Kemi pranu Libra në vlerë monetare 400€ nga USAID lodra për fëmijë për institucioni parashkollor, ku idetë ishin kryesisht nga rinia e qytetit në bashkëpunim me DKA;
4. Përfshihen Ashensorë, staza hyrëse dhe nyje sanitare për fëmijët me nevoja të veqanta.
5. Punë prakike në biznese dhe profesinoe të ndryshme.
 |
| 4 | Prill | 1. “ Drejt malit” projekti nga MASHT
2. Aktivitete kushtuar ditës së Tokës.
3. Rregullimi i infrastrukturës teknike tek qendra Kulturore
 | 1. Projekti “Drejt Malit” nga MASHT për Skijim me 20 nxënës nga klasat e 7-ta.
2. Mbjellja e fidaneve në shkolla dhe pastrim i hapësirave të qytetit nga nxënësit e shkollave.
3. Rregullimi i vintillit të prurjes së ujit dhe lidhjes së gjeneratorit.
 |
| 5 | Maj | 1. Realizimi i garave regjoinale në volejboll
2. Zhvillim profesional për edukatore
3. Ligjerata për nx e klasave 6-9
4. Shënohet dita e Pikturës
5. Mështetja e OJQ-ve Kulturore, Sportive, Rinore dhe të tjera.
6. Subvencionimi i studentëve
 | 1. Realizimi i garave nga Federata e sportit shkollor ku nikoqir ishte Komuna jonë.
2. Fuqizimi i sistemit shëndetsor dhe përmirësimi i gjendjes së ushqyerjes në fëmijëri të hereshme dhe moshave shkollore nga UNICEF.
3. Bashkëpunim me Policinë e Kosovës dhe DKA-Së
4. Mbahen gara në pikturë
5. Subvencione për OJQ
6. Me ndryshimin e rregullores për ndarjen e subvencionev, këtë vit kemi mbështetur 40 studentë si përfitues të bursave.
 |
| 6 | Qershor | 1. Inagurimi i parkut SHML “Drdania”
2. Projekti Drejt Malit nga MASHT
3. Shënohet dita Olimpike
4. Puntori 3 ditore me nxënësit e SHML “Dardania”
5. Festivali Folkorik Mbarkombëtar Hani i Elezit 2023
 | 1. Realizimi i projektit YENI
2. Hikingu me 100 nxënës dhe pedagog të sportit.
3. Bashëpunim me Komitetin Olimpik, MKRS dhe Federaten e Sportit Shkollor.
4. Bashkëpunimi me Up To Youth
5. Për herë të parë mbahet festivali folklorik mbarëkombëtar 3 ditor në Han të Elezit.
 |
| 7 | Korrik | 1. Ndërtuam shkallët emergjente në shkollat SHFMU “Kështjella e Diturisë” dhe SHFMU “Veli Ballazhi”.
2. Kemi nënshkruar marrvëveshje bashkëpunimi me KFORIN Italian për pranimin e donacionit Defibrilatorë.
 | 1. Projekti i ndërtimit të shkallëve emergjente në shkolla.
2. Kemi nënshkruar marrvëveshje bashkëpunimi për pranimin e donacionit Defibrilatore gjysëm-automatike AED komplet me kuti të instaluara në Shkollë e Mesme nga ku kanë vijuar trajnimin një ditor dy profesoresht nga shkolla Dardania.
 |
| 8 | Gusht  | 1. Shënuam ditët e Diasporës me mërgimtarët tanë.
2. Shënuam ditën e Dëshmorëve të qytetit Hani i Elezit.
 | 1. Shënuam ditët e Diasporës me mërgimtarët tanë, ku dhe organizuam koncert dhe ndeshje miqesore në futboll.
2. Shënuam 29 Gushtin, ditën e Dëshmorëve të qytetit Hani i Elezit.
 |
| 9 | Shtator  | 1. Pas pergatitjes për të filluar procesi mësimor, dhe dezinfektimi deratizimin dhe desinsektimin DDD, Vizituam shkollat për t’iu uruar fillimin e vitit shkollor 2023-2024.
2. Me org USAID/Up to Youth realizuam aktivitete për maturantët, realizimin e sesioneve për shkathtësitë e buta letër motivuese dhe shkrim i CV-ve.
 | 1. Filluame vitit shkollor 2023-2024 kemi fillu mirë por me sfida për shkak të mungesës së teksteve shkollore, te siguraur nga MASHT-i në formë rimburësimin të prinderve.
2. Up to Youth për të realizuar aktivitete me maturantët për realizimin e sesioneve për shkathtësitë e buta letër motivuese dhe shkrim i CV-ve.
 |
| 10 | Tetor  | 1. Kemi përgatit paramasën dhe parallogarinë për projektin Klasa verore me USAID dhe IOM në SHFMU “Veli Ballazhi”.
2. Përgatitëm dhe plotësuam Marrëveshjen mes organizatës TOKA dhe Fakultetit të Edukimit, trajnim për mësimdhënësit me metodologji praktike të mësimdhënie për vitin 2024;
3. Pranuam 4 Smart Board-ët për shkollat.
4. Kemi shfaqur komedia TUSH&SHIT
5. Realizuam shfaqje per femijët e klasave 3&5 Kutia Empatia
 | 1. Kemi përgatit paramasën dhe parallogarinë për projektin me USAID dhe IOM për programin për fëmijët e rikthyer nga zonat e luftës, është përzgjedh një verandë në oborrin e shkollës, si një miniklasë verore.
2. Përgatitëm dhe plotësuam Marrëveshjen mes organizatës TOKA dhe Fakultetit të Edukimit, trajnim për mësimdhënësit me metodologji praktike të mësimdhënie për vitin 2024;
3. Pranuam 4 Smart Board-ët për shkollat në komunën tonë nga kërkesat që u jemi drejtuar Kforit Italian.
4. Shfaqje teatrale komedia TUSH&SHIT
5. Realizuam shfaqje per femijët e klasave 3&5 Kutia Empatia me mbeshtetje nga Ministria e punëve të brendshme dhe ojq Integra.
 |
| 11 | Nëntor  | 1. Puntori me HANDKOS, me temën: Gjuha e Lehtë”
2. Zhvilluam nje puntori me org CEDE për prezantimin e projektit nga Caritasi Zvicerrian “Yeni”.
3. Realizohet aktiviteti për picture dhe poezi, EX art Colony Hani i Elezit 2023.
4. Jemi të përzgjedhur në fazën e parë nga projektet që Ministria e Ekonomise është duke implementuar për dixhitalizim e shkollave në Kosovë.
5. Nënshkruam pranimin e donacionit (shtretër dhe dollape) për 🏫👫"Institucioni Parashkollor Ardhmëria.
6. Realizuam programin e festës së nëntorit, ku kishim edhe promovimi i librave të financuar nga Komuna për autorët tanë.
7. Nënshkruam pranimin e donacionit nga IOM, për të mbështetur kërkesën tonë, pajsja e sallës së konferencave.
8. Është mbajtur edhe një sesion informues me nxënësit e SHML Dardania
 | 1. Puntori me HANDKOS, me temën: Gjuha e Lehtë” në kuadër të projektit AKTIVE.
2. Zhvilluam nje puntori me org CEDE për prezantimin e projektit nga Caritasi Zvicerrian Yeni, projekt me Eko Klubin në shkollen e mesme për aktivizimin e të rinjëve për mbrojtejn e mjedisit.
3. Aktiviteti i menagjuar nga drejtori Akif Shkreta EX art Colony Hani i Elezit, i finacuar nga MKRS, u zhvillua në shtëpinë e kulturës " Imri Curri", për dy ditë nga artistë poet dhe pikorë të njohur mbarëkombëtar.
4. Ky projekt ka per qellim qe ne keto Shkolla te perzgjedhura ne kete faze te behet shtrirja e kabllove te internetit, instalimi I internetit me fije optike, e gjithë kjo do të mbeshtetet me paisje mbështetëse (Router, Sëitch dhe Access Point)
5. Nënshkruam pranimin e donacionit (shtretër dhe dollape) për 🏫👫"Institucioni Parashkollor Ardhmëria", si dhe një dëshmi e bashkëpunimit shembullor janë edhe aprovimi i kërkesave drejtuar KFOR-it.
6. Realizuam programin e festës së nëntorit, ku ishin promovimi i librave nga autorët tanë.
7. Nënshkruam pranimin e donacionit nga IOM, për të mbështetur kërkesën tonë, pajsja e sallës së konferencave me mikrofonë dhe zërim, perde zebra, perde projektori me mbajtësen e projektorit dhe microfon ajëror.
8. Është mbajtur edhe një sesion informues me nxënësit e SHML Dardania per të reflektuar për trajnimin e mbajtur per nxënësit dhe duke diskutuar për dhunën dhe te drejtat e grave.
 |
| 12 | Dhjetor  | 1. Është realizuar trajnimi për mësimdhënës klasorë për fëmijët me nevoja të veqanta.
2. Janë kryer me sukses projektet për rregullimin e infrastrukturës shkollore.
3. Të rinjë si mësimdhënës dhe studentë të IT dhe njohës të gjuhëve të huaja nga komuna jonë prezantuan në konferencën DREAMin&LEAP in Kosovo 2023.
4. Nxënësit tanë nga shkolla e mesme Dardania me Eko Klubin e tyre fituan vendin e dytë të aplikuar për çmimin Dervish Rozhaja, ku me shumën e fituar do të investohet në mbrojtjen dhe ruajtjen e mjedisit ekologjik në qytetin tonë.
5. Pranuam donacionin nga USAID-i me org Up to Youth perfaqësuar nga të rinjët tanë.
6. Realizuam marrveshje bashkëpunimi me Shoqatën e Pensionerëve të TMK / FSK dhe Simpatizantëve "Elita", dhe realizuam trajnimin e stafit teknik të shkollave.
7. Subvencionuam shtypjen e librit 50 vjet futboll, të prof, Remzi Ballazhi
 | 1. Është realizuar trajnimi për mësimdhënës klasorë dhe stafit për mirëqenje sociale të cilët punojnë dhe kanë qasje për fëmijët me nevoja të veqanta, të finacuar nga SharrCem.
2. Rregullimi i infrastukturës shkollore ku përfshihen (lyerja, suvatimi, renovimi i banjove, ndërrim i dritareve, mur mbrojtës nga shembjet e dheut, shtrim i tereneve të vrazhda me vynil, rregullim I ndriqimin artificial).
3. Të rinjë si mësimdhënës dhe studentë të IT dhe njohës të gjuhëve të huaja nga komuna jonë prezantuan në konferencën DREAMin&LEAPin Kosovo 2023 që u zhvillua në Prizren mbi temën "Aktivizimi rinor si vlerë e përbashkët shoqërore"
4. Nxënësit tanë nga shkolla e mesme Dardania me Eko Klubin e tyre nën udhëheqjen e mësimdhënësit të Ekologjisë Orhan Bushi, fituan vendin e dytë të aplikuar për çmimin Dervish Rozhaja, ku me shumën e fituar do të investohet në mbrojtjen dhe ruajtjen e mjedisit ekologjik në qytetin tonë.
5. Pranuam donacionin nga USAID-i me org Up to Youth perfaqësuar nga të rinjët tanë 4 llaptopë, dy projektorë për shkolla dhe 12 ulëse (shilte)leximi për bibliotekën në Qendrën Kulturore.
6. Me Shoqatën e Pensionerëve të TMK / FSK dhe Simpatizantëve "Elita", realizuam trajnimin e stafit teknik të shkollave të Hanit të Elezit rreth përdorimit të pajisjeve kundër zjarrit, trajnim mjaft i nevojshëm për të parandaluar përhapjen e zjarrit, për sigurinë e nxënësve dhe stafit shkollor.
7. Subvencionuam shtypjen e librit 50 vjet futboll, të prof, Remzi Ballazhi
 |

**Roporti i Bibliotekës 2023**

Për çdo vjet Biblioteka Komunale në Han të Elezit si dhe këtë vit Ministria e Kulturës ka dhuruar 857 eksemplar më 10.05.2023.

**Ka pasur dhurim të Librave edhe nga autor të tjerë:**

1.21.03.2023 Sherife Shabani ka dhuruar bibliotekes Hani i Elezit 10 eksemplar

2. Shoqata e Kosoves per belbëzim dhuroj 4 kopje të librit 14.02.2023

3.16.03.2023 Fari bushi dhuroj 1 libër me titull “Qeverisja e korporatave (Sharrcem) në Han të Elezit”.

4. 24.03.2023 USAID dhuroj 18 libra Bibliotekes Komunale Hani i Elezit.

1. **FONDI I LIBRAVE NË BIBLIOTEKËN AMË**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Në ghuhën** | **Shqipe** | **serbe** | **Turke** | **Të tjetra** | **Gjithsej** |
|  | 6113 | 14 | 22 | 334 | 7373 |

Vërejtje: Numri i lexuesëve ka qen i reduktuar për shkak të klasifikimit të librave si dhe renditja nëpër rafte.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Autori** | **Titulli** | **Viti** | **Nr.eks** | **Verejtje** |
| **1** | Ministria e Kulturës | Tituj të ndryshëm | 2023 | 857 | Librat e Dhuruara nga Ministria e kulturesë 10.05.2023 |
| **2** | Sherife Shabani | Tituj të ndryshëm | 2023 | 10 | Librat e Dhuruara ngaSherife Shabani21.03.2023 |
| **3** | Shoqata e Kosoves per belbezim | Tituj të ndryshëm | 2023 | 4 | 14.02.2023Shoqata e Kosoves per belbezim |
| **4** | Fari Bushi | Qeverisja e korporatave “Sharrcem”ne Han të Elezit | 2023 | 1 | 16.03.2023 Fari Bushidhuroj |
| **5** | 24.03.2023 USAID | Tituj të ndryshëm | 2023 | 18 | 24.03.2023 USAID |

**Drejtori për Arsim Kulturë Rini dhe Sport**

 **Hisni Luri**

### Drejtoria e Urbanizmit, Kadastrit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

**I PROJEKTET INVESTIVE KAPITALE**

Sektori i Urbanizmit në vazhdimësi ka qenë i angazhuar në të gjitha projektet investive kapitale përmes:

* Përgaditjes së paramasave dhe parallogarive për projektet kapitale të parapara për realizim vitin 2023,
* Mbikqyrjes së vazhdueshme të punimeve në teren dhe ndihma punëkryersve në realizimin e projekteve,
* Përgaditjen e aplikacion projekteve për donator të ndryshëm,
* Përgaditjen e raporteve për projektet kapitale për Komunë, raporteve progresive të projekteve për zyrën e prokurimit etj.

**Më poshtë po japim listën e projekteve kapitale për realizim vitin 2023 të miratuar nga Kuvendi Komunal:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMRI I PROJEKTIT | FINANCUESI i PROJEKTIT | BUXHETI(kostoja e projektit) | PUNËKRYESI | STATUSI MOMENTAL i PROJEKTIT | KOHËZGJATJA |
| Ndërtimi i parkut në rrugën Lepenci | Komuna | 86,387.65 | ATC-COM | Ka përfunduar | 2023 |
| Renovimi i objektit të Komunes | Komuna | 58,467.00 | ATC- COM | Ka përfunduar | 2023 |
| Rregullimi i parkut në rrg. Isa Berisha (faza 2) | Komuna | 44,999.99 | Murseli Kompani | Ka përfunduar | 2022-2023 |
| Ndërtimi dhe rregullimi i këndeve të lojrave në f. Gorancë | Komuna | 18,161.50 | ATC-COM | Ka përfunduar | 2023 |
| Ndërtimi i aneksit për këmbësor në urën e Seqishtes | Komuna | 39,809.80 | Murseli Compani | Ka përfunduar | 2023 |
| Rregullimi i varezave të Qytetit | Komuna | 19,994.05 |  | Ka përfunduar | 2023 |
| Shtrimi me kubëza betoni i rrugicave në Han të Elezit dhe fshatrat :Paldenicë, Seqishtë,Dimcë, Pustenik, Gorancë, Dromjak | Komuna | 50,000(kontrata është në shumë prej 90,000) | “Kema Kompani” | Në përfundim e sipër | 2023-2024 |
| Ndërtimi (rihapja, zgjerimi) dhe asfaltimi i rrg. Në f. Paldenicë, Pustenik, Seqishtë, Gorancë, Dimcë, Krivenik. | Komuna | 80,163.25 | Edona sh.p.k | E përfunduar | 2022-2023 |
| Ndërtimi i mureve mbrojtëse Lagjia e re dhe f. Paldenicë, Dromjak, Pustenik, Seqishtë, Gorancë, Krivenik, Dimcë. | Komuna | 57,573.91 | FIN-Compani | E përfunduar | 2023 |
| Rregullimi i prockave dhe i kanalizimeve atmosferike në zonën urbane rrg. Adem Jashari dhe f. Paldenicë. | Komuna | 71,004.34 | Vizioni-BD | Ka përfunduar | 2023 |
| Rregullimi i kanalizimeve në Han të Elezit në rrg. Isa Berisha dhe zonat rurale në f. Paldenicë, Seqishtë, Dimcë, Pustenik, Gorancë, Dromjak, Krivenik. | Komuna | 31,283.50(kontrata është në shumë prej 59,986.00  | ATC-COM | Në përfundim e sipër | 2023-24 |
| Asfaltimi i rrg. Lagjia Ramuk-f. Paldenicë | MI | 211,550 | Rahovica-Compani | E përfunduar | 2022-2023 |
| Ndërtimi i trotuareve për këmbësor në Han të Elezit në rrg. Adem Jashari, Udha e shkronjave, Driton Loku, Paldenicë | Komuna | 23,090.00 | FIN-Compani | E përfunduar | 2023 |
| Kompleksi memorial “Bllaca 99”(faza 2) | IMHKomuna | 59,086.5 | ATM-COM | E përfunduar | 2023 |
| Zgjerimi i rrg. “Adem Jashari” 11 Qershori | MI | 60,000 | Rahovica-Compani | Në fazë të realizimit | 202320242025 |

**Shënim**: Në listën e projekteve kapitale janë paraqitur vetëm projektet me kod 66480 Planifikimi Urban dhe Inspeksioni dhe jo projektet e tjera të cilat janë në listat e Drejtorive tjera

**II LEJET NDËRTIMORE DHE LEJET E LEGALIZIMIT PËR VITN 2023**

## **Vitin 2023 nga DUKMM, janë dhënë 10 leje ndërtimore dhe tre leje legalizimi me ç’rast janë realizuar** të hyra rekorde nga taksa komunale në shumë prej 25,703.57€ apo 721% **më shumë se vitin 2022. (Vitin paraprak drejtoria ka realizuar 3,130€ në emër të taksës për leje ndërtimore dhe qertifikatë të legalizimit).**

**Të hyrat nga lejet ndërtimore dhe legalizimi vitin2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emërtimi | VITI 2022 | VITI 2023 | % |
| Nr. i lejeve ndërtimore | 4 | 10 |  |
| Taksa nga lejet ndertimore | 1,983.20€ | 25,077.35 € |  |
| Nr. i legalizimeve | 11 | 3 |  |
| Të hyrat nga legalizimi | 1,147€ | 626.22€ |  |
| Githesejtë të hyrat: | 3,130.20€ | 25,703.57€ | 721.18% |

**III - SHFRYTËZIMI I TOKËS NDËRTIMORE PRONË E KUVENDIT të KOMUNËS**

Sa i përket shfrytëzimit të tokës pronë e Kuvendit të Komunës si dhe shfrytëzimit me qira të objektit banesor (ndërtesa e të vetmuarve) po ashtu pronë Komunale nuk ka asnjë ndryshim në raport me periudhën e njejtë të vitit paraprak. Janë 24 shfrytëzues me kontratë të tokës pronë e Kuvendit Komunal (ku janë të vendosura kryesishtë lokalet me karakter të përkohshëm, garazhe etj.) si dhe 6 shfrytëzues të objektit banesor (banesa e të vetmuarve-pesë prej tyre për qëllime të banimit dhe njëri për lokal). Sipërfaqja e përgjithshme e tokës të dhënë me qera është 424.8m2 ndërkaq sip. e banesave të dhëna me qera ësht 392.5m2.Faturimi vjetor për shfrytëzuesit e pronës Komunale (tokës dhe banesave) është 4,989.92€. Përndryshe vitin 2023, Drejtoria ka inkasuar në emër të taksës për shfrytëzim të pronës Komunale shumën prej 4,912€ që është përafërsidhte e njejtë me inkasimin e vitit paraprak.

**Të hyrat e Komunës nga shfrytëzuesit e tokës pronë Komunale 2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emërtimi | VITI 2021 | VITI 2022 | Ulja në në % |
| Të hyrat nga qirraja | 4,943 € | 4,989 € | 0.9% |

**III KADASTRI**

Në periudhën raportuese, është shtuar vëllimi i punës (nr. i lëndëve) si dhe të hyrat në raport me vitin paraprak. Numri i lëndëve ka shënuar rritje prej 18.9% (nga 1885 lëndë vitin paraprak në 2237 lëndë vitin akual) kurse të hyrat janë më të mëdha për 10.3% në raport me vitin paraprak.

**Raporti i lëndëve të kryera në vitin 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Emërtimi i kërkesës | Numri i lëndëve | Pagesa |
| Qertifikata prone | 961 | 2,622 € |
| Kopje plani | 476 | 1,664 € |
| Bartje pronësie | 211 | 6,200 € |
| Ndarje fizike të parceleve | 64 | 3,900 € |
| Modifikim pronësie | 1 |  240€ |
| Blerje të pikave | 257 | 2,199 € |
| Vërtetim që nuk posedon pronë | 169 |  42 € |
| Regjistrim hipoteke | 4 |  510 € |
| Ç’regjistrim hipoteke | 1 |  0.00 € |
| Historiat të parceleve | 1 |  30 € |
| Regjistrim objekti (njësi banesore) | 0 |  0.00 € |
| Korigjim të sipërfaqeve | 45 |  40 € |
| Bashkim të parceleve | 15 |  300 € |
| Përgjigje në kërkesa për info. kadastrale | 1 |  0.00 € |
| Kërkesë për modifikim rriregullim të kufijve | 12 |  380€ |
| Kërkesë për modifikim të atributeve të parceleve  |  0 |  0.00€ |
|  Kontrata per shfrytezim te prones | 1 |  0.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Të tjera të ndryshme | 14 |  0.00€ |
|  |  |  |
| GJITHËSEJTË: | 2237  | 18,127 € |

 **Të hyrat e sektorit të kadastrit për vitin 2023 dhe krahasimi me vitin 2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emërtimi | VITI 2022 | VITI 2023 | Rritja në % |
| Numri i lëndëve të kryera | 1885 | 2237 | +18.9% |
| Të hyrat e realizuara | 16,422€ | 18,127 € | +10.3 % |

**IV MJEDISI**

Në fushën e mbrojtjes së mjedisit janë kryer 280 inspektime nga inspektorja e mjedisit lidhur me ndalimin e hedhjes së mbeturinave jashtë pikave grumbulluese, pengimin e hedhjes së mbeturinave inerte në natyrë, lum dhe prrocka, kontrollimin e vazhdueshëm të operatorëve ekonomik, gurëthyesve si dhe ndotësve tjerë të ambientit dhe aty ku është parë e arsyeshme janë bërë vërejtje me gojë si dhe **9 gjoba mandatore**. Sektori i Mjedisit në vazhdimësi ka monitoruar ndotjen nga “Sharrcem” ku së bashku me inspektorët e MMPHI-së kemi kryer inspektime dhe kemi dhënë vërejtje me procesverbal.

Sektori i Mjedisit duke u bazuar në Planin Lokal për Veprim në Mjedis – listën e aktiviteteve, ka shënuar Ditën Ndërkomtare të Tokës, Ditën Botërore të Ujit dhe Ditën Botërore të Mjedisit me një sërë aktivitetesh për pastrim, ligjerata vetëdijësuese me nxënësit e shkollës fillore dhe të mesme, mbjellje drunjësh dhe lule etj. që japin mesazhe për mbrojtjen dhe ruajtjen e ambientit.

**Të hyrat e sektorit të Mjedisit për gjashtë mujorin e parë të vitit 2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emërtimi | VITI 2022 | VITI 2023 | Rritja në % |
| Të hyrat nga Lejet Mjedisore Komunale | 639.78€ | 667.53€ |  |
| Gjobat Mandatore | 100€ | 845€ |  |
| Gjithsej  | 739.78€ | 1,512.53€ | +104.4% |

**VIII TË HYRAT E DREJTORISË PËR PËR VITIN 2022**

Vitin 2023, Drejtoria e Urbanizmit, Kadastrit dhe Mbrojtja e Mjrdisit ka realizuar të hyra në shumë mbi 50,000 € ap 100.1% më shumë se vitin 2022. Rritja me e madhe e të hyrave është realizuar te taksat per lejet ndërtimore pasuar nga gjobat per ndotje te mjedisit etj.

**Të hyrat e DUKMM për periudhën Janar-Dhjetor 2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emërtimi: | VITI 2022 | VITI 2023 | % |
| Taksa komunale per leje ndertimi | 1,983 € | 25,077 € | 1164% |
| Taksa komunale legalizimit  | 1,147 €  |  626 € | -45.4% |
| Te hyrat nga sherbimet kadastrale  | 16,422 € | 18,127 € | +10.3 |
| Shfrytëzimi i pronës publike | 4,943 € |  4,989 € | 0.9 |
| Te hyrat nga sektori Mjedisit |  739 € |  1,512 € | +104.4 |
| Te tjera (pëlqime) | - |  70 € | - |
| Gjithësejtë D U K M M | 25,234€ | 50,401€ | +100.1% |

 DREJTORI I DUKMM

 Nexhmedin Daci

### Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale

Duke u bazuar në Ligjin e Shëndetësisë së Kosovës si dhe Ligjin për Vetëqeverisje Lokale i cili ka inkorporuar në tërësi konceptin e Mjekësisë Familjare duke e definauar atë si “formëthemelore e ofrimit të shërbimeve shëndetësore gjithëpërfshirëse në nivelin parësor të kujdesit shëndetësor, për individët dhe familjet e tyre”, KPSh në Komunën e Hanit të Elezit shëbimet shëndetësore i ofron në bazë te konceptit të Mjekësisë Familjare bazuar në legjislacionin në fuqi.

Vazhdimisht jemi në përpjekje për realizimin e planit dhe objektivat të parashtruara në aspektin e cilësisë.

**Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale është përgjegjëse për performancën në:**

* Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare ‘’Dr.Menduh Kaloshi‘’
* Qendrën Për Punë Sociale

**Aktivitetet gjatë muajit Janar-Tetor në kuadër të DSHMS-së**

* Më 31.01.2023 kemi pranuar donacion nga kompania Ipko: aparatur Ultrazë me vlerë 12,000€.
* Rregullimin e disa filterave të ngrohjes në QKMF.
* Kam përcjellur në Ministrinë e Financave dhe në Ministrinë e Shendetësisë kërkesën për shtim të stafit në QKMF.
* Rregullimin dhe riparimin e rrjetit elektrik ne objektin e QKMF-së.
* Ndrrimin e sanitarisë në QKMF.
* Janë dhurura 100 pako ushqimore familjeve në nevojë nga Arabia Saudite në bashkëpunim me organiztën Bereqeti.
* Janë dhuruar 300 pako ushqimore për familjet në nevojë nga organizata Qatar Charity.
* Me 20.04.2023 kemi bërë pranimin e donacionit nga kontigjenti i KFOR-it Italian të paneleve solare 12kË për kursim të energjisë elektrike në QKMF.
* Përmes CARITAS kemi kontraktuar për shërbime shëndetësore, katër infermier dhe një mjekë I përgjithshëm.
* Nga data 05.07.2023 kemi filluar dezinfektimin, dezinsektimin dhe deratizimin e gjitha institucioneve publike në komunën tonë, ku dezinsektimin e kemi parapar në tri faza.
* SHARRCEM ka mbështetur edhe për gjashtë muaj stomatologun dhe infermieren.
* Më 02.06.2023 kemi mbajtur aktivitetin e dhurimit të gjakut, rreth 133 dhurues.
* Më 27.06.2023 organizata Humany First Kosova kanë dhuruar 60 pako me produkte të mishit për 60 familje ne nevojë.
* Më 29.06.2023 nga organizata Qatar Cherity jane shpërnda 100 pako me mish per familjet në nevoj.
* Kemi nënshkruar marrëveshjen me Islamic Relief për mbështetjen me staf ku në kuadër të kësaj marrëveshje nga muaji dhjetor jane rekrutuar: tre mjekë, tre infermierë, një laborant/e dhe një shofer.
* Është bërë pastrami I gjitha hapsirave në QKMF.
* Kanë filluar punimet e depos së QKMFS-së ku ne fillim të dhjetorit kanë përfunduar edhe punimet.
* Janë mbajtur aktivitete të shumta gjatë muajit Rozë për ndërgjegjësimin e sëmundjes së Kancerit të gjirit si: ekskursion një ditor me gratë e prekura me kancer të gjirit, ligjerata në disa fshatra dhe marveshjen me Spitalin Rajonal të Ferizajit të mamografis për 20 gra të komunës sonë.
* Në ditën ndërkombëtare të diabetit në bashkëpunim me SHARRCEM, QKMF ka ofruar shërbime me endokrinologun Dr. Enver Ismajli.
* Në bashkëpunim me autorin e librit “E Bardha Që Vret”- z. Shkëlzen Marevci kemi mbajtur ligjerat me nxënësit dhe prindërit kundër përdorimit të lëndëve të narkotikëve.
* Takimet e rregullta me Ministrin e Shëndetësisë dhe Kolegjiumin e Shëndetësisë.

**Informatë mbi gjendjen në shëndetësi për periudhën Janar – Dhjetor 2023**

Aktivitetet e planifikuara:

* Ngritja e cilesise së shërbimeve shendetesore dhe realizimi I standardeve të cilësisë nga pakoja e standarteve e minimale ne KPSH.
* Furnizimi i rregullte me barna dhe material mjekesor nga lista esenciale e Ministrise se shendetesise.
* Raportimi i rregullte në IKSHP- rajonale për semundjet ngjitëse dhe tumoreve ( kancerit) dhe semundjeve kronike në IKSHP në Prishtinë.
* Transportimi i rregulltë i pacientëve në Hemodializë në Ferizaj ( e Hënë ,e Mërkurë dhe e Premte. (Ky orar mund të ndryshoj sipas nr. të pacientëve)
* Mbajtja e rregullte e edukimit te vazhdueshem profesional per infermier , trajnimi i personelit ne mjekesine familjare dhe ligjerata te rregullta ne procesin e ZHVP-se.
* Percellja e punes dhe funksionimit normal ne ambulancen e fshatit Gurane.
* Sigurimi i sherbimeve shendetesore 24 oreshe ne QKMF- Hani Elezit.
* Mbajtja e rregullte e takimeve te Keshillit Drejtues dhe atij Profesional.
* Mbajtja dhe ruajtja e pastertise dhe ambientit te kendshem per pune.
* Mirembajtja dhe ruajtja e automjeteve te QKMF-se dhe sigurimi i karburantit per automjete dhe gjenerator.
* Ruajtja e sekretit profesional dhe konfidences ne raportet e pacientëve.
* Ruajtja dhe sigurimi i dokumentacionit mjekesore nga personat e pa autorizuar.
* Bashkepunimi me DSHMS-ne dhe subjektet tjera komunale.
* Bashkepunimi me Qendrat tjera te mjekesise familjare te komunave te Kosoves.
* Bashkepunimi me KFORIN—dhe organizatat e tjera te huaja.
* Bashkepunimi me Organizatat vendore jo qeveritare dhe qeveritare.
* Planifikimi i vaksinimit dhe imunizimit te mbi 95% te femijeve dhe vaksinimi i plote me vaksinen ANTI COVID sipas programit te imunizimit .
* Zvogelimi i morbiditetit dhe mortalitetit te nenave shtatezane dhe femijeve te posalindur.
* Zvoglimi i komplikimeve te semundjeve kronike dhe menaxhimi adekuat i tyre.
* Parandalimi i semundjeve ngjitese dhe semundjeve te tjera.
* Parandalimi i semundjeve kancerogjene sipas planit strategjik per mbrojtje nga keto semundje.
* Planifikojmë rritjen e numrit të vizitave shtëpiake të nanave dhe fëmijve 0-3 vjet.
* Planifikojme rritjen e vizitave dhe keshillave te programit Aksioni per Nena dhe Femije.
* Planifikimi i kontrollave sistematike te nxenesit e shkollave fillore ne Komunen Hani te Elezit ne Muajin Shtator 2023.
* Planifikojme trajnimin e punetoreve te QKMF-se me trajnime mbi shendetin dhe sigurine ne pune.

**INFORMATË PËR SHËNDETËSINË**

**Gjatë periudhës Janar- Dhjetor 2023 ne QKMF ka pasur këto aktivitete :**

* Kërkesa të vazhdueshme në MSH për rritje të stafit në sektorin e Shëndetësisë.
* Shenimin e diteve boterore ne Shendetesi dhe aktivitete edukativo- shendetesore sipas kalendarit te shendetesise eshte shenuar edhe ne komunitetin tone .
* 1.1 Dita e Infermierise

 1.2 Dita e Nderkombetare Zemres

 1.3 Dita kunder Duhanit

 1.4 Dita e Tokës

 1.5. Muaji Roze – Kanceri i Gjirit

 1.6. Jave nderkombetare e Gjidhenjes

**QKMF-ja gjatë kësaj periudhë ka punuar me një staf prej 33 punëtorëve :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Shërbimi /Sektori  | Vendi i punës | Staf |
| 2 | QKMF | Drejtor | 1 |
| Mjek | 6 |
| Kryeinfermiere | 1 |
| Infermier | 18 |
| Laborant | 1 |
| Teknik i radiologjisë | 1 |
| Farmaciste  | 1 |
| Puntorë teknik  | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| Punëtorët të QKMF te kontraktuar nga Komuna dhe Caritas Kosova  | **1 Mjek dhe 4 Infermiere**  |

|  |
| --- |
| Punëtorët të QKMF-së te cilet jane të kontraktuar nga Komuna dhe Islamic Relief Kosova kane nje perberje :  |
| **3 Mjek , 3 Infermiere, 1 shofer dhe një laborant** |

**Donacionet në Shëndetësi**

**Donacionet nga Unicef per QKMF “Menduh Kaloshi ” Hani i Elezit”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Label Printer –Zebra**  | **1** | **cope** |
| EPSON-ËorkForcs ËF 100Ë  | 1 | cope |
| Signature pad-Topaz  | 1 | cope |
| Zebra Thermal Transfer Synthetic Zipship Label roll  | 1 | cope |
| Zebra performace resin  | 1 | cope |
| Epson BK Ink Cartrige  | 1 | cope |
| Epson Tri-colour Ink Cartridge  | 1 | cope |
| Gjenerator ËIRMAN 10kVA, Diesel, Silent, Elektric  | 1 | Cope  |
| Ëooden table  | 11 | cope |
| Hygiene Kits MFHC 1  | 1 | cope |
| Refrigator TCË 4000AC 1  | 1 | cope |
| Refrigerator TCË 300 AC 1  | 1 | cope |
| Karrige Plastike 30  | 30 | cope |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Emri**  | **Sasia**  | **Njesia**  |
|  Tenda- ERSEL CADIR and Kaya Plastik Tent- multi purpose tent 5x8m 1100 DENIES Canavas ëaterproof.  | 1 | cope |
| Bag, blue nylon 280x410x170mm  | 5 | Cope |
| Sphygmomanometer (adult)  | 5 | pako |
| Stethoscope  | 10 | cope |
| Scale mother/ child 250kg.batteries  | 2 | cope |
| Thermometer, clinical, digital, no Li  | 10 | cope |
| Scale, baby, electronic, 10kg <5g> | 2 | cope |
| First Aid kit  | 2 | Cope  |
| Medical Alcohol 500ml  | 20 | cope |
| Medical table Clothing 2x1 M-Ëhite Table Cover  | 2 | cope |
| AC Inventor  | 1 | cope |
| Laptop Lenovo V14  | 1 | cope |

**Donacion nga Ministria e Shëndetësisë**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Emri**  | **Sasia** | **Njesia** |
| Ekg 12 kanale  | 1 | cope |
| Shirita te urines  | 250 | Cope |
| Glukometer dhe shirita 25 pako  | 2 | cope |
| Stetoskop  | 5 | cope |
| Qekan reflekseve  | 1 | cope |
| Peshore per te rritur  | 1 | cope |
| Llampe elektrike  | 1 | cope |
| Sfingomanometer  | 1 | cope |
| Thermometer infrared  | 1 | Cope  |
| Pulsoksimeter  | 1 | cope |
| Thermometer digital  | 1 | Cope  |

**Ultrazë – donacion nga IPKO**

**Kontigjenti i KFOR-it Italian dhuron donacion panelet solare 12kË për QKMF-Hani i Elezit**

**ORGANIZATA E AQH-së**

Falënderojmë AQH-) për sjelljen e disa aparaturave dhe pajisjeve mjekësore dhe laboratorike (aparati për matjen e HbA1C, dy çanta mjekësore për urgjencën dhe për vizitat shtëpiake)do te ndikon ne lehtesimin e sherbimeve dhe ngritjen e cilesise ne sherbim.

**MINISTRIA E SHËNDETËSISËdhe IKSHP për VAKSINIM**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lloji Printer/scaner**  | **Tipi /Laser jet pro msp.4103** |
| **Sasia**  | **1 cope**  |

**DONACIONI I ADZH-se dhe restaurant ORICO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Lloji**
 | 1. Çarçaf/ndërresa shtrati
 | 1. Pllaka/qeramika)
 |
| 1. **Sasia**
 | 1. 100 cope
 | 1. shtrimi i parahyrjes me pllaka/qeramika në objektin Emergjences)
 |

**Donacion Barnatore NILI- T**

|  |  |
| --- | --- |
| Lloji  | Sasia  |
| Amp.Reglan  | 40 cope  |

**Donacion Barnatore NITI**

|  |  |
| --- | --- |
| Lloji  | Sasia  |
| Amp.Diklofenac  | 70 cope  |

**Donacion restaurant AFANI**

|  |  |
| --- | --- |
| Lloji  | Sasia  |
| Amp.Lemod Solu  | 30 cope  |
| Amp.Furosemid  | 140 cope  |
| Amp.Trodon  | 20 cope |
| Amp.Vitamin C | 50 cope  |
| Sol.Nacl 100 ml  | 30 cope  |
| Amp.Dexamed  | 100 cope  |
| Amp.Reglan  | 30 cope  |
| Amp.Gentamicin  | 100 cope  |

**Donacion ALBA GROUP**

|  |  |
| --- | --- |
| **Loji**  | **Sasia**  |
| TV (televizion ) | 2 cope |
| Uniforma komplete per staf  | 35 pale  |
| Kllampe per staf  | 35 pale  |
| Kreveta  | **4 cope**  |

**Ka ndihmuar ne gelqerosjen e Depos ne Mjekesine Familjare si dhe donacione tjera te cilatjane te paraqitura ne tablear :**

**Kompania “SHTEPIAKU “**

**Pastrim dhe Dezinfektim i objektit të QKMF-se**

**Sektori i Mjekësisë Familjare(Orari 7h -15h)**

Në Sektorin e Mjekësisë Familajre ofrohen këto shërbime shëndetësore:

- Shërbimet laboratorike dhe RTG

- Imunizimi – Vaksinimi

- Sherbimet e triazhimit

- Sherbimet mjekësore administrative – SISH ( Sistemi i Informimit Shëndetësor ) tani online. –-- Vizitat shtëpiake për të semuarit paliativ ( Të palëvizshëm ).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Muajt | Kartoteka |  Intervenime |
| Viti | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| Janar | 2227 | 2384 | 1984 | 1986 |
| Shkurt | 1943 | 2041 | 1959 | 1548 |
| Mars | 2016 | 2417 | 2072 | 1980 |
| Prill | 1650 | 2213 | 1904 | 2012 |
| Maj | 1878 | 2275 | 2253 | 1750 |
| Qershor | 997 | 2236 | 886 | 2001 |
| Korrik | 3177 | 1172 | 2751 | 1177 |
| Gusht | 2760 | 2436 | 3187 | 1049 |
| Shtator | 1993 | 1141 | 2728 | 1369 |
| Tetor | 1886 | 1229 | 2850 | 1893 |
| Nentor | 1971 | 2018 | 2084 | 2397 |
| Dhjetor | 2071 | 1698 | 2298 | 1819 |
| Totali | 24.569 | 23.260 | 26.956 | 20.981 |

**Sektori i shëndetit publik**

Analiza e të dhënave, sistematizimi dhe raportimi i rregullt kanë qenë objektivat e realizimit në Njësinë e Sistemit Informativ Shëndetësor (SISH) .

Sektori i Vaksinimit ka kryer vaksinimin e rregullt të të gjitha grupmoshave, të dy gjinive sipas kalendarit të vaksinimit. Vaksinimin e rregullt i fëmijëve deri në moshën 19 vjeçare (sipas kalendarit të vaksinimit) dhe rastet e lëndimit me vaksinën Antitetanike mbi moshën 19 vjeçare.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Muajt** | **Vaksinimi** | **Vizitat për Nëna dhe fëmijë** | **VAX – GRIP**  |
| **Viti** | **2022** | **2023** | **2022** | **2023** | **2022** | **2023** |
| Janar | 51 | 59 | 55 | 59 |  |  |
| Shkurt | 104 | 37 | 58 | 38 |  |  |
| Mars | 247 | 247 | 64 | 64 |  |  |
| Prill | 34 | 57 | 48 | 47 |  |  |
| Maj | 96 | 96 | 53 | 53 |  |  |
| Qershor | 173 | 174 | 46 | 46 |  |  |
| Korrik | 51 | 37 | 45 | 60 |  |  |
| Gusht | 60 | 53 | 51 | 23 |  |  |
| Shtator | 74 | 113 | 52 | 53 |  |  |
| Tetor | 50 | 75 | 50 | 56 | 135 | 155 |
| Nentor | 51 | 150 | 53 | 57 | 209 | 94 |
| Dhjetor | 84 | 107 | 54 | 56 | 36 | 3 |
| **TOTALI** | **1075** | **1205** | **629** | **612** | **380** | **252** |

**AKSIONI PER NENA DHE FEMIJE**

Klasat për Nëna dhe Fëmijë në [QKMF ”Dr](https://www.facebook.com/qkmf.hanielezit.3?__cft__%5b0%5d=AZUAQf4oWn5UpHIpCUioIF0_gPGK8JWPkD5NAzE4eLvIhXgUmh_l633IvQNvTI8Q02F8akxIcK3ezAh1bLxfoU8C5WuPn-0PRAAbPwCNTwvvnv_V8GvtGVk5C3RF0MTT5v4&__tn__=-%5dK-R) Menduh Kaloshi”[Hani Elezit](https://www.facebook.com/qkmf.hanielezit.3?__cft__%5b0%5d=AZUAQf4oWn5UpHIpCUioIF0_gPGK8JWPkD5NAzE4eLvIhXgUmh_l633IvQNvTI8Q02F8akxIcK3ezAh1bLxfoU8C5WuPn-0PRAAbPwCNTwvvnv_V8GvtGVk5C3RF0MTT5v4&__tn__=-%5dK-R) - **JANAR – DHJETOR 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komuna e \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Janar | Shkurt | Mars | Prill | Maj | Qer shor | Korrik | Gusht | Shtator | Tetor | Nentor | Dhje tor | Total |
|
| Shqiptare | 9 | 10 | 7 | 12 | 10 | 10 | 9 | 4 | 10 | 25 | 13 | 10 | 129 |
| Rom |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Ashkali |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Egjiptian |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Te tjere |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Numri total i perfituesve | 9 | 10 | 7 | 12 | 10 | 10 | 9 | 4 | 10 | 25 | 13 | 10 | 129 |
| Numri i vajzave | 9 | 9 | 7 | 11 | 10 | 10 | 9 | 4 | 10 | 21 | 12 | 10 | 168 |
| Numri i çifteve | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |   |   |   |   | 1 |   | 3 |
| Numri i grave shtatzena | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | 6 | 6 | 68 |
| Numri i lehonave | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 2 | 6 | 4 | 1 | 27 |
| Vizitë më shumë se 2 herë | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 3 | 49 |
| Mosha (<18) | 1 | 10 |   | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | 10 | 0 | 12 |   | 58 |
| Mosha prej 18 deri 30 | 5 | 5 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 119 |
| Mosha prej 31 deri 40  | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 15 | 7 | 8 | 55 |
| Mosha mbi 41  | 0 | 0 |   | 0 | 1 | 0 | 1 |   | 0 | 2 | 0 |   | 4 |
| Fshat | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 33 |
| Qytet | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 3 | 7 | 16 | 10 | 7 | 91 |
| Lindje natyrale | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 30 |
| Lindje me operacion (S.C) | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 |
| Vizitë më shumë se 1 herë | 2 | 5 | 7 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 118 |
| Numri i prenatalave te shperndare | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 12 | 6 | 6 | 68 |
| Numri i broshurave te shperndara | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 16 | 8 | 6 | 80 |
| Referime  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Perfshirja e baballarëve | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| Periudha e Raportimit 2023 | Janar | Shkurt | mars | Prill | MAJ | QERSHOR | Korrik | GUSHT | SHTATOR  | TETOR | NENTOR  | DHJETOR | DHJETOR  |
| Raportuesi | BESIANA | BESIANA | BESIANA | B,BUSHI | B,BUSHI | B.BUSHI | B.BUSHI | B.BUSHI  | B.BUSHI | B.BUSHI | BESIANA BUSHI | B.BUSHI | B.BUSHI |

Qëllimi i Qendrës është të mbështesë përmirësimin e kujdesit shëndetësor të ofruar për nënat dhe fëmijët në Kosovë përmes zhvillimit të planifikuar të një infrastrukture mbështetëse arsimore. Kjo infrastrukturë krijohet me qëllim të informimit dhe këshillimit të grave, nënave të reja për ndryshimet normale që ndodhin gjatë shtatzënisë, si dhe shenjat ose ndryshimet që mund të paraqesin rrezik, kujdesin e nevojshëm pas lindjes, ushqyerjen me gji, dhënien e kujdesit për të porsalindurin dhe duke siguruar informacionin e nevojshëm për imunizimin e fëmijëve.

* Aktiviteti per javën ndërkombëtare të Gjidhnjes
* Tetori ROZE
* Marrveshje ne mes QKMF-se dhe Sh.f.m.u “ Ilaz Thaqi “ per aplikimin praktik tek nxënësit gjate dhenjes së ndihmës së parë.
* Aktivitet në ditën ndërkombëtare të diabetit-ofrimin e shërbimeve falas nga endokrinologu

**Sektori i Diagnostikës**

Gjatë kësaj periudhe për analiza Laboratorike dhe Rentgenologjike janë siguruar material i domosdoshëm për punë, kështu që janë ofruar shërbime si kuantitative (sasiore), po ashtu edhe kualitative, (cilësore). Sigurimi i reagensëve për analiza laboratorike që janë mungesë në listën e barnave esenciale dhe sigurimi i disa medikamenteve dhe materialit shpenzues për mbulimin e shërbimeve shëndetësore janë siguruar nga buxheti komunal. Aparati rentgenit tash e tutje është në funksion të plotë.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Muajt** | **Laboratori** | **RTG-ja** |
| **Viti** | **2022** | **2023** | **2022** | **2023** |
|  Janar |  253 |  321 | 00 | 58 |
|  Shkurt |  341 |  179 | 00  | 70  |
|  Mars |  450  |  178 | 00  | 00  |
|  Prill  | 178 | 269 | 00 | 52 |
|  Maj  |  224 |  223 | 00 | 00 |
|  Qershor  | 302 | 302 | 66 | 72 |
|  Korrik  | 324 | 173 | 46 | 28 |
|  Gusht  | 272 | 244 | 93 | 26 |
|  Shtator  | 271 | 350 | 44 | 61 |
|  Tetor  | 314 | 417 | 106 | 87 |
|  Nentor  | 329 | 429 | 107 | 41 |
| Dhjetor | 387 | 193 | 83 | 32 |
|  **Totali** |  **3645** | **3278**  |  **545** |  **527**  |

**SEKTORI I STOMATOLOGJISE**

Gjate ketij viti kemi pasur kerkesa te vazhdueshme nga paciente per te marr sherbime stomatologjike ne qendren tone .Me hollesishte posedojm te dhenat e sherbimeve ne kete sektore .

|  |  |
| --- | --- |
| **Muajt** | **Stomatologji** |
| **Viti** | **2023** |
| Janar | 135 |
| Shkurt | 131 |
| Mars | 139 |
| Prill | 79 |
| Maj |  121 |
| Qershor | 84 |
| Korrik | 59 |
| Gusht | 92 |
| Shtator | 105 |
| Tetor | 81 |
| Nëntor | 113 |
| Dhjetor | 81 |
| **Totali** | **1220** |

 **Sektori i Emergjencës**

* Ky sektor ka ofruar shërbime 24/7, i cili ka qenë një nga prioritetet në organizimin, menaxhimin dhe furnizimin me medikamente dhe material shpenzues si: shiringa, gjilpëra, material për fashim. Për menaxhim të rasteve në këtë sektor shërbimet janë ofruar edhe jashtë QKMF-së, dhe rastet emergjente që iu referohen nivelit sekondar dhe terciar, sipas thirrjeve nga ana e pacientëve, po ashtu edhe zyrtarëve policor dhe institucioneve në menaxhimin e emergjencave.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Muajt** | **Emergjenca** | **Vizitat shtëpiake** |
| **Viti** | **2022** | **2023** | **2022** | **2023** |
| Janar  |  1396  |  1447  |  71 |  61  |
| Shkurt |  1021 |  1489 |  80  |  53 |
| Mars |  1030 |  1287 |  75 |  81 |
| Prill  |  1327 |  1627 |  53 |  68 |
| Maj  |  1390 |  1978 |  79 |  97 |
| Qershor  |  998 |  1022 |  78 |  117  |
| Korrik  |  1982 |  1455 |  54 |  177  |
| Gusht  |  2414 |  1308 |  59 |  157 |
| Shtator  |  1982 |  1276 |  53 |  147 |
| Tetor  |  1417 |  1150 |  41 |  139 |
| Nentor  |  1319 |  1426 |  60 |  152 |
| Dhjetor  |  1024 | 1124 |  62 |  122 |
| **Totali**  |  **17.300** |  **16.589**  |  **765**  |  **1371**  |

**Shërbimet në Ambulancën e Mjekësisë Familjare në Gorancë**

AMF Gorancë ofron shërbime shëndetësore dy herë gjatë javës (të martën dhe të enjten nga ora 08:00-12:00..Ekipa e cila punon gjate terenit ne AMF eshte i perbere nga mjeku dhe infermieri i QKMF-se .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Muajt** | **Kontrollet** **mjekësore** | **Intervenime** | **Vizitat Shtëpiake** | **Vizitat për Nëna dhe fëmijë** |
| **Viti** | **2022** | **2023** | **2022** | **2023** | **2022** | **2023** | **2022** | **2023** |
| Janar  | 00 | 40 | 21 | 18 | 00 | 1 | 00  |  00 |
| Shkurt  | 00  | 28  | 18  | 22  | 00  | 2  | 00  | 00  |
| Mars | 29  | 29  |  30 |  33 | 00  | 3  | 00  | 00  |
| Prill  | 31 | 31 | 8 | 9 | 1 | 1 | 00 | 00 |
| Maj | 28 | 28 | 11 | 12 | 2 | 2 | 00 | 00 |
| Qershor  | 40 | 40 | 14 | 15 | 3 | 7 | 00 | 00 |
| Korrik  | 282 | 29 | 12 | 15 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Gusht  | 54 | 00 | 21 | 12 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Shtator  | 49 | 00 | 7 | 35 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Tetor  | 35 | 00 | 5 | 11 | 00 | 1 | 00 | 00 |
| Nentor  | 14 | 00 | 7 | 13 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Dhjetor  | 39 | 15 | 14 | 7 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| **Totali** |  **601** | **240** |  **168** |  **189** | **6**  |  **17** |  **00** |  **00** |

**Rastet e sëmundjeve malinje në Komunën tonë dhe krahasimi nder vite Sipas te dhenave te nxjerra nga Sektori i SISH-ite kemi keto shifra .**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lloji i sëmundjes**  | **Nr i rasteve**  | **Gjinia**  |
| VITI  | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| CA PULMO  | 0  | 0  | F-1 M-0  | F- 0 M-1 |
|  |  |  |  |  |
| CA ENDOMETRIUM  | 1  | 0 | F-1 M-0 |  F- 1 M-0  |
| CA PROSTATES  | 0  | 1 | F-0 M-0 | F- 0 M-0  |
| CA MAMAE  | 3  | 1 | F- 3 M-0  | F- 1 M-0  |
| CA Faringitis  | 1  | 1  | F- 0 M-1  | F- 0 M-1 |
| Ca Pancreatis  | 1  | 2 | F-1 M-0 | F-1 M-1 |
| Ca Rectum  | 1  |  | F-0 M-0 | F-0 M-0  |
| Tu Cerebri  | 1  | 2 | F-1 M*-*1  | F-1 M-0  |
| **Totali**  | **8** | **8** | **6 2** | **F- 5 M-3** |

**Raporti i punes dhe sherbimet cilesore**

Këtë herë, raporti përfshin një analizë të thelluar në katër pika kryesore , duke ofruar një pasqyrë holistike të performancës së QKMF-së.

Raporti përmban :

Pasqyrimi i Gjendjes në QKMF,

Pyetësorë për kënaqësitë e

pacientëve,

Parregullsitë dhe

 Kutia e Ankesave.

**Pasqyrimi i gjendjesë**

Nga muaji korrik deri në fund të muajit dhjetor, Qendrën e mjekesisë familjare ka pasur një rritje dukshme të numrit të pacientëve.

Kjo rritje ka qenë sidomos e theksuar gjatë muajit dhjetor, kryesisht si rezultat i shtimit të rasteve

të gripit sezonal.

 **Kujdesi ndaj pacientëve -** Numri i pacientëve ka shënuar një rritje të dukshme në muajin dhjetor, duke sjellë një sfidështesë për stafin mjekësor të QKMF. Me ndikimin e gripit sezonal, kemi përcaktuar nevojën përnjë përgjigje të fuqishme dhe të shpejtë nga ana e personelit mjekësor.

 **Menaxhimi i punës**

Punësimi i vetëm i një mjeku gjatë kësaj periudhe ka bërë që shtrirja e punës së mjekëve të jetë e rënduar. Kjo është bërë e mundur nga bashkëpunimi dhe koordinimi i mirë i stafit, i cili ka përpunuar me sukses situatat emergjente dhe ka menaxhuar nevojat e rritura të pacientëve

**Përmirësimet e nevojshme**

Me rritjen e ngarkesës së punës, në bashkëpunim më organizatën Islamic Reliev, komuna ka rritur numrin e stafit mjekësor të Qkmf ,gjë që na ka ndihmuar në në situata emergjente përshkak të numrit të madh të pacientëve.

**Përfundim**

Pavarësisht sfidave, stafi i QKMF ka menaxhuar me sukses ngarkesat e punës dhe ka siguruar një kujdes të vazhdueshëm dhe cilësor për pacientët. Kjo ka demonstruar aftësinë e drejtorisë për të përgjigjur ndaj sfidave emergjente dhe për të siguruar që shërbimet mjekësore të jenë në niveletë larta.

**SEKTORI I SISTEMIT INFORMATIV SHENDETESORE - SISH**

**Ne kete sektore ofrohen këto sherbime t:**

Raportimi ditor-i sem.të organeve të frymëmarjes dhe të qarkullimt të gjakut IRSHP/IKSHP.

Raporti javorë i sëm ngjitëse.

Raporti javor i sëm. masovike jo ngjitëse kronike.

Raporti pacientëve me CA.

Raporti mujorë i gjitë Qkmf dhe Amf dhe insulinovarsit.

Raporti mujor i morbiditetit.

Informimi ne qender per mungesen e mosfunksionimin e sistemit .

 Futja e te dhenave te mjekeve dhe infermiereve ndaj qasjes se SISH-it

Kordinimi dhe renditjs e protokoleve te punes ,

**Trajnimet dhe aktivitetet**

1.Institucionet shëndetësore në KPSh janë të obliguara që të mundësojnë dhe përkrahin zhvillimin e vazhdueshëm profesional të punëtorëve të tyre shëndetësorë.

2.Zhvillimi i vazhdueshëm profesional është i obligueshëm për të gjithë profesionistët shëndetësore në KPSh, dhe zbatohet sipas plan programit, të aprovuar nga Odat e Profesionisteve Shëndetësorë.

3. Për zhvillimin e aktiviteteve, nga paragrafi 2 i këtij neni përgjegjës janë Koordinatorët dhe trajnuesit në Programet e Mjekësisë Familjare dhe të Infermierisë Familjare, të cilёt duhet tё kenë përgatitje adekuate akademike dhe profesionale dhe caktohen sipas Termave të Referencës të hartuara nga Ministria e Shëndetësisë.

4. Financimi i ZHVP të profesionistët shëndetësor bëhet nga buxheti i QKMF-së dhe burime të tjera bazuar në aktet normative në fuqi.

Gjatë këtij viti janë organizuar trajnime për stafin shëndetësorë sipas programit te EVP-se.

**Te hyrat vetanake ne QKMF gjatë periudhës Janar – Dhjetor**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Të hyrat vetanake** **QKMF**  |  **2023** | **2022** | **Krahasimi në euro**  |
|  9,060.30 cent | 5,984.90 | 3,075.40 |
|  |  |  |  |

 |  |

**Barnatorja Qendrore**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Emri komercial** | **Numri I insulinav** |
| 1 | Novorapid | 80,600 |
| 2 | Levemir | 74,300 |
| 3 | Novomix | 472,900 |

Insulinat ( pacientët për periudhën Janar – Dhjetor 2023 – gjithsej 76 insulinevares )

**Furnizimi nga lista esenciale**

Edhe pse planifikimi i rregullt bëhet qdo 6 muaj , prap mbetet si problem kryesore mosfurnizimi i plote mujor sipas kerkesave te planifikimit nga Sektori i Farmacisë në QKMF.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Emri gjenerik** | **Sasia** | **Verejtje** |
| 1 | Oksigjen | 720 L |   |
| 2 | Lidocain amp. 1% | 360 |   |
| 3 | Brufen sir. | 1200 |   |
| 4 | Brufen tbl. | 36000 |   |
| 5 | Aspirin tbl. | 30 |   |
| 6 | Loratidin sir. | 360 |   |
| 7 | Metformin tbl | 42000 |  |
| 8 | Atropin amp. | 12 |   |
| 9 | Diazepam gel. | 60 |   |
| 10 | Fenobarbitol tbl. | 1800 |   |
| 11 | Amikacin amp. | 360 |   |
| 12 | Aminofilin amp. | 600 |   |
| 13 | Amiodarone tbl. | 360 |   |
| 14 | Cefalecin sir. | 240 |   |
| 15 | Cefazolin tbl. | 600 |   |
| 16 | Metronidazol tbl. | 3600 |   |
| 17 | Bactrim tbl. | 7200 |   |
| 18 | Amlodipin tbl. | 9000 |  |
| 19 | Anti tetanus imunoglobulin | 30 |  |
| 20 | Aqua destilata amp. | 1200 |   |
| 21 | Anti D immunoglobulin | 36 |   |
| 22 | Bisoprolol tbl. | 25200 |   |
| 23 | Methyldopa tbl. | 3600 |   |
| 24 | Atoris tbl. | 18 |   |
| 25 | Omeprazol inj. | 2400 |   |
| 26 | Ondasetron amp. | 120 |   |
| 27 | Metoclopramide tbl. | 10800 |   |
| 28 | Ergometrin amp. | 60 |   |
| 29 | Salbutamol pika | 120 |   |
| 30 | NaCl 0.9% te 500 ml | 1500 |   |
| 31 | Ringer sol 500 ml | 1200 |   |
| 32 | NaCl 0.9 % te 100 ml | 2400 |  |
| 33 | Vat (pambuk ) | 240 |   |
| 34 | Role gaz | 240 |  |
| 35 | Leukoplast ( fllastera ) | 360 |   |
| 36 | Ac. Boric | 60 |   |
| 37 | Vazelin | 120 |  |
| 38 | Diclofen gel | 360 |   |
| 39 | Captopril tbl. | 1800 |   |
| 40 | Gentian violet | 60 |   |
| 41 | Glimepirid tbl. | 18000 |   |
| 42 | Sisteme te infusioneve | 6000 |   |
| 43 | Shiringa 10 ml | 12000 |   |
| 44 | Shiringa 5 ml | 2400 |  |
| 45 | Gjilpera 21 G | 24000 |  |
| 46 | Gjilpera 23 G | 6000 |   |
| 47 | Gjilpera 19 G | 24000 |  |
| 48 | Kateter nr. 18 | 120 |   |
| 49 | Kateter nr. 20 | 120 |   |
| 50 | Carbamazepin tbl. | 1200 |   |
| 51 | Kanilla 22 G | 12000 |   |
| 52 | Cefalexin sir | 60 |   |
| 53 | Chloranfenicol crem | 180 |   |
| 54 | Synopen amp. | 300 |   |
| 55 | Diclofen amp. | 4800 |   |
| 56 | Dexametazon amp. | 4800 |   |
| 57 | Furosemide amp. | 9000 |   |
| 58 | Losartan tbl | 1800 |   |
| 59 | Enalapril tbl | 24000 |  |
| 60 | Piracetam amp. | 600 |   |
| 61 | Prednisolon tbl. | 300 |   |
| 62 | Insulin Novomix | 1200 |  |
| 63 | Insulin Novorapid | 390 |  |
| 66 | Insulin Levemir | 240 |  |

**QENDRA PËR PUNË SOCIALE**

Gjatë vitit 2023 Qendra për Punë Sociale ka kryer detyrat e zakonshme që i përkasin këtij institucioni.

* Zyrtarët e QPS-së kanë mbajtur takime dhe punëtori për Shërbime Sociale dhe për Skemën e Asistencës Sociale.
* Bashkëpunim me Policinë e Kosovës, Gjykatat, Qendrat për Punë Sociale, Departamentin për Politika Sociale dhe Familjare, Ministri të ndryshme, Shkolla, QKMF, KFOR, OSBE, UNDP, IOM si dhe OJQ tjera.
* Kemi vazhduar mbajtjen e mbledhjeve të Tryezave për Menaxhimin e Rasteve dhe Mekanizmit kundër dhunës në familje.
* Pjesëmarja si anëtarë në komison vlerësues tek fëmijët me nevoja të veqanta në shkolla
* Gjatë vitit 2023 kemi vazhduar me i ndihmuar Personave me Aftesi të Kufizuara dhe rasteve në nevojë me karroca dhe paterica gjithashtu kemi pasur një bashkëpunim me organizata të ndryshme për trajtim të Personave me Aftësi të Kufizuara ku vlen të theksohet se nga Hendikos Gjilan janë ndihmuar tri familje me këshillime familjare, mediakmente dhe paisje tjera të nevojshme.
* Kemi bere rregullimin e tualeteve të QPS-së.
* Kemi pasur takime dhe trajnime të ndryshme e sidomos për trajtimin, integrimin dhe rehabilitimin e personave të radikalizuar dhe njëkohësisht e kemi themeluar Mekanizmin për parandalim dhe trajtim të radikalizmit dhe terrorizmit ku dhe kemi pasur takime në trajtimin e rasteve.
* Kemi pasur një bashkëpunim me Departamentin për Ri-Integrim në kuadër të Ministrisë së Brendshme që përmes organizatave të ndryshme po i ndihmojnë qytetarët tanë me grante të ndryshme.
* Kemi angazhuar një psikologe nga muaji mars deri në muajin gusht 2023 për trajtim të rasteve.
* Kemi mbajtur ligjerata në shkolla me temën të drejtat e fëmijëve dhe barazia gjinore.
* Edhe këtë vit kemi pasur një bashkëpunim të mire me shoqata të ndryshme duke na dhënë përkrahje për të i ndihmuar familjet në nevojë me pako ushqimore e higjienike dhe mish kurbani si:

 **100 pako**- nga Mbretëria e Arabisë Saudite në bashkëpunim me shoqatën “Bereqeti” dhe bashkësinë islame të Hanit të Elezit.

**300 pako**- nga “Chatar Charity “

 **60 pako**- nga “Humany First”

**100 pako** – nga “Chatar Charity “

 **4 pako**- nga “Kryqi i kuq i Kosovës”

**220** dhurata për vit të Ri nga Sharr Cem

**SKEMA E NDIHMËS SOCIALE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Muaji** | Nr. i familjeve përfituese | **Arsyetimi** |
| **2022** | **2023** |
| Janar  | 128 | 122 |   |
| Shkurt  | 128 | 121 |  |
| Mars | 132 | 114 |  Punësim sezonal, nderprerje me ATK. |
| Prill  | 132 | 114 |   |
| Maj | 129 | 112 |   |
| Qershor | 131 | 114 |  |
| Korrik | 129 | 113 |  |
| Gusht | 124 | 113 |  |
| Shtator | 125 | 111 |  |
| Tetor  | 124 | 110 |  |
| Nëntor | 125 | 112 |  |
| Dhjetor | 121 | 115 |  |

**SHËRBIMET SOCIALE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Shërbimet** | **2022** | **2023** |
| Numri i aplikuesve të rinj | 18 | 10 |
| Lëndët dërguar për Komision Mjekësor | 54 | 101 |
| Lëndë të refuzuara nga komisioni mjekësor | 17 | 02 |
| Lëndë të kërkuara për plotësim dokumentacioni nga mjeku | 00 | 00 |
| Lëndët e aprovuar nga Komisioni Mjekësor | 37 | 99 |
| Lëshim të kartonëve të ndihmës sociale | 93 | 81 |
| Verifikim të familjeve që kanë aplikuar dhe riaplikuar për ndihmë sociale | 70 | 159 |
| Riaplikime dhe aplikime për ndihmë sociale  |  162 |  142 |
| Vërtetime që gjenden si shfrytëzues i ndihmës sociale  |  00 |  01 |
| Plotesim të dokumentacioneve | 128 | 159 |
| Transfer të lëndëve në QPS-së tjera |  02 |  01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Përshkrimi** | **2022** | **2023** |
| Trafikim i qenieve njerëzore | 00 | 00 |
| Përdorimi i substancave narkotike | 01 | 00 |
| Propozim për regjistrimin të mëvonshëm të fëmijëve | 00 | 00 |
| Vërtetim që nuk i është hequr zotësia e punës dhe e veprimit | 59 | 58 |
| Propozimi Gjykatës themelore për besimin e fëmijëve | 00 | 00 |
| Përkujdesje institucionale e të moshuarve në shtëpi të moshuarve | 01 | 01 |
| Fëmijë me sjellje asociale, Të miturit në konflikt me ligjin | 14 | 46 |
| Vërtetim që nuk është shfrytëzues i ndihmave sociale | 07 | 17 |
| Dhunë në Familje | 04 | 05 |
| Sanim të marëdhënieve bashkërtore | 00 | 00 |
| Mbikqyrje e shtuar nga Organi i Kujdestarisë për të miturit  | 04 | 03 |
| Aplikime për fëmijët me aftësi të kufizuara  | 05 | 07 |
| Pagesa për Fëmijët me aftësi të kufizuar | 19 | 23 |
| Pagesa për Fëmijët ne strehim familjar brenda familjes biologjike dhe jashte familjes biologjike | 05 | 05 |
| Prindërit e aprovuar për adoptim vendor të fëmiut | 01 | 01 |
| Braktisje të fëmiut | 00 | 00 |
| Vërtetim për humbje të shtetësisë | 05 | 09 |
| Konstatime zyrtar | 00 | 01 |
| Përfaqësim në Gjykatë | 00 | 00 |
| Mbrojtja e viktimës së mitur ne stacion policor | 13 | 12 |
| Këshillime psiko-sociale | 44 | 38 |
| Kontaktim fëmijë-prind | 03 | 07 |
| Vizita familjare | 35 | 81 |
| Bashkepunim me shkolla  | 14 | 18 |
| Femijët me forma të rënda të punës, femije te keqtrajtuar | 03 | 00 |
| Adoptim te femijeve pa perkujdes prinderor | 00 | 00 |
| Perkujdesje ndaj personave te moshuar  | 01 | 01 |
| Viktima te krimit seksual | 01 | 00 |
| Ndihmë dhe trajtim personave të rritur me Aftesi te kufizuara | 09 | 10 |
| Dergimi i lëndëve në Gjykatë | 11 | 13 |
| Njoftime nga prokuroria, gjykatat për fillim procedurave, marrja e masave etj.,,  | 26 | 37 |
| Kerkesa- Policisë, prokurorisë, gjykatave, QPS-ve etj.,, | 3 | 8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Të hyrat vetanake****QPS**  |  **2022** | **2023** |
| 178 euro | 239 euro |

 **Drejtoreshë e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale,**

 **Kimete Kuka Hasallari**

# DREJTORIA PËR ZHVILLIM EKONOMIK DHE TURIZËM

Gjatë periudhës Janar-Dhjetor të vitit kalendarik 2023, Drejtoria për Zhvillim Ekonomik dhe Turizëm ka marrë pjesë në të gjitha takimet, konferencat dhe punëtoritë që i përkasin sferës së zhvillimit ekonomik dhe atij turistik me interes për Komunën e Hanit të Elezit.

Gjatë kësaj periudhe drejtoria poashtu ka qenë urë bashkëpunimi me Ministritë përkatëse për projekte të caktuara, Ambasada dhe Organizata të ndryshme dhe ka marrë pjesë në grupet punuese për hartimin e disa projekteve me interes komunal. Disa nga këto bashkëpunime janë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Emri** | **Projekti** | **Përshkrimi** |
| Kosovo ëomen for ëomen  | Kursi për bletari për gratë dhe vajzat | Është organizuar kursi për bletari për gratë dhe vajzat në Han të Elezit si bashkëpunim me organizatën Kosovo Ëomen for Ëomen. Në fund të këtij kursi pjesëmarrësit janë subvencionuar me një familje bletë dhe paisje tjera përcjellëse për to, me qëllim të fuqizimit të tyre në vetëpunësim. |
| IPA Fondet - EU | “A smart system for Early Floods Detection and Ëaste Monitoring in the Lepenci River Basin” | Si bashkëpunim në mes Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim në Maqedoninë e Veriut, Ministrinë e Planifikimit Hapësinor dhe Komunës së Hanit të Elezit kemi aplikuar në fondet Ipa. Vlera e projektit arrinë shifrën prej 728,446.00 €. |
| Ambasada Japoneze | Plotësim i projektit “Regullimi i aneksit për këmbësor në urën e Seçishtës” | Meqenëse operatori ekonomik që e ka këtë projekt ka ofertuar me një çmim më të volitshëm, ne kemi bërë kërkesë për shfrytëzim të këtyre mjeteve si vazhdimësi e tij, duke përfshirë vazhdimin e trotuarit, ndricim dhe shenjëzim horizontal në atë zonë. |
| Agjencioni për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale | “Eksodi i Bllacës 99” – faza e dytë | Si bashkëpunim në mes kësaj Agjencie dhe me qëllim të përmirësimit të infrastrukturës në pikat me potencial turistik dhe historik të komunës, do të fillojë faza e dytë e projektit si bashkëfinancim në mes Komunës së Hanit të Elezit dhe kësaj Agjencie. Vlera e bashkëfinancimit nga ta do të jetë: 33,600.00 €. |

Poashtu, Drejtoria ka marrë pjesë edhe në hartimin e disa projekteve dhe dokumenteve kyqe për zhvillim që përfshijnë:

* Dokumenti informativ: Profili Ekonomik i Hanit të Elezit
* Pjesë e grupit punues për hartimin e projektit “Parku Memorial Bllaca 99”, faza e parë dhe e dytë
* Hartimi i projektit “Parku në afërsi të lumit Lepenc”
* Hartimi i Strategjisë për Zhvillim Ekonomik 2024-2028 Hani i Elezit
* Fletushka dhe broshura promovuese të vendit

Gjatë kësaj periudhe drejtoria ka organizuar konferenca dhe punëtori të ndryshme me qëllim të zhvillimit dhe emancipimin në sektorin e zhvillimit ekonomik. Disa aktivitete të tjera kanë përfshirë:

* Për herë të parë Komuna e Hanit të Elezit është promovuar në Panairin Ndërkombëtar për Turizëm dhe Sport, duke prezantuar potencialet zhvillimore, gastronominë dhe sportistët e vitit në një ngjarje që mblodhi mijëra turist në kryeqytet.
* Kemi propozuar ndryshimin e Statutit të Komunës së Hanit të Elezit. Ky propozim ka ardhur për themelimin e një departamenti në kuadër të Drejtorisë, atë të Turizmit duke ia shtuar edhe kompetencat përsa i përket këtij sektori. Me miratim të këtyre plotësim-ndryshimeve drejtoria emërohet Drejtoria për Zhvillim Ekonomik dhe Turizëm.
* Janë organizuar punëtori dhe debate për hartimin e Startegjisë për Zhvillim Ekonomik të Hanit të Elezit 2024-2028, e cila ka kaluar të gjitha procedurat administrative të kërkuara sipas udhëzuesve administrative, sic është ajo e Shqyrtimit Publik dhe më pas Debatin Publik me qytetarë.
* Takim informues për punë praktike për të rinjët përmes programit “Kosovo Generation Unlimited” si bashkëpunim në mes Zyreve të Punësimit dhe USAID.
* Takim Informues për grantet dhe nevojat që gratë dhe të rejat në Han të Elezit kanë sa i përket fushës së bizneseve. Ky takim u mbajt si bashkëpunim ndërmjet DZHE dhe Kosovo Ëomen for Ëomen.
* Kemi organizuar një Sesion Informues me AZHR Lindje rreth granteve që Ministria e Zhvillimit Rajonal shpërndanë. Bashkë me takimin, kemi angazhuar dy persona përgjegjës për ndihmesë të qytetarëve në formë të aplikimit të tyre në këto grante
* Si pjesë e inciativave të drejtorisë me qëllim të lehtësirave në biznes, për këtë vit janë paraparë ulje të Taksave për Ushtrim të Veprimtarisë në disa kategori të bizneseve.
* Marrëveshje bashkëpunimi në mes Komunës dhe AZHR Lindje për angazhimin e një konsulenti të jashtëm që do të jetë pjesë e grupit punues për strategjitë e ndryshme pranë drejtorisë, angazhime për programet e jashtme IPA etj.
* Është nënshkruar marrëveshja me Bashkimin Evropjan për projektin “A Smart System for Early Floods Detection and ëaste Monitoring in the Lepenci River Basin” nga programi IPA, vlera e të cilit arrinë shumën prej 728,446.00 euro.
* Është organizuar panairi tradicional në Han të Elezit për prodhimet bujqësore dhe punimet artizanale që operojnë në qytet. Ky organizim është realizuar në bashkëpunim më Drejtorinë për Bujqësi dhe Drejtorisë për Zhvillim Ekonomik dhe Turizëm.

**SEKTORI I TAKSAVE PËR USHTRIM TË VEPRIMTARISË**

|  |  |
| --- | --- |
| Inspektimet Janar-Dhjetor 2023 | 30 |
| Aktvendimet dhe shpërndarja e tyre tek subjektet aktive | 220 |
| Faturat e lëshuara gjatë viti 2023 | 77 |
| Faturimi për vitin 2023 |  97,159.74 |
| Inkasimi për vitin 2023 |  77,857.44 |
| Përqindja e inkasimit për 2023 | 80% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi  | Viti 2023 | Viti 2022 | Diferenca  |  % |
| JANAR |  235.50 €  |  500.00 €  |  264.50 €  |  52.90 |
| SHKURT |  484.60 €  |  1,666.10 €  |  1,181.50 €  |  70.91 |
| MARS |  2,815.60 €  |  2,471.20 €  |  344.40 €  |  13.94  |
| PRILL |  3,323.28 €  |  656.00 €  |  2,667.28 €  |  406.60  |
| MAJ |  3,098.66 €  |  156.00 €  |  2,942.66 €  |  1,886.32  |
| QERSHOR |  3,547.60 €  |  6,881.48 €  |  3,333.88 €  |  (48.45) |
| KORRIK | 580.00 €  | 42,852.00 € | 42,272.00 € | 98.65 |
| GUSHT | 60,380.00 € | 3,587.20 € | 56,792.80 € | 1,583.21 |
| SHTATOR | 340.00 € | 3,820.60 € | 3480.60 € | 91.10 |
| TETOR | 818.00 € | 2,200.50 € | 1382.50 € | 62.83 |
| NËNTOR | 60.00 € | 2,116.20 € | 2,056.20 € | 97.16 |
| DHJETOR | 1,825.00 € | 4,070.00 € | 2,245.00 € | 55.16 |
| TOTALI | **77,857.44 €** | **70,977.28 €**  | **6,880.16 €**  | **9.7** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TotaliJanar-Dhjetor 2023 |  77,857.44 € |  70,977.28 € |  6,880.16 €  | 9.7 %  |

* APLIKIME PËR BIZNESE TË REJA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi | Lloji | Numri | Totali 2023 | Gjinia |
| Regjistrim biznesi | Biznese individuale / B.I | 14 | 14 B.I14 Shpk | 12 / M16 / F |
| Regjistrim biznesi | Biznese Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara / SH.P.K | 14 |

* APLIKIME PËR SHUARJE TË BIZNESEVE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi | Lloji | Numri | Totali 2023 | Gjinia |
| Shuarje të bizneseve | Biznese individuale / B.I | 5 | 5 B.I | 5 M |
| Shuarje të bizneseve | Biznese Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara / SH.P.K | 1 | 1 | 1 F |

* APLIKIME PËR NDRYSHIME NË BIZNES

|  |  |
| --- | --- |
| Përshkrimi i shërbimit | Totali |
| Kërkesë për informata | 111 |
| Kërkesë për ndryshimin e pronarëve/aksionarëve | 11 |
| Kërkesë për shtimin apo heqjen e aktivitetit | 12 |
| Kërkesë për ndryshim të adresës | 25 |
| Kërkesë për ndryshimin e drejtorit apo përfaqësuesit të autorizuar | 7 |
| Kërkesë për ndryshim të emrit tregtarë | 1 |
| Kërkesë për ndryshim të bordit | 2 |
| Kërkesë për shuarje të njësisë | 2 |
| Kërkesë për certifikatë dublikat | 10 |

 **Drejtoreshë për Zhvillim Ekonomik dhe Turizëm**

 **Majlinda Kaloshi**

# Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Emergjencë

Raporti përmbledhës i punës gjashtëmujore në kuadër të drejtorisë së Shërbimeve Publike dhe Emergjencë ka për qëllim tëraportimit për kryetarin e komunës , informimin e opinionit publik për punën e DSHPE-së për periudhën Janar -Dhjetor 2023. Ky raport është një raport përmbledhës dhe njëherit paraqet punën e pergjithshme të kësaj drejtorie të cilat në një formëapo tjetër kanë ndikuar në jetën e qytetarit .Të gjitha aktivitetet e poshtëshënuara janë realizuar në bashkëpunim të plotë me kryetarin e Komunës dhe drejtorit tjera komunale.

**Aktivitetet e Drejtorisë:**

* **Kontratat erealizuara nga DSHPE:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR**  | **PËRSHKRIMI I SHËRBIMIT F10/21** | **I Realizuar** | **I Pa Realizuar** | **Vlera e Kontratës** |
| **18444** | **Parandalimi dhe inspektimi I zjarreve** |  |  | **EURO** |
| 1 | Mirëmbajtja e rrugëve verore dimërore, mirëmbajtja e vorrezave , hapsirave publike |  |  | **50,764.50 Є** |
| 2 | Mirëmbajtja e ndriqimit publik  |  |  | **9,940.00 Є** |
| 3 | Mirëmbajtja e kanalizimit |  |  | **9,994.00 Є** |
| 4 | Mirëmbajtja ,saldimin e shportave,shenjave te Komunikacionit,shtyllave mbrojtese, uleseve te parqeveetj |  |  | **1,970.00 Є** |
| 5 | Regjistrimi i veturave te zjarrefikseve |  |  | **1,020.00 Є** |
| 6 | Sherbimet e internetit per zjarrefiksit |  |  | **240.00 Є** |
| 7 | Karburant per vetura |  |  | **224.44 Є** |
| 8 | Mirëmbajtjen e ndërtesave |  |  | **2,650.00 Є** |
| 9 | Furnizim me llaptop për nevoja të DSHPE-së |  |  | **850.00 Є** |
| 10 | Furnizimi dhe montimi i pasqyrave rrugore |  |  | **988.00 Є** |
| 11 | Hapja e kanaleve dhe pastrimi i deponisë në fsh.Paldenice |  |  | **952.00 Є** |
| 12 | Furnizimi dhe montimi I dyerve metalike tek fabrika e ujit te dimcës dhe pune të tjera salldimi |  |  | **996.00 Є** |
| 13 | Rregullimi I ndriqimit tek varrezat e dëshmoreve |  |  | **980.00 Є** |
|  | TOTALI |  |  | **81,568.90 Є** |

* **LISTA E PROJEKTEVE KAPITALE TË DSHPE-së, 2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **180** | **Sherbimetpublike dhe emergjencë** | **I Realizuar** | **I Pa Realizuar** | **Vlera E Projektit** |
|  | **18444** | **Parandalimidheinspektimiizjarreve** |  |  | **EURO** |
| 1 | 51616 | Rregullimi i kanalit të ujitjes në vendin Lloka në Seçishte |  |  | **14,499.00** |
| 2 | 53735 | Ndërtimi i pendës në Sarasellë në fshatin Seçishtë |  | **X** |  |
| 3 | 53750 | Rregullimi i krojeve publike në fshatrat: Dërmjak,Dimcë,Paldenicë dhe Rezhancë |  |  | **4,979.00** |
| 4 | 53772 | Ndriqimi publik në fshatrat: Pustenik, Dimcë, Gorancë, Krivenik, Seçishtë |  |  | **14,869.75** |
| 5 | 53773 | Shtimi i kapaciteteve të ujit dhe vendosja e ujëmatësve në Lagjen e Re dhe në Han tëElezit |  |  | **29,449.20** |
|  |  |  Totali  |  |  | **63,796.95 Є** |

* **Rastet Mortore**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VITI | 2022 | 2023 | DIFERENCA |
|  | GJ | **Shpenzimet e kryera** | GJ | **Shpenzimet e kryera** |  |
| TË VDEKUR | 47 |  47 | 41 |  41 |  -6 |

* **Hartimin e Dokumenteve strategjike**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NR** | **EMRI I DOKUMENTIT** | **VALIDITETI** |
| **1** | Hartimi i planit për menaxhimin e mbeturinave | **2023-2027** |
| **2** | Hartimin e rregullorës për menaxhimin e mbeturinave | **2023-2027** |
| **3** | Hartimin e rregullores për transport rrugor. |  |

* **Aktivitetet tjera,**
* Mirëmbajtjen e drunjëve dekorativ të qytetit ku përfshihet krasitja, pastrimi dhe spërkatja me insekticid me kompaninë ekontraktuar ,
* Inspektimet e rregullta të punimeve në teren bashkë me drejtorin e DSHPE-së,
* Aktivitetet e ndërmarra për nderë të 11 Qershorit ditës sëÇlirimit ,
* Mirëmbajtjen e rregullt të ujësjellësit publik të Dimcës dhe rregullimin e defekteve ,
* Takimet e rregullta me zyrtarët e CDI-së për rehabilitimin e ujësjellesit ne Han të Elezit si dhe pranimin teknik të punëve te realizuara nga CDI bashk me komsionin e pranimit teknik të perber prej 5 anetarëve
* Ndërrimin e kapakëve te dëmtuar te kanalizimit fekal nëpër rrugët lokale dhe zëvendesimin e tyre me kapak të rinjë,
* Rregullimin dhe mirëmbajtjen e shenjave të komunikacionit,
* Mirëmbajtjen e kanalizimit fekal dhe atmosferik nga kompania e kontraktuar,
* Bashkëpunimin e ngushtë me kompaninë lokale te mbeturinave “NPL Pastrimi Sh.a”,duke pas parasysh edhe mirëmbajtjen e rrugeve Verë-Dimër, mirëmbajtjen e hapësirave publike, varrëzave te Dëshmoreve etj..
* Mirëmbajtjen e panove reklamuese dhe antenave për kryerjen e pagesave për shfrytëzimin e pronës publike duke u bazuar në rregulloren për taksa dhe tarifa administrative.
* Hartimin e planit për menagjimin e mbeturinave per periudhen 2023-2027
* Hartimin e rregullores për rmenaxhimin e mbeturinave për periudhën 5 vjeqare 2023-2027
* Hartimin e inciatives për bashkëpunim ndërkomunal me regjionin e Gjilanit dhe Ferizajit për menaxhimn e integruar të mbeturinave,
* Dergimin e shkresës për Ministrinë e infrastruktures për rregullimin e fugave te ura e kashanit ku pas marrjes se shkresës janë rregulluar fugat nga ana e kompanise se kontraktuar nga ana e ministrisë së infrastrukturës
* Mirëmbajtja e shkronjave te UÇK-së, nga defektet e ndryshme,

 **RAPORTI SIPAS DEPARTAMENTEVE DHE STATUSI I ZGJIDHJES**

 **01/01/2023–31.12.2023, Drejtoria: Drejtoria e Sherbimeve Publike dhe Emergjence**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Shkurtesa** | **Pershkrimi** | **Pranuar** | **Ne Proces** | **Miratuar** | **Refuzuar** | **Hedhur posht** | **pezulluar** | **ceduar** | **anuluar** | **Perfunduar** | **Totali** |
| **D****SHPE** | **Drejtoria e sherbimeve Publike dheEmergjence** | **25** | **00** | **25** | **00** | **0** | **0** | **0** | **00** | **0** | **25** |
|  |  | **25** | **0** | **25** | **00** | **0** | **0** | **0** | **00** | **0** | **25** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***INKASIMET JANAR –QERSHOR 2023*** | ***SHUMA*** | ***DIFERENCA*** |
| ***Vlera e inkasuar për periudhën Janar-Dhjetor nga sektori i shërbimeve publike dhe komunikacionit për vitin 2023 është :-*** | **12,826.70-2022** | ***Diferenca 2022-2023*** |
| ***Vlera e inkasuar për këtë gjashtë mujore nga sektori i sherbimeve publike dhe komunikacionit për vitin 2023 është :-*** | ***13,507.20 Є******2023*** |  |
| ***Pagesa për regjistrimin e autotaksive, licenca tjera për afarizëm*** | ***415.00 Є*** |  |
| ***Gjoba*** | ***75.00 Є*** | ***+2*** |
| ***Totali i të hyrave për periudhën Janar-Qershor 2023 është*** | ***13,997.20 Є*** | ***1,170.50 Є*** |

* **NJËSIA E ZJARRFIKSËVE DHE SHPËTIMIT**

**Aktivitetet:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023** | **Nr. I daljeve** | **Nr.izjarreve** | **Nr. I daljeveTeknike** | **Nr. I****shërbimeve** | **Aksidente****rrugore** | **Vërshime** | **Te rejshme** | **Të lënduar** | **Të vdekur** |
| zj. | qyt. | tot | zj. | qyt. | tot |
| Janar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shkurt | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mars | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prill | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qershor | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gusht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Shtator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tetor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nëntor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dhjetor |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gjithsej** | **25** | **08** | **0** | **7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

* **SEKTORI I KOMUNIKACIONIT\**

Për periudhën Janar –Dhjetor 2023 në fushën e komunikacionit janë paraparë që të bëhen rreth 150 inspektime brenda vitit, dhe janë realizuar më shumë se 280 të tilla kryesisht inspektimet janë bërë në zonën kufitare ku kemi përcjelle vazhdimisht operimin e taksive ilegal, dhe në zonat tjera së bashku me inspektoren e ambientit kemi bërë inspektime të vazhdueshme në mbrojtje të ambientit.

Gjoba për këtë vit kan qenë dy në vlerë njera **50€** dhe tjetra **100€**

Për vitin 2023 kanë qenë të regjistruar 13 taksi dhe një operatorë, njeri operatorëka linjat Hani I Elezit – Gorancë dhe anasjelltas , po ashtu kam vërtetuar dhe një rend udhëtimi që është në linjen Hani I Elezit – Kaqanik, këtë rend të udhetimit e mban kompania “Euro Tours”.

Të hyrat gjate ketij viti nga fusha e komunikacionit kane qënë 415 euro.Këtë vit po ashtu jam marrë edhe me regjistrimin e pasuris kapitale ku kam bere regjistrimin e pasurise komunale investimet kapitale, kete detyree kam pune shtese me vendim te kryetarit, po ashtu detyre tjeter shtese qe kam eshteedhe nealokimet ne Arsim dhe Shendetesi.

* **AKTIVITETET NGA ISNPEKTORI I NDËRTIMIT**

Raport për muajin **Janar –Qershor** mbi punën në teren dhe inspektimet e punës të cilat janë duke u kryer nga data: **01.01.2023 deri 31.12.2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **AKTIVITETET** | **Numri i lëndëve** |
| 1 | **Verejtje me shkrim për ndërtimet në teren me shkrim dhe të tjera** | **0** |
| 2 | Procesverbale. | 0 |
| 3 | Vendim per ndertime pa leje | 0 |
| 4 | Urdherese | 0 |
| 5 | Inspektime te punimeve ne teren. | 0 |
| 6 | Pergjigjje ne kerkes  | 0 |
| 7 | Lista e lejeve ndertimore | 0 |
| 8 | Asistenc Policore | 0 |
|  |  |  |

**Drejtor i DSHPE-se,**

**Arsim Dernjani**

# DREJTORIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË, DHE ZHVILLIMIT RURAL

**DBPZHR-ja** gjatë periudhës janar-dhjetor 2023, ka kryer aktivitete të shumta sipas planit të punës të paraparë për vitin 2023.

Ky raport është raport përmbledhës i aktiviteteve të kësaj drejtorie të realizuar në përmbushjen e objektivave të cilat i ka parashtruar vetes në ofrimin e shërbimeve të qytetarëve.

**AKTIVITETET E DBPZHR-së PËR VITIN 2023**

**DBPZHR-ja , aktivitetet i ka zhvilluar në dy sektor të ndryshëm:**

 **Sektori i Bujqësisë**

*Më poshtë janë shënuar disa prej aktiviteteve të realizuara gjatë vitit* ***2023:***

♦ Takime të vazhdueshme në MBPZHR dhe APK.

♦ Takime me OJQ/LAB,TIKA,CNVP,Mështjerra, Katari,IKC, IADK , etj.

♦ Bashkëpunimi me Drejtorit e Bujqësisë të komunave të Republikës së Kosovës.

♦ Përgatitja e raporteve për MBPZHR-në , APK-në dhe Inspektoratin e Pylltarisë dhe Gjuetisë.

♦ Dorëzimi i kërkesave /projekteve në OJQ dhe Qeveritare për mbështetje të fermerëve.

♦ Pjesëmarrja në takime, konferenca, tryeza të punës, trajnime etj.

♦ Përfaqësues i AKK (Asociacioni i Komunave të Kosovës) në Grupin Punues për Mjedis, Ushqim, Bujqësi, Planifikim dhe Zhvillim ,në përgatitjen e draft ligjit për rregullimin e tokave bujqësore në Kosovë.

♦ Kërkesë në AUVK për kontrollim të gjedhit në Fshatin Paldenicë pas paraqitjes së sëmundjes infektive ‘ BABEZIOZA’.

♦ Takime me qytetarë dhe fermerë.

♦ Pjesëmarrja e rregullt në aktivitetet e ndryshme komunale

♦Organizimi i subvencioneve direkt nga ministria / pranimi i aplikacioneve dhe dërgimi në ministri për kultura lavërtari, perimtari, blegtori, bletari etj.

* Përgatitja e raportit të dëmeve të shkaktuara nga ariu në bletari.
* Përgatitja dhe përcjellja e fushatës së korrje-shirjeve.
* Organizimi panairit të prodhimeve bujqësore dhe artizanale.
* Dhënia e këshillave për fermerët.
* Vizita në teren.
* Subvencionimi i fermerëve.
* Në formë tabelore paraqesim përfituesit e subvencioneve nga Drejtoria e Bujqësisë dhe në bashkëpunim me OJQ-të për vitin 2023.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kultura** | **Nr.i përfituesve** | **Sip. e mbjellura** |  **Çmimi /€** | **Shuma / €** |
| Grurë | 27 fermerë | 20.5 ha |  200€ |  5,400.00 € |
| Perime | 15 fermerë | 92 ari | 200 €/ ari |  3,000.00 € |
|  IRK / Serra/ 100m2 | 84 fermerë | 84 ari |  | 91,304.35 € |
| LAB /Blegtori, pemtari dhe perimtari | 31 fermerë |  |  | 33,553.00 € |
| **Total** | **157 fermerë** |  |  | **133,257.35€** |

**DBPZHR-ja gjatë vitit 2023 ka formuar këto komisione** :

1. Komisionin për shqyrtimin e kërkesave për prerje të drunjve në pyjet private.

2. Komisionin për ndërrim - destinimin e pronave private bujqësore në ndërtimore.

3. Komisionin për verifikimin e pronave dhe dokumentacionit të aplikuesve për subvencione Komunale.

4. Komisionin për vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga ariu në parkun e bletëve.

5. Komisionet për regjistrim të dëmeve pyjore.

6. Shtabin për organizimin dhe përcjelljen e fushatës së korrje-shirjeve.

**Sektori i Pylltarisë:**

* Vizita në teren për inspektimin e rojeve dhe dëmeve pyjore nga prerësit ilegal.
* Menaxhimi i aktivitetit të Vendgjuetisë , Kroni i Ftoftë” të menaxhuar nga SHGJ. ,,Syri i Shqiponjës.
* Përgatitja e raporteve për APK-në.
* Përgatitja e fletëparaqitjeve për gjykata.
* Shqyrtimi i kërkesave të pyjeve private, damkosja ,vulosja dhe dhënia e fletë përcjelljeve për transport.
* Regjistrimi i dëmeve pyjore dhe përgatitja e raporteve për DBPZHR-në dhe APK-në.
* Përgatitja e planit njëvjeçarë për menaxhimin e pyjeve për APK-në.
* Gjatë vitit 2023 janë parashtruar 29 kërkesa për prerjen e pyjeve private, prej të cilave janë shqyrtuar 29 kërkesa.
* Në kërkesat e parashtruara për prerje jashtë pyllit/ mexhe, kanë aplikuar 97 pronarë.
* Nga pyjet publike kemi realizuar shitje me pakicë të drunjve të thatë, të thyer dhe mbetjeve të prerësve ilegal në sasi prej **97.45 m3/ 2022-44m3**.
* Gjatë vitit 2023 janë konfiskuar sasi drusore prej **23.80 m3/84.4 m3,** e përdorur për nevojat e komunës për ngrohje.
* Gjatë vitit 2023 janë shqiptuar**194**fletëparaqitje, prej të cilave **170** kundërvajtje dhe **24** penale, / 2022-198 fletëparaqitje, 177kundërvajtje dhe 21 penale**.**
* Nga gjykata janë pranuar**227** aktgjykime, 219 pozitiv dhe 8 pezullim/ 2022-126 aktgjykime- 115 pozitiv dhe 11pezullim .
* Të hyrat e realizuara në Njësinë Komunale të APK-së për vitin 2023janë **3485.34 €** / 2022-2823.90 €

 **DREJTORIA PËR BUJQËSI, PYLLTARI DHE ZHVILLIM RURAL**

 **Abduraman Bushi**



 **KOMUNA HANI I ELEZIT**

 **RAPORTI I PUNËS SË KRYETARIT TË KOMUNËS PËR VITIN 2023**

 **SHKURT 2024**

[*https://kk.rks-gov.net/haniielezit*](https://kk.rks-gov.net/haniielezit)