

**Republika e Kosovës – Republika Kosova – Republic of Kosova**

 **KOMUNA JUNIK – OPŠTINA JUNIK– MUNICIPALITY JUNIK**

PLANI I VEPRIMIT PËR INFORMIM DHE MARËDHËNIE ME PUBLIKUN 2024

|  |
| --- |
| 1. Objektivi 1: ***Avancimi i praktikave të komunikimit të brendshëm në administratën komunale***
 |
| AKTIVITETI  | PËRGJEGJËSIA  |  KOHA  | KOSTOJA (€) |
| ***Hartimi i Udhëzuesit për komunikim me email zyrtar me audiencat e brendshme dhe të jashtme*** | Shefi i Kabinetit të Kryetarit Zyra për Informim | Java e tretë e tetorit 2024 | Pa kosto shtesë |
| ***Azhurnimi i Programit për Trajnime dhe ngritje profesionale***  | Njësia e Personelit | Java e katër e janarit 2024 | Pa kosto shtesë |
| ***Anketimi i personelit mbi efikasitetin e komunikimit***  | Shefi i Kabinetit të KryetaritZyra për Infomim Zyrtari i logjistikës | Java e dytë e shkurtit 2024 | Pa kosto shtesë |
| ***Anketimi i personelit mbi kënaqshmërinë me kushtet në vendin e punës***  | Shefi i Kabinetit të KryetaritZyra për Infomim Zyrtari i logjistikës | Java e dytë e shkurtit 2024 | Pa kosto shtesë |
| ***Takimi i përgjithshëm (1) me stafin e administratës***  | Kryetari i KomunësShefi i Kabinetit Njësia e Personelit  | Java e parë e marsit  | Pa kosto |
| ***Përpilimi i listës së nevojave të personelit për pajisje në vendin e punës***  | Shefi i Kabinetit të Kryetarit Drejtorët e drejtoriveZyra për IT | Java e dytë e majit 2024 | Pa kosto  |
| ***Zëvendësimi i pajisjeve/mjeteve teknologjike të vjetruara apo të dala jashtë funksionit*** | Zyra për IT Drejtoritë  | Java e dytë e shtatorit 2024 | 1000€ |
| ***Takimi i përgjithshëm (2) me stafin e administratës***  | Kryetari i KomunësShefi i Kabinetit Njësia e Personelit | Java e dytë e tetorit 2024 | Pa kosto shtesë |
| ***Vlerësimi i zbatimi të planit vjetor të komunikimit***  | Kryetari i KomunësNënkryetari i KomunësShefi i Kabinetit Drejtorët e drejtorive | Java e dytë e dhjetorit 2024 | Pa kosto shtesë |
| ***Festa e fundvitit me personelin e administrates komunale***  | Kryetari i KomunësNënkryetari i KomunësShefi i Kabinetit Drejtorët e drejtorive | Java e tretë e dhjetorit 2024 | 1000€ |

**AKTIVITETE TË PËRSËRITURA:**

**AKTIVITETI PËRGJEGJËSIA FREKUENCA**

**Mbledhje të rregullta të udhëheqësve** Drejtorët e drejtoriveNë baza javore

**të sektorëve me personelin që kanë në**

**mbikëqyrje.**

**Mbledhje të rregullta javore të** Kryetari i KomunësNë baza javore

**Kryetarit me drejtorët e drejtorive.** Shefi i Kabinetit

**Raportet e konsoliduara periodike të** Kryetari i Komunës Në baza mujore

**administrates komunale.** Nënkryetari i Komunës

Drejtorët relevantë

**Takime të përgjithshme me personelin** Kryetari i KomunësDy herë në vit

**e administratës komunale** Nënkryetari i Komunës

 Shefi i Kabinetit të Kryetarit

 Njësia e personelit

**Informim i rregullt dhe i strukturuar i të** Kryetari i Komunës Sa herë që ka

**punësuarve mbi ngjarjet dhe zhvillimet** Nënkryetari i Komunës zhvillime që ia

**që ndërlidhen me administratën komunale**  Shefi i Kabinetit të Kryetarit vlejnë të

**dhe Kuvendin e Komunës.** Zyra për ndahen me të

 Komunikim me publikun punësuarit.

**Takimet bashkërenduese të** Shefi i Kabinetit të Kryetarit Para secilës seancë

**Kryetarit me Kryesuesin e** Kuvendi Komunaldhe sipas nevojës.

**Kuvendit dhe KPF-në.**

 **Kostoja provizore: 2000€**

|  |
| --- |
| 1. Objektivi 2: ***Rritja e cilësisë së informimit, transparencës, dhe ndërveprimit me qytetarë***
 |
| AKTIVITETI  | PËRGJEGJËSIA  | KOHA | KOSTOJA (€) |
| ***Vlerësimi i zbatimit të Planit të Transparencës në vitin 2024*** | Zyra për Informim Kabineti i kryetarit  | Dhjetor 2024 | Pa kosto shtesë |
| ***Prezantim i Procedurave Standarde për plasimin e informative në uebsajtin e Komunës*** | Zyra për IT | Mars 2024 | Pa kosto shtesë |
| ***Hartimi i Planit për dëgjimet, konsultimet dhe debatet publike në lidhje me procesin e buxhetit komunal.*** | Kabineti i Kryetarit Drejtoria për Buxhet dhe FinancaGrupi punues për hartimin e buxhetit Zyra për Informim | MajShtator 2024 | Pa kosto shtesë |
| ***Konferenca e Kryetarit të komunës për paraqitjen e Raportit vjetor 2024*** | Kryetari i Komunës Drejtorët e Drejtorive  | Dhjetor 2024 | Pa kosto shtesë |
| ***Organizimi i takimit me bashkëatdhetarë******(koktej, koncert)*** | Kabineti i Kryetarit Drejtoritë komunale Zyra për Informim | Gusht 2024 | 1500€ |
| ***Formimi i grupit profesional për analizën e perfomancës së komunës sipas raporteve të MAPL dhe disa organizatave vendore e ndërkombëtare*** | Kabineti i Kryetarit Drejtoritë komunale Zyra për Informim | Janar 2024 | Pa kosto shtesë |
| ***Përpilimi i listës së veprimeve për mënjanimin e mangësive të evidentuara nga raportet e performancës*** | Kabineti i Kryetarit Drejtoritë komunale Zyra për Informim | Gusht/Shtator 2024 | Pa kosto shtesë |

**AKTIVITETE TË PËRSËRITURA:**

**AKTIVITETI PËRGJEGJËSIA FREKUENCA**

**Komunikata për shtyp** Kabineti i Kryetarit Gjatë gjithë kohës

**Mirëmbajtja e web faqes** Zyrtari për ITGjatë gjithë kohës

**komunale dhe llogarive në** Drejtoritë

**platformat sociale**

 **Reklama/Shpallje** Kabineti i Kryetarit Sipas rastit dhe nevojës

Njësia e Personelit

 Drejtorët e drejtorive

**Publikimi i dokumenteve në** Zyra për Marrëdhënie me Publikun Në vazhdimësi

**Uebsajt në përputhje me dispoziatat**

**ligjore**

**Përdorimi i shtuar i mediave të reja**  Zyra për Marrëdhënie me Publikun Në vazhdimësi

**dhe platformave sociale në**

**funksion të informimit, komunikimit**

**dhe promovimit të aktiviteteve të**

**Komunës**

**Transmetimi i seancave të**  Zyra për IT Në vazhdimësi

**Kuvendit të Komunës nepërmjet**

**Uebsajtit dhe kanalit në**

**YouTube**

 **Kostoja provizore: 1500€**

|  |
| --- |
| 1. Objektivi 3: ***Promovimi i komunës, aktiviteteve dhe aseteve komunale***
 |
| AKTIVITETI  | PËRGJEGJËSIA  |  KOHA  | KOSTOJA (€) |
| ***Zhvillimi i njësive të standardizuara të identitetit vizuel të Komunës*** | Kryetari i KomunësKabineti i Kryetarit Zyra për Informim  | Shtator 2024 | 500€ |
| ***Realizimi i videove promovuese për destinacionet atraktive për vizitorë*** | Kryetari i KomunësDrejtoria për Ekonomi dhe ZhvillimZyra për Informim | Gusht 2024 | 1000€ |
| ***Formimi i grupit punues për Hartimin e Strategjisë Komunale për Marketing***  | Kryetari i KomunësKabineti i Kryetarit Zyra për Informim | Nëntor 2024 | Pa kosto shtesë |

 **Kostoja provizore: 1500€**

**KOSOTJA PRELIMINARE: 5000€**

**Grupi punues për hartimin e Strategjia Komunale për Informim dhe Marrëdhënie me publikun:**

1. **Leonora Shehu – Kryesuese e Grupit Punues \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**