Bazuar ne nenin 12 nen d), nenit 40 alineja 2 nen piken l) të Ligjit Nr.03/L-040 për Vetëqeverisje Lokale, Strategjinë dhe Planin e Veprimit për përfshirjen e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian në shoqërinë kosovare, të aprovuar ne Prill 2017, nga Qeveria e Kosovës, nenit 40 alineja 2 nen piken e 11) te Statutit te Komunës së Klinës, Kuvendi Komunal i Komunës së Klinës, në mbledhjen e mbajtur, më \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018, miraton këtë:

D r a f t

**PLAN LOKAL TË VEPRIMIT GJITHËPËRFSHIRËS I KOMUNITETIT ROMË**

**ASHKALI DHE EGJIPTIAN NË KOMUNËN E KLINES PËR**

 **PERIUDHËN 2018 - 2021**

PËRMBAJTJA

-HYRJA

-METODOLOGJIA

-ANALIZA E SITUATËS

-VIZIONI I KOMUNËS

-VENDIMARRJA

Hyrja

Me qëllim te gjithëpërfshirëses të komunitetit rom, ashkali dhe egjiptias ne shoqëritë kosovare e ne veçanti ne Komunën e Klinës gjatë periudhës 2018-2021 dhe në mbështetjen ligjore në Strategjinë e Qeverisë së Republikë s së Kosovës për përfshirjen e komunitetit rom, ashakali dhe egjiptian, në shoqërinë Kosovare 2017-

2021,dhe planit te saj te veprimit, kemi arsyen e planifikimeve për ta përmirësuar statusin të këtyre komuniteteve, në Komunën e Klinës.

Bazuar ne nevojat e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian, ky plan i veprimit përbën aktivitetet specifike për vetë komunën dhe është i bazuar ne burimet e marruara nga përfaqësuesit e vet te këtij komuniteti, ZKK, si dhe drejtorit adekuate te cilat mbulojnë fushat e caktuara ne bazë te detyrave dhe përgjegjësive te tyre, duke mos anashkaluar edhe zyrtar tjerë të pushtetit lokal, si dhe përfaqësues te shoqërisë civile.

Lidhur me caktimin e objektivave, të aktiviteteve dhe treguesve të tjerë, të cilët do të shërbejnë për implementimin e planit të veprimit për komunitetin rom, ashkali dhe egjiptian, për periudhën 2018-2021, është mundësuar integrim dhe harmonizim maksimal i të gjitha aktiviteteve të planifikuara.

Bazuar në Strategjinë e Qeverisë së Republikës së Kosovës 2017-2021 dhe Plani të veprimit të saj, Plani i veprimit për integrimin e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian, në Komunën e Klinës, përfshin këto fusha te veprimit:

1. Arsimi dhe edukimi

2. Shëndetësia

3. Punësimi dhe mirëqenia sociale

4. Banimi dhe banimet joformale

**Metodologjia**

Plani i veprimit te Komunës së Klinës për integrimin e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian, ka për qellim edhe përmirësimin e jetës së qytetarit te këtij komuniteti, si ne aspektin e arsimimit dh edukimit, po ashtu edhe ne aspekt te përmirësimit te jetës shëndetësore dhe sociale, çështjes së banimit të tyre si dhe çështjes së punësimit.

Me qëllim të arritjes se këtyre objektivave, grupet punuese te themeluara nga mekanizmi përgjegjës i komunës së Klinës, prej metodave dhe teknikës së hartimit te këtij plani, ka marr për bazë këto metodologji te punës:

1. Analiza e Strategjisë se gjithëpërfshirës te Komunës se Klines 2010-2016;
2. Strategjia dhe Plani i veprimit i Qeveris se Kosovës 2017-2021;
3. Raporte dhe te dhënat e ofruara nga Zyra për Komunitete dhe Kthim te Komunës së Klinës,
4. Hulumtimet dhe analizat nga tereni dhe përshkrimi situatave konkrete,
5. Të dhënat e ofruara nga grupet punuese si dhe shoqëria civile,
6. Mendime dhe ide konkrete nga pjesëtaret e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian,
7. Raportet konkrete te identifikuara në qendrat zyrtare për punë dhe mirëqenie sociale.

Pasi që grupet punuese të emëruara, kanë bërë analizat e gjithëmbarshme të kërkesave të parashtruara, është mundësuar qe te gjitha këto objektiva konkrete, të përfshihen në një dokument të veçantë. Bazuar në metodologjitë e lartcekura, në bazë të cilave jonë parashtruar objektivat, aktivitete dhe treguesit tjerë për zbatim të këtij plani, zgjidhja e objektivave konkrete është planifikuar sipas afatit optimal.

Gjithashtu, për bazë të hartimit të këtij plani është bërë harmonizim i planit të veprimit nga niveli qendror qeveritar.

**Analiza e situatës**

Duke përshkruaj strukturën dhe mundësisht numrin e pjesëtarëve te këtij komunitetit, si dhe vendbanimet masive te tyre, me qëllim te ofrimit te statistikave konkrete ( shqyrtim nga ZKK dhe mekanizmat tjerë), kemi te dhëna te grumbulluara, si në vijim.

Në territorin e Komunës se Klinës, sipas statistikave te ZKK, ka gjithsejtë 2039 qytetar te këtij komunitetit, duke nënkuptuar se numri i komunitetit egjiptian është prej 1718 veta, ndërsa numri i komunitetit ashkali, është prej 130 veta, po ashtu numri i përgjithshëm i qytetarëve te komunitetit romë është prej 192 veta.

Bazuar ne te dhënat e ofruara nga përfaqësuesit e komunitetit RAE, si dhe Zyrës për Komunitete dhe Kthim, pran Komunës së Klinës, numri ma i madh i qytetarëve te këtij komuniteti, është i koncentruar ne lokalitetin, si ne vijim: Në Shtupel 360 veta/ egjiptas, me 60 shtëpi banimi, ne lokacionin ,,Mahall Klin’’, jetojnë mbi 300 qytetar te komunitetit po ashtu egjiptian, më pastaj vije lokaliteti i Rudicave me 280 qytetarë këtij komuniteti. Budisalci me mbi 185 qytetarë egjiptian Jagodë me mbi 270 individë dhe përafërsisht 22 shtëpi banimi.

Numri tjetër i gjithmbarshëm, të komunitetit RAE, është i vendosur ne lokalitete te ndryshme brenda territorit të Komunës se Klinës.

Bazuar në statistikat e ofruara nga shënimet e vërtetuar edhe në Strategjinë e mëhershme komunale, por edhe ne statistikat zyrtare, sipas përqindjes, ky komunitet merr pjesë me 1.86% të numrit të përgjithshëm të qytetarëve të cilët jetojnë në Komunës e Klinës.

Iniciativat e dala nga aktorët ndryshëm të zhvillimeve te shoqërisë, duke përfshi përfaqësuesit e komuniteteve rom ashkali dhe egjiptiane, shoqëri civile si dhe përfaqësues përgjegjës te komunës, kanë konstatuar se situata ekzistuese e këtij komuniteti është ende epa volitshme, si ne aspektin edukativ po ashtu edhe ne qeshjet tjera jetësore, pa të cilat nuk mund te paramendohet zhvillimi normal i jetës së njerëzve.

Sa i përket çështjes se edukimit, sipas analizës se situatës, vërehet se një pjesë e këtij komuniteti nuk posedon kushte minimale për të qenë pjesë integrimit të fëmijëve ne sistemin parashkollor, si dhe një pjesë se fëmijëve te tyre, nuk vijon shkollimin e obligueshëm. Bazuar në të dhënat e siguruara, po ashtu një numër i tyre shumë i vogël, vazhdon shkollimin e mesëm(shumë simbolik, kurse mos të flasim për edukim të lart apo vazhdim të studimeve.

Sa i përket analizës se situatës së shëndetësisë dhe mërqinjës sociale, po ashtu kemi te dhëna se ende mungon kujdesi i duhur primar shëndetësor, duke mos përjashtuar edhe paraqitjen e sëmundjeve të ndryshme, të cilat rrjedhin si rezultat i mungesës së kualitetin jo të mjaftueshëm vitaminoz dhe mungesë të materieve ushqyese të domosdoshme.

Po ashtu, grupet punuese, kanë vlerësuar të dhënat e grumbulluara, se problemi i banimit për komunitetin rom, ashkali dhe egjiptian po paraqet vështirësi të larta, për një jetë te domosdoshmërish të nevojshme. Përpos që mungojnë kushtet e banimit, atyre ju mungojnë edhe kushtet elementare për strehim, kurse një numër i shtëpive për banim, nuk plotësojnë asnjë strehim të sigurt dhe të mjaftueshëm për numrin e banorëve që jetojnë në ato ndërtesa banimi ( shtëpi).

Duhet siguruar statistika te sakta lidhur me numrin e shtëpive që duhet të rinovohen, ndërtohen të reja po mundësitë e ndërtimit kolektiv

**Vizioni i Komunës:**

Duke marr parasysh situatën e identifikuar, lidhur me të gjitha fushat e specifikuara gjatë përdorimit te metodologjisë së punës te përdorur nga grupi punues i komunës së Klinës, jemi ardhur në konstatime konkrete se gjendja dhe procesi i integrimit të komunitetit rom, ashkali dhe egjiptiane ende nuk është e kënaqshme.

Pas problemeve të identifikuara, të cilat jonë pengesa kryesore për një jetë të shëndetshme, për një Vetëdijesim për edukim dhe arsimim, për probleme shëndetësore dhe sociale te pa evituar, si dhe për çështje të banimit te pazgjidhur në aspekt të jetës me kushte normale.

Vazhdimi i kontinuitetit të punës, nga procesi i identifikimit të problemeve të cilat kërkojnë zgjidhje, është marr për bazë mendimet dhe konstatimet e të gjithë aktorëve relevant dhe të dëshirueshëm, si partner të domosdoshëm në procesin e hartimit të Planit të veprimit.

Të dhënat e ofruara nga grupi punues të emëruara , shërbejnë si bazë dhe udhërrëfyes për ofrimin e të gjitha mundësive, për zgjidhjen e objektivave tani të identifikuara sipas treguesve të këtij plani.

Vizioni duhet të dëshmohet me ide konkrete për ofrimin e zgjidhjeve konkrete, të rekomanduara nga komisioni i emëruar me vendim

Plani i veprimit i përfshirjes së komunitetit rom, ashkali dhe egjiptas në Komunën e Klinës për periudhën 2018-2021.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fusha e Edukimit | Rezultati I: Përmasimi i rezultateve në edukim, për pjesëtarët e komunitetit rom; ashkali dhe egjiptian. |   |   |
| Aktiviteti   | Veprimet | Treguesit/indikatorët | Mjetet e verifikimit | Institucioni bartës/përgjegjës | Institucioni mbështetës/partneri përkrahës | AfatiPër 4 vite | Buxheti i Nevojshëm |
| 2.Vedijsimi i popullatës për arsimimin e komunitetit rom ashkali dhe egjiptas   | 2.1.Organzimi I fushatës senzibilizuese për publikun, ne vendet e frekuentuara/ vendbanime te komunitetit rom ashkali dhe egjiptiane.2.2.Themelimi i ekipi mobil nga DKA, ZKK; Zyra për te Drejta të Njeriut; Shoqëria civile; përfaqësuesit e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian | 1.Informata zyrtare, lidhur me organizimin e fushatave senzibilizues2.Raport zyrta nga ekipi mobil:DKA;Zyra për të Drejta të Njeriut; shoqëria civile; përfaqësues të komuniteteve  | 1.Raportet hulumtuese nga organizuesit e fushatave2.Raportet zyrtare nga ekipi mobil, i emëruar nga bartësi i aktivitetit | 1.Departamenti i Arsimit-DKA   | 1.MASHT2. Donatorë | Çdo vit në vazhdimësi | 4 vite x44x600=2.400 euroBuxheti i planifikuar në kuadër te PSAK dhe donatorët |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktiviteti   | Veprimet | Treguesit/indikatorët | Mjetet e verifikimit | Institucioni bartës/përgjegjës | Institucioni mbështetës/partneri përkrahës | AfatiPër 4 vite | Buxheti i nevojshëm |
| 3.Eliminimi I segregacionit dhe diskriminimit ndaj fëmijëve rom,ashkali dhe egjiptas  dhe krijimi dhe forcimi i jetës ne divierzitet |  3.1..Organzimi aktiviteteve te ndryshme edukative-kuize te diturisë, organzim te koncerteve te ndryshme muzikore dhe kulturore, ku mund te jenë edhe përfaqësuesit nga vendet e komunitetit rom ashkali dhe egjiptas.3.2.Zhvillimi i udhëzimeve pedagogjike për evitimin e segregacionit dhe diskriminimit | 1.Informata zyrtare, lidhur me organizimin e aktiviteteve  | 1.Raportet hulumtuese te nga organizuesit aktiviteteve konkrete2.Raporte zyrtare nga bartësit i aktiviteteve(DKA) | 1.Departamenti i Arsimit-DKA   | 1.MASHT2.Donatorët | Çdo vit në vazhdimsi | 4 vite x44x1000=4000 euroBuxheti I planifikuar ne kuadër të PSAK dhe donatoret |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktiviteti   | Veprimet | Treguesit/indikatorët | Mjetet e verifikimit | Institucioni bartës/përgjegjës | Institucioni mbështetës/partneri përkrahës | AfatiPër 4 vite | Buxheti i nevojshëm |
| 4.Zhvillimi I programit për vetëdijshmin e prindërve lidhur me ndalimin e martesave te hershme | 4.1. Organzimi i fushatave te ndryshme, lidhur me vetëdijshmin , te organizuara ne vendet ku jetojnë pjesëtarët e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptas.4.2.Themelimi i ekipit mobil, nga autoriteti I DKA; DSHMS;Shoqeris Civile dhe përfaqësuesit e komunitetit rom,ashkali dhe egjiptas | 1.Informata zyrtare, lidhur me organizimin e aktiviteteve  | 1.Raportet hulumtuese te nga organizuesit aktiviteteve konkrete2.Raporte zyrtare nga bartësi I aktiviteteve(DKA:DSHMS; Shoqëria Civile | 1.Departamenti i Arsimit-DSHMS   | 1.MASHT2.Ministria e Shëndetësisë3. Donatoret | Çdo vit në vazhdimësi | 4 vite x44x1000=4000 euroBuxheti I planifikuar ne kuadër te PSAK dhe donatoret |

Rezultati 3. Përmasimi dhe ngritja e nivelit edukativ të arsimtarëve dhe të nxënësve të riintegruar

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Përgatitja profesionale dhe riaftësimi I edukatorëve/arsimtarëve, te komunitetit rom,ashkali dhe egjiptas, ne shkollimin e obligueshëm  | 5.1.Identifikimi i arsimtarëve/mësimdhënësve te cilët donë te punojnë ne sistemin e shkollimit obligativ5.2.Organizimi i i riaftësimit te kuadrove rom dhe ashkali ne gjuhën rome | 1.Numri i certifikuar i arsimtarëve/ mësimdhënësve2.Certifikimii arsimtarëve rom dhe ashkali, të gjuhës rome | 1.Kurrikulat dhe raportet e vlerësimit te trajnimeve | MASHT; Drejtoria e Arsimit; Universitetet e licensuara | MASHT; Universitetet e licensuara dhe DKA | Vazhdon çdo vit | 4 vite x 500.00=2.000,00 euro |
| 6.Programet riintegruese, për nxënësit e kthyer dhe te riintegruar | 6.1.Familjet te kthyera nga jashtë te identifikohen.6.2 .Hartimi i programeve për riintegrim dhe organizimi I kurseve për të mësuar gjuhën e vendit.6.3.Organizimi dhe përfshirja e tyre ne sistemin e rregullt shkollor | 1.Fëmijet e regjistruar ne kurset për aftësim.2.Programet dhe numri I kurseve për edukim3. Ndarja e teksteve per shkollim | 1.Lista dhe numri I te regjistruarve ne kurse2.Programi dhe kurset e ofruara3.Vendimi për ndarjen e materialeve për shkollim | MKK(Ministria per Komunitete dhe KthimMASHT-DKAMASHT-DKA | DKA; MASHT | Vazhdon çdo vit | 4 vite x 500.00=2000.00 euro |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.Ofrimi i mësimit plotësues për nxënësit që ngecin ne mësime   | 7.1.Organizimi I mësimit plotësues, ne objekte ku organizohet mësimi i rregullt7.2.Ofrimi i mësimit plotësues/shtesë, në Qendrat Mësimore Administrative(QMA) | 1.Numri i nxënësve, te cilët vijon mësimin në këtë sistem2.Numri i nxënësve te regjistruar në QMA | 1.Numri i nxënësve te regjistruar në shkollë për mësim plotësues2.Numri i nxënëse të regjistruar në QMA | DKA ( Drejtoria Komunale e Arsimit) | MASHT | Vazhdon | 4 vite x 500.00=2.000,00 euro |
| 8. Masat stimuluese për lehtësimin e regjistrimit të nxënësve rom,ashkali dhe egjiptas | 8.1.Ndarja e bursave ( 5 për regjistrim në shkollë të mesme dhe 5 për regjistrim në shkollë të lartë) | 1.Fëmijët e regjistruar ne shkolla të mesme dhe ata te regjistruar ne shkollë të lartë, të cilët kanë përfitua bursën | 3..Burimet e regjistrimit ne shkollë të mesme dhe ato nga shkollat e larta | DKA | MASHT | Vazhdin për katër vite | 4 vite x 500.00=2000.00 euro |
| 9. Mbështetja e Qendrave mësimore me bazë në komunitet | 9.1 Zbatimi i Udhëzimit Administrativ për Qendrat Mësimore Administrative Nr.12/2017 | 1.Numri i nxënësve të cilët vijojnë mësimin shtesë | 1.Numri i mësimdhënësve dhe personelit mbështetës në QMA | DKA;MASHT | MASHT | II | 4 vite x |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.Promovimi i mësimit të gjuhës rome | 10.1.Hulumtimi i nevojave për mësimin në gjuhen rome | 1.Numri i nxënësve, te komunitetit rom dhe ashkali, cilet kanë nevojë për mësimin plotësues te gjuhës rome | 1.Numri i nxënësve te regjistruar në shkollë për mësim plotësues2.Numri i nxënëse të regjistruar në QMA | DKA( Drejtoria Komunale e Arsimit)OJQ; Përfaqësuesit e komunitetit rom dhe ashkali | MASHTDonatorët | Vazhdon çdo vit | 4 vite x 500.00=2.000,00 euro |
| 11.Ofrimi i Programeve për ta zhdukur analfabetizmin ne komunitetin rom, ashkali dhe egjiptas | 11.1 Lista e te identifikuarve të cilën nuk kanë vijuar shkollimin11.2.Identifikohen subjektet e licencuar, të cilët ofrojnë programe kundër analfabetizmit11.3. Organizimi I takimeve me grupet e interesit dhe informimi per mundësitë e zhdukjes se analfabetizmit | 1. Numri i kandidatëve të cilët jon përfshirë në listën e analfabetizmit | 1. Raportet zyrtare dhe të OJQ, te cilat flasin për identifikiminumrit të kandidatëve cilët nuk kanë vijuar shkollimin | DKAZKK(Zyra për Komunitete dhe Kthim | MASHTDonatoret | Vazhdin për katër vite | 4 vite x 500.00=2000.00 euro |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. Masat për mos respektim te ligjit për shkollimin e obligueshëm | 12.1. Organizmi i fushatave senzibilizuese ne qendrat ku ka frekuencë dhe qendër masive te komunitetit rom ashkali dhe egjiptas.12.2. Themelimi I ekipit mobil me përfaqësues te shkollave; shoqërisë civile; përfaqësues te komunitetit rom,ashkali dhe egjiptas | 1.Raporte zyrtare për fushatat e organizuara2.Numri i takimeve me prindër lidhur me njoftimet për shkollimin obligativ | 1.Raportet informues nga fushatat e organizuara2.Raporti nga takimet zyrtare nga ekipi mobil | DKA( Drejtoria Komunale e Arsimit)Ekipi Mobil, nga shkolla;shoqëria civile dhe përfaqësuesit e komunitetit rom,ashkali dhe egjiptas | MASHTDonatoretDKA | Vazhdon | 4 vite x 500.00=2.000,00 euro |
|  |  |  |  |  |  |  | Buxheti total për fushën e arsimit për katër viteKomuna 24.400,00 euroDonatorët 40.000,00  |

FUSHA E SHËNDETSISË

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fusha:Shëndetësisë  | Objektivi 2: Përmirësimi dhe avancimi i kushteve dhe shërbimeve shëndetësore për komunitetin rom, ashkali dhe egjiptas  |   |
| Aktiviteti | Veprimet | Indikatorët | Mjetet e verifikimit | Institucioni Përgjegjës | Institucioni mbështetës/përkrahës | Afati | Buxheti |
| 1.  Të dhënat e ekzistuese mbi gjendjen shëndetësore dhe qasjen ndaj sistemit shëndetësor  | 1.1.Krijimi i grupit punues profesional për përzgjedhjen e kritere për përmirësimin e kushteve shëndetësore |  1.Rezultatet e treguara nga ekipi mobil, i specifikuar sipas viteve | Raportet e siguruara nga Grupi Punues, sipas viteve te planit te veprimit | KK: ZKK:Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie sociale | Donatoret; MSH; DSHQKMF; | 2017-2018Apo avate tjera duke specifikuar cakun për vitin e fundit | 2vite x500,00 euro=1000.00 euro |
| 2.Përmisimi i gjendjes shëndetësore, te komunitetit rom,ashkali dhe egjiptas  | 2.2.Themelimi i grupit punues ekspert te fushave te mjekësis dhe personel profesional  | 1. Jetëgjatësia e pjesëtarëve të kom.rom,asashkali dhe egjiptas-sipas viteve | Informata zyrtare nga grupi punues, i cili përcjell jetëgjatësinë | DSH; ZKK | Buxheti I Kosovës-MeSH | 4 vite apo ma pak, sipas nevojës | 2 vite x 300,00=600,00 euro |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fusha:Shëndetësisë  | Objektivi 2: Përmirësimi dhe avancimi i kushteve dhe shërbimeve shëndetësore për komunitetin Rom dhe ashkali dhe egjiptas  |   |
| Aktiviteti | Veprimet | Indikatorët | Mjetet e verifikimit | Institucioni Përgjegjës | Institucioni mbështetës/përkrahës | Afati | Buxheti |
| Ngritja e vetëdijes dhe masat që duhet ndërmerre për organizimin e lindjeve ne mekanizmat institucional | 3.2.Përqindja e lindjeve jashtëspitalore/ne shtëpi apo forma tjera jo formale |  1. Viti 2017-nuk ka te dhëna; viti 2018=25%; caku për vitin 2021=5% | 1.Raportet e siguruara nga Grupi Punues | ZKK:Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie sociale:QKMF;ZKK | Donatoret; MSH; QKMF; | 2017-2018 | 2vite x500,00 euro=1000.00 euro |
|   | 3.3. Shkalla e qasjes në shërbime shëndetësore publike te kom.rom,ashakali dhe egjiptas | 1. Viti 2017-nuk kemi te dhëna; viti 2018=65%; caku për vitin 2021=90% | 2. Informata zyrtare nga DSH dhe Mirëqenies Sociale | DSH; ZKK | Buxheti i Kosovës-MeSH | 4 vite | Nu ka kosto buxhetore |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fusha:Shëndetësisë  | Objektivi 2: Përmirësimi dhe avancimi i kushteve dhe shërbimeve shëndetësore për komunitetin rom , ashkali dhe egjiptasRezultati nr.2 Përmasimi i qasjes në shërbimet shëndetësore të kom: rom,ashkali dhe egjiptas  |   |
| Aktiviteti3..Zhvillimi i aktivitetit për skreningun e kancerit te gjirit | Veprimet3.1.Egzaminimi me mamografi | Indikatoret1.Numri i pacientëve të cilët i nënshtrohen këtij egzaminimi-sipas viteve | Mjetet e verifikimit1.Raportet zyrtare te cilat flasin per numer te ekzaminimeve | Institucioni PërgjegjësMinistria e Shëndetësisë | Institucioni mbështetës/përkrahësDepartamenti për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale/Komuna | AfatiÇ’do katër vite | Buxhetin siguruar nga M.SH/Kosovës |
|    |  |   |  |  |  | 2017-2018 |  |
|  4.Realizimi i vizitave neper shtepi, per arritjen e popullatës vulnerabile  | 4.1.Themelimi I grupieve mobile- ekspert te fushave te mjekësisë  | 1.Realizimi I vizitave ne çdo familje-lista e emertimeve familjare | .Informata zyrtare nga ekipt mobile | Ministria e Shëndetsëisë | Komuna/DSHMS | Çdo 4 vite , sipas nevojës edhe më shpesh | **Buxheti i Kosovës** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fusha:Shëndetësisë  | Objektivi 2: Përmirësimi dhe avancimi i kushteve dhe shërbimeve shëndetësore për komunitetin rom , ashkali dhe egjiptasRezultati nr.2 Përmasimi i qasjes ne shërbimet shëndetësore te kom: rom,ashkali dhe egjiptas |   |
| Aktiviteti5. Masat e përmirësimit ne qasjen në shërbimet shëndetësore | Veprimet5.1.Angazhimet e stafit adekuat profesional | IndikatorëtMonitorimet nga autoritetet lokale-DSHMS, per vite | Mjetet e verifikimitRaportet zyrtare te institucioneve lokale | Institucioni PërgjegjësMinistria e Shëndetësisë | Institucioni mbështetës/përkrahësDepartamenti për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale/Komuna | AfatiÇ’do katër vite | Buxheti i siguruar nga M.SH/Kosovës |
| 6.Monitorimi i vazhdueshem i qasjes ne aspektin shëndetësor | 6.1.Monitorimi nga autoritet lokale |  Raporet zyrtare për monitorim | Shënimet zyrtare te autoriteteve lokale |  | Komuna/DSHMS | Çdo 4 viteÇdo 4 vite | MSH/Buxheti soves i KooBuxheti i Kosovës dhe komuna |
| 7.Fushata për imunizim  | 7.1.Përgaditja e materialit promovues | 1.Organizimi i fushtatave nga DSHMS; ZKK;OJQ, përfaq. komunitetit rom,ashkali dhe egjiptas | 1.Raportet zyrtare nga fushtat e organizuara nga autoritetet barte | DSHMS ; ZKK;OJQ;Shoqëria civile dhe përfaqësuesit e komunitetit | Ministria e Shëndetësi | Çdo vit( 4 here për katër vite | **Buxheti i MSH dhe Komuna** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fusha:Shëndetësisë  | Objektivi 2: Përmirësimi dhe avancimi i kushteve dhe shërbimeve shëndetësore për komunitetin rom , ashkali dhe egjiptasRezultati nr.3 Përmirësimi, sjellja dhe praktikat shëndetësore të kom: rom,ashkali dhe egjiptas  |   |
| Aktiviteti8. Edukimi për rendësin e kushteve higjienike sanitare | Veprimet8.1. Përgatitja e programit dhe materialit edukues | Indikatorët1.Numri i fushatave te organizuara, ne vendet ku ka frekuencë te komunitetit rom,ashkali dhe egjiptas | Mjetet e verifikimit1.Raportet zyrtare, lidhur me organizimin efushatav | Institucioni PërgjegjësMinistria e Shëndetësisë | Institucioni mbështetës/përkrahësDepartamenti për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale/Komuna | AfatiÇ’do katër vite | Buxhetin siguruar nga M.SH/Kosovës |
|  9. Përgatitja e kuadrit përkujdesni parësor  | 9.1.Materiali i përgatitur për ngritje te kapaciteteve njerëzore |  1.Trajnimet e organizuara nga autoritetet përgjegjëse | 1.Shënimet zyrtare te autoriteteve lokale | Minisria e Shëndetësisë | Komuna/DSHMSKomuna; OJQ; Donatoret | Çdo 4 vite | MSH/Buxheti sovesI. |

Fusha e punësimit dhe mirëqenës sociale për kom. rom, ashkali dhe egjiptas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fusha:Punesimit | Objektivi 2: Përmirësimi i situatës ekonomike dhe sociale për komunitetin Rom , Ashkali dhe egjiptas, në komunën e Klinës 2018-2021Rezultati nr.1. Përmasimi, i nivelit te punësimit të pjesëtarëve të kom: rom,ashkali dhe egjipta |   |
| Aktiviteti1.Hulumtimi i tregut te punës lidhur me numrin e të punuarve të kom.rom,ashkali dhe egjiptas | Veprimet1.1.Të dhënat e grumbulluara nga hulumtimet e tregut te punës, nga autoritetet zyrtare dhe te OJQ  | Indikatoret Numri i te punuarve dhe te specifikuara sipas gjinisë | Mjetet e verifikimitRaportet zyrtare, lidhur me numrin e te punësuarve | Institucioni PërgjegjësZyra e punësimit ne Komunë; Qendra për punësim; ZKK’ | Institucioni mbështetës/përkrahësMPMS; MKK; Donatoret | AfatiÇ’do kater vite | BuxhetiDonatoret dhe Komuna: 4x200=800 euro |
|  2.Stimulimi i punësimit te kom rom,ashkali dhe egjiptas, ne sektorin publik dhe privat  | 2.1.Shpalljet publike te vendeve te punës, ne vende ku ka frekuencë të kom.rom,ashkali dhe egjiptas.2.2.Memorandume bashkpunimi ne mes Komunës dhe sektorit privat | Numri i te punsuarve ne sektorin publik te kom rom,ashkali dhe egjiptas, sipas sistemit te kuotës.Numri i te punësuarve te kom.rom,ashkali dhe egjiptas, në sek privat | Shenimet zyrtare te autoriteteve lokale: QPS;Zyra për Punësim; ZKK;OJQ dhe përfaqësues te kom.rom ashkali dhe egjiptas | QPS; Zyrat e punësimit; ZKKK | Komuna/MPMSKomuna; MPMS; Donatoret | Çdo 4 vite | 4x sipas kuotes ne sek.publik  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fusha:Punësimit dhe Mirëqenies sociale | Objektivi 2: Përmirësimi i situatës ekonomike dhe sociale për komunitetin rom , ashkali dhe egjiptas, në Komunën e Klinës 2018-2021Rezultati nr.2. Përmasimi, i nivelit të punësimit te pjesëtarëve te kom: rom,ashkali dhe egjiptas |   |
| Aktiviteti3.Organizimi i shërbimeve profesionale për punësim te kom.rom,ashkali dhe egjiptas, ne përputhje me nevojat e komunitetit | Veprimet3.1.Dizajnimi MATP, te shërbimeve të punësimit, ne bazë te hulumtimeve | Indikatorët Statistika e MATP-përfituesve të grandeve per fillim te biznesit-përfitues te grandeve për biznes | Mjetet e verifikimitRaportet zyrtare, lidhur me numrin e përfituesve te grandeve për biznes(10) | Institucioni PërgjegjësZyra e punësimit ne Komunë; Qendra për punësim; ZKK’ | Institucioni mbështetës/përkrahësMPMS;; Donatoret | AfatiÇ’do 4 vite | Buxhet i donatorët dhe Komuna: 4x 10 veta-sasia e grandit 3000 euro= euro |
|  4.Organizimi i fushatave të informimit për shërbimet e punësimit dhe MATP, përfshi trajnimet profesionale  | 4.1. Shërbimet e fushatave per senzbilizim te komunitetit rom ashkali dhe egjptas per punësim.4.2.Fushat informuese për organizim te trajnimeve profesionale |  Takimet e organizuara si rezultat i fushatave te mbajturaNumri i kandidatëve te paraqitur per trajnime profesionale | Raportet zyrtare nga autoriteti përgjegjës për këtë aktivitet Lista e kandidatëve te paraqitur per trajnime profesionale | Qendra për punësim; Zyrat e punësimit; ZKKK | Komuna/MPMS; DonatoretKomuna; MPMS; Donatoret | Çdo 4 vite | 4x 200=800 euro |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fusha:Punësimit dhe Mirëqenies sociale | Objektivi 2: Përmirësimi i pjesëmarrjes te familjeve të kom.rom,ashkali dhe egjiptas, ne skemat e mbrojtjes dhe shërbimeve sociale në Komunën e Klinës 2018-2021Rezultati nr.5. Përmasimi i skemave sociale për familjet me nevoja te veçanta për pjesëtarët të kom: rom, ashkali dhe egjiptas, ne Komunën e Klinës.   |   |
| Aktiviteti1. Ngritje kapaciteteve humane te zyrtare komunal si dhe qendrave për punë sociale | Veprimi1.1.Te identifikohet numri i zyrtarëve komunal dhe te atyre ne QPS.1.2.Propozimimi i projektit për organizmin e trajnimit te zyrtarëve komunal dhe te QPS | Indikatorët1.3.Numri i zyrtarëve pjesëmarrës në trajnime1.4.Informata lidhur me projektin e realizuar  | Mjetet e verifikimit1.4.Raportet e dala nga bartësit e aktivitetit për trajnim te zyrtarëve komunal dhe te QPS  | Institucioni PërgjegjësDSHMS; DKA: OJQ; përfaqësues te komunitetit rom ashkali dhe egjiptas | Institucioni mbështetës/përkrahësQeveria /MPMS;; DonatoretTotali i buxhetit ne fushën e shëndetësisë dhe përmirësimi i situatës ekonomike,sociale dhe të punësimit të komunitetit RAE:Komuna: 6.400,00 euro për katër vite;Donatorët : 65.000,00 euro  | AfatiÇ’do vit –per kater vite, percillet ky aktivitet | Buxheti i siguruar nga Qeveria/MPMS  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fusha e Banimit | Objektivi 4:Sigurimi dhe përmasimi i vendbanimit për komunitetit Rom dhe ashkali, në përputhje me ligjin ne fuqi |   |
| Aktivitetet | Veprimet | Indikatorët | Mjetet e verifikimit | Institucioni përgjegjës | Institucioni mbështetës/përkrahës | Afati | Buxheti i nevojshëm |
| 1.Sigurimi i banimit te qëndrueshëm, për kom.rom,ashkali dhe egjiptas | Hulumtimi i bazës pronësore dhe bazës se objekteve që shërbejnë për banim | Numri i familjeve qe kanë pron private por jo edhe kushte te përshtatshme për banim, dhe tregues tjer-nuk kemi të dhëna për vitin 2017 | Raporte e autoritetit bartës te aktivitetit: Drejtoria për urbanizëm dhe banim;kadaster dhe pronësi dhe ZKK-OJQ-etj | Komuna | MMPH;Donatoret | Vazhdim çdo vit(për 4 vite deri 2021 |  4x 1000=4000 euro |
| 2.Përfshirja e kom rom , ashkali dhe egjiptas per financimin e programeve te veçanta per banim | Identifikimi i familjeve te cilet nuk an aspak kushte për banim.Regjistrimi i familjeve të tilla | Numri i familjeve pa kushte për banimRaport nga autoriteti bartës i aktivitetit | Raportet nga autoriteti përgjegjës komunal | Komuna | MMPH;  | 4 vite |  4x330=1200,00 euro |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fusha e Banimit | Objektivi 4: Sigurimi dhe përmasimi i vendbanimit për komunitetit rom, ashkali dhe egjiptas ne përputhje me ligjin ne fuqi |   |
| Aktivitetet | Veprimet | Indikatorët | Mjetet e verifikimit | Institucioni përgjegjës | Institucioni mbështetës/përkrahës | Afati | Buxheti i nevojshëm |
| 3. Caktimi i proriteteve pre familjet për përfshirjen në banimin social | 3.1Hulumtimi i familjeve me nevoja për zgjidhjen urgjente për banim3.2.Hartimi i listave te familjeve te kom rom,ashkali dhe egjiptas për banim social, | Numri i familjeve që kanë nevojë për zgjidhjen e banimit social-nuk kemi te dhanë 2017 | Raporte e autoritetit bartës te aktivitetit: Drejtoria për urbanizëm dhe banim;kadaster dhe pronsi dhe ZKK-OJQ-etj | Komuna; OJQ; Perfaqsuseit e kom rom ashkali dhe egjiptas | ;MMPH;Donatoret | Vazhdin çdo vit(për 4 vite deri 2021 |  4x 1000=4000 euro |
| 2.Organizimi i fushatës per zgjidhjen e çështjes se banimit | Orientimi per fushatë ne vende me mobilitet te lart te kom rom,ashkali dhe egjiptas. | Numri dhe vendi i organzimit te fuhatave senzibilizuese per zgjidhjen e problemit te banimit | Raportet zyrtare nga autirteti përgjegjës per organizim te fushtave:Drejt.urb.kad dhe pronsi;ZKK;OJQ | Komuna | MMPH;  | 4 vite |  4x300=1200,00 euro |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fusha e Banimit | Objektivi 4:Sigurimi dhe përmasimi i vendbanimit për komunitetit rom dhe ashkali, në përputhje me ligjin ne fuqi |   |
| Aktivitetet | Veprimet | Indikatorët | Mjetet e verifikimit | Institucioni përgjegjës | Institucioni mbështetës/përkrahës | Afati | Buxheti i nevojshëm |
| 4. Mbështetja e kom rom ashkali dhe egjiptas, per pajisje me dokumete pronësie në të cilen mund të ndërtohet | 4.1. Organizimi i trajnimeve për të drejta pronëore te kom rom ashkali dhe egjiptas, | Numri i kom rom ashkali dhe egjiptas të pajisur me dokumente pronësore | Raporte e autoritetit bartës te aktivitetit për trajnime:Drejtorit për Kad,Pronsi dhe Urbanizëm:ZKK;OJQ | Komuna;OJQ; Përfaqësuesit e kom rom ashkali dhe egjiptas | ;MMPH;Donatoret | Caktohet nga organizatorët |  Llogariti shpenzimet për trajnime4 vite x500=2000,00 euro |
| 5.Hartimi projekteve për renovim, ndërtim apo rindertim të shtëpive në parcelat individuale | Zbatimi i projekte për rinderimRenovimNdërtim i ri | Numri i identifikuar per renovim, rindertim dhe ndertim te objekteve per banim | Raportet zyrtare nga autoriteti bartës i këtij aktiviteti | Komuna | MMPH; Donatoret | 4 vite |  psh. 4 vite x 20 objekte banimi Participimi I komunës 4 vite x 5.000,00=20,000,00 euro |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fusha e Banimit | Objektivi 4:Sigurimi dhe përmasimi i vendbanimit për komunitetit rom, ashkali dhe egjiptas ne përputhje me ligjin ne fuqi |   |
| Aktivitetet | Veprimet | Indikatorët | Mjetet e verifikimit | Institucioni përgjegjës | Institucioni mbështetës/përkrahës | Afati | Buxheti i nevojshëm |
| 6.Zbatimi i programit për trajnimin e vendbanimeve joformale | 4.1.Zbatimi i projektit regjional për trajtimin e vendbanimeve joformale | Organizimi i takimeve punuese per trajtim te çështjes se venbanimit joformal | Raporte e autoritetit bartes te aktivitetit per trajnime | Komuna;OJQ; Përfaqësuesit e kom rom ashkali dhe egjiptas | ;MMPH;Donatoret | Caktohet nga organizatorët |  Llogariti shpenzimet për trajnime.mbështetet nga donatoret(200,000 euro) |
| 5.Hartimi projekteve prioritare për banim social | Hartimi i programit trevjeçar;Ndarja e ngastrave komunla për banim social; | Programi i hartuar për banim social nga komunaSigurimi i data bazës për ngastrat komunale qe shërben për banim social | Raportet zyrtare nga autoriteti bartës i këtij aktiviteti | Komuna |  | 4 vite |  Nuk ka kosto buxhetore-komuna zyrtarisht e përmbush këtë aktivitetKomuna: 32.400,00 euro për katër vite;Donatorët : 85.000,00 euro për katër vite |