RAPORTI FINANCIAR JANAR-DHJETOR

KOMUNA RAHOVEC

2024

DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA

Përmbajtja

HYRJE	2

1.0 TË HYRAT VETANAKE	3

1.1	Të hyra të planifikuara, të realizuara dhe krahasimi i tyre 2024/2023	3

1.2	Të hyrat e rregullta të planifikuara dhe të realizuara në baza mujore 2024/2023 dhe krahasimi i tyre.	3

1.3	Krahasimi i të hyrave të rregullta të realizuara në baza mujore 2018-2024.	3

1.4	Krahasimi i të hyrave të realizuara nga gjobat e trafikut dhe gjobat nga gjykatat 2024/2023.	4

1.5	Të hyrat e rregullta, Gjobat e Gjykatave, Gjobat në trafik 2024/2023.	4

1.6	Krahasimi i të hyrave  të realizuara sipas kodeve ekonomike 2024/2023	6

2.0 TATIMI NË PRONË	7

2.1 Planifikimi dhe realizmi i tatimit në pronë 2024/2023	7

2.2 Shpërndarja e faturave, regjistrimet dhe verifikimet e objekteve në Tatimin në Pronë	8

3.0 REALIZIMI I BUXHETIT	8

3.1 Shpenzimet sipas programeve (drejtoritë)	8

3.2 Shpenzimet sipas kategorive ekonomike dhe paraqitja grafike	9

3.3 Mallra dhe Shërbime sipas programeve	10

3.4 Mallra dhe Shërbime sipas kodeve ekonomike	13

3.5 Shërbime Komunale	14

4.0 RAPORTI I KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA	15

4.1 Kontratat e nënshkruara në vitin 2024	15

5.0 RAPORTI I OBLIGIMEVE TË PAPAGUARA-FINANCIARE	17

5.1 Mallra dhe Shërbime (Obligimet Financiare)	17

5.2 Shpenzimet Kapitale (Obligimet Financiare)	21

5.3 Obligimet Kontraktuale	23

# HYRJE

Qëllimi i këtij raporti është që të njoftojë Kryetarin, Bordin e drejtorëve, Komitetin për Politikë dhe Financa si dhe Kuvendin Komunal, për realizimin e buxhetit komunal përfshirë buxhetin e secilës Drejtori – Program buxhetor, duke filluar prej programeve të Administratës së përgjithshme, Shëndetësisë primare, Arsimi dhe Shkencë për periudhën Janar–Dhjetor 2024, duke përfshirë kategoritë ekonomike të pagave & mëditjet, mallra dhe shërbimet, shpenzime komunale, subvencione  dhe  investimet kapitale,obligimet financiare dhe kontraktuale,gjithashtu edhe raporti mbi kontratat e lidhura brenda vititi fiskal.

Realizimin e të hyrave komunale-vetjake dhe strukturën e tyre sipas burimeve të tyre, në mënyrë analitike, të hyrat nga gjobat e trafikut dhe të gjykatave si dhe krahasimi i tyre në raport me te njëjtën periudhë Janar-Dhjetor të vitit 2024/2023

Buxheti i Komunës për vitin 2024, nënkupton Buxhetin e aprovuar nga Ministria e Financave,punës dhe transfereve respektivisht Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës për vitin 2024, për komunën e Rahovecit, të aprovuar paraprakisht edhe nga Kuvendi Komunal dhe organet e tij.

Prezantimi i të dhënave në këtë mënyrë mundëson:

- Prezantimin e raportit financiar në formë transparente dhe të tërësishme,

- Shikimin e realizimit, respektivisht shpenzimin e mjeteve sipas kategorive (pagave & mëditjet, mallra dhe shërbimet, shpenzime komunale, subvencione dhe investimet kapitale.

- Mundësin e krahasimit në mes fondit të planifikuar, të alokuar dhe të shpenzuar sipas kategorive, se a është tejkaluar-shfrytëzuar apo nuk është shfrytëzuar fondi i planifikuar, alokuar,

- Shprehja në përqindje e shfrytëzimit të buxhetit në periudhën vjetore.

Në këtë mënyrë nga aspekti financiar është e arsyeshme të paraqitet:

- Realizimi i të hyrave vetjake-komunale sipas burimeve,

- Shpenzimet e krijuara sipas kategorive buxhetore,

- Përqindja e realizimit të buxhetit për këtë periudhë kohore.

- Kontratat e lidhura mrenda  vitit fiskal

- Prëzentimi i obligimeve financiare, dhe kontraktuale

Të dhënat e poshtë shënuara, sa i përket shpenzimeve për paga, mallra & shërbime, shërbimeve komunale, subvencioneve, investimeve kapitale si dhe regjistrimi i të hyrave, sipas klasifikimit ekonomik janë të harmonizuara me Departamentin e thesarit të Ministrisë për Financa dhe raportet që dalin nga SIMFK - Sistemi Informativ i Menaxhimit Financiar të Kosovës.

# 1.0 TË HYRAT VETANAKE

## Të hyra të planifikuara, të realizuara dhe krahasimi i tyre 2024/2023

-Vërejtje: në këtë tabelë të hyrat e realizuara për vitet 2023 dhe 2024 janë pa gjobat e trafikut dhe gjykatave.

## Të hyrat e rregullta të planifikuara dhe të realizuara në baza mujore 2024/2023 dhe krahasimi i tyre.

## Krahasimi i të hyrave të rregullta të realizuara në baza mujore 2018-2024.

## Krahasimi i të hyrave të realizuara nga gjobat e trafikut dhe gjobat nga gjykatat 2024/2023.

Gjobat në trafik në baza mujore

V ërejtje: në këtë tabelë të hyrat e realizuara për vitin 2024.

Gjobat e gjykatës baza mujore

Vërejtje: në këtë tabelë të hyrat e realizuara për vitin 2024.

## Të hyrat e rregullta, Gjobat e Gjykatave, Gjobat në trafik 2024/2023.

Paraqitja Grafike të hyrat 2023/2024

## Krahasimi i të hyrave  të realizuara sipas kodeve ekonomike 2024/2023

# 2.0 TATIMI NË PRONË

## 2.1 Planifikimi dhe realizmi i tatimit në pronë 2024/2023

#### Paraqitja grafike 2024/2023

## 2.2 Shpërndarja e faturave, regjistrimet dhe verifikimet e objekteve në Tatimin në Pronë

# 3.0 REALIZIMI I BUXHETIT

## 3.1 Shpenzimet sipas programeve (drejtoritë)

| Programet(Drejtoritë) | Pagat dhe mëditjet | Mallrat dhe shërbimet | Shpenzimet komunale | Subvencionet dhe transferet | Shpenzimet kapitalet | Totali i shpenzimeve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totali (10+21+22+30-99+04) | 11,750,201.31 | 2,545,793.75 | 389,995.58 | 960,552.29 | 6,992,330.98 | 22,638,873.91 |
| HUAMARRJA 04 | - | - | - | - | - | - |
| Shendetësia | - | - | - | - | - | - |
| Arsim dhe Shkencë | - | - | - | - | - | - |
| GRANDI QEVERITAR (10) | 11,750,201.31 | 2,368,720.30 | 389,995.58 | 10,000.00 | 4,990,647.92 | 19,509,565.11 |
| Zyra e Kryetarit | 181,112.77 | 55,000.00 | - | - | - | 236,112.77 |
| Administrata | 261,993.80 | 120,000.00 | - | - | - | 381,993.80 |
| Çështje Gjinore | 7,629.43 | 2,000.00 | - | - | - | 9,629.43 |
| Inspekcioni | 99,042.01 | 69,997.29 | - | - | - | 169,039.30 |
| Zyra e Kuvendit Komunal | 236,666.84 | 16,746.62 | - | - | - | 253,413.46 |
| Buxhet dhe Financa | 116,495.79 | 186,871.19 | - | - | 100,024.00 | 403,390.98 |
| Shërbime Publike | 62,118.19 | 509,999.99 | 236,000.00 | - | 989,999.97 | 1,798,118.15 |
| Zjarrëfiksat | 190,634.30 | 15,000.00 | - | - | - | 205,634.30 |
| Zyra për Komunitete | 91,307.28 | 15,000.00 | - | - | - | 106,307.28 |
| Bujqësia | 46,871.65 | 90,000.00 | - | - | 926,604.98 | 1,063,476.63 |
| Zhvllimi Ekonomik | 54,012.43 | 69,976.16 | - | - | 46,352.00 | 170,340.59 |
| Kadastra dhe Gjeodezia | 92,887.20 | 15,968.30 | - | - | - | 108,855.50 |
| Urbanizmi | 54,234.15 | 320,000.00 | - | - | 1,609,617.87 | 1,983,852.02 |
| Shëndetësia | 1,732,512.37 | 362,942.24 | 80,000.00 | 10,000.00 | 265,803.33 | 2,451,257.94 |
| Shërbimet sociale | 88,451.50 | 10,000.00 | 4,000.00 | - | - | 102,451.50 |
| Kulturë,Rini dhe Sport | 92,892.55 | 70,000.00 |  | - | 462,245.78 | 625,138.33 |
| Administrata e arsimit | 56,126.69 | 54,996.10 | - | - | - | 111,122.79 |
| Arsimi Parafillor & Qerdhe | 189,925.04 | 52,892.00 | 8,500.00 | - | - | 251,317.04 |
| Arsimi Fillor | 6,816,950.69 | 233,227.41 | 46,495.65 | - | 589,999.99 | 7,686,673.74 |
| Arsimi i Mesëm | 1,278,336.63 | 98,103.00 | 14,999.93 | - | - | 1,391,439.56 |
| TË HYRAT VETANAKE-21 | - | 96,973.80 | - | 879,999.00 | 622,419.60 | 1,599,242.40 |
| Zyra e Kryetarit | - | - | - | 180,000.00 | - | 180,000.00 |
| Administrata | - | 27,979.00 | - | - | 45,000.00 | 72,979.00 |
| Inspekcioni | - | - | - | - | - | - |
| Financa | - | - | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 |
| Shërbime Publike | - | 35,000.00 | - | 50,000.00 | 70,000.00 | 155,000.00 |
| Zyra për Komunitete | - | - | - | - | 25,000.00 | 25,000.00 |
| Bujqësia | - | - | - | 439,999.00 | 115,000.00 | 554,999.00 |
| Zhvllimi Ekonomik | - | - | - | 20,000.00 | 15,000.00 | 35,000.00 |
| Kadastra dhe Gjeodezia | - | - | - | - | - | - |
| Urbanizmi | - | - | - | - | 31,120.00 | 31,120.00 |
| Shëndetësia | - | - | - | 80,000.00 | - | 79,850.00 |
| Sherbimet Rezidenciale- Rahovec |  |  |  |  | 230,000.00 | 230,000.00 |
| Kulturë, Rini dhe Sport | - | - | - | 110,000.00 | 58,681.70 | 168,681.70 |
| Arsim dhe Shkencë | - |  | - | - | 5,834.00 | 5,834.00 |
| Arsimi Parafillor & Qerdhe |  | 33,994.80 |  |  |  | 33,994.80 |
| Arsimi Fillor |  |  |  |  | 16,783.90 | 16,783.90 |
| TE HYRAT E BARTURA-22 | - | 80,099.65 | - | 70,553.29 | 435.830.15 | 586,582.74 |
| Zyra e Kryetarit | - |  | - | - |  | - |
| Administrata | - | 30,000.00 | - | - | 23,578.00 | 53,578.00 |
| Financa |  |  |  |  | 722.33 | 722.33 |
| Shërbime Publike | - | - | - | 69,753.29 | 150,418.71 | 220,172.00 |
| Zyra për Komunitete |  |  |  |  | 14,490.00 | 14,490.00 |
| Bujqësia | - | - | - |  | 69,217.87 | 69,217.87 |
| Zhvllimi Ekonomik | - | - | - | - | 5,000.00 | 5,000.00 |
| Urbanizmi | - | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 |
| Shendetësia | - | - | - | 800.00 | - | 800.00 |
| Kultur ini dhe Sport | - | - | - | - | 32,808.40 | 32,808.40 |
| Arsim dhe Shkencë | - |  | - | - | 44,594.84 | 44,594.84 |
| Arsimi Fillor |  | 99.65 |  |  | 95,000.00 | 95,099.65 |
| DONACIONE 31-99 | - | - | - | - | 943,433.31 | 943,433.31 |
| Zyra e Kryetarit | - | - | - | - | - | - |
| Shërbime Publike | - | - | - | - | 943,433.31 | 943,433.31 |
| Zhvllimi Ekonomik | - | - | - | - | - | - |
| Shëndetësia | - | - | - | - | - | - |
| Arsim dhe Shkencë | - | - | - | - | - | - |

## 3.2 Shpenzimet sipas kategorive ekonomike dhe paraqitja grafike

Sqarim: Për arsye se kalkulimi është bërë Shpenzim/Planifikim dhe jo Shpenzim/Buxhetin Final, përqindja e shpenzimit e kalon totalin prej 100%

#### Përqindja e realizimit dhe planifikimit të buxhetit për periudhen raportuese

## 3.3 Mallra dhe Shërbime sipas programeve

| Kodet |  | Përshkrimi |  | Zyra e Kryetarit |  |  | Administrata |  |  |  | Çështje Gjinore |  |  |  | Inspekcioni |  |  |  |  | Kuvendit Komunal |  |  |  | Buxhet dhe Financa |  |  |  | TOTALI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tabela A |  | 2023 | 2024 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2023 |  |  | 2024 |  |
| 13310 |  | Shpenzimet për internet |  | 157.00 | 22.00 |  |  |  |  |  | 49.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227.00 |  |  |  | 433.51 |  |  | 22.00 |  |
| 13320 |  | Shpenzimet e telefonisë mobile |  | 335.84 | 245.96 |  | 231.64 |  |  |  | 37.78 |  |  |  | 1,674.68 |  |  | 1,000.00 |  | 355.91 |  |  |  | 223.28 |  | 182.61 |  | 2,859.13 |  |  | 1,428.57 |  |
| 13330 |  | Shpenzimet postare |  |  | 56.60 |  | 210.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,813.00 |  |  |  | 15,023.64 |  |  | 56.60 |  |
| 13330 |  | Shpenzimet postare 21 |  |  |  |  |  |  | 101.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.70 |  |
| 13420 |  | Shërbimet e përfaqësimit dhe avokaturës |  | 9,036.85 | 7,081.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560.30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,793.50 |  | 44,900.90 |  | 34,390.65 |  |  | 51,982.30 |  |
| 13440 |  | Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse |  | 1,125.93 | 1,880.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 572.98 |  |  |  |  | 160.00 |  | 2,316.12 |  | 3,420.00 |  | 100.00 |  | 30.00 |  | 3,642.05 |  |  | 6,062.98 |  |
| 13445 |  | Shërbimet e veçanta- konsulentë dhe kontraktorë individual |  |  | 6,948.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,124.36 |  |  |  |  |  |  |  | 4,506.54 |  |  |  |  | 13,579.62 |  |
| 13450 |  | Shërbime shtypje- jo marketing |  | 1,500.64 | 569.58 |  | 1,587.54 |  | 679.56 |  |  |  |  |  | 28.49 |  |  | 167.11 |  |  |  |  |  | 536.39 |  | 31.25 |  | 3,653.06 |  |  | 1,447.50 |  |
| 13460 |  | Shërbime Kontraktuese Tjera |  | 10,576.00 | 278.12 |  | 6,366.10 |  | 9,949.00 |  | 100.00 |  |  |  | 5,810.27 |  |  | 48,107.84 |  | 1,252.41 |  |  |  | 59,703.91 |  | 45,805.58 |  | 83,808.69 |  |  | 104,140.54 |  |
| 13470 |  | Shërbime Teknike |  |  |  |  | 2,569.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500.00 |  | 278.57 |  | 3,069.43 |  |  | 278.57 |  |
| 13475 |  | Sigurimi fizik i objekteve publike |  |  |  |  |  |  | 4,889.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,889.60 |  |
| 13480 |  | Shpenzimet për Antarësim |  | 5,431.20 | 6,000.00 |  | 17,431.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000.00 |  | 6,746.23 |  | 30,862.40 |  |  | 12,746.23 |  |
| 13501 |  | Mobilje (me pak se 1000 euro) |  |  |  |  | 885.00 |  | 2,816.00 |  | 98.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.78 |  | 999.00 |  | 1,065.78 |  |  | 3,815.00 |  |
| 13503 |  | Kompjuterë (me pak se 1000 euro) |  | 4,065.00 |  |  | 5,532.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,967.59 |  |  |  | 1,632.00 |  |  |  | 13,196.59 |  |  | - |  |
| 13504 |  | Harduer për teknologji informative (me pak se 1000 euro) |  | 160.00 |  |  | 4,273.50 |  | 2,956.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176.00 |  |  |  | 4,609.50 |  |  | 2,956.50 |  |
| 13505 |  | Makina fotokopjuese (me pak se 1000 euro) |  |  | 972.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 972.79 |  |
| 13509 |  | Pajisje tjera (me pak se 1000 euro) |  |  | 940.00 |  | 6,774.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540.00 |  | 6,774.00 |  |  | 1,480.00 |  |
| 13610 |  | Furnizime për zyrë |  | 8,403.73 | 7,024.10 |  | 5,738.10 |  | 3,334.18 |  | 96.00 |  | 391.81 |  | 483.00 |  |  | 765.00 |  | 876.97 |  | 782.38 |  | 4,993.57 |  | 2,211.36 |  | 20,591.37 |  |  | 14,508.83 |  |
| 13610 |  | Furnizime për zyrë 21 |  |  |  |  |  |  | 1,259.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,259.62 |  |
| 13611 |  | Furnizim me dokumenta bllanko |  |  |  |  | 2,448.00 |  | 2,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,448.00 |  |  | 2,000.00 |  |
| 13620 |  | Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) |  | 258.70 | 722.78 |  | 143.00 |  | 294.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250.20 |  | 115.20 |  | 273.70 |  | 169.64 |  | 925.60 |  |  | 1,302.12 |  |
| 13640 |  | Furnizime pastrimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 553.30 |  | - |  |  | 553.30 |  |
| 13650 |  | Furnizim me veshmbathje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,516.00 |  |  |  |  |  |  |  | 3,744.00 |  | - |  |  | 10,260.00 |  |
| 13720 |  | Nafte per ngrohje qendrore |  |  |  |  | 11,444.30 |  | 5,343.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000.00 |  |  |  | 13,444.30 |  |  | 5,343.15 |  |
| 13720 |  | Nafte per ngrohje qendrore 21 |  |  |  |  | 5,014.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,014.65 |  |  | - |  |
| 13760 |  | Drutë dhe prodhimet e drurit për ngrohje |  |  |  |  | 2,514.00 |  | 2,577.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,514.00 |  |  | 2,577.00 |  |
| 13770 |  | Derivate per gjenerator |  |  |  |  | 416.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416.92 |  |  | - |  |
| 13780 |  | Derivate për Automjete, gjenerator dhe makineri |  | 4,933.61 | 8,993.82 |  | 1,403.29 |  | 2,525.74 |  | 455.82 |  | 586.19 |  | 3,254.09 |  |  | 1,778.56 |  |  |  | 1,500.00 |  | 1,730.24 |  | 3,991.26 |  | 11,777.05 |  |  | 19,375.57 |  |
| 13820 |  | Avans per udhetime zyrtare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500.00 |  |  |  | 500.00 |  |  | - |  |
| 13950 |  | Regjistrimi i automjeteve |  | 715.00 | 340.00 |  |  |  | 75.00 |  |  |  |  |  | 305.00 |  |  | 150.00 |  | 75.00 |  | 170.00 |  | 135.00 |  | 75.00 |  | 1,230.00 |  |  | 810.00 |  |
| 13951 |  | Sigurimi i automjeteve |  | 843.98 | 1,257.93 |  | 127.01 |  | 313.79 |  |  |  | 127.02 |  | 542.05 |  |  | 440.81 |  | 30.00 |  |  |  | 1,131.83 |  | 233.10 |  | 2,674.87 |  |  | 2,372.65 |  |
| 13953 |  | Sigurimi i ndërtesave tjera |  | 702.88 | 2,322.00 |  | 2,930.63 |  | 900.00 |  |  |  |  |  | 1,126.67 |  |  | 2,118.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,760.18 |  |  | 5,340.61 |  |
| 13954 |  | Kontrollimi teknik i automjeteve |  |  | 90.00 |  |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  | 60.00 |  |  |  |  | 270.00 |  |
| 13954 |  | Kontrollimi teknik i automjeteve 21 |  |  |  |  |  |  | 59.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.85 |  |
| 14010 |  | Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve |  |  | 3,445.00 |  | 1,309.36 |  | 863.00 |  | 133.00 |  | 224.00 |  | 531.00 |  |  | 1,071.00 |  | 494.00 |  | 1,213.00 |  | 1,703.26 |  | 1,421.50 |  | 4,170.62 |  |  | 8,237.50 |  |
| 14010 |  | Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve----21 |  | 2,145.50 |  |  |  |  | 1,649.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,145.50 |  |  | 1,649.00 |  |
| 14020 |  | Mirembajtja e ndertesave |  | 338.14 | 99.00 |  | 62,325.36 |  |  |  | 929.89 |  |  |  | 433.56 |  |  |  |  | 106.48 |  | 99.00 |  | 31,417.76 |  | 99.00 |  | 95,551.19 |  |  | 297.00 |  |
| 14020 |  | Mirembajtja e ndertesave 21 |  |  |  |  | 2,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,500.00 |  |  | - |  |
| 14022 |  | Mirembajtja e ndertesave administrative afariste |  |  | 194.00 |  | 1,000.00 |  | 62,142.98 |  |  |  | 98.00 |  |  |  |  | 98.00 |  |  |  | 29474 |  |  |  | 10,971.00 |  | 1,000.00 |  |  | 73,798.72 |  |
| 14022 |  | Mirembajtja e ndertesave administrative afariste 21 |  |  |  |  |  |  | 18,519.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,519.81 |  |
| 14022 |  | Mirembajtja e ndertesave administrative afariste 22 |  |  |  |  |  |  | 29,913.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,913.12 |  |
| 14023 |  | Mirembajtja e shkollave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.00 |  | 198.00 |  | 99.00 |  |  | 198.00 |  |
| 14023 |  | Mirembajtja e shkollave---21 |  |  |  |  | 9,455.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,225.73 |  |  |  | 12,681.17 |  |  | - |  |
| 14040 |  | Mirëmbajtja e Teknologjisë Informative |  |  |  |  |  |  | 14,740.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.00 |  |  |  | 60.00 |  |  | 14,740.00 |  |
| 14050 |  | Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve |  |  |  |  | 167.00 |  | 1,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000.00 |  | 167.00 |  |  | 2,000.00 |  |
| 14060 |  | Mirembajtja rutinore |  |  |  |  | 10,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000.00 |  |  |  |  |  | 63,445.65 |  | 57,460.50 |  | 73,445.65 |  |  | 62,460.50 |  |
| 14060 |  | Mirembajtja rutinore-21 |  |  |  |  | 10,000.00 |  | 6,270.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,774.27 |  |  |  | 36,774.27 |  |  | 6,270.66 |  |
| 14220 |  | Botimet e publikimeve |  | 370.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 877.00 |  | 250.00 |  |  |  |  |  | 1,247.00 |  |  | 250.00 |  |
| 14230 |  | Shpenzimet per informim publik |  | 870.00 | 860.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,200.00 |  | 6,430.00 |  |  |  |  |  | 7,070.00 |  |  | 7,290.00 |  |
| 14310 |  | Kompensimi i përfaqësimit Brenda vendit |  | 2,876.60 | 4,656.20 |  |  |  | 2,540.00 |  |  |  |  |  | 249.50 |  |  | 440.00 |  | 2,194.90 |  | 2,472.30 |  | 1,714.90 |  | 662.85 |  | 7,035.90 |  |  | 10,771.35 |  |
| 14310 |  | Kompensimi i përfaqësimit Brenda vendit 21 |  |  |  |  |  |  | 118.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 118.36 |  |
| 14310 |  | Kompensimi i përfaqësimit Brenda vendit 22 |  |  |  |  |  |  | 86.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.88 |  |
| 14410 |  | Shpenzime-vendimet e gjykatave |  | 153.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153.40 |  |  | - |  |
| 14410 |  | Shpenzime-vendimet e gjykatave---21 |  |  |  |  | 1,029.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,029.91 |  |  | - |  |
|  |  | Totali |  | 55,000.00 | 55,000.00 |  | 175,828.02 |  | 177,979.00 |  | 2,000.00 |  | 2,000.00 |  | 14,998.61 |  |  | 69,997.29 |  | 16,996.58 |  | 16,746.62 |  | 249,992.77 |  | 186,871.19 |  | 514,815.98 |  |  | 508,594.10 |  |
| Kodet |  | Përshkrimi |  |  | Shërbime Publike |  |  |  | Zjarrëfikësat dhe Inspektimet |  |  |  | Zyra për Komunitete |  |  | Bujqësia |  |  |  | Ekonomia |  |  |  | Kadastra dhe Gjeodezia |  |  |  | TOTALI |  |  |
|  |  | Tabela B |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2023 |  | 2024 | 2023 |  | 2024 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2023 | 2024 |  |
| 13130 |  | Shpenzimet e Udhetimit zyrtar brenda vendit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 476.16 |  |  |  |  |  | - | 476.16 |  |
| 13140 |  | Shpenzimet e Udhetimit zyrtar jasht vendit |  |  | 78.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 493.00 | - |  |
| 13143 |  | Shpenzimet tjera te udhëtimit zyrtar jasht vendit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 158.40 |  |
| 13310 |  | Shpenzimet për internet |  |  |  |  |  |  | 137.55 |  | 27.51 |  | 400.00 |  |  | 27.51 |  |  |  | 27.51 |  |  |  | 79.92 |  |  |  | 672.49 | 27.51 |  |
| 13320 |  | Shpenzimet e telefonisë mobile |  |  |  |  | 124.02 |  | 213.85 |  | 220.53 |  | 493.01 |  |  | 374.55 |  |  |  |  |  | 1,400.00 |  | 9.99 |  | 801.65 |  | 1,091.40 | 2,546.20 |  |
| 13330 |  | Shpenzimet postare |  |  | 69.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175.00 |  | 69.20 | 175.00 |  |
| 13420 |  | Shërbimet e përfaqësimit dhe avokatures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,799.85 |  | 1,326.00 |  |  |  | 1,326.00 | 1,799.85 |  |
| 13440 |  | Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,090.00 |  | 5,477.42 | 9,698.00 |  |  |  | 300.00 |  |  |  | 180.00 |  | 60.00 |  | 690.00 |  | 5,537.42 | 11,958.00 |  |
| 13445 |  | Shërbimet e veçanta- konsulentë dhe kontraktorë individual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,002.78 |  |  |  | 2,478.42 |  |  |  | 2,286.24 |  |  | 14,767.44 |  |
| 13450 |  | Shërbime shtypje- jo marketing |  |  |  |  |  |  |  |  | 346.49 |  | 692.78 |  |  | 23.55 |  | 12.74 |  | 37.12 |  | 25.17 |  | 95.87 |  | 21.27 |  | 849.32 | 405.67 |  |
| 13460 |  | Shërbime Kontraktuese Tjera |  |  | 26,782.25 |  | 1,000.00 |  | 367.89 |  |  |  | 3,625.64 | 97.28 |  | 27,916.95 |  | 71,274.56 |  | 8,073.96 |  | 9,418.28 |  | 7,781.25 |  | 2,315.16 |  | 74,547.94 | 84,105.28 |  |
| 13460 |  | Shërbime Kontraktuese Tjera-21 |  |  | 15,000.00 |  | 4,960.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000.00 | 4,960.00 |  |
| 13470 |  | Shërbime Teknike |  |  |  |  |  |  |  |  | 934.00 |  | 800.00 |  |  |  |  |  |  | 82.60 |  | 400.00 |  |  |  | 400.00 |  | 882.60 | 1,734.00 |  |
| 13480 |  | Shpenzimet për Antarësim |  |  |  |  | 7,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 7,000.00 |  |
| 13490 |  | Sherbimet e Varrimit |  |  | 25,680.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,680.00 | - |  |
| 13501 |  | Mobilje (me pak se 1000 euro) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.00 |  | 517.40 |  |  |  |  |  | 95.00 |  |  |  | 192.00 | 517.40 |  |
| 13504 |  | Harduer për teknologji informative (me pak se 1000 euro) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,270.00 |  |  |  | 1,270.00 | - |  |
| 13505 |  | Makina fotokopjuese (me pak se 1000 euro) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,355.11 |  |  |  |  |  | - | 2,355.11 |  |
| 13509 |  | Pajisje tjera (me pak se 1000 euro) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,330.00 |  |  |  |  |  |  | 2,160.00 |  |  |  | 790.00 |  |  |  |  |  | - | 4,280.00 |  |
| 13610 |  | Furnizime për zyrë |  |  | 288.90 |  | 710.80 |  | 97.50 |  |  |  | 577.00 | 278.70 |  | 1,961.37 |  | 815.97 |  | 1,033.95 |  | 2,150.38 |  | 2,176.51 |  | 1,977.50 |  | 6,135.23 | 5,933.35 |  |
| 13610 |  | Furnizime për zyrë - 21 |  |  |  |  | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 |  |
| 13620 |  | Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) |  |  | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.60 |  | 217.94 |  |  |  |  |  | 13.16 |  |  |  | 102.76 | 217.94 |  |
| 13640 |  | Furnizime pastrimi |  |  |  |  | 99.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.50 |  | - | 160.00 |  |
| 13650 |  | Furnizim me veshmbathje |  |  |  |  |  |  |  |  | 900.00 |  |  | 855.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 1,755.46 |  |
| 13720 |  | Nafte per ngrohje qendrore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000.00 |  |  |  |  |  | - | 5,000.00 |  |
| 13760 |  | Drutë dhe prodhimet e drurit për ngrohje |  |  |  |  |  |  | 1,676.00 |  | 1,718.00 |  |  |  |  | 3,900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,576.00 | 1,718.00 |  |
| 13770 |  | Derivate per gjenerator |  |  |  |  |  |  | 59.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.14 |  |  |  | 48.21 |  |  |  | 132.28 | - |  |
| 13780 |  | Derivate për Automjete, gjenerator dhe makineri |  |  | 824.72 |  | 331.62 |  | 4,025.68 |  | 3,656.34 |  | 1,455.93 | 2,147.11 |  | 1,077.57 |  | 2,331.44 |  | 637.75 |  | 1,925.93 |  | 1,317.27 |  | 2,133.36 |  | 9,338.92 | 12,525.80 |  |
| 13950 |  | Regjistrimi i automjeteve |  |  | 60.00 |  | 75.00 |  | 370.00 |  | 500.00 |  | 90.00 | 75.00 |  | 618.96 |  | 75.00 |  | 205.00 |  | 150.00 |  | 105.00 |  | 75.00 |  | 1,448.96 | 950.00 |  |
| 13951 |  | Sigurimi i automjeteve |  |  | 313.79 |  | 440.81 |  | 1,375.69 |  | 1,761.02 |  | 30.00 |  |  | 1,101.79 |  | 736.77 |  | 395.97 |  | 127.02 |  | 127.01 |  | 127.02 |  | 3,344.25 | 3,192.64 |  |
| 13953 |  | Sigurimi i ndërtesave tjera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 641.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 672.32 |  | 1,507.41 |  | 1,314.08 | 1,507.41 |  |
| 13954 |  | Kontrollimi teknik i automjeteve |  |  |  |  | 60.00 |  |  |  | 210.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |  |  |  | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  | - | 390.00 |  |
| 14010 |  | Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve |  |  | 1,582.24 |  | 595.00 |  | 1,462.37 |  | 1,406.11 |  | 271.36 | 121.00 |  | 3,451.00 |  | 1,400.40 |  | 728.00 |  | 1,328.40 |  | 504.52 |  | 903.00 |  | 7,999.49 | 5,753.91 |  |
| 14020 |  | Mirembajtja e ndertesave |  |  | 1,482.35 |  |  |  | 996.91 |  |  |  | 99.00 | 99.00 |  | 876.39 |  | 95.00 |  | 5,446.20 |  |  |  | 317.97 |  | 99.00 |  | 9,218.82 | 293.00 |  |
| 14020 |  | Mirembajtja e ndertesave-21 |  |  | 5,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000.00 | - |  |
| 14022 |  | Mirembajtja e ndertesave administrative afariste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392.00 |  |  |  |  |  |  |  | 4,395.00 |  |  |  | 1,366.19 |  | - | 6,153.19 |  |
| 14022 |  | Mirembajtja e ndertesave administrative afariste- 21 |  |  |  |  | 19,832.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,832.50 |  |
| 14023 |  | Mirembajtja e shkollave |  |  |  |  |  |  | 1,100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,100.00 | - |  |
| 14026 |  | Mirëmbajtja e objekteve sportive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 883.92 |  |  |  |  |  | - | 883.92 |  |
| 14032 |  | Mirembajtja e auto rrugeve lokale |  |  | 268,558.65 |  | 209,633.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,558.65 | 209,633.23 |  |
| 14040 |  | Mirëmbajtja e Teknologjisë Informative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127.10 | - |  |
| 14050 |  | Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve |  |  |  |  |  |  | 3,116.09 |  | 900.00 |  |  |  |  | 99.00 |  |  |  | 194.00 |  | 1,420.00 |  |  |  | 1,000.00 |  | 3,409.09 | 3,320.00 |  |
| 14060 |  | Mirembajtja rutinore-21 |  |  | 15,000.00 |  | 10,167.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000.00 | 10,167.50 |  |
| 14060 |  | Mirembajtja rutinore |  |  | 128,257.17 |  | 289,855.91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,118.86 |  |  |  |  |  | 33,071.42 |  |  |  |  |  | 145,376.03 | 322,927.33 |  |
| 14310 |  | Kompensimi i përfaqësimit Brenda vendit |  |  |  |  | 74.10 |  |  |  |  |  | 219.00 | 1,078.05 |  | 845.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,064.70 | 1,152.15 |  |
| 14410 |  | Shpenzime-vendimet e gjykatave |  |  | 5,980.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.20 |  |  |  | 112.10 |  | 171.10 |  |  |  |  |  | 6,139.85 | 171.10 |  |
|  |  | TOTALI |  |  | 494,999.82 |  | 544,999.99 |  | 14,999.46 |  | 15,000.00 |  | 15,000.00 | 15,000.00 |  | 60,000.00 |  | 90,000.00 |  | 16,998.30 |  | 69,976.16 |  | 16,000.00 |  | 15,968.30 |  | 617,997.58 | 750,944.45 |  |

| Kodet | Përshkrimi | Urbanizmi |  | Shëndetësia dhe Mirëqenie sociale |  | Qendra për punë sociale |  | Kulturë,Rini dhe Sport |  | Arsimi |  |  | Totali |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tabela C | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |  | 2024 |
| 13130 | Shpenzimet e Udhetimit zyrtar brenda vendit |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,148.84 | - |  | 46,148.84 |
| 13130 | Shpenzimet e Udhetimit zyrtar brenda vendit- 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,385.00 |  |  | 4,385.00 |
| 13133 | Shpenzimet tjera te udhitimit zyrtar brenda vendit |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,724.61 |  | 49,724.61 |  | - |
| 13140 | Shpenzimet e Udhetimit zyrtar jasht vendit | 1,178.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,178.00 |  | - |
| 13144 | Shpenzime të transportit për udhtime zyrtare jashtë vendit |  |  | 5,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 5,000.00 |  | - |
| 13310 | Shpenzimet për internet |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,601.95 | 5,724.94 | 5,601.95 |  | 5,724.94 |
| 13320 | Shpenzimet e telefonisë mobile | 1,493.13 |  | 1,039.84 | 14.84 | 700.00 |  |  | 929.31 |  |  | 3,232.97 |  | 944.15 |
| 13330 | Shpenzimet postare |  | 13,474.90 | 1.00 |  |  |  | 130.40 |  |  |  | 131.40 |  | 13,474.90 |
| 13410 | Shërbimet e arsimit dhe trajnimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000.00 | - |  | 2,000.00 |
| 13420 | Shërbimet e përfaqësimit dhe avokatures | 10,068.50 | 1,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,068.50 |  | 1,000.00 |
| 13430 | Shërbime te ndryshme shendetësore |  |  | 22,733.61 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 22,733.61 |  | 120.00 |
| 13440 | Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse |  | 90.00 |  |  | 420.00 | 110.00 |  |  | 200.00 | 500.00 | 620.00 |  | 700.00 |
| 13445 | Shërbimet e veçanta- konsulentë dhe kontraktorë individual |  | 450.00 |  |  |  |  |  | 7,302.78 |  |  |  |  | 7,752.78 |
| 13445 | Shërbimet e veçanta- konsulentë dhe kontraktorë individual -21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,150.00 |  |  | 3,150.00 |
| 13450 | Shërbime shtypje- jo marketing | 411.29 | 640.26 | 80.84 |  | 43.51 |  | 100.99 | 6.70 | 1,736.54 | 524.52 | 2,373.17 |  | 1,171.48 |
| 13450 | Shërbime shtypje- jo marketing-21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,551.96 |  | 5,551.96 |  | - |
| 13460 | Shërbime Kontraktuese Tjera | 116,624.88 | 130,037.72 | 9,872.40 |  | 500.00 |  | 10,300.95 | 1,705.00 | 12,338.82 | 1,840.00 | 149,637.05 |  | 133,582.72 |
| 13460 | Shërbime Kontraktuese Tjera-22 | 70,000.00 | 13,754.94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,000.00 |  | 13,754.94 |
| 13470 | Shërbime Teknike | 1,357.77 | 4,109.74 |  |  |  |  | 896.67 | 7,435.00 |  |  | 2,254.44 |  | 11,544.74 |
| 13475 | Sigurimi fizik i objekteve publike |  | 1,424.41 |  | 13,471.45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,895.86 |
| 13480 | Shpenzimet për Antarësim | 11,000.00 | 12,684.97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,000.00 |  | 12,684.97 |
| 13490 | Sherbimet e Varrimit |  |  | 53,420.00 |  |  |  |  |  |  |  | 53,420.00 |  | - |
| 13501 | Mobilje (me pak se 1000 euro) | 590.00 |  |  | 1,629.50 | 7.22 |  | 590.00 | 8,400.00 | 2,964.00 | 479.60 | 4,151.22 |  | 10,509.10 |
| 13503 | Kompjuterë (me pak se 1000 euro) | 885.00 |  | 147.00 |  |  |  | 516.00 |  |  |  | 1,548.00 |  | - |
| 13504 | Harduer për teknologji informative (me pak se 1000 euro) | 571.00 |  | 62.00 |  | 182.00 |  | 134.00 |  |  |  | 949.00 |  | - |
| 13506 | Pajisje speciale mjeksore (me pak se 1000 euro) |  |  | 10,900.00 | 66,788.60 |  |  |  |  |  |  | 10,900.00 |  | 66,788.60 |
| 13508 | Pajisje trafiku (me pak se 1000 euro) |  | 10,010.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 10,010.00 |
| 13509 | Pajisje tjera (me pak se 1000 euro) |  |  |  | 30,161.50 |  |  | 2,365.75 |  | 5,223.00 | 3,453.00 | 7,588.75 |  | 33,614.50 |
| 13510 | Blerja e Librave dhe veprave Artistike |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,579.00 | 1,000.00 | 18,579.00 |  | 1,000.00 |
| 13510 | Blerja e Librave dhe veprave Artistike - 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000.00 |  |  | 5,000.00 |
| 13610 | Furnizime për zyrë | 5,159.97 | 8,974.72 | 7,108.89 | 26,231.85 | 1,074.70 | 2,012.48 | 7,646.00 | 8,178.97 | 40,523.16 | 37,969.52 | 61,512.72 |  | 83,367.54 |
| 13610 | Furnizime për zyrë---21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.48 | 495.00 | 65.48 |  | 495.00 |
| 13620 | Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) |  | 86.30 | 1,181.10 | 300.00 |  |  | 83.50 |  | 27,826.66 | 26,216.91 | 29,091.26 |  | 26,603.21 |
| 13620 | Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare)-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,964.80 | - |  | 10,964.80 |
| 13620 | Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare)-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.65 |  |  | 99.65 |
| 13630 | Furnizime mjekësore |  |  | 94,177.82 | 16,023.00 |  |  |  |  |  |  | 94,177.82 |  | 16,023.00 |
| 13640 | Furnizime pastrimi |  |  | 1,511.80 | 687.70 | 243.94 |  | 278.69 | 262.40 | 12,736.96 | 8,772.36 | 14,771.39 |  | 9,722.46 |
| 13650 | Furnizim me veshmbathje |  |  | 5,693.00 | 8,548.28 |  |  |  |  |  |  | 5,693.00 |  | 8,548.28 |
| 13720 | Nafte per ngrohje qendrore | 5,000.00 | 15,000.00 | 9,988.00 | 12,177.39 |  | 1,645.99 |  |  | 2,966.16 | 619.00 | 17,954.16 |  | 29,442.38 |
| 13720 | Nafte per ngrohje qendrore--22 | 3,589.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,589.40 |  | - |
| 13760 | Drutë dhe prodhimet e drurit për ngrohje |  |  | 27,232.95 | 17,968.00 | 1,093.05 |  | 3,900.00 | 1,950.00 | 152,658.36 | 89,918.69 | 184,884.36 |  | 309,836.69 |
| 13760 | Dru -21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,618.14 | 10,000.00 | 7,618.14 |  | 10,000.00 |
| 13770 | Derivate per gjenerator |  |  |  |  |  |  | 84.27 |  | 2,706.81 |  | 2,791.08 |  | - |
| 13780 | Derivate për Automjete, gjenerator dhe makineri | 2,522.83 | 1,580.76 | 37,490.23 | 36,665.69 | 1,022.72 | 1,866.32 | 705.43 | 1,757.68 | 864.43 | 2,712.55 | 42,605.64 |  | 44,583.00 |
| 13950 | Regjistrimi i automjeteve | 180.00 | 245.00 | 1,590.00 | 1,400.00 | 270.00 | 150.00 | 255.00 | 75.00 | 75.00 | 150.00 | 2,370.00 |  | 2,020.00 |
| 13950 | Regjistrimi i automjeteve---22 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.00 |  | - |
| 13951 | Sigurimi i automjeteve | 1,933.15 | 486.92 | 5,253.29 | 785.97 | 420.57 | 493.20 |  | 268.96 |  | 127.02 | 7,607.01 |  | 2,162.07 |
| 13953 | Sigurimi i ndërtesave tjera | 550.08 |  | 16,353.93 | 4,033.92 |  | 789.01 |  |  |  |  | 16,904.01 |  | 4,822.93 |
| 13953 | Sigurimi i ndërtesave tjera--22 | 2,062.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,062.80 |  | - |
| 13954 | Kontrollimi teknik i automjeteve |  | 30.00 |  | 60.00 |  |  |  | 30.00 |  | 30.00 |  |  | 150.00 |
| 14010 | Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve | 1,341.36 | 312.00 | 18,417.08 | 4,986.90 | 2,908.16 | 2,794.00 | 642.50 | 539.00 | 237.00 |  | 23,546.10 |  | 8,631.90 |
| 14020 | Mirembajtja e ndertesave | 983.15 |  | 5,285.24 |  | 391.00 |  | 20,454.45 |  |  |  | 27,113.84 |  | - |
| 14022 | Mirembajtja e ndertesave administrative afariste |  | 14,773.67 |  |  |  |  |  | 2,021.06 |  |  | - |  | 16,794.73 |
| 14023 | Mirembajtja e shkollave |  | 186.00 |  |  |  |  |  |  | 15,611.00 | 10,279.76 | 15,611.00 |  | 10,465.76 |
| 14024 | Mirembajtja e objekteve shendetesore |  |  | 76,706.53 | 105,130.45 |  |  |  |  |  |  | 76,706.53 |  | 105,130.45 |
| 14026 | Mirëmbajtja e objekteve sportive |  |  |  |  |  |  |  | 3,967.84 |  |  |  |  | 3,967.84 |
| 14027 | Mirëmbajtja e objekteve kulturore |  |  |  |  |  |  |  | 22,564.77 |  |  |  |  | 22,564.77 |
| 14032 | Mirembajtja e auto rrugeve lokale |  |  |  |  |  |  |  | 1,555.32 |  |  | - |  | 1,555.32 |
| 14040 | Mirëmbajtja e Teknologjisë Informative | 198.00 |  |  |  |  |  |  |  | 199.50 | 463.30 | 397.50 |  | 463.30 |
| 14050 | Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve |  | 1,105.00 | 37,046.53 | 14,694.00 | 586.00 |  |  |  | 594.50 | 198.50 | 38,227.03 |  | 15,997.50 |
| 14060 | Mirembajtja rutinore | 17,296.59 | 38,230.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,296.59 |  | 38,230.08 |
| 14210 | Reklamat dhe konkurset |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.00 | - |  | 90.00 |
| 14310 | Kompensimi i përfaqësimit Brenda vendit | 655.30 | 583.00 | 1,112.30 | 1,063.20 | 137.00 | 139.00 | 915.40 | 1,050.21 |  |  | 2,820.00 |  | 2,835.41 |
| 14310 | Drekat zyrtare---22 | 272.80 | 245.06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 272.80 |  | 245.06 |
| 14310 | Drekat zyrtare---21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.78 |  | 24.78 |  | - |
| 14410 | Shpenzime-vendimet e gjykatave |  | 64,484.55 |  | - |  |  |  |  | 4,553.33 |  | 4,553.33 |  | 64,484.55 |
| 14410 | Shpenzime-vendimet e gjykatave---21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,829.90 |  | 8,829.90 |  | - |
| 14410 | Shpenzime-vendimet e gjykatave---22 |  | 36,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,000.00 |
| 14415 | Pagesat për tarifat-vendimet Gjyqësore-Përmbarimore |  |  | 1,077.60 |  |  |  |  |  |  |  | 1,077.60 |  | - |
|  |  | 256,000.00 | 370,000.00 | 450,482.98 | 362,942.24 | 9,999.87 | 10,000.00 | 50,000.00 | 70,000.00 | 380,011.05 | 473,312.96 | 1,146,493.90 |  | 1,286,255.20 |
|  | Tabela A+B+C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,279,307.46 |  | 2,545,793.75 |
|  | Krahasimi ne % 2024/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.69 |  |  |

## 3.4 Mallra dhe Shërbime sipas kodeve ekonomike

| Kode | Përshkrimi | 2023 | 2024 | Diferenca | Krahasimi ne % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13130 | Shpenzimet e Udhetimit zyrtar brenda vendit | 0.00 | 46,625.00 | 46,625.00 | #DIV/0! |
| 13130 | Shpenzimet e Udhetimit zyrtar brenda vendit 21 | 0.00 | 4,385.00 | 4,385.00 | #DIV/0! |
| 13133 | Shpenzimet tjera te udhëtimit zyrtar brenda vendit | 49,724.61 | 0.00 | (49,724.61) | (100.00) |
| 13140 | Shpenzimet e Udhetimit zyrtar jasht vendit | 1,671.00 | 0.00 | (1,671.00) | (100.00) |
| 13144 | Shpenzime të transportit për udhtime zyrtare jashtë vendit | 5,000.00 | 0.00 | (5,000.00) | (100.00) |
| 13143 | Shpenzimet tjera te udhëtimit zyrtar jasht vendit | 0.00 | 158.40 | 158.40 | #DIV/0! |
| 13310 | Shpenzimet për internet | 6,707.95 | 5,774.45 | (933.50) | (13.92) |
| 13320 | Shpenzimet e telefonisë mobile | 7,183.50 | 4,918.92 | (2,264.58) | (31.52) |
| 13330 | Shpenzimet postare | 15,224.24 | 13,706.50 | (1,517.74) | (9.97) |
| 13330 | Shpenzimet postare 21 | 0.00 | 101.70 | 101.70 | #DIV/0! |
| 13410 | Shërbimet e arsimit dhe trajnimit | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | #DIV/0! |
| 13420 | Shërbimet e përfaqësimit dhe avokatures | 45,785.15 | 54,782.15 | 8,997.00 | 19.65 |
| 13430 | Shërbime te ndryshme shendetësore | 22,733.61 | 120.00 | (22,613.61) | (99.47) |
| 13440 | Shërbimet këshilldhënese dhe profesionale | 9,799.47 | 18,720.98 | 8,921.51 | 91.04 |
| 13445 | Shërbimet e veçanta- konsulentë dhe kontraktorë individual | 0.00 | 36,099.84 | 36,099.84 | #DIV/0! |
| 13445 | Shërbimet e veçanta- konsulentë dhe kontraktorë individual-21 | 0.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | #DIV/0! |
| 13450 | Shërbime shtypje/Printimit | 6,875.55 | 3,024.65 | (3,850.90) | (56.01) |
| 13450 | Shërbime shtypje- jo marketing 21 | 5,551.96 | 0.00 | (5,551.96) | (100.00) |
| 13460 | Shërbime Kontraktuese Tjera | 307,993.68 | 321,828.54 | 13,834.86 | 4.49 |
| 13460 | Shërbime Kontraktuese Tjera 21 | 15,000.00 | 4,960.00 | (10,040.00) | (66.93) |
| 13460 | Shërbime Kontraktuese Tjera-22 | 70,000.00 | 13,754.94 | (56,245.06) | (80.35) |
| 13470 | Shërbime Teknike | 6,206.47 | 13,557.31 | 7,350.84 | 118.44 |
| 13475 | Sigurimi fizik i objekteve publike | 0.00 | 19,785.46 | 19,785.46 | #DIV/0! |
| 13480 | Shpenzimet për Antarësim | 41,862.40 | 32,431.20 | (9,431.20) | (22.53) |
| 13480 | Shpenzimet për Antarësim 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 13490 | Sherbimet e Varrimit | 79,100.00 | 0.00 | (79,100.00) | (100.00) |
| 13501 | Mobilje | 5,409.00 | 14,841.50 | 9,432.50 | 174.39 |
| 13503 | Kompjuterë (me pak se 1000 euro) | 14,744.59 | 0.00 | (14,744.59) | (100.00) |
| 13504 | Harduer për teknologji informative dhe të komunikimit | 6,828.50 | 2,956.50 | (3,872.00) | (56.70) |
| 13505 | Makina fotokopjuese -multifunksionale | 0.00 | 3,327.90 | 3,327.90 | #DIV/0! |
| 13506 | Pajisje speciale mjeksore | 10,900.00 | 66,788.60 | 55,888.60 | 512.74 |
| 13508 | Pajisje trafiku | 0.00 | 10,010.00 | 10,010.00 | #DIV/0! |
| 13509 | Pajisje tjera | 14,362.75 | 39,374.50 | 25,011.75 | 174.14 |
| 13510 | Blerja e Librave dhe veprave Artistike | 18,579.00 | 1,000.00 | (17,579.00) | (94.62) |
| 13510 | Blerja e Librave dhe veprave Artistike -21 |  | 5,000.00 | 5,000.00 | #DIV/0! |
| 13610 | Furnizime për zyrë | 88,239.32 | 103,809.72 | 15,570.40 | 17.65 |
| 13610 | Furnizime për zyrë----21 | 65.48 | 1,794.62 | 1,729.14 | 2,640.71 |
| 13611 | Furnizim me dokumenta bllanko | 2,448.00 | 2,000.00 | (448.00) | (18.30) |
| 13620 | Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) | 30,119.62 | 28,123.27 | (1,996.35) | (6.63) |
| 13620 | Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare)---21 | 0.00 | 10,964.80 | 10,964.80 | #DIV/0! |
| 13620 | Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare)---22 |  | 99.65 | 99.65 | #DIV/0! |
| 13630 | Furnizime mjekësore | 94,177.82 | 16,023.00 | (78,154.82) | (82.99) |
| 13640 | Furnizime pastrimi | 14,771.39 | 10,435.76 | (4,335.63) | (29.35) |
| 13650 | Furnizim me veshmbathje | 5,693.00 | 20,563.74 | 14,870.74 | 261.21 |
| 13720 | Nafte per ngrohje qendrore | 31,398.46 | 39,785.53 | 8,387.07 | 26.71 |
| 13720 | Nafte per ngrohje qendrore 21 | 5,014.65 | 0.00 | (5,014.65) | (100.00) |
| 13720 | Nafte per ngrohje qendrore 22 | 3,589.40 | 0.00 | (3,589.40) | (100.00) |
| 13760 | Drutë dhe prodhimet e drurit për ngrohje | 192,974.36 | 314,131.69 | 121,157.33 | 62.78 |
| 13760 | Drutë dhe prodhimet e drurit për ngrohje -21 | 7,618.14 | 10,000.00 | 2,381.86 | 31.27 |
| 13770 | Derivate per gjenerator | 3,340.28 | 0.00 | (3,340.28) | (100.00) |
| 13780 | Derivate për automjete, gjeneratorë dhe makineri | 63,721.61 | 76,484.37 | 12,762.76 | 20.03 |
| 13820 | Avans per udhetime zyrtare | 2,132.00 | 0.00 | (2,132.00) | (100.00) |
| 13950 | Regjistrimi i automjeteve | 5,048.96 | 3,780.00 | (1,268.96) | (25.13) |
| 13950 | Regjistrimi i automjeteve-22 | 75.00 | 0.00 | (75.00) | (100.00) |
| 13951 | Sigurimi i automjeteve | 13,626.13 | 7,727.36 | (5,898.77) | (43.29) |
| 13953 | Sigurimi i ndërtesave tjera | 22,978.27 | 11,670.95 | (11,307.32) | (49.21) |
| 13953 | Sigurimi i ndërtesave tjera--22 | 2,062.80 | 0.00 | (2,062.80) | (100.00) |
| 13954 | Kontrollimi teknik i automjeteve | 0.00 | 810.00 | 810.00 | #DIV/0! |
| 13954 | Kontrollimi teknik i automjeteve-21 | 0.00 | 59.85 | 59.85 | #DIV/0! |
| 14010 | Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve | 35,716.21 | 22,623.31 | (13,092.90) | (36.66) |
| 14010 | Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve--21 | 2,145.50 | 1,649.00 | (496.50) | (23.14) |
| 14020 | Mirembajtja e ndertesave | 131,883.85 | 590.00 | (131,293.85) | (99.55) |
| 14020 | Mirembajtja e ndertesave-21 | 7,500.00 | 0.00 | (7,500.00) | (100.00) |
| 14022 | Mirembajtja e ndertesave administrative afariste | 1,000.00 | 96,746.64 | 95,746.64 | 9,574.66 |
| 14022 | Mirembajtja e ndertesave administrative afariste-21 | 0.00 | 38,352.31 | 38,352.31 | #DIV/0! |
| 14022 | Mirembajtja e ndertesave administrative afariste-22 | 0.00 | 29,913.12 | 29,913.12 | #DIV/0! |
| 14023 | Mirembajtja e ndërtesave arsimore | 16,810.00 | 10,663.76 | (6,146.24) | (36.56) |
| 14023 | Mirembajtja e shkollave 21 | 12,681.17 | 0.00 | (12,681.17) | (100.00) |
| 14024 | Mirembajtja e ndërtesave shendetesore | 76,706.53 | 105,130.45 | 28,423.92 | 37.06 |
| 14026 | Mirëmbajtja e objekteve sportive | 0.00 | 4,851.76 | 4,851.76 | #DIV/0! |
| 14027 | Mirëmbajtja e objekteve Kulturore |  | 22,564.77 | 22,564.77 | #DIV/0! |
| 14032 | Mirembajtja e auto rrugeve lokale | 268,558.65 | 211,188.55 | (57,370.10) | (21.36) |
| 14032 | Mirembajtja e auto rrugeve lokale--21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 14040 | Mirëmbajtja e Teknologjisë Informative dhe të komunikimit | 584.60 | 15,203.30 | 14,618.70 | 2,500.63 |
| 14050 | Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve | 41,803.12 | 21,317.50 | (20,485.62) | (49.01) |
| 14050 | Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve- 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 14060 | Mirembajtja rutinore | 236,118.27 | 423,617.91 | 187,499.64 | 79.41 |
| 14060 | Mirembajtja rutinore-21 | 51,774.27 | 16,438.16 | (35,336.11) | (68.25) |
| 14210 | Reklamat dhe konkurset | 0.00 | 90.00 | 90.00 | #DIV/0! |
| 14220 | Botimet e publikimeve | 1,247.00 | 250.00 | (997.00) | (79.95) |
| 14230 | Shpenzimet per informim publik | 7,070.00 | 7,290.00 | 220.00 | 3.11 |
| 14310 | Kompensimi i përfaqësimit brenda vendit | 10,920.60 | 14,758.91 | 3,838.31 | 35.15 |
| 14310 | Kompensimi i përfaqësimit brenda vendit-21 | 24.78 | 118.36 | 93.58 | 377.64 |
| 14310 | Kompensimi i përfaqësimit brenda vendit-22 | 272.80 | 331.94 | 59.14 | 21.68 |
| 14410 | Vendimet Gjyqësore | 10,846.58 | 64,655.65 | 53,809.07 | 496.09 |
| 14410 | Vendimet Gjyqësore-21 | 9,859.81 | 0.00 | (9,859.81) | (100.00) |
| 14410 | Vendimet Gjyqësore---22 |  | 36,000.00 | 36,000.00 | #DIV/0! |
| 14420 | Pagesa-Neni 39.2 LMFPP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 14415 | Pagesat për tarifat-vendimet Gjyqësore-Përmbarimore | 1,077.60 | 0.00 | (1,077.60) | (100.00) |
|  | Totali | 2,280,939.46 | 2,545,793.75 | 264,854.29 | 11.61 |
|  | Diferenca e shprehur ne % | 11.69 |  |  |  |

Paraqitja grafike e raporti për Mallra dhe Shërbime sipas kodeve ekonomike Janar-Dhjetor 2023/2024 dhe krahasimi i tyre në përqindje.

## 3.5 Shërbime Komunale

# 4.0 RAPORTI I KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA

## 4.1 Kontratat e nënshkruara në vitin 2024

| Emërtimi i Kontratave | Data e nënshkrimit të kontratës (ne rast anulimi data e njoftimit për anulim) | Afatet për implementimin e kontratës (shkruaj daten e fillimit dhe të përfundimit) | Data e përmbylljes së kontratës (data e pranimit të përkohshëm/preliminar) | Vlera e parashikuar e kontratës | Çmimi i kontratës, duke përfshirë të gjitha taksat etj. | Çmimi i Aneks kontratës, duke përfshirë të gjitha taksat etj. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FURNIZIM ME REKUIZITA PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT | 05.03.2024 | 05.03.2024 - 04.03.2025 | 04.03.2025 | € 25,000.00 | € 23,270.00 | € 0.00 |
| RRËNIMI I OBJEKTEVE PA LEJE | 14.03.2024 | 14.03.2024 - 13.03.2026 | 13.03.2026 | € 229,895.00 | € 173,615.00 | € 0.00 |
| SIGURIMI I OBJEKTEVE TË KOMUNËS NGA FATKEQËSITË NATYRORE | 29.02.2024 | 29.02.2024 - 27.02.2025 | 27.02.2025 | € 9,500.00 | € 6,279.28 | € 0.00 |
| RREGULLIMI I VARREZAVE TË DËSHMORËVE, MARTIRËVE DHE CIVILËVE | 05.03.2024 | 05.03.2024 - 04.03.2027 | 04.03.2027 | € 343,308.08 | € 314,482.96 | € 0.00 |
| SERVISIMI I APARATEVE PËR SHUARJEN E ZJARREVE | 05.03.2024 | 05.03.2024 - 04.03.2025 | 04.03.2025 | € 3,462.00 | € 3,289.50 | € 0.00 |
| FURNIZIM I ZJARRFIKËSVE ME PAJISJE PROFESIONALE | 03.04.2024 | 03.04.2024 - 02.05.2024 | 02.05.2024 | € 8,700.00 | € 2,719.00 | € 0.00 |
| MIRËMBAJTJA HIGJIENIKE E SHTËPISË PËR TË MOSHUAR DHE SHTËPISË SË VERËRAVE | 04.03.2024 | 04.03.2024 - 03.03.2026 | 03.03.2026 | € 10,023.00 | € 8,770.20 | € 0.00 |
| FURNIZIM DHE VENDOSJE E TABELAVE PËR EMËRTIMIN E RRUGËVE, PARQEVE DHE SHESHEVE | 15.04.2024 | 15.04.2024 - 15.07.2024 | 15.07.2024 | € 20,640.00 | € 16,200.00 | € 0.00 |
| PAJISJA E SHKOLLAVE ME MJETE KONKRETIZIMI DHE LABORATORIKE | 20.03.2024 | 20.03.2024 - 19.06.2024 | 19.06.2024 | € 10,010.00 | € 9,999.90 | € 0.00 |
| FURNIZIM I BIBLIOTEKAVE TË SHKOLLAVE ME LIBRA | 05.03.2024 | 05.03.2024 - 03.06.2024 | 03.06.2024 | € 9,949.50 | € 8,939.00 | € 0.00 |
| DIGJITALIZIMI I DOKUMENTACIONIT KADASTRAL – RIRREGULLIMI I VEKTORIT NË KOMUNËN E RAHOVECIT - Ritenderim | 04.09.2024 | 04.09.2024 - 03.09.2027 | 03.09.2027 | € 295,000.00 | € 295,000.00 | € 0.00 |
| FURNIZIM I INSPEKTORËVE ME UNIFORMA DHE FURNIZIM ME UNIFORMA PËR TATIMIN NË PRONË | 21.03.2024 | 21.03.2024 - 20.06.2024 | 20.06.2024 | € 9,994.00 | € 9,360.00 | € 0.00 |
| NDËRHYRJET NË RASTET EMERGJENTE INFRASTRUKTURORE | 14.03.2024 | 14.03.2024 - 13.03.2025 | 13.03.2025 | € 66,976.00 | € 65,990.00 | € 0.00 |
| FURNIZIMI DHE RREGULLIMI I XHAMAVE NË SHKOLLA | 07.03.2024 | 07.03.2024 - 06.03.2025 | 06.03.2025 | € 6,002.40 | € 5,750.00 | € 0.00 |
| VENDOSJA E ASHENSORIT NË OBJEKTIN E RI TË KOMUNËS - Ritenderim | 03.06.2024 | 03.06.2024 - 13.01.2025 | 13.01.2025 | € 65,755.15 | € 54,444.58 | € 0.00 |
| ASGJËSIMI I MBETJEVE MEDICINALE DHE I BARNAVE PA AFAT - Ritenderim | 07.08.2024 | 07.08.2024 - 06.08.2027 | 06.08.2027 | € 46,000.00 | € 46,000.00 | € 0.00 |
| SERVISIMI I PAJISJEVE MJEKËSORE - Ritenderim | 09.12.2024 | 09.12.2024 - 08.12.2026 | 08.12.2026 | € 30,000.00 | € 30,000.00 | € 0.00 |
| APARAT PËR ANALIZA BIOKIMIKE T3, T4 DHE TSH | 19.03.2024 | 19.03.2024 - 17.04.2024 | 17.04.2024 | € 25,000.00 | € 24,200.00 | € 0.00 |
| FURNIZIMI, MONTIMI DHE MIRËMBAJTJA E KAMERAVE PËR NEVOJAT E KOMUNËS Lot 1 – FURNIZIMI DHE MONTIMI I KAMERAVE TË SIGURISË NË QYTET DHE MIRËMBAJTJA E TYRE | 28.05.2024 | 28.05.2024 - 27.05.2026 | 27.05.2026 | € 140,000.00 | € 138,990.33 | € 0.00 |
| FURNIZIMI, MONTIMI DHE MIRËMBAJTJA E KAMERAVE PËR NEVOJAT E KOMUNËS Lot 2 – FURNIZIMI, MONTIMI DHE MIRËMBAJTJA E KAMERAVE PËR NEVOJAT E KOMUNËS | 28.05.2024 | 28.05.2024 - 27.05.2026 | 27.05.2026 | € 15,000.00 | € 12,415.00 | € 0.00 |
| DIGJITALIZIMI DHE VENDOSJA E MATERIALEVE TË NDJESHME DHE E ELEMENTEVE TË TJERA PËRCJELLËSE PËR FUNKSIONALIZIMIN E MUZEUT KUSHTUAR MASAKRËS SË KRUSHËS SË MADHE | 05.03.2024 | 05.03.2024 - 23.04.2024 | 23.04.2024 | € 33,000.00 | € 32,963.00 | € 0.00 |
| SIGURIMI FIZIK I OBJEKTEVE TË KOMUNËS | 19.06.2024 | 19.06.2024 - 18.06.2026 | 18.06.2026 | € 70,000.00 | € 70,000.00 | € 0.00 |
| RREGULLIMI I SHTRATIT TË LUMIT NË FSHATIN SAPNIQ | 17.07.2024 | 17.07.2024 - 19.10.2025 | 19.10.2025 | € 740,367.64 | € 698,999.19 | € 0.00 |
| BARTJA E TË MOSHUARVE DHE FUNKSIONALIZIMI I SHTËPISË PËR TË MOSHUAR LOT 2 - SHUJTË DITORE PËR TË MOSHUARIT NË SHTËPINË E TË MOSHUARËVE | 08.05.2024 | 03.06.2024 - 02.06.2025 | 02.06.2025 | € 20,250.00 | € 15,700.00 | € 0.00 |
| BARTJA E TË MOSHUARVE DHE FUNKSIONALIZIMI I SHTËPISË PËR TË MOSHUAR LOT 3 - LOJËRA ATRAKTIVE PËR SHTËPINË E TË MOSHUARËVE | 08.05.2024 | 03.06.2024 - 02.06.2025 | 02.06.2025 | € 600.00 | € 600.00 | € 0.00 |
| DEZINFEKTIM, DERATIZIM DHE DEZINSEKTIM | 29.05.2024 | 29.05.2024 - 28.05.2025 | 28.05.2025 | € 30,000.00 | € 35,643.13 | € 0.00 |
| MEREMETIMI I RRUGËVE DHE I TROTUAREVE - LOT 2 | 14.05.2024 | 14.05.2024 - 13.05.2026 | 13.05.2026 | € 252,425.00 | € 239,900.00 | € 0.00 |
| MEREMETIMI I RRUGËVE DHE I TROTUAREVE - LOT 3 - Ritenderim | 03.07.2024 | 03.07.2024 - 02.07.2026 | 02.07.2026 | € 299,929.00 | € 238,963.00 | € 0.00 |
| MIRËMBAJTJA E OBJEKTEVE KULTURORE, MONUMENTEVE, FUSHAVE SPORTIVE DHE REKREATIVE | 22.05.2024 | 22.05.2024 - 21.05.2026 | 21.05.2026 | € 27,000.00 | € 23,826.50 | € 0.00 |
| RRETHIMI I OBORREVE TË SHKOLLAVE | 04.06.2024 | 04.06.2024 - 29.11.2024 | 29.11.2024 | € 60,000.00 | € 47,994.80 | € 0.00 |
| FURNIZIM ME GYPA | 25.06.2024 | 25.06.2024 - 24.06.2026 | 24.06.2026 | € 69,200.00 | € 60,100.00 | € 0.00 |
| FURNIZIMI DHE INSTALIMI I PAJISJEVE PËR SHTËPINË MUZE "UKSHIN HOTI" LOT 1 – FURNIZIM DHE INSTALIM I PAJISJEVE TË ZËRIMIT PROFESIONAL | 05.06.2024 | 05.06.2024 - 02.09.2024 | 02.09.2024 | € 10,000.00 | € 11,616.00 | € 0.00 |
| FURNIZIMI DHE INSTALIMI I PAJISJEVE PËR SHTËPINË MUZE "UKSHIN HOTI" LOT 2 – FURNIZIM DHE MONTIMI I INVENTARIT NË SALLË | 05.06.2024 | 05.06.2024 - 04.07.2024 | 04.07.2024 | € 20,070.00 | € 8,400.00 | € 0.00 |
| NDËRTIMI I RRUGËVE NË QYTET: Rr. “IBRAHIM RUGOVA”, Rr. “XHELAL HAJDA” DHE Rr. “MUHARREM DINA” | 01.07.2024 | 01.07.2024 - 30.06.2025 | 30.06.2025 | € 532,644.58 | € 531,931.28 | € 0.00 |
| NDËRTIMI I KOLEKTORIT DHE I SHTRATIT TË LUMIT NË HOÇË TË MADHE, BRESTOC, HOÇË E VOGËL, NAGAC DHE KRUSHË TË MADHE | 17.07.2024 | 17.07.2024 - 16.07.2027 | 16.07.2027 | € 2,051,760.45 | € 1,976,299.79 | € 0.00 |
| NDËRTIMI I SHTANDEVE (TEZGAVE) MOBILE PËR MBAJTJEN E PANAIREVE | 04.06.2024 | 04.06.2024 - 03.06.2027 | 03.06.2027 | € 40,000.00 | € 33,950.00 | € 1,980.00 |
| FUSHAT SPORTIVE DHE PARQET NAGAC, RAHOVEC, XËRXË, PATAQAN I EPËRM, HOÇË E VOGËL DHE ZATRIQ | 12.06.2024 | 12.06.2024 - 02.06.2025 | 02.06.2025 | € 320,000.00 | € 319,952.80 | € 17,995.00 |
| NDËRTIMI I KANALIT TË KULLIMIT TË TOKAVE BUJQËSORE FORTESË – CELINË | 05.06.2024 | 05.06.2024 - 12.05.2025 | 12.05.2025 | € 359,582.05 | € 298,414.41 | € 0.00 |
| RIPARIME NË NËNTË (9) SHKOLLA FILLORE DHE TË MESME TË LARTA | 04.06.2024 | 04.06.2024 - 03.06.2025 | 03.06.2025 | € 70,000.00 | € 69,947.50 | € 0.00 |
| NDËRTIMI DHE MIRËMBAJTJA E RRUGËVE FUSHORE | 31.07.2024 | 31.07.2024 - 30.07.2026 | 30.07.2026 | € 496,200.00 | € 449,851.00 | € 0.00 |
| SHËRBIME PËR TË GJITHA MANIFESTIMET E AKTIVITETEVE KULTURORE PËR VITIN 2024, SHËRBIME ME LED PROFESIONAL, ZËRIMIT DHE NDRIÇIMIT PROFESIONAL PËR NEVOJAT E KOMUNËS | 29.05.2024 | 29.05.2024 - 28.05.2024 | 28.05.2024 | € 8,000.00 | € 7,875.00 | € 0.00 |
| FURNIZIM ME SHKUMËSA PËR SHKOLLA TË KOMUNËS SË RAHOVECIT | 29.05.2024 | 29.05.2024 - 28.05.2025 | 28.05.2025 | € 2,511.00 | € 1,779.00 | € 0.00 |
| FURNIZIM ME BOCA TË OKSIGJENIT PËR NEVOJA TË QKMF – së | 10.05.2024 | 10.05.2024 - 10.06.2024 | 10.06.2024 | € 990.00 | € 900.00 | € 0.00 |
| NDËRTIMI I URAVE NË KOMUNËN E RAHOVECIT | 05.12.2024 | 05.12.2024 - 04.12.2026 | 04.12.2026 | € 188,349.79 | € 165,888.00 | € 0.00 |
| NDËRTIMI I BALLKONIT PANORAMIK MBI QYTETIN E RAHOVECIT | 29.07.2024 | 29.07.2024 - 28.07.2026 | 28.07.2026 | € 320,117.00 | € 319,993.00 | € 0.00 |
| BARTJA E TË MOSHUARVE DHE FUNKSIONALIZIMI I SHTËPISË PËR TË MOSHUAR LOT 1 - BARTJA E TË MOSHUARVE NË RELACIONIN RAHOVEC – SHTËPIA PËR TË MOSHUAR DHE ANASJELLTAS – RITENDERIM | 04.10.2024 | 04.10.2024 - 03.07.2025 | 03.07.2025 | € 9,920.00 | € 9,920.00 | € 0.00 |
| RENOVIMI I SHTËPIVE TË KOMUNITETIT PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË RAHOVEC | 10.10.2024 | 10.10.2024 - 08.10.2027 | 08.10.2027 | € 768,454.72 | € 768,100.04 | € 0.00 |
| FURNIZIMI ME DRU AHU PËR NEVOJAT E KOMUNËS | 05.09.2024 | 18.11.2024 - 17.11.2027 | 17.11.2027 | € 422,790.00 | € 421,795.20 | € 0.00 |
| FURNIZIMI ME PAKO PEDAGOGJIKE PËR SHKOLLA TË KOMUNËS SË RAHOVECIT | 09.08.2024 | 09.08.2024 - 06.11.2024 | 06.11.2024 | € 7,128.00 | € 5,987.00 | € 0.00 |
| NDËRTIMI I SERRAVE PËR FERMERË ME PARTICIPIM 80% – 20% | 13.08.2024 | 13.08.2024 - 12.08.2026 | 12.08.2026 | € 498,815.00 | € 497,500.00 | € 0.00 |
| NDËRTIMI I RRUGËS SAPNIQ – NASHPALL | 12.11.2024 | 12.11.2024 - 11.11.2026 | 11.11.2026 | € 922,456.00 | € 894,887.79 | € 0.00 |
| SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT Lot 1 – Konsulent individual – Hulumtues i Tregut për prodhime Bujqësore | 24.09.2024 | 01.10.2024 - 30.09.2026 | 30.09.2026 | € 10,800.00 | € 10,800.00 | € 0.00 |
| SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT Lot 2 – Konsulent individual – Hulumtues i Tregut për prodhime Bujqësore | 24.09.2024 | 01.10.2024 - 30.09.2026 | 30.09.2026 | € 10,800.00 | € 10,800.00 | € 0.00 |
| SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT Lot 3 – Konsulent individual – Hulumtues i Tregut për prodhime Bujqësore | 24.09.2024 | 01.10.2024 - 30.09.2026 | 30.09.2026 | € 10,800.00 | € 10,800.00 | € 0.00 |
| SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT Lot 4 – Konsulent individual për vlerësimin e pronave komunale | 24.09.2024 | 01.10.2024 - 30.09.2026 | 30.09.2026 | € 10,800.00 | € 10,800.00 | € 0.00 |
| SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT Lot 5 – Konsulent individual për vlerësimin e pronave komunale | 24.09.2024 | 01.10.2024 - 30.09.2026 | 30.09.2026 | € 10,800.00 | € 10,800.00 | € 0.00 |
| SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT Lot 6 – Konsulent individual për vlerësimin e pronave komunale | 24.09.2024 | 01.10.2024 - 30.09.2026 | 30.09.2026 | € 10,800.00 | € 10,800.00 | € 0.00 |
| SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT Lot 7 – Konsulent individual për Veterinari dhe ushqimit të kafshëve | 24.09.2024 | 01.10.2024 - 30.09.2026 | 30.09.2026 | € 10,800.00 | € 10,800.00 | € 0.00 |
| SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT Lot 8 – Konsulent individual për trajtimin e rasteve me nevoja te veçanta | 24.09.2024 | 01.10.2024 - 30.09.2026 | 30.09.2026 | € 10,800.00 | € 10,800.00 | € 0.00 |
| SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT @ Lot 9 – Konsulent individual për trajtimin e rasteve me nevoja te veçanta | 24.09.2024 | 01.10.2024 - 30.09.2026 | 30.09.2026 | € 10,800.00 | € 10,800.00 | € 0.00 |
| SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT @ Lot 10 – Konsulent individual për vlerësimit dhe mirëmbajtjes së monumenteve kulturore | 24.09.2024 | 01.10.2024 - 30.09.2026 | 30.09.2026 | € 10,800.00 | € 10,800.00 | € 0.00 |
| SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT @ Lot 11 – Konsulent individual për vlerësimit dhe mirëmbajtjes së monumenteve kulturore | 24.09.2024 | 01.10.2024 - 30.09.2026 | 30.09.2026 | € 10,800.00 | € 10,800.00 | € 0.00 |
| SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT @ Lot 12 – Konsulent individual për vlerësimit tokave bujqësore Komunale - Ritenderim | 06.11.2024 | 07.11.2024 - 06.11.2026 | 06.11.2026 | € 10,800.00 | € 10,440.00 | € 0.00 |
| SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT @ Lot 13 – Konsulent individual për vlerësimit të objekteve dhe aseteve Komunale - Ritenderim | 06.11.2024 | 07.11.2024 - 06.11.2026 | 06.11.2026 | € 10,800.00 | € 10,440.00 | € 0.00 |
| VAZHDIMI I RREGULLIMIT DHE RIKONSTRUKTIMI I SHTRATIT TË LUMIT RIMNIK NË FORTESË | 22.10.2024 | 22.10.2024 - 21.10.2027 | 21.10.2027 | € 847,649.86 | € 955,849.36 | € 0.00 |
| SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL I RRUGËVE | 15.08.2024 | 15.08.2024 - 14.08.2026 | 14.08.2026 | € 150,000.00 | € 150,000.00 | € 0.00 |
| BARTJA E NXËNËSVE SIPAS RELACIONEVE PËR VITIN SHKOLLOR 2024/2025 TË KOMUNËS SË RAHOVECIT Lot 1 – Bartja e nxënësve në relacionin Zatriq – Rahovec dhe anasjelltas | 02.09.2024 | 02.09.2024 - 01.07.2025 | 01.07.2025 | € 8,487.50 | € 8,487.50 | € 0.00 |
| BARTJA E NXËNËSVE SIPAS RELACIONEVE PËR VITIN SHKOLLOR 2024/2025 TË KOMUNËS SË RAHOVECIT Lot 2 – Bartja e nxënësve në relacionin Mrasor – Kramovik dhe anasjelltas | 02.09.2024 | 02.09.2024 - 01.07.2025 | 01.07.2025 | € 8,880.00 | € 8,880.00 | € 0.00 |
| BARTJA E NXËNËSVE SIPAS RELACIONEVE PËR VITIN SHKOLLOR 2024/2025 TË KOMUNËS SË RAHOVECIT Lot 3 – Bartja e nxënësve në relacionin Rakovinë – Kramovik dhe anasjelltas | 02.09.2024 | 02.09.2024 - 01.07.2025 | 01.07.2025 | € 10,545.00 | € 10,545.00 | € 0.00 |
| BARTJA E NXËNËSVE SIPAS RELACIONEVE PËR VITIN SHKOLLOR 2024/2025 TË KOMUNËS SË RAHOVECIT Lot 4 – Bartja e nxënësve në relacionin Kaznik – Pastasel dhe anasjelltas | 02.09.2024 | 02.09.2024 - 01.07.2025 | 01.07.2025 | € 6,660.00 | € 6,567.50 | € 0.00 |
| BARTJA E NXËNËSVE SIPAS RELACIONEVE PËR VITIN SHKOLLOR 2024/2025 TË KOMUNËS SË RAHOVECIT Lot 5 – Bartja e nxënësve në relacionin Hoçë e madhe – Rahovec dhe anasjelltas | 02.09.2024 | 02.09.2024 - 01.07.2025 | 01.07.2025 | € 5,698.00 | € 5,642.50 | € 0.00 |
| BARTJA E NXËNËSVE SIPAS RELACIONEVE PËR VITIN SHKOLLOR 2024/2025 TË KOMUNËS SË RAHOVECIT Lot 6 – Bartja e nxënësve në relacionin Guri i Kuq – Kramovik dhe anasjelltas | 02.09.2024 | 02.09.2024 - 01.07.2025 | 01.07.2025 | € 7,700.00 | € 7,700.00 | € 0.00 |
| BARTJA E NXËNËSVE SIPAS RELACIONEVE PËR VITIN SHKOLLOR 2024/2025 TË KOMUNËS SË RAHOVECIT Lot 7 – Bartja e nxënësve në relacionin Reti e Poshtme – Retijë dhe anasjelltas | 03.09.2024 | 03.09.2024 - 01.07.2025 | 01.07.2025 | € 7,030.00 | € 7,030.00 | € 0.00 |
| RREGULLIMI I VARREZAVE TË DËSHMORËVE DHE CIVILËVE–LOT 1 | 03.10.2024 | 03.10.2024 - 14.10.2024 | 14.10.2024 | € 13,275.00 | € 13,186.50 | € 0.00 |
| PUBLIKIMI I KOMUNIKATAVE, I NJOFTIMEVE DHE I PUBLIKIMEVE TË TJERA NË MEDIE ELEKTRONIKE, NË RADIO DHE NË FAQE UEB | 04.11.2024 | 04.11.2024 - 03.11.2026 | 03.11.2026 | € 9,500.00 | € 9,240.00 | € 0.00 |
| RINOVIMI I QMF-së NË OPTERUSHË | 18.11.2024 | 19.11.2024 - 18.11.2025 | 18.11.2025 | € 48,000.00 | € 43,791.00 | € 0.00 |
| BLERJA E MIKSETËS PËR SALLËN E KUVENDIT | 16.10.2024 | 16.10.2024 - 15.11.2024 | 15.11.2024 | € 400.00 | € 400.00 | € 0.00 |
| FURNIZIM ME PAJISJE TË TEKNOLOGJISË INFORMATIVE NË BAZË TË KONTRATËS SË AQP–së | 21.11.2024 | 22.11.2024 - 09.12.2024 | 09.12.2024 | € 17,065.00 | € 15,534.00 | € 0.00 |
| SHËRBIMET E TRANSMETIMIT TË KUVENDIT | 12.12.2024 | 12.12.2024 - 11.12.2026 | 11.12.2026 | € 15,000.00 | € 13,534.00 | € 0.00 |
| SIGURIMI I AUTOMJETEVE TË KOMUNËS SË RAHOVECIT - RITENDERIM | 27.12.2024 | 27.12.2024 - 26.12.2025 | 26.12.2025 | € 13,500.00 | € 16,142.83 | € 0.00 |
| FURNIZIMI ME MATERIALE MËSIMORE AUDIOVIZUALE – DIGJITALE PËR SHFMU–TË E KOMUNËS SË RAHOVECIT, SIPAS KURRIKULËS SË KOSOVËS | 17.12.2024 | 17.12.2024 - 16.12.2025 | 16.12.2025 | € 31,000.00 | € 31,000.00 | € 0.00 |
| SERVISIMI I LIFTIT NË QKMF | 12.12.2024 | 12.12.2024 - 20.12.2024 | 20.12.2024 | € 990.00 | € 990.00 | € 0.00 |
| FURNIZIM ME PAJISJE PËR NJËSIN E HEMODIALIZËS | 12.12.2024 | 12.12.2024 - 20.12.2024 | 20.12.2024 | € 990.00 | € 990.00 | € 0.00 |
|  |  |  |  | € 11,365,545.72 | € 10,954,582.37 | € 19,975.00 |

# 5.0 RAPORTI I OBLIGIMEVE TË PAPAGUARA-FINANCIARE

## 5.1 Mallra dhe Shërbime (Obligimet Financiare)

| Kodi i OB | Organizata Buxhetore | Furnitori | Numri i faturës | Numri i protokollit të fatures | Data e Obligimit të fatures | Shuma | Arsyeja e mos pagesës |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 623 | Rahovec | MADEKOS | F-19-24 | 29 | 22.01.2024 | 7,145.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | SIGAL | 8417754 | 654 | 08/04/2024 | 233.10 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NSHT NEZIRI N | A/248-E | 639 | 05/04/2024 | 145.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | SIGAL | 8417766 | 653 | 08/04/2024 | 69.93 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | N.P.T HARIS | FT-SHV-2-2024 | 643 | 05/01/2024 | 5,154.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NSHT NEZIRI N | A/430-e | 1295 | 6/12/2024 | 65.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NSHT NEZIRI N | A/439-E | 1294 | 12/06/2024 | 100.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | SIGAL | 8480489 | 979 | 13/05/2024 | 313.79 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | SIGAL | 20505/04-2024 | 904 | 30/04/2024 | 54.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NSHT NEZIRI N | A/281-e | 891 | 30/04/2024 | 230.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NSHT NEZIRI N | A/317-e | 939 | 13/05/2024 | 159.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NSHT NEZIRI N | A/327-e | 975 | 13/05/2024 | 292.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NSHT NEZIRI N | A/328-e | 976 | 13/05/2024 | 440.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NSHT NEZIRI N | A/334-e | 977 | 13/05/2024 | 595.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | INFINIT SHPK | 2024-300 | 1137 | 30/05/2024 | 995.60 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NSHT NEZIRI N | A/370-e | 1107 | 28/05/2024 | 75.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | MADEKOS | 77-24 | 6 | 15.04.2024 | 1,453.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | MADEKOS | 139-24 |  | 15.04.2024 | 3,605.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | MADEKOS | 160-24 |  | 15.04.2024 | 2,389.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | Oruci & Associates LL.C | 19/2024/K | 1521 | 07/09/2024 | 11,984.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | Oruci & Associates LL.C | 20/2024/K | 1519 | 09/07/2024 | 1,352.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | PANAMIC ICT | 2024/627 | 1742 | 15/08/2024 | 62,585.37 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | EKO REGJIONI | 637/24 | 2135 | 30.09.2024 | 9,346.50 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | EKO REGJIONI | 541/24 | 2134 | 30.09.2024 | 9,346.50 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | Oruci & Associates LL.C | 31/2024/K | 2156 | 03/10/2024 | 870.35 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | Oruci & Associates LL.C | 30/2024/K | 2157 | 03/10/2024 | 8,892.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | Oruci & Associates LL.C | 32/2024/K | 2158 | 03/10/2024 | 2,704.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | EKO DRINIA | 0241/24 | 2634 | 15/11/2024 | 4,365.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | EKO REGJIONI | 754/24 | 2406 | 24/10/2024 | 10,853.73 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NSHT NEZIRI N | A/910-e | 2434 | 28/10/2024 | 210.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | EKO REGJIONI | 838/24 | 2544 | 08/11/2024 | 10,574.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NSHT NEZIRI N | A/741-e | 2657 | 19/11/2024 | 520.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NSHT NEZIRI N | A/824-e | 2658 | 19/11/2024 | 835.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | FATI SHPK | 0019/2024 | 2656 | 19/11/2024 | 50.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | ALBAKOS SAFETY SHPK | 24-SHV01-ALB-796 | 2672 | 20/11/2024 | 1,424.83 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | RIKON | SH-598/2024 | 2681 | 20/11/2024 | 5,033.81 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | HAJDINI COMERC | 255/24-0018 | 2746 | 25/11/2024 | 34.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | PM GROUP | N=57-24 | 765 | 17.04.2024 | 794.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | SIGAL | 8588902 | 1455 | 7/4/2024 | 233.10 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | SIGAL | 8588921 | 1456 | 7/4/2024 | 69.93 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | SIGAL | 8588875 | 1457 | 7/4/2024 | 233.10 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | SIGAL | 8588941 | 1458 | 7/4/2024 | 69.93 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | SIGAL | 8570264 | 1475 | 7/8/2024 | 268.96 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NSHT NEZIRI N | A/508-E | 1477 | 7/18/2024 | 235.80 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NSHT NEZIRI N | A/515-E | 1590 | 7/19/2024 | 139.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NSHT NEZIRI N | A/537-E | 1593 | 7/20/2024 | 221.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | INFINIT | 2024-406 | 1467 | 7/5/2024 | 260.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | SIGAL | 8838886 | 2458 | 10/31/2024 | 268.96 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | SIGAL | 8834330 | 2457 | 10/31/2024 | 69.93 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | SIGAL | 8834318 | 2456 | 10/31/2024 | 233.10 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | SIGAL | 8824675 | 2423 | 10/28/2024 | 313.79 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NSHT NEZIRI N | A/894-e | 2432 | 10/28/2024 | 110.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NSHT NEZIRI N | A/890-e | 2431 | 10/28/2024 | 143.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NSHT NEZIRI N | A/868-e | 2430 | 10/28/2024 | 451.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NSHT NEZIRI N | A/863-e | 2429 | 10/28/2024 | 192.20 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | FATI SH.P.K | 0024/2024 | 2345 | 10/22/2024 | 30.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | SIGAL | 8820495 | 2344 | 10/22/2024 | 233.10 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NSHT NEZIRI N | A/852-e | 2342 | 10/21/2024 | 112.50 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | 65 | A/835-e | 2341 | 10/21/2024 | 241.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NSHT NEZIRI N | A/831-e | 2340 | 10/21/2024 | 81.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | SIGAL | 8808865 | 2268 | 10/15/2024 | 233.10 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | INFINIT | 2024-738 | 2260 | 10/15/2024 | 287.40 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | INFINIT | 2024-732 | 2261 | 10/15/2024 | 400.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NSHT NEZIRI N | A/758-e | 2131 | 9/30/2024 | 126.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NSHT NEZIRI N | A/732-e | 1973 | 9/18/2024 | 224.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NSHT NEZIRI N | A/713-e | 1914 | 9/17/2024 | 364.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | FATI SH.P.K | 0025-2024 | 2424 | 10/28/2024 | 30.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NTGI GRAFO LONI | 1006-210-001-24 | 2398 | 10/23/2024 | 276.70 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | EKO-DRINIA SH.P.K | 0257/24 | 2804 | 12/2/2024 | 12,851.25 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | N.SH.T "NEZIRI-N" | A/1107-e | 3879 | 12/5/2024 | 273.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | N.SH.T "NEZIRI-N" | A/1106-e | 3878 | 12/06.2024 | 114.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | N.SH.T "NEZIRI-N" | A/1104-e | 3877 | 12/6/2024 | 370.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | N.SH.T "NEZIRI-N" | A/1103-e | 3876 | 12/6/2024 | 75.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | N.SH.T "NEZIRI-N" | A/1097-e | 3875 | 12/6/2024 | 293.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | N.SH.T "NEZIRI-N" | A/1096-e | 3874 | 12/6/2024 | 280.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | N.SH.T "NEZIRI-N" | A/1095-e | 3873 | 12/6/2024 | 95.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | N.SH.T "NEZIRI-N" | A/1090-e | 3872 | 12/6/2024 | 45.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | N.SH.T "NEZIRI-N" | A/1083-e | 3869 | 12/6/2024 | 35.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | N.SH.T "NEZIRI-N" | A/1082-e | 3868 | 12/6/2024 | 142.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | N.SH.T "NEZIRI-N" | A/1081-e | 3867 | 12/6/2024 | 242.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | FATI SH.P.K | 0034/2024 | 3927 | 12/9/2024 | 50.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | FATI SH.P.K | 0033/2024 | 3926 | 12/9/2024 | 30.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | FATI SH.P.K | 0036/2024 | 3925 | 12/9/2024 | 30.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | FATI SH.P.K | 0037/2024 | 3924 | 12/9/2024 | 30.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | FATI SH.P.K | 0038/2024 | 3923 | 12/9/2024 | 30.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | FATI SH.P.K | 0040/2024 | 3921 | 12/9/2024 | 30.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | FATI SH.P.K | 0041/2024 | 3920 | 12/9/2024 | 30.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NTGI GRAFO LONI | 1173-210-001-24 | 3980 | 12/11/2024 | 408.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NTGI GRAFO LONI | 1193-210-001-24 | 3983 | 12/11/2024 | 373.40 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | DAUTI-KOMERC | 1-55/668303 | 3984 | 12/11/2024 | 55.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | DESCO SHOP | 02/2024 | 3943 | 12/10/2024 | 1,377.20 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | PLAN-SET | 144-24 | 3944 | 12/10/2024 | 600.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | SIGAL | 8912887 | 4150 | 12/10/2024 | 268.96 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | SIGAL | 8912896 | 4151 | 12/13/2024 | 127.02 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | SIGAL | 8913024 | 4152 | 12/13/2024 | 240.72 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | SIGAL | 8913016 | 4153 | 12/13/2024 | 240.72 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | SIGAL | 8912916 | 4154 | 12/13/2024 | 127.02 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | SIGAL | 8912904 | 4155 | 12/13/2024 | 127.02 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | SIGAL | 8912925 | 4156 | 12/13/2024 | 127.02 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | SIGAL | 8912934 | 4157 | 12/13/2024 | 127.02 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | SIGAL | 8912961 | 4159 | 12/13/2024 | 313.79 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | SIGAL | 8912971 | 4160 | 12/13/2024 | 313.79 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | SIGAL | 8912992 | 4162 | 12/13/2024 | 127.02 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | SIGAL | 8913000 | 4163 | 12/13/2024 | 313.79 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | FATI SH.P.K | 0043/2024 | 4164 | 12/13/2024 | 30.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | FATI SH.P.K | 0035/2024 | 4165 | 12/13/2024 | 30.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | GGL SH.P.K | 0032/2024 | 4772 | 11/29/2024 | 364.87 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | SIGAL | 8926060 | 4174 | 12/17/2024 | 80.69 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | INFINITT | 2024-970 | 4177 | 12/16/2024 | 269.15 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | SIGAL | 46879/12-2024 | 4175 | 12/17/2024 | 25.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | AGE GROUP | MBH110 | 4196 | 12/20/2024 | 6,028.50 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | GEOGROUP | 24-SHV01-001-41 | 4181 | 12/19/2024 | 185.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | N.SH.T "NEZIRI-N" | A/1123-e | 4199 | 12/20/2024 | 227.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | N.P.T HARIS | FT-SHV-23-2024 | 4114 | 12/13/2024 | 1,696.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NTGI GRAFO LONI | 1174-210-001-24 | 3981 | 12/11/2024 | 182.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | 'ZADE RAMA | FSM-24-000310 | 2420 | 10/28/2024 | 2,420.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | 'DELFINA | 24-SHV01-001-148 | 4178 | 12/19/2024 | 324.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | 'SIGAL | 8912985 | 4161 | 12/13/2024 | 127.02 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | ALBA SH.P.K | 35/2024 | 4044 | 12/12/2024 | 97.50 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | N.P.T HARIS | FT-SHV-27-2024 | 4121 | 12/13/2024 | 6,660.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | N.P.T HARIS | FT-SHV-28-2024 | 4095 | 12/13/2024 | 11,100.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | N.P.T HARIS | FT-SHV-25-2024 | 4086 | 12/13/2024 | 1,850.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | N.P.T HARIS | FT-SHV-26-2024 | 4119 | 12/13/2024 | 2,590.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | N.P.T HARIS | FT-SHV-29-2024 | 4089 | 12/13/2024 | 7,400.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | N.P.T HARIS | FT-SHV-30-2024 | 4090 | 12/13/2024 | 3,700.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | N.P.T HARIS | FT-SHV-32-2024 | 4091 | 12/13/2024 | 1,110.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | N.P.T HARIS | FT-SHV-33-2024 | 4087 | 12/13/2024 | 12,950.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | N.P.T HARIS | FT-SHV-36-2024 | 4097 | 12/13/2024 | 3,700.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | N.P.T HARIS | FT-SHV-15-2024 | 4108 | 12/13/2024 | 14,416.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | N.P.T HARIS | FT-SHV-5-2024 | 4118 | 12/13/2024 | 5,154.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | N.P.T HARIS | FT-SHV-42-2024 | 4122 | 12/13/2024 | 5,512.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | N.P.T HARIS | FT-SHV-10-2024 | 4115 | 12/13/2024 | 2,577.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | N.P.T HARIS | FT-SHV-11-2024 | 4101 | 12/13/2024 | 7,632.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | N.P.T HARIS | FT-SHV-17-2024 | 4102 | 12/13/2024 | 12,720.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | N.P.T HARIS | FT-SHV-18-2024 | 4103 | 12/13/2024 | 4,240.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | N.P.T HARIS | FT-SHV-14-2024 | 4104 | 12/13/2024 | 6,784.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | N.P.T HARIS | FT-SHV-7-2024 | 4107 | 12/13/2024 | 5,583.50 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | N.P.T HARIS | FT-SHV-99-2024 | 4109 | 12/13/2024 | 4,295.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | DURGUTI-3 SHPK | 1891/2024 | 1322 | 6/19/2024 | 97.60 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NTGI GRAFO LONI | 1175-210-001-24 | 3982 | 12/11/2024 | 54.40 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | FATI SH.P.K | 0042/2024 | 3919 | 12/9/2024 | 30.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | ABETARE | A/342-e | 3887 | 12/6/2024 | 32.34 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | XERXE-E SH.P.K | 24-SHV01-001-96 | 3965 | 12/10/2024 | 98.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | XERXE-E SH.P.K | 24-SHV01-001-97 | 3966 | 12/10/2024 | 78.40 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | HIB PETROL SHPK | FDT24-8-003768 | 4069 | 12/13/2024 | 59.19 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | HIB PETROL SHPK | FDT24-8-003746 | 4072 | 12/13/2024 | 58.35 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | HIB PETROL SHPK | FDT24-8-003767 | 4070 | 12/13/2024 | 82.87 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | HIB PETROL SHPK | FDT24-8-003747 | 4071 | 12/13/2024 | 70.02 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | HIB PETROL SHPK | FDT24-8-002730 | 2283 | 10/16/2024 | 88.44 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | HIB PETROL SHPK | FDT24-8-003680 | 5152 | 12/19/2024 | 1,715.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | HIB PETROL SHPK | FDT24-8-003745 | 4076 | 12/13/2024 | 26.19 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | HIB PETROL SHPK | FDT24-8-000609 | 508 | 3/12/2024 | 19.30 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | HIB PETROL SHPK | FDT24-8-001289 | 1018 | 5/17/2024 | 28.79 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | INFINIT | 2024-971 | 4171 | 12/16/2024 | 34.13 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | INFINIT | 2024-973 | 4172 | 12/16/2024 | 71.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | INFINIT | 2024-878 | 2737 | 11/25/2024 | 20.10 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | DERGUTI-3 SHPK | 3489/2024 | 2822 | 12/3/2024 | 99.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | DAUTI-KOMERC | 1-55-668029 | 2648 | 11/18/2024 | 96.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | HAXHI LUSHA | 11/2024 | 4239 | 12/17/2024 | 76.60 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NTP LANDI | 0064120 | 4242 | 11/27/2024 | 99.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NTP LANDI | 0064119 | 4241 | 10/2/2024 | 99.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | HAXHI LUSHA | 10/2024 | 4243 | 27/12/2024 | 81.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | Insituti i mjeksisë së Punës | 505-E/24 | 4240 | 27/12/2024 | 60.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | Princi Comopany | 087/2024 | 4244 | 27/12/2024 | 12,713.85 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | ABETARE | A/357-e | 4245 | 27/12/2024 | 98.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | ABETARE | A/356-e | 4246 | 27/12/2024 | 99.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | ABETARE | A/355-e | 4247 | 27/12/2024 | 99.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NTP LANDI | 0064141 | 4248 | 27/12/2024 | 99.50 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NTP LANDI | 0004868 | 4249 | 27/12/2024 | 99.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NTP LANDI | 0082511 | 4250 | 27/12/2024 | 99.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | Rama Print | 142/24 | 4251 | 27/12/2024 | 96.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | Rama Print | 143/24 | 4252 | 27/12/2024 | 96.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | Rama Print | 144/24 | 45253 | 27/12/2024 | 96.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | Rama Print | 145/24 | 4254 | 27/12/2024 | 99.50 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | Rama Print | 146/24 | 4255 | 27/12/2024 | 93.50 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | Rama Print | 147/24 | 4256 | 27/12/2024 | 56.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | ABETARE | A/277-e | 4257 | 27/12/2024 | 98.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | ABETARE | A/276-e | 4258 | 27/12/2024 | 99.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | ABETARE | A/275-e | 4259 | 27/12/2024 | 99.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | Dona Dent | 60/24 | 4260 | 27/12/2024 | 85.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | Dona Dent | 61/24 | 4261 | 27/12/2024 | 85.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | Jaha Shpk | A/91-s | 4262 | 27/12/2024 | 158.60 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | Insituti i mjeksisë së Punës | 320/24-E | 4263 | 27/12/2024 | 60.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | Vala Mobile | 550056723/2393 | 4246 | 27/12/2024 | 173.79 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | Pro Medical | 1072 | 4265 | 27/12/2024 | 2,966.35 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | En Sharku | 24-SHV55-001-54639 | 4266 | 27/12/2024 | 45.72 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | EKO REGJIONI | 946/24 | 4267 | 27/12/2024 | 102.40 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | MADEKOS | 742-24 | 4268 | 27/12/2024 | 7,474.50 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | GGL SH.P.K | 0034/2024, | 4271 | 30/12/2024 | 415.30 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | GGL SH.P.K | 0035/2024, | 4270 | 30/12./2024 | 883.92 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | EUROSIG | 7666136 | 297 | 2/6/2023 | 46.86 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | MADEKOS | 503-23 | 4653 | 11.16.2023 | 1,190.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | FATI SHPK | 0007/2024 | 980 | 5/13/2024 | 30.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | FATI SHPK | 0008/2024 | 981 | 5/13/2024 | 30.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | FATI SHPK | 0065-2023 | 285 | 2/22/2024 | 30.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | MADEKOS | 191-24 | 870 | 04/25.2024 | 4,798.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | KOSOVA MED | DN46/2024 | 869 | 4/25/2024 | 2,997.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NSHT NEZIRI N | A/97-E | 216 | 2/14/2024 | 124.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NSHT NEZIRI N | A/614-E | 1805 | 8/29/2024 | 480.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NSHT NEZIRI N | A/635-E | 1809 | 12/13/1904 | 131.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | HIB PETROL SHPK | FDT24-8-002734 | 1887 | 9/13/2024 | 82.20 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | MADEKOS | 362-24 | 1936 | 9/18/2024 | 3,384.15 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | INFINIT | 2024-594 | 1912 | 9/16/2024 | 926.50 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | INFINIT | 2024-595 | 1911 | 9/16/2024 | 270.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | KOSOVA MED | DN93/2024 | 1899 | 9/16/2024 | 3,135.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | MADEKOS | 268-24 | 1900 | 9/16/2024 | 7,865.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | KOSOVA MED | DN144/2024 | 1901 | 9/16/2024 | 7,997.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | Princi Comopany | 076/2024 | 1902 | 9/16/2024 | 11,292.75 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | MADEKOS | 420-24 | 1903 | 9/16/2024 | 11,939.50 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NSHT NEZIRI N | A/237-E | 753 | 4/17/2024 | 320.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | FATI SHPK | 0013/2024 | 1383 | 6/26/2024 | 30.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | WOOD CORPORATION LLC | 233/2024 | 2682 | 11/20/2024 | 1,210.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | FATI SHPK | 0039/2024 | 3922 | 12/9/2024 | 30.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NSHT NEZIRI N | A/1063-E | 2785 | 12/29//2024 | 419.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NSHT NEZIRI N | A/1057-E | 2784 | 11/29/2024 | 168.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NSHT NEZIRI N | A/1040-E | 2783 | 11/29/2024 | 60.00 | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NSHT NEZIRI N | A/1022-E | 2782 | 11/29/2024 | 170.00 | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NSHT NEZIRI N | A/1011-E | 2781 | 11/29/2024 | 910.00 | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NSHT NEZIRI N | A/994-E | 2780 | 11/29/2024 | 327.00 | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NSHT NEZIRI N | A/986-E | 2779 | 11/29/2024 | 487.50 | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NSHT NEZIRI N | A/976-E | 2778 | 11/29/2024 | 960.00 | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | FATI SHPK | 0029/2024 | 2689 | 11/21/2024 | 30.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | SIGAL | 8878910 | 2689 | 11/21/2024 | 233.10 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | SIGAL | 8878089 | 2688 | 11/24/2024 | 198.24 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | SIGAL | 8776992 | 2133 | 9/30/2024 | 268.96 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NTGI GRAFO LONI | 937-210-001-24 | 2392 | 10/23/2024 | 544.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NPT HARISI | 35-2024 | 4098 | 12/13/2024 | 11,100.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | HIB PETROL | FDT24-8-002995 | 2383 | 10/23/2024 | 2,727.50 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | HIB PETROL | FDT24-8-002740 | 2381 | 10/23/2024 | 23.58 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | HIB PETROL | FDT24-8-003322 | 2589 | 11/13/2024 | 4,928.65 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | HIB PETROL | FDT24-8-003320 | 2590 | 11/13/2024 | 45.72 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | HIB PETROL | FDT24-8-003323 | 2588 | 11/13/2024 | 3,016.66 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | HIB PETROL | FDT24-8-002758 | 2635 | 11/15/2024 | 47.17 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NSHT NEZIRI N | A/652-E | 1915 | 9/17/2024 | 160.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NSHT NEZIRI N | A/968-E | 2626 | 11/14/2024 | 248.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NSHT NEZIRI N | A/966-E | 1625 | 11/14/2024 | 490.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NSHT NEZIRI N | A/957-E | 2551 | 11/11/2024 | 188.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | NSHT NEZIRI N | A/953-E | 2552 | 11/11/2024 | 146.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | MB TEXTILE | 24-SHV01-001-49 | 2512 | 11/6/2024 | 105.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | FATI SHPK | 0027/2024 | 2459 | 10/31/2024 | 30.00 € | Përfundim vitit fiskal |
| 624 | Rahovec | N.T. XENI COMMERCE QTX | 13144 | 4269 | 27/12/2024 | 82.85 € | Përfundim vitit fiskal |
| TOTALI |  |  |  |  | Totali | 440,672.62 |  |

## 5.2 Shpenzimet Kapitale (Obligimet Financiare)

| Kodi i OB | Organizata Buxhetore | Furnitori | Numri i faturës | Numri i protokolit | Data e obligimit të fatures | Shuma |  | Arsyeja e mos pagesës |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 623 | Rahovec | "MENDI - P" Sh.p.k. - Rahovec | 24-SHV01-040-1 | 263 | 21.2.2024 | 28,013.31 € |  | Përfundimi i vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | "MENDI - P" Sh.p.k. - Rahovec | 22-SHV01-029-2 | 4465 | 16.11.2022 | 72,747.10 € |  | Përfundimi i vitit fiskal |
| 624 | Rahovec | "MENDI - P" Sh.p.k. - Rahovec | 24-SHV01-027-3 | 998 | 15.5.2024 | 26,382.51 € |  | Përfundimi i vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | EUROING | 24-SHV01-009-1 | 756 | 17.4.2024 | 3,918.47 € |  | Përfundimi i vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | EUROING | 24-SHV01-009-3 | 822 | 23.4.2024 | 32,963.00 € |  | Përfundimi i vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | H.SEFERI-Suharekë | 24-SHV01-001-2 | 236 | 2/20/2024 | 5,964.95 € |  | Përfundimi i vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | H.SEFERI-Suharekë | 24-SHV01-001-49 | 1463 | 7/4/2024 | 36,154.85 € |  | Përfundimi i vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | EAE-NJAZ SH.P.K-Rahovec | 39/2024 | 1679 | 7/29/2024 | 13,588.50 € |  | Përfundimi i vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | ADEA CONSTRACTION | 03/2024 | 1739 | 8/14/2024 | 405.60 € |  | Përfundimi i vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | PMN SHK | 05/2024 | 1310 | 6/13/2024 | 3,500.00 € |  | Përfundimi i vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | AGRO-INVEST-1 | 04/2024 | 1200 | 6/7/2024 | 23,663.79 € |  | Përfundimi i vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | AGRO-INVEST-1 | 05/2024 | 2160 | 10/4/2024 | 52,036.93 € |  | Përfundimi i vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | AGE GROUP | RNV117 | 1668 | 7/30/2024 | 699.03 € |  | Përfundimi i vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | AGE GROUP | RNV121 | 2141 | 10/1/2024 | 10,931.75 € |  | Përfundimi i vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | "MENDI - P" Sh.p.k. - Rahovec | 24-SHV01-027-4 | 1972 | 9/18/2024 | 62,422.93 € |  | Përfundimi i vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | EJONA SH.P.K | 01-1809/2024 | 2039 | 9/19/2024 | 17.41 € |  | Përfundimi i vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | ETNIKU N.N.T | 27/2024 | 1835 | 9/4/2024 | 132,486.75 € |  | Përfundimi i vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | EUROING | 24-SHV01-012-4 | 2401 | 10/23/2024 | 27,048.14 € |  | Përfundimi i vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | KRU GJAKOVE- BENITA | 24-SHV01-009-46 | 2078 | 9/26/2024 | 31,762.22 € |  | Përfundimi i vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | N.N INGINERING | 4/2024 | 2363 | 10/23/2024 | 4,468.15 € |  | Përfundimi i vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | HIDROTERM SH.P.K | KKRHH-05 | 2758 | 11/26/2024 | 1,264.43 € |  | Përfundimi i vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | EUROING | 24-SHV01-009-2 | 757 | 4/17/2024 | 14,804.46 € |  | Përfundimi i vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | STONE STRONG SHPK | 24-SHV01-002-3 | 2565 | 11/12/2024 | 13.87 € |  | Përfundimi i vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | "MENDI - P" Sh.p.k. - Rahovec | 24-SHV01-046-1 | 3909 | 12/9/2024 | 18,048.86 € |  | Përfundimi i vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | EJONA SH.P.K | 01-0912/2024 | 3935 | 12/10/2024 | 29,427.17 € |  | Përfundimi i vitit fiskal |
| 623 | Rahovec | EUROING | 24-SHV01-012-5 | 4200 | 12/20/2024 | 24,108.81 € |  | Përfundimi i vitit fiskal |
| TOTALI: |  |  |  |  |  |  | 656,842.99 € |  |

#### Përmbledhja e obligimeve financiare

## 5.3 Obligimet Kontraktuale

| Numri i projektit | Titulli i kontratës (i plotë) | Numri i prokurimit (e-prokurim) | Vlera gjithsej e kontratës | Afati i kontrates (në muaj) | Vlera e mbetur e kontratës | Viti Fiskal | Nga Kategoria Mallëra dhe Shërbime |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40865 | Vazhdimi i ndërtimit të shpisë muze te Ukshin Hoti | 623-21-2033-5-2-1 | 189,560.13 € | 24 | 19,015.69 € |  |  |
| 53794 | Ndertimi i urës dhe kanalit të kullimit në Çifllak-Lot 4 | 623-21-2485-5-1-1/C301 | 708,171.68 € | 36 | 287,430.44 € |  |  |
| 53800 | Ndertimi i kanaleve te kullimit ne fshatin dejne- Loto 1 | 623-21-3119-5-1-1/C333 | 246,723.39 € | 36 | 118,746.21 € |  |  |
| 53790 | Ndërtimi i rrugeve Lokale ne Komunen e Rahovecit | 623-21-4731-5-1-1/C328 | 807,328.39 € | 620 ditë | 488,556.78 € |  |  |
| 53790 | Ndërtimi i Kompleksit sportiv ne zonen turistike ne Rahovec | 623-21-4146-5-1-1/C324 | 391,134.45 € | 300 ditë | 40,000.00 € |  |  |
| 53788 | Riparimi i monumenteve kulturore - historike dhe terreneve sportive lot 1 – riparimi i monumenteve kulturore – historike | 623-21-4944-5-2-1/C314 | 130,015.71 € | 460 ditë | 25,016.76 € | Viti 2021 | 25,016.76 € |
| 50717 | Ndertimi i kanalit te tokave nga Shtavica deri ne Fortese | 623-21-2485-5-1-1/C298 | 2,386,301.90 € | 36 | 1,225,851.94 € | 2,204,617.82 € |  |
| 51328 | Ndertimi i objektit - Depo Bujqësore | 623-22-8349-5-2-1 | 424,397.00 € | 480 ditë | 179,461.27 € |  |  |
| 51468 | Ndërtimi i SHFMU Hamëz Thaqi- Xerxe | 623-22-7571-5-1-1/C426 | 1,575,678.59 € | 480 ditë | 1,025,679.60 € |  |  |
| 51353 | Nderimi i aneksit te SHFMU Kater Deshmoret- Ratkoc | 623-22-8828-5-1-1/C428 | 899,991.89 € | 480 ditë | 589,991.89 € |  |  |
|  | Mirembajtja dhe pastrimi I paslestres Mizahir Isma ne Rahovec | 623-22-12829-2-2-1/C451 | 25,135.00 € | 24 | 6,053.63 € |  | 6,053.63 € |
| 49832 | Ndërtimi i Sheshit Qendror | 623-22-6778-5-1-1/C445 | 3,817,347.79 € | 960 ditë | 2,100,875.86 € |  |  |
|  | Pastrimi i përrenjëve dhe Lumenjeve në Komunën e Rahovecit | 623-22-11580-5-2-1/C446 | 142,856.00 € | 24 | 90,256.24 € | Viti 2022 | 90,256.24 € |
|  | Ofrimi i sherbimeve juridike ligjore per nevojat e komunes se rahovecit | 623-22-8650-2-2-1/C415 | 124,000.00 € | 24 | 30,476.00 € | 3,843,333.22 € | 30,476.00 € |
|  | Servisimi i pajisjeve mjekësore | 623-23-491-2-2-1/C461 | 96,000.00 € | 36 | 59,669.00 € |  | 59,669.00 € |
|  | Trajtimi i qenve endacak në komunën e rahovecit | 623-23-1687-2-2-1/C470 | 100,000.00 € | 36 | 40,027.50 € |  | 40,027.50 € |
| 53866 | Ndërtimi dhe rregullimi i kanalizimeve fekale (gropa septike) në komunën e rahovecit | 623-23-179-5-1-1/C486 | 518,437.00 € | 480 ditë | 228,437.00 € |  |  |
|  | Hartimi i projekteve të ndryshme në komunën e rahovecit | 623-23-321-2-1-1/C463 | 350,000.00 € | 36 | 328,215.29 € |  | 328,215.29 € |
| 53791 | Meremetimi i rrugëve dhe trotuareve – lot 1 | 623-23-3087-5-2-1/C483 | 380,000.00 € | 36 | 299,993.00 € |  |  |
|  | Rregullimi dhe mirëmbajtja e hapësirave të jashtme dhe të brendshme në institucionet publike | 623-23-2282-2-1-1/C491 | 90,000.00 € | 36 | 6,028.53 € |  | 6,028.53 € |
| 53783 | Renovime në shkolla | 623-23-3431-5-2-1/C488 | 332,017.85 € | 36 | 150,682.01 € |  |  |
| 53790 | Ndërtimi i rrugëve lokale-lot 3 | 623-23-3318-5-1-1/C508 | 1,049,999.50 € | 16 | 919,687.27 € |  |  |
| 54804 | Rregullimi dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike ne hapsira te jashtme dhe te brendshme ne insitucione publike | 623-23-2282-2-1-1/C490 | 275,000.00 € | 36 | 217,124.00 € |  | 217,124.00 € |
| 55182 | Ndërtimi i rrugëve në hapsirat në hapsirat për biznes dhe turizëm | 623-23-5931-5-1-1/C512 | 1,896,482.49 € | 16 | 1,647,173.56 € |  |  |
| 52281 | Ndërtimi dhe renovimi QKMF-ve DHE AMF-ve | 623-23-6893-5-2-1/C507 | 378,392.62 € | 16 | 108,392.63 € |  |  |
|  | Shërbimet e energjisë (esco) për komunën e rahovecit | 623-22-11049-2-1-1/C443 | 2,300,000.00 € | 36 | 2,055,000.00 € |  | 2,055,000.00 € |
| 49953 | Ndërtimi i qendrës rinore dhe kulturore në rahovec | 623-23-9402-5-1-1/C518 | 482,584.55 € | 32 | 144,455.82 € |  |  |
| 53790 | Ndërtimi i rrugëve lokale | 623-23-9085-5-1-1/C523 | 898,601.20 € | 480 ditë | 545,303.75 € |  |  |
|  | Investime dhe mirëmbajtja e hapësirave të gjelbëruara,parqet,varrzat në komunën e rahovecit | 623-23-8000-5-2-1/C505 | 159,730.26 € | 24 | 58,952.51 € |  |  |
| 50753 | Ndërtimi dhe rregullimi i shtëpisë muze bajram curri në krushë të madhe | 623-23-9479-5-2-1/C525 | 119,754.75 € | 480 ditë | 4,568.00 € |  |  |
|  | Ndërtimi i shtegut të ecjes dhe turizmit në rahovec,drenoc,polluzhë,xërxë-opterushë-three group | 623-23-9318-5-2-1/C529 | 119,595.00 € | 24 | 101,519.32 € |  |  |
| 53798 | Rregullimi dhe riparimi i terreneve sportive | 623-23-12344-5-2-1/C535 | 459,808.35 € | 24 | 364,515.35 € |  |  |
| 49887 | Ndërtimi dhe rregullimi i infrastrukturës në stacionin e autobusëve | 623-23-7702-5-2-1/C514 | 127,027.00 € | 480 ditë | 67,027.00 € |  |  |
|  | Konsulencë për hartimin e projekteve për fermer dhe biznese | 623-23-434-2-2-1/C454 | 50,000.00 € | 24 | 12,920.00 € |  | 12,920.00 € |
|  | Furnizim me material shpenzues mjekësor për nevojat e QKMF-së | 623-23-10731-1-2-1/C528 | 13,940.70 € | 12 | 3,310.70 € |  | 3,310.70 € |
|  | Pastrimi dhe mirëmbajtja higjenike e objekteve të komunës së rahovecit | 623-23-12928-2-1-1/C544 | 155,000.00 € | 24 | 63,611.56 € |  | 63,611.56 € |
|  | Grumbullimi i mbeturinave dhe mirëmbajtja e rrugëve gjatë dy sezonave | 623-23-13129-2-1-1/C546 | 416,542.80 € | 36 | 317,590.44 € | Viti 2023 | 317,590.44 € |
|  | Pastrimi dhe mirërmbajtja higjenike e objekteve të komunës së rahovecit | 623-23-12928-2-1-1/C543 | 155,000.00 € | 24 | 66,036.95 € | 7,810,241.19 € | 66,036.95 € |
|  | Mirëmbajtja higjenike e shtëpisë për të moshuar dhe shtëpisë së verërave | 623-24-524-2-2-1/C556 | 8,770.20 € | 24 | 5,061.50 € |  | 5,061.50 € |
|  | Mbikëqyrja e investimeve kapitale në komunën e rahovecit-ritenderim | 623-23-7605-2-2-1/C502 | 80,000.00 € | 24 | 31,276.59 € |  | 31,276.59 € |
| 53858 | Rregullimi i varrezave të dëshmorëve,martirëve dhe civilëve | 623-24-493-5-2-1 | 314,482.96 € | 36 | 289,110.96 € |  |  |
|  | Ndërhyrjet në rastet emergjente infrastrukturore | 623-24-604-2-2-1/C559 | 65,990.00 € | 12 | 14,398.00 € |  | 14,398.00 € |
| 53791 | Meremetimi i rrugëve dhe i trotuareve | 623-24-2324-5-2-1/C567 | 239,900.00 € | 24 | 139,900.02 € |  |  |
|  | Rrënimi i objekteve pa leje | 623-24-435-5-2-1/C557 | 173,615.00 € | 24 | 127,278.00 € |  | 127,278.00 € |
|  | Mirëmbajtja e objekteve kulturore,monumenteve,fushave sportive dhe rekreative | 623-24-2558-2-2-1/C578 | 23,826.50 € | 24 | 7,150.50 € |  | 7,150.50 € |
|  | Rregullimi dhe mirëmbajtja e hapësirave të jashtme dhe të brendshme në institucionet publike | 623-23-2282-2-1-1/C547 | 120,000.00 € | 36 | 106,311.60 € |  | 106,311.60 € |
|  | Ndërtimi i kolektorit dhe i shtratit të lumit në hoçë të madhe, brestoc, hoçë e vogël, nagac dhe krushë e madhe | 623-24-3520-5-1-1/C596 | 1,976,299.79 € | 36 | 1,429,112.14 € |  |  |
|  | Ndërtimi i kanalit të kullimit të tokave bujqësore fortesë- celinë | 623-24-3695-5-2-1/C386 | 298,414.41 € | 340 ditë | 72,525.61 € |  |  |
|  | Furnizim me pleh artificial | 62-23-10579-1-1-1/C565 | 245,000.00 € | 24 | 126,273.00 € |  | 126,273.00 € |
|  | Sigurimi fizik i objekteve të komunës | 623-24-1213-2-2-1/C589 | 70,000.00 € | 12 | 52,750.80 € |  | 52,750.80 € |
|  | Furnizim me preparate për luftimin e insektit cikadia e hardhisë së rrushit | 623-23-13062-1-2-1/C542 | 41,040.00 € | 24 | 16,347.60 € |  | 16,347.60 € |
| 49841 | Vendosja e ashensorit në objektin e ri të komunës | 623-24-3623-5-2-1/C587 | 54,444.58 € | 225 ditë | 29,444.58 € |  |  |
|  | Sinjalizimi horizontal dhe vertikal i rrugëve | 623-24-7200-5-2-1/C602 | 150,000.00 € | 24 | 102,540.00 € |  | 102,540.00 € |
| 53795 | Ndërtimi dhe mirëmbajtja e rrugëve fushore | 623-24-3803-5-2-1 | 449,851.00 € | 24 | 386,487.03 € |  |  |
|  | Rregullimi i shtratit të lumit në fshatin sapniq | 623-24-1691-5-1-1/C592 | 698,999.19 € | 460 ditë | 499,272.19 € |  |  |
|  | Furnizimi dhe montimi i kamerave të sigurisë në qytet dhe mirëmbajtja e tyre | 623-24-1471-1-1-1-1 | 138,990.33 € | 24 | 134,850.33 € |  | 134,850.33 € |
|  | Ndërtimi i serrave për fermerë me participim 80%-20% | 623-24-6885-5-2-1 | 497,500.00 € | 24 | 352,923.40 € |  | 352,923.40 € |
|  | Furnizim me gypa | 623-24-2450-1-2-1/C581 | 60,100.00 € | 24 | 50,686.71 € |  | 50,686.71 € |
|  | RENOVIMI I SHTËPIVE TË KOMUNITETIT PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË RAHOVEC | 623-24-6432-5-1-1/C624 | 768,100.04 € | 36 | 538,100.04 € |  |  |
|  | Digjitalizimi i dokumentacionit kadastral-Rirregullimi i vektorit në Komnën e Rahovecit | 623-24-3443-2-1-1/C611 | 295,000.00 € | 36 | 293,000.00 € |  | 293,000.00 € |
|  | Vazhdimi i rregullimit dhe rikonstruktimi i shtratit të lumit Rimnik në Fortesë | 623-24-7154-5-1-1/C626 | 955,849.36 € | 36 | 925,849.36 € |  |  |
|  | Furnizim me pelet për nevojat e Komunës së Rahovecit për vitin 2023-2024 | 623-23-13234-1-2-1 | 121,360.00 € | 24 | 109,410.00 € |  | 109,410.00 € |
|  | Furnizim me Dru Ahu për nevojat e Komunës | 623-24-6463-1-1-1 | 421,795.20 € | 38 | 412,216.74 € | Viti 2024 | 412,216.74 € |
|  | Ndërtimi i urave në Komunën e Rahovecit | 623-24-5118-5-2-1/C638 | 165,888.00 € | 24 | 145,888.00 € | 6,398,164.70 € |  |
| Gjithsej |  |  | 31,227,772.55 € |  | 20,435,818.20 € |  | 5,263,811.37 € |
|  |  |  | Totali | Investim Kapitale | 15,172,006.83 € |  |  |
|  |  |  | Totali | Mallëra dhe Shërbime | 5,263,811.37 € |  |  |
|  |  |  | Totali | Subvencione | 546,230.71 € |  |  |
|  |  |  | Totali | Obligime nga viti 2021 | 2,204,617.82 € |  |  |
|  |  |  | Totali | Obligime nga viti 2022 | 3,843,333.22 € |  |  |
|  |  |  | Totali | Obligime nga viti 2023 | 7,810,241.19 € |  |  |  |
|  |  |  | Totali | Obligime nga viti 2024 | 6,398,164.70 |  |  |

Drejtoria për Buxhet dhe Financa: ____________________________________