REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIC OF KOSOVO / REPUBLIKA KOSOVA

KOMUNA E SHTIMES / MUNICIPALITY OF SHTIME/ OPSTINA STIMLJE

PLANI I PUNËS SË KABINETIT TË KRYETARIT TË KOMUNËS 2024

Fjala e Kryetarit

Shtimja është dëshira jonë e kahmotshme për të qenë plotësisht e jetueshme sipas nevojave të të gjithë qytetarëve tanë dhe në harmoni me preferencat e të gjitha grupmoshave. Ky synim mua më ka shtyrë që të kandidoj në mënyrë që banorëve t'ua bëjmë një qytet siç e meritojnë dhe një komunë që është në shërbim të tyre. Këtë vizion do ta përmbushim me patjetër dhe nuk ka asnjë sfidë, pengesë a obstruksion që na ndalë nga ky drejtim. Sepse ne të gjithë kemi sakrifikuar nga vetja për të arritur deri këtu dhe deri tani ka qenë shumë më vështirë, mbase në sytë e dikujt e pamundur për ta paramenduar këtë hap në të cilin jemi. Në një vit të vetëm qeverisje, kemi dëshmuar se Shtimja mund të udhëhiqet pa u abuzuar me të mirën e saj publike. Kemi dhënë shembull se dyert tona janë gjithmonë të hapura, ashtu siç jemi edhe vet për ta pritur e për të diskutuar secilin që na sheh si adresë zgjidhjeje për problemet e tyre. Kemi treguar se është e mundur që qytetari të jetë jo vetëm prioriteti, por i vetmi shqetësim yni, që i japim tërë kohën e mundshme dhe duke lënë gjithçka tjetër anash. Sepse jemi plotësisht të vetëdijshëm që për shkak të një vazhdimësie të gjatë e të mbrapshtë, shumë të këqija janë stërkequr e shumë të mira janë humbur dhe plot të tjera nuk janë realizuar me qëllime të ndryshome personale, grupore apo klanore. Mirëpo, atij kapitulli i kemi dhënë përfundimisht fund të hekurt dhe jemi tejet të gëzuar që më nuk do të ketë kthim prapa dhe s'mund të ulet standardi i vendosur nga ne si udhëheqje e re dhe tërësisht e ndryshme nga e kaluara. Nevojat e Shtimes janë të mëdha e kapacitetet në funksion të përmbushjes së nevojave fatkeqësisht janë të vogla. Mirëpo, ne e zotërojmë vullnetin e palëkundur e këmbëngulësinë stoike për ta realizuar çdo zotim, me shpresën për të lëvizur edhe më tej. Për këtë jemi të bindur që mund ta bëjmë sepse të gjithë ne që e kemi marrë besimin qytetar e publik, punojmë si një ekip. Të gjithë e bëjmë më të mirën nga vetja dhe asnjëri nuk heziton të vë në dispozicion e të mos kursejë asgjë vetëm e vetëm për t'i dalë në krye platformës së përbashkët që e bën Shtimen komunë të qytetarëve dhe që i bën shtimjanët qytetarë me komunë në shërbim të tyre. Prandaj, ne do ta gjelbërojmë qytetin e do t'i ndiçojmë fshatrat, do t'i bëjmë shkollat ambiente të specializuara për mësim me mjedis të pastër e me mjete pune shkencore e laboratorike, duke mos e lënë anash sportin me palestra funksionale e me Stadium modern, gjithsesi me një përkujdesje për memorien tonë lokale kolektive duke e ndërtuar një Arkivë të qytetit bashkë me Bibliotekën e re, duke e zhvendosur Entin Special e duke ndërtuar

Qendrën e re Kryesore të Mjekësisë Familjare dhe rikthimin në funksion të plotë të 4 QMF-ve. Ne do të përkujdesemi për një ambient të pastër që s'u lë asnjë vend asnjë deponie ilegale që do të ndikojë në pastrimin e ajrit për të gjithë qytetarët tanë. Plani ynë, mbase i parë në dritën e 21-vjeçarit të kaluar, mund të duket aq ambicioz sa i parealizueshëm. Mirëpo, unë zotohem se ditë pas ditë të gjithë ne do të jemi dëshmitarë të hapave konkretë të realizimit të secilës shkronjë të programit tonë. Dhe e gjithë kjo me një transparencë absolute dhe pa asnjë keqpërdorim. Sepse të tillë na duan qytetarët dhe kështu e kemi dashur ne Shtimen. Prandaj, të gjithë ne që jemi shumicë, do të marshojmë krah për krah për ta transformuar Shtimen dhe për t'i dhënë kuptim dashurisë tonë për të, vizionit tonë të përbashkët dhe jetës që e zhvillojmë këtu. Për Shtimen që do ta ndryshojmë!

Kryetari i Komunës - Qemajl Aliu

PRIORITETET E PROGRAMIT

Përmirësimi i infrastrukturës ekonomike dhe sociale;

Terheqja e investimeve nё bashkëpunim me diasporën;

Pёrkrahja e fermerёve me subvencione, krijimi i kushteve pёr rritjen e prodhimit dhe

cilёsisё tё produkteve bujqёsore;

Zgjerimi i gamёs sё inkasimit tё tё hyrave buxhetore tё Komunёs dhe menaxhimi nё mёnyrё transparente;

Kyçja e banorёve tё lagjeve dhe fshatrave nё sistemin e kanalizimit dhe ujёsjellёsit; Mbёshtetja e bizneseve nё hapjen e vendeve tё reja tё punёs.

Rregullimi i rrugёve, trotuareve dhe ndriçimit nё fshatra dhe nё qytet; Pёrmirёsimi i infrastrukturёs sё shkollave dhe ngritjes së cilësisë në arsim Mbrojtja, menaxhimi i burimeve natyrore dhe mjedisit;

PLANI I PUNЁS SЁ KRYETARIT PЁR VITIN 2024

Hyrje

Duke u bazuar në Ligjin pёr Vetёqeverisjen lokale nr. 03/L-040, Statutin e Komunёs sё Shtimёs nr. 01-06/1636 tё datёs 03.09.2008, Kryetari i Komunës ka formuar grupin punues për hartimin e Planit të Punës 2024.

Me qëllim të përmbushjes së objektivave, ky plan i Punës së kryetarit pёrmban aktivitete, detyra dhe ka tё pёrcaktuar afatin kohor për realizimin e tyre, pёr vitin 2024.

Fokusi i punës do të jetë mbi bazën e arritjes së qëllimeve të përcaktuara për këtë vik kalendarik duke pasur një Administratё qё ofron shёrbime cilёsore, duke rritur nivelin e shёrbimeve digjitale - online bazuar nё kёrkesat e qytetarёve, njёkohёsisht duke ngritur kapacitetet profesionale pёr njё zhvillim tё qёndrueshёm Ekonomik, planifikim urban dhe rural, mbrojtje tё mjedisit, ofrimin dhe mirёmbajtjen e shёrbimeve publike dhe shёrbimev e komunale. Ofrimin e arsimit parauniversitar (parashkollor, fillor e tё mesёm ulet dhe tё lartё). Promovimin dhe mbrojtjen e tё drejtave tё njeriut, ofrimin e shёndetit primar shёndetёsor, kujdesin pёr strehim, tё moshuarit, fёmijёt,, punёsimin, banimin pulik, aktivitetet kulturore, sportive, rininё. Transportin lokal publik dhe taksitё, emёrimin e rrugёve,, rrugicave si dhe vendeve tё tjera publike, ofrimin dhe mirёmbajtjen e parqeve dhe hapёsirave publike, turizmit.

QËLLIMI

Qёllimi i kёtij plani pёr vitin 2024 ёshtё qё Zyra e Kryetarit të Komunёs tё ushtrojë me sukses pёrgjegjёsitё dhe detyrat e punёs dhe t’i realizojë në tërësi objektivat e parapara; tё ketё nёn mbikëqyrje dhe tё kontrollon të gjitha programet, projektet, shërbimet dhe aktivitetet e Komunёs; duke zbatuar ligjet dhe udhёzimet admnistrative në lidhje me qeverisjen komunale dhe në ushtrimin e kompetencave të duhura të Kryetarit nё zbatimin e politikave dhe programeve të miratuara dhe kёshtu tё vazhdojë pёrmbushjen e misionit tё Kabinetit tё tij.

Objektivat

Planifikimi urban, hartat zonale, lёshimi i lejeve pёr ndёrtim dhe i lejeve pёr biznese;

Ofrimi i shёrbimeve administrative tё shpejta dhe cilёsore duke rritur nivelin e digjitalizimit pёr qytetarёt e komunёs sё Shtimes;

Ofrimi i shёrbimeve publike komunale tё ujёsjellёsit, kanalizimit, trajtimit tё ujёrave tё zeza, infrastrukturёs rrugore lokale, trotuareve, ndriçimit, stazave tё biçikletave, transportit;

Ndёrtimi i infrastrukturёs pёr krijimin e kushteve pёr zhvillim ekonomik lokal, zonat e biznesit, zonat pёr bujqёsi, blegtori, turizёm dhe zhvillim rural;

Pёrmirёsimi i infrastrukturёs shkollore pёr fёmijёt parashkollor, fillor, tё mesёm i ulёt dhe i mesёm i lartё;

Pёrmirёsimi i kushteve infrastrukturore dhe furnizimeve tё kujdesit primar shёndetёsor;

Implementimi i planit lokal tё veprimit nё mjedis, mbrojtja lokale e ambientit;

Identifikimi, evidentimi dhe menaxhimi i pronёs komunale;

Vazhdimi i implementimit tё projekteve infrastrukturore;

Ofrimi i shёrbimeve sociale dhe tё banimit pёr kategoritё nё nevojё;

Ofrimi i shёrbimeve sociale dhe tё banimit;

Mbёshtjetja e aktiviteteve kulturore, sportive dhe tё rinisё;

Mbёshtetja dhe avancimi i vlerave njerёzore dhe qytetare;

Vendosja e marrёdhёnieve pёr bashkёpunim me të gjitha organizatat qeveritare, joqeveritare dhe ato ndërkombëtare si: USAID, GIZ, UNDP, HELVETAS, etj. për arritjen e rezultateve në punё;

Mbrojtja e konsumatorёve dhe shёndetit publik;

Organizimi i panaireve dhe funsionalizimi i tregjeve;

Pёrmirёsimi i ofrimit tё shёrbimeve tё zjarrfikёsve, shёrbimet pёr mirёmbajtjen e parqeve, hapёsirave publike dhe varrezave;

Forcimi i sektorit të biznesit duke ofruar klimë të favorshme investimi.

Promovimi dhe sigurimi i zhvillimit tё marёdhёnieve ndёrnjerëzore barazisё gjinore, parandalimi dhe luftimi i dhunёs nё familje; Promovimi dhe forcimi i sistemit arsimor në të gjitha nivelet;

Ruajtja e sigurisë publike dhe mbrojtja e tё drejtave tё njeriut dhe pronave.

Forcimi i bashkëpunimit dhe ndёrlidhjes ndërmjet niveleve më të larta të qeverisë, institucioneve të huaja, OJQ-ve, Ndёrrmarrjeve Publike dhe sektorit privat;

Angazhim dhe punë drejt ngritjes së cilësisë së punës dhe bashkëpunimit të brendshëm, si dhe ngritjes së kapacitetit të stafit në kryerjen e detyrave të tyre,

Mbёshtetja e stafit tё komunёs në aplikimin e praktikave tё mira tё shёrbimit dhe komunikimit me qytetar;

Forcimi dhe Reduktimi i Rrezikut nga Fatkeqësitё natyrore dhe Menaxhimi i situatave nga vёrshimet, zjarri etj.

Rritja e produktivitetit bujqësor nёpёrmjet pёrmirёsimit tё infrastrukturёs sё kullimit tё tokave bujqёsore, rregullimit tё rrugёve tё arave, nëpërmjet dhёnjes sё insentivave pёr fremer, aplikimit tё praktikave tё mira, organizimit tё trajnimeve, seminareve, ofrimit tё shёrbimeve kёshillimore si dhe zhvillimit të teknologjisë së duhur pёr prodhimtari tё integruar dhe duke aplikuar praktikat e mira bujqёsore.

Ofron mbështetje infrastrukturore (energji, rrugë ferma në treg, ura, zhvillimi i kullimit, sistemi i ujit të pijshëm, betonimi i rrugëve/rrugëve, etj.) për akses të lehtë në prodhim dhe treg.

Forcimi i qeverisjes lokale pёrmes menaxhimit të financave publike dhe zhvillimi i një udhërrëfyesi drejt të gjitha niveleve të zhvillimit.

Të krijohet një strukturë e fortë organizative tё drejtorive pёrkatёse, që mundёson ofrimin e shërbimeve bazë duke iu përgjigjur nevojave të qytetarёve;

Forcimi i sistemit për racionalizimin e shfrytëzimit të burimeve ujore, rritjes sё kapaciteve tё prodhimit tё ujit tё pijes, shpёrndarjes sё rrjetit tё ujёsjelёsit dhe kanalizimeve, pёrpunimi i ujёrave tё zeza dhe ujёrave atmosferike nё tё gjitha fshatrat dhe nё vet qytetin e Shtimёs.

Nxitja e zhvillimit tё sektorit minerar dhe racionalizimi i zhvillimit të tij pa dёmtuar shёndetin e njerёzve dhe mjedisin.

Forcimi i marrёdhёnieve me OJQ-tё, Ndёrrmarrjet publike dhe Organizatave të tjera të Shoqërisë Civile, Grupin Lokal tё Veprimit për Planifikimin e Veprimit Lokal për Reduktimin e Varfërisë dhe zbatimin e programeve, projekteve dhe aktiviteteve buxhetore në përputhje me rregullat, rregulloret dhe qarkoret në fuqi.

DREJTORITË DHE ZYRET NË KUADËR TË KABINETIT TË KRYETARIT TË KOMUNËS

Drejtoria për Arsim – Yllka Fejzullahu

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport – Albana Fazliu

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale – Muharrem Asllani Drejtoria për Shërbime Publike- Bardhyl Rushiti

Drejtoria për Prokurim Publik

Drejtoria për Administratë të Përgjithshme – Valon Januzi Drejtoria për Inovacion dhe Zhvillim të Projekteve – Gonxhe Osmani Drejtoria për Zhvillim Ekonomik – Kastriot Shabani

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural – Gojart Bajrami Drejtoria për Urbanizëm, Mjedis, Kadastër dhe Gjeodezi – Grejtalb Emini Drejtoria për Buxhet dhe Financa – Besnik Ahmeti

Zyra për Komunikim me Publikun – Vlora Hyseni Zyra Ligjore – Lulzim Muharremi

Zyra për Komunitete dhe Kthim

Drejtoria për Arsim

Plani i Punës Njëvjeçare i Drejtorisë Komunale të Arsimit (DKA) në Shtime do të ngërthej në vete aktivitetet për përgatitjen e vitit të ri shkollor, përgatitjen e objekteve shkollore, bashkëpunimin e DKA-së me kryetarin e komunës, MASHTI-n, drejtoritë tjera komunale, me qytetarët, komunitetin e prindërve si dhe bashkëpunimi i DKA-së me organet e sigurisë, OJQ-të, mediet, komunitetin, etj. Plani i punës ka për bazë edhe elementet të cilat kanë të bëjnë me përcjelljen e trendeve të reja zhvillimore në arsim, pasurimin, furnizimin dhe shfrytëzimin e përhershëm të teknologjisë arsimore nëpër shkolla.

Pra, në këtë plan janë përfshirë të gjitha aktivitetet e planifikuara për katër nivelet shkollore sipas Sistemit Ndërkombëtar të Klasifikimit të Arsimit (SNKA):

SNKA 0 - Klasat Parafillore (5-6 vjeç) dhe Arsimi Parashkollor (lindje - 5 vjeç),

SNKA 1 - Arsimi Fillor (Klasat I-V),

SNKA 2 - Arsimi i Mesëm i Ulët (Klasat VI-IX),

SNKA 3 - Arsimi i Mesëm i Lartë (Klasat X-XII).

Ky plan ka për bazë aktivitetet që do të realizohen në të gjitha institucionet edukativo-arsimore të komunës së Shtimes siç janë:

1. IP “Albiona Asallani” – Shtime

2. SHFMU “Abdullah Shabani” – Carralevë

3. SHFMU “Bajram Curri” – Petrovë

4. SHF “Emin Duraku” – Shtime

5. SHMU “Emin Duraku” – Shtime

6. SHFMU “Hasan Prishtina” – Godanc

7. SHFMU “Idriz Ajeti” – Pjetërshticë

8. SHFMU “Lasgush Poradeci” – Muzeqinë

9. SHFMU “Skënderbeu” – Reçak

10. Gjimnazi “Naim Frashëri” – Shtime

11. Institucioni i Arsimit dhe Aftësimit Profesional – Shtime

Plani i punës së aktiviteteve në Drejtorinë Komunale të Arsimit për vitin shkollor 2023/2024

| Aktivitetet Përgatitjet për fillimin e vitit të ri shkollor | Koha e realizimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Implementues |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Janar | Shkurt | Mars | Prill | Maj | Qershor | Korrik | Gusht | Shtator | Tetor | Nëntor | Dhjetor |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |
| Funksionalizimi i çerdhes së vjetër në Bashkësinë e Pestë në Shtime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |
| Analiza e suksesit të nxënësve gjatë vitit shkollor 2023-2024 në fund të gjysmëvejtorëve si dhe në fundin e vitit shkollor (informatë për Kuvend) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |

| Hartimi i dinamikës dhe përcjellja e fillimit të vitit të ri shkollor. Vizitë me kryetarin e Komunës në shkolla me qëllim të urimit të nxënësve dhe arsimtarëve 7 Marsi – Dita e Mësuesit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA-Zyra e Kryetarit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Shkolla-DA |
| Përgatitja dhe regjistrimi i nxënësve në klasën e parë dhe klasën përgatitore (parafillor) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Shkolla-DA |
| 22 Prill – Dita e Tokës (Java e gjelbërimit për shkollat e komunës) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA, Komuna & Shkolla |

| Shënimi i Festës së Abetares Organizimi dhe bartja e nxënësve për garat në lëndë të ndryshme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Shkolla-DA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Shkolla-DA |
| Organizimi i Garës Komunale të Diturisë-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Shkolla-DA |
| Shpallja e konkursit për ndarjen e bursave për studentë për vitin akademik 2023/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |
| Bashkëpunimi me MASHTI-n, dhe Inspektoratin e Arsimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |
| Përgatitja e projekteve për rregullim të infrastrukturës shkollore, oborreve dhe këndeve të gjelbërta të shkollave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |

| Organizimi i garave shkollore në sport si në: futboll të vogël, basketboll, volejboll, atletikë, shah, pingpong etj Kompletimi dhe dërgimi i të dhënave në MASHTI me qëllim publikimi të konkursit për regjistrim të nxënësve në Gjimnaz dhe IAAP (Institucionin e Arsimit dhe Aftësimit Profesional) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA-MASHTI |
| Përcjellja e procedurës së regjistrimit të nxënësve në shkollat e mesme të larta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |
| Shpallja e konkursit plotësues për regjistrimin e nxënësve në shkollat e mesme të larta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA-MASHTI |

| Shpallja e konkursit të rregullt për plotësimin e vendeve të lira të punës me mësimdhënës të kualifikuar Formimi i komisionit për përgatitjen e testit vlerësues dhe respektimit të procedurave për përzgjedhjen e personelit arsimor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |
| Organizimi dhe mbajtja e intervistës me kandidatët konkurues |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |
| Vlerësimi dhe përzgjedhja e personelit arsimor në bazë të konkursit të rregullt sipas UA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |
| Përgatitja e vendimeve për shkuarje në pushim vjetor të punëtorëve arsimor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |

| Përcjellja e procedurës së regjistrimit të nxënësve në shkollat e mesme nga konkursi plotësues Furnizimi i shkollave me dokumentacion pedagogjik: ditar pune, libra të amzave, libra të kujdestarisë si dhe kalendarin shkollor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Shkolla-DA |
| Përcjellja e punës së shkollave për realizimin e ekskursioneve njëditore të semimaturantëve dhe maturantëve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Shkolla-DA |
| Raporti 6 mujor i Drejtorisë për Arsim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |
| Plani i punës për vitin 2024 i Drejtorisë për Arsim. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |

| Përgatitja teknike e lokaleve shkollore: gëlqerosja, dezinfektimi, vendosja e xhamave të dëmtuar, riparimi i inventarit ekzistues dhe pajisja me inventar të ri. Realizimi i procedurave për përzgjedhjen e operatorit furnizues me lëndë djegëse: dru dhe pelet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Shkolla-DA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |
| Furnizimi i shkollave me lëndë djegëse: dru dhe pelet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |
| Kontrollimi i sistemit të ngrohjeve nëpër shkolla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA-Shkolla |
| Riparimi i nyjeve të ujësjellësve dhe përmirësimi i furnizimit të shkollave të cilat kanë probleme me ujë të pijshëm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |

| Furnizimi i shkollave me mjete mësimore didaktike në salla të kabineteve për lëndët: matematikë, fizikë, kimi, biologji, Si dhe banka, karrige, tavolina, tabela dhe dollapë për bibliotekat shkollore Mirëmbajtja (rregullimi) i shkollave dhe oborreve shkollore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mirëmbajtja (rregullimi) i terreneve sportive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Furnizimi dhe mbikëqyrja e furnizimit të nxënësve me tekste shkollore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Themelimi i Këshillit të Prindërve të Komunës |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Qarkorja e parë (15 maj – 30 qershor) me kufi buxhetor për hartimin e KAB-it Hartimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore (KAB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZKF-DA-Shkolla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZKF-DA-Shkolla |
| Qarkorja e dytë buxhetore dhe planifikimi i buxhetit për vitin fiskal 2025 nëpër kategori ekonomike (1 gusht – 30 shtator) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZKF-DA-Shkolla |
| Futja e të dhënave në Sistemin e Menaxhimit të Zhvillimit të Buxhetit (BDMS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZKF-DA |
| Përgatitja e Planit të Prokurimit për institucionet arsimore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA-Shkolla |

| Furnizimi i shkollave me mjete higjienike dhe aparate për shuarjen e zjarrit Furnizimi i shkollave me material për administratën e shkollave | E përhershme, sipas nevojës | Shkolla-DA |
| --- | --- | --- |
|  | Sipas kërkesave | Shkolla-DA |
| Furnizimi i shkollave me karburante për gjeneratorë | Sipas kërkesave | Shkolla-DA |
| Furnizimi i shkollave me materiale për zhvillimin e aktiviteteve të lira sipas prioriteteve të shkollave | Sipas kërkesave | Shkolla-DA |

Plani i punës së procesit edukativo-arsimor gjatë vitit shkollor 2023/2024

| Aktivitetet Rregullimi i dokumentacionit për pronat e shkollave sipas sipërfaqeve kadastrale | Koha e realizimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Implementues |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Janar | Shkurt | Mars | Prill | Maj | Qershor | Korrik | Gusht | Shtator | Tetor | Nëntor | Dhjetor |  |
|  | E vazhdueshme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |
| Monitorimi i Sistemit për Menaxhimin e Informatave në Arsim (SMIA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |
| Organizimi i mësimit shtesë për maturantët |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA-Shkolla |
| Sigurimi i një ambienti të shëndetshëm për shkollën dhe rregullimi i këndeve të gjelbërta shkollore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA-Shkolla |
| Organizimi i trajnimeve për mësimdhënës në Qendrën për Ngritje Profesionale sipas prioriteteve të Planit për Zhvillimin Profesional të Mësimdhënësve të komunës së Shtimes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA, MASHTI, KEC, AUK, USAID, GIZ |

| Përcjellja e braktisjes së nxënësve-detyrë e përhershme Bashkëpunimi me OJQ-të në fushën e realizimit të të drejtave të fëmijëve dhe sigurisë së nxënësve në shkolla-detyrë e përhershme, kundër trafikimit, punës së fëmijëve në rrugë, drogës etj. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |
| Analiza e punës edukativo-arsimore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |
| Përcjellja e lëvizjes së personelit arsimor | I përhershëm, sipas nevojës |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |
| Shpallja e konkurseve për plotësimin e vendeve të lira të punës sipas kërkesave të shkollave | Sipas nevojave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |
| Plotësimi i vendeve të lira të punës | Sipas nevojave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |

| Vlerësimi i punës edukativo-arsimore të shkollave nëpërmjet vizitave dhe bashkëpunimit me prindër Përgatitja profesionale e mësimdhënësve, organizimi i trajnimeve në koordinim me MASHTI-n dhe organizatat tjera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA-Shkolla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA-Shkolla |
| Organizimi i vizitave studimore me stafin e DKA-së jashtë vendit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |
| Përcjellja e përhershme e aktiviteteve mësimore e jashtëmësimore të nxënësve nëpër shkolla | E vazhdueshme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA-Shkolla |
| Shpallja e konkurseve për personelin udhëheqës – drejtor të shkollave | Sipas nevojës |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |

| Përcjellja e realizimit të Mbrëmjes së Maturës Përgatitja për Testin Ndërkombëtar TALIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA-Shkolla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MASHTI-DA |
| Përgatitjet për organizimin e Vlerësimit Ndërkombëtar PISA-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MASHTI-DA |
| Mbarimi i mësimit për maturantët | Sipas kalendarit të hartuar nga MASHTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MASHTI-DA |
| Riprovimet për nxënësit që nuk kanë treguar rezultate pozitive në disa lëndë mësimore | Sipas kalendarit të hartuar nga MASHTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Shkollat |
| Provimi i Maturës Shtetërore | Sipas kalendarit të hartuar nga MASHTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MASHTI-DA |
| Publikimi i rezultateve të provimit të matures | Sipas kalendarit të hartuar nga MASHTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MASHTI-DA |
| Shqyrtimi i ankesave të nxënësve | Sipas kalendarit të hartuar nga MASHTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MASHTI-DA |

| Publikimi i rezultateve të ankesave Testi i arritshmërisë për klasat e IX-ta | Sipas kalendarit të hartuar nga MASHTI | MASHTI-DA |
| --- | --- | --- |
|  | Sipas kalendarit të hartuar nga MASHTI | MASHTI-DA |
| Paraqitja e provimit për afatin e gushtit | Sipas kalendarit të hartuar nga MASHTI | DA |
| Provimi i maturës-afati i dytë | Sipas kalendarit të hartuar nga MASHTI | MASHTI, DA |
| Publikimi i rezultateve të provimit të maturës, afati i dytë | Sipas kalendarit të hartuar nga MASHTI | MASHTI-DA |
| Shqyrtimi i ankesave të nxënësve | Sipas kalendarit të hartuar nga MASHTI | MASHTI-DA |
| Publikimi i rezultateve të ankesave | Sipas kalendarit të hartuar nga MASHTI | MASHTI-DA |

Aktiviteti dhe bashkëpunimi i DA-së me Kryetarin e Komunës, MASHTI-in, Drejtoritë Komunale dhe Qytetarët

| Aktivitetet Takimet dhe konsultimet me Kryetarin e Komunës | Koha e realizimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Implementues |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Janar | Shkurt | Mars | Prill | Maj | Qershor | Korrik | Gusht | Shtator | Tetor | Nëntor | Dhjetor |  |
|  | Të përhershme, sipas nevojës |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |
| Takimet e rregullta me MASHTI-in në kuadër të takimeve me drejtorët e DA-së | Të përhershme, varësisht nga ftesat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA-MASHTI |
| Furnizimi me ligjet, udhëzimet administrative, vendimet dhe rregulloret që dalin nga MASHTI | Sipas nevojës |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA-MASHTI |
| Përcjellja e kërkesave, raporteve dhe informative nga aktiviteti i DA-së në MASHTI | Sipas nevojës |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA-MASHTI |
| Pjesëmarrja e rregullt në mbledhjet e Kolegjiumit të Drejtorëve të DA-ve të Kosovës |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA-MASHTI |

| Pjesëmarrja në mbledhjet e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi (KKSB) Pjesëmarrja në mbledhjet e rregullta të Kuvendit të Komunës së Shtimes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |
| Pjesëmarrja në mbledhjet e Komitetit për Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |
| Takimet e rregullta me drejtorët e shkollave fillore të mesme të ulët, të mesme të larta dhe institucionit parashkollor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |
| Pranimi i raporteve mujore të punës nga drejtorët e shkollave dhe shqyrtimi i tyre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |

| Përgatitja dhe hartimi i Draft-Planit Strategjik për Zhvillimin e Arsimit Parauniversitar 2024-2028 Takime me Shërbimin Pedakogjik-Psikologjik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA-Shkollat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sipas nevojës |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |
| Bashkëpunimi i rregullt me drejtorët e drejtorive komunale, në veçanti me DKRS | I përhershëm, sipas nevojës |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |
| Bashkëpunimi i rregullt me Zyrën e Inspektorëve të Arsimit në nivel regjional | Sipas nevojës |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |
| Puna me palët, shqyrtimi i kërkesave dhe ankesave | E përditshme dhe sipas nevojës |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |
| Bashkëpunimi me Shoqatat e Personave me Aftësi të Kufizuar | Sipas mundësive dhe nevojës |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |

Bashkëpunimi i Drejtorisë së Arsimit me organet e sigurisë: Policinë, FSK-në, KFOR-in, OJQ-të dhe mediet

| Aktivitetet Pjesëmarrja në debatet me temë arsimore e shoqërore, organizuar nga OJQ-të | Koha e realizimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Implementues |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Janar | Shkurt | Mars | Prill | Maj | Qershor | Korrik | Gusht | Shtator | Tetor | Nëntor | Dhjetor |  |
|  | Sipas organizimit dhe ftesës |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |
| Bashkëpunimi me Policinë e Kosovës | Sipas nevojës |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |
| Bashkëpunimi me Forcat e Sigurisë së Kosovës (FSK) | Sipas nevojës |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |
| Kontaktet me përfaqësues të KFOR-it dhe të organizatave ndërkombëtare | Sipas kërkesave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |
| Bashkëpunimi me organizata të ndryshme vendore e të huaja | Sipas kërkesave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |
| Bashkëpunimi me donatorë vendor e të huaj | Sipas nevojës |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |

Realizimi i projekteve që kanë të bëjnë me përmirësimin e kushteve në arsim

| Aktivitetet Përmirësimi i infrastrukturës, transportit dhe sigurisë në shkolla | Koha e realizimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Implementues |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Janar | Shkurt | Mars | Prill | Maj | Qershor | Korrik | Gusht | Shtator | Tetor | Nëntor | Dhjetor |  |
|  | Në vazhdimësi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |
| Hartimi i programeve, planprogrameve dhe përgatitja e moduleve të trajnimit të mësimdhënsve me theks të veçantë integrimi i gjinisë femërore si temë specifike | Në vazhdimësi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |

Projektet e planifikuara për vitin 2024

| Nr. 1 | Arsim dhe shkencë | Shuma në € |
| --- | --- | --- |
|  | Ndërtimi i shkallëve për Gjimnazin “Naim Frashëri” në Shtime (Rr. “Isa Boletini”) (Faza dytë | 38.000 € |
| 2 | Renovimi i institucioneve arsimore: SHFMU “Lasgush Pordeci” në Vojnoc, SHFMU “Bajram Curri” në Petrovë, SHFMU “Emin Duraku” në Shtime, Lagje Pajtimit, Belinc dhe Gjimnazi “Naim Frashëri” | 50.000 € |
| 3 | Ndërtimi i sallave në Reçak dhe Zborc (faza e dytë) | 95.000 € |
| 4 | Rregullimi i oborreve dhe rrethojave të shkollave: Carralevë, Gjyrkoc, IAAP, Davidoc dhe Çerdhe. | 20.000 € |
| 5 | Funksionalizimi i sallave të Edukatës Fizike: Muzeqinë, Carralevë dhe Petrovë | 14.150 € |
| 6 | Gjeneratori i ShFMU “Abdullah Shabani” Carralevë | 10.000 € |
| 7 | Ndërtimi i Observatorit dhe Planetariumit të parë në Kosovë në Rashincë (Faza Dytë | 50.000 € |
| 8 | Renovimi i Çerdhës së Vjetër në Shtime | 100.000 € |
| 9 | Funksionalizimi i Çerdhës në fshatin Muzeqinë | MASHTI |
| 10 | Ndërtimi i Sallës së Edukatës Fizike në Godanc– SHFMU “Hasan Prishtina” | MASHTI |
| 11 | Ndërtimi i Çerdhes së Fëmijëve në Petrovë | MASHTI |
| 12 | Ndërtimi i Çerdhes së Fëmijëve në Godanc | MASHTI |
| 13 | Ndëritimi i aneksit në Petrovë dhe renovimi i shkollës aktuale | MASHTI |
| 14 | Renovimi i ShFMU “ Lasgush Poradeci” paralelja e ndarë në Vojnoc | MASHTI |

Buxheti i Arsimit për vitin 2024 sipas kategorive

| Kodi i programit 920 | Përshkrimi | Stafi | Paga dhe mëditje | Mallëra dhe shërbime | Shpenzime komunale | Subvencione dhe transfere | Investime kapitale | Gjithsej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arsim dhe Shkencë | 480 | 3,438,818.00 | 314,841.00 | 70,917.00 | 53,500.00 | 228,000.00 | 4,106,076.00 |
|  | Granti i Përgjithshëm për Arsim |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Granti Specifik për Arsim |  | 3,438,818.00 | 258,145.00 | 70,917.00 | 33,500.00 | 198,000.00 | 3,999,380.00 |
|  | Të Hyrat Vetanake |  | 0.00 | 56,696.00 | 0.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 106,696.00 |
|  | Subvencionet |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 935 | Administrata e Arsimit | 4 | 34,911.00 | 5,000.00 | 0.00 | 53,500.00 | 0.00 | 93,411.00 |
|  | Granti i Përgjithshëm për Arsim |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Granti Specifik për Arsim |  | 34,911.00 | 5,000.00 |  | 33,500.00 |  | 73,411.00 |
|  | Të Hyrat Vetanake |  |  |  |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |
| 92330 | Arsimi Parashkollor | 41 | 270,325.00 | 80,059.00 | 15,217.00 |  | 20,000.00 | 385,601.00 |
|  | Granti i Përgjithshëm për Arsim |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Granti Specifik për Arsim |  | 270,325.00 | 24,863.00 | 15,217.00 |  | 20,000.00 | 330,405.00 |

| 93180 94380 | Arsimi Fillor | 335 | 2,380,633.00 | 191,072.00 | 42,700.00 | 0.00 | 199,150.00 | 2,813,555.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Granti i Përgjithshëm për Arsim |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Granti Specifik për Arsim |  | 2,380,633.00 | 190,072.00 | 42,700.00 | 0.00 | 169,150.00 | 2,782,555.00 |
|  | Të Hyrat Vetanake |  |  | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 31,000.00 |
|  | Arsimi i Mesëm | 100 | 752,948.00 | 38,710.00 | 13,000.00 |  | 38,850.00 | 843,508.00 |
|  | Granti i Përgjithshëm për Arsim |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Granti Specifik për Arsim |  | 752,948.00 | 38,210.00 | 13,000.00 | 0.00 | 38,850.00 | 843,008.00 |
|  | Të Hyrat Vetanake |  |  | 500.00 | 0.00 | 0.00 |  | 500.00 |

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport

| Nr. 1. | Muaji | Aktivitetet | Sektorët |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Janar |  Mbledhja e pare me stafin për vitin 2024 si dhe vlerësimi i performancës për stafin dhe sektoret e drejtorise per vitin 2023.  Analiza e sfidave, plani i punes se bashku me stafin si dhe caktimi i objektivave per secilin zyrtar dhe secilin sektor  Plani i shpenzimeve për vitin 2024, projekte kapitale, paga, mallra dhe shërbime.  Hartimi i planti të prokurimit për vitin 2024  Përgjigje me shkrim në kërkesat dhe ankesat e qytetarëve  Themelimi i ansamblit te kengeve dhe valleve “ILIRIDA” Shtime  Organizimi i punës në Shtëpinë e Kulturës  Organizimi i aktiviteteve kulturore kushtuar 15 Janari – Ditet e Reçakut  Organizimi i akademis përkujtimore për 15 Janarin – Masakra e Reçakut  Organizimi i akdemise perkujtimore per 19 Janarin per heroin Ahmet Kaqiku  Mbajtja e evidencës mujore për lexuesit në Biblioteke  Mbajtja e evidencës mujore për vizitorët në Muzeun e Qytetit  Mbikqyrja dhe mirëmbajtja e objekteve kulturore   Hartimi i planit të punës dhe rregullave në Palestren Sporitve  Organizimi i mbrendshëm i stafit dhe punës në Palestren Sportive  Hartimi i orarit pë klubet sportive në Palestren Sportive  Mbikqyrja dhe mirëmbajtja e objekteve dhe tereneve sportive  Thirrja per përzgjedhjen e sportistit te vitit  Krijimi i hapsirave për të rinjët e Qendres Rinore  Përgatitja e konkursit për licencimin e Qendres Rinore  Takime me të rinjët e organizatave rinore aktive  Krijimi i bazës për bashkëpunim me të gjitha organizatat | Sektori i Kulturës Sektori i Sportit Sektori i Rinisë |

| 2. | Shkurt |  Pergaditja e dokumentacionit për thirrjen publike për subvencione  Përgatitja e projekteve dhe hartimi detal i tyre për vitin 2024 per investimet kapitale.  Bashkpunim me institucione tjera komunale, shteterore dhe OJQ -ve  Organizimi dhe shenimi i 17 Shkurtit – Dita e Pavarësisë  Mbajtja e evidencës mujore për lexuesit në Bibliotek  Mbajtja e evidencës mujore për vizitorët në Muzeun e Qytetit  Mbikqyrja dhe mirëmbajtja e objekteve kulturore  Krijimi i bashkëpunimit me teatrot tjera ne nivel vendi  Organizimi i turneut në Futboll te vogel me rastin e 17 Shkurtit  Raporti mujor për aktivitetet në palestër të muajit janar  Mbajtja e evidencës mujore për të hyrat e inkasuara  Mbikqyrja dhe mirëmbajtja e objekteve dhe tereneve sportive  Bashkëpunimi me Federatat e Sportit  Perzgjedhja e sportistit te vitit  Bashkpunim me organizatat rinore për aplikim tek donatorët e jashtëm  Njoftimi i te rinjeve per thirrjen publike per ndarjen e subvencioneve per rini | Sektori i Kulturës Sektori i Sportit Sektori i Rinisë |
| --- | --- | --- | --- |

| 3. | Mars |  Përgaditja e dokumentacionit për shpalljen e projekteve kapitale.  Kontrollimi i lëndëve dhe dërgimi i tyrë në komisonin për ndarjen e subvencioneve  Përgjigje me shkrim në kërkesat dhe ankesat e qytetarëve.  Kryerja e punëve dhe aktiviteteve të përditshme  Raporti i OJQ-ve për punen dhe aktivitetet e zhvilluara gjatë vitit 2024 Përgatitja e raportit 3 mujor  Organizmi dhe shenimi i datave me rendesi (6 Marsi – Dita e Dëshmorëve, 7 Marsi – Dita e Mësuesit, 8 Marsi – Dita e Gruas)  Ora letrare – 21 Marsi dita ndërkombetare e poezisë  Formimi i grupit punues për hartimin e planit për trashegimisë kulturore  Mbajtja e evidencës mujore për lexuesit në Bibliotek  Mbajtja e evidencës mujore për vizitorët në Muzeun e Qytetit  Mbikqyrja dhe mirëmbajtja e objekteve kulturore  Organizimi i orarit të ndeshjeve zyrtare të të gjitha klubeve sportive  Raporti mujor për aktivitetet në palestër të muajit shkurt  Mbajtja e evidencës mujore për të hyrat e inkasuara  Mbikqyrja dhe mirëmbajtja e objekteve dhe tereneve sportive  Organizime te ndryshme te aktivitetev Rinore  Shfaqje teatrale per femije | Sektori i Kulturës Sektori i Sportit Sektori i Rinisë |
| --- | --- | --- | --- |

| 4. | Prill | Menaxhimi dhe mbikëqyrja e projekteve komunale Vlerësim tre-mujor i stafit të drejtorisë mbi punët dhe aktivitete. Plani i pushimeve verore për sektoret. Pjesëmarrje aktive në trajnimin e stafit profesional, Ore letrare Organizmi dhe shenimi i datave me rendesi (22 Prill – Dita e Tokës dhe 23 Prill – Dita botërore e Librit dhe të drejtës së Autorit) Mbajtja e evidencës mujore për lexuesit në Bibliotek Mbajtja e evidencës mujore për vizitorët në Muzeun e Qytetit Mbikqyrja dhe mirëmbajtja e objekteve kulturore Shfaqje teatrale “Dit Vere” dhe Raporti mujor për aktivitetet në palestër të muajit mars Mbajtja e evidencës mujore për të hyrat e inkasuara Mbikqyrja dhe mirëmbajtja e objekteve dhe tereneve sportive Masovizimi i rinisë në aktivitetet rinore dhe inkuadrimi i tyre ne OJQ lokale | Sektori i Kulturës Sektori i Sportit Sektori i Rinisë |
| --- | --- | --- | --- |

| 5. | Maj |  Përcjellja e realizimit të projekteve  Raportimi për ecurinë e projekteve ne terren  Organizmi dhe shenimi i datave me rendesi ( 5 Maji – Dita e Kazermes në Pjetërshticë dhe 9 Maji – Dita e Evropës)  Mbajtja e evidencës mujore për lexuesit në Bibliotek  Mbajtja e evidencës mujore për vizitorët në Muzeun e Qytetit  Mbikqyrja dhe mirëmbajtja e objekteve kulturore  Shfaqje teatrale “Antigonat e Kosoves”  Licencimi i klubeve sportive  Raporti mujor për aktivitetet në palestër të muajit prill  Mbajtja e evidencës mujore për të hyrat e inkasuara  Mbikqyrja dhe mirëmbajtja e objekteve dhe tereneve sportive  Përvjetori i themelimit te KVRL-së ( 7 Maj )  Informate nga DKRS per Kuvendin Komunal | Sektori i Kulturës Sektori i Sportit Sektori i Rinisë |
| --- | --- | --- | --- |

| 6. | Qershor |  Menaxhimi dhe mbikëqyrja e projekteve komunale  Planifikimi i pushimeve verore me stafin,  Organizmi dhe shenimi i datave me rendesi (1 Qershori – Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve, 5 Qershori – Dita Botërore e Ambientit dhe 12 Qershori – Dita e Qlirimit të Komunes së Shtimes.)  Organizimi i manifestimit “26 Qershorit” Shatabi UÇK së Rancë  ORGnizimi i garave shkollore ne bashkepunim me DKA-ne  Mbajtja e evidencës mujore për lexuesit në Bibliotek  Mbajtja e evidencës mujore për vizitorët në Muzeun e Qytetit  Mbikqyrja dhe mirëmbajtja e objekteve kulturore  Organizmi i Kampionatit të Kosoves ne Kick-box  Raporti mujor për aktivitetet në palestër të muajit maj  Mbajtja e evidencës mujore për të hyrat e inkasuara  Mbikqyrja dhe mirëmbajtja e objekteve dhe tereneve sportive  Pergaditja e raportit 6 mujor te aktiviteteve ne palester  Organizimi i garave per nder te 12 Qershorit Dites se Qlirimit te Komunes se Shtimes.  Komunikimi me OJQ- lokale rinore dhe përgjigjja ndaj kërkesave të tyre | Sektori i Kulturës Sektori i Sportit Sektori i Rinisë |
| --- | --- | --- | --- |

| 7. | Korrik | Përgatitja e raportit 6 mujor Menaxhimi dhe mbikëqyrja e projekteve komunale Organizmi dhe shenimi i datave me rendesi (26 Korriku – Dita e Dëshmorëve të Komunes së Shtimes) Mbajtja e evidencës mujore për lexuesit në Bibliotek Mbajtja e evidencës mujore për vizitorët në Muzeun e Qytetit Mbikqyrja dhe mirëmbajtja e objekteve kulturore Takimi me te gjitha Klubet sportive- rezultatet e arritura Përshkrimi i aktiviteteve të sezonit pranveror për klubet sportive Raporti mujor për aktivitetet në palestër të muajit qershor Mbajtja e evidencës mujore për të hyrat e inkasuara Mbikqyrja dhe mirëmbajtja e objekteve dhe tereneve sportive | Sektori i Kulturës Sektori i Sportit Sektori i Rinisë |
| --- | --- | --- | --- |

| 8. | Gusht | Menaxhimi i projekteve dhe implementimi i tyre Caktimi i prioriteteve për vitet 2024-2025 Shqyrtimi i kërkesave dhe ankesave Organizmi i koncertit tradicional për bashkëatdhetar Mbajtja e evidencës mujore për lexuesit në Bibliotek Mbajtja e evidencës mujore për vizitorët në Muzeun e Qytetit Mbikqyrja dhe mirëmbajtja e objekteve kulturore Hartimi i orarit pë klubet sportive në Palestren Sporitve Raporti mujor për aktivitetet në palestër të muajit korrik Mbajtja e evidencës mujore për të hyrat e inkasuara Mbikqyrja dhe mirëmbajtja e objekteve dhe tereneve sportive Organizmi dhe shenimi 12 Gushtit - Dita Ndërkombëtare e Rinisë Takim i te rinjeve me bashkatdhetare e rinje per shkembim te pervojave | Sektori i Kulturës Sektori i Sportit Sektori i Rinisë |
| --- | --- | --- | --- |

| 9. | Shtator | Menaxhimi i projekteve dhe implementimi i tyre Organizmi dhe shenimi i datave me rendesi ( 17 Shtatori – Dita e Rinise së Komunes së Shtimes dhe 21 Shtatori – Dita nderkombëtare e Paqës) Mbajtja e evidencës mujore për lexuesit në Bibliotek Mbajtja e evidencës mujore për vizitorët në Muzeun e Qytetit Mbikqyrja dhe mirëmbajtja e objekteve kulturore Raporti mujor për aktivitetet në palestër të muajit gusht Mbajtja e evidencës mujore për të hyrat e inkasuara Mbikqyrja dhe mirëmbajtja e objekteve dhe tereneve sportive Organizmi dhe shenimi 17 Shtatorit – Dita e Rinisë së Komunes së Shtimes Aktivitetet me te rinjet e Komunes se Shtimes per Diten e Rinise | Sektori i Kulturës Sektori i Sportit Sektori i Rinisë |
| --- | --- | --- | --- |

| 10. | Tetor | Përmbyllja e projekteve kapitale Përgjige në kërkesat e qytetarëve dhe institucioneve Shfaqje për fëmijë në Shtëpin e Kultures Mbajtja e evidencës mujore për lexuesit në Bibliotek Mbajtja e evidencës mujore për vizitorët në Muzeun e Qytetit Mbikqyrja dhe mirëmbajtja e objekteve kulturore Organizimi i aktiviteteve vetedijesuese per kancerin e gjirit Raporti mujor për aktivitetet në palestër të muajit shtator Mbajtja e evidencës mujore për të hyrat e inkasuara Mbikqyrja dhe mirëmbajtja e objekteve dhe tereneve sportive Java e Rinise | Sektori i Kulturës Sektori i Sportit Sektori i Rinisë |
| --- | --- | --- | --- |

| 11. 12. | Nëntor | Organizmi dhe shënimi i 28 nëntorit – Dita e Flamurit Mbajtja e evidencës mujore për lexuesit në Bibliotek Mbajtja e evidencës mujore për vizitorët në Muzeun e Qytetit Mbikqyrja dhe mirëmbajtja e objekteve kulturore Organizimi i turneut ne hendboll, volejboll dhe futsall për nder të 28 nëntorit Raporti mujor për aktivitetet në palestër të muajit tetor Mbajtja e evidencës mujore për të hyrat e inkasuara Mbikqyrja dhe mirëmbajtja e objekteve dhe tereneve sportive | Sektori i Kulturës Sektori i Sportit |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dhjetor | 30 Dhjetori Dita e veteraneve te UÇK-se Aktivitetet per festat e fundvitit Takimi me te gjitha klubet sportive, kerkesat nevojat dhe mundesit e permiresimit te kushteve dhe sukseseve, Raporti i punës njëvjeçar nga nëpunësit civil Vlerësimi i rezultateve në punë për nëpunësit civil, Analizë e punës lidhur me sfidat në realizimin e objektivave. Përgatitja e raportit të punës për vitin 2024 Përgatitja e planit të punës për vitin 2025 Barazimi përfundimtar për te hyrat inkasuara me sektorin e financave | Sektori i Kulturës,Rnisë dhe Sporitit |

Drejtoria për Shërbime Publike

Drejtoria e Shërbimeve Publike është përgjegjëse dhe do të kontribuoj në hartimin dhe implementimin e politikave Komunale në fushën e shërbimeve publike, nëpërmjet ndërmarrjeve publike dhe institucioneve tjera që menaxhojnë dhe kujdesen për ofrimin e këtyre shërbimeve.

OBJEKTIVAT E DREJTORISË

1.	Furnizim me ujë të pijes;

2.	Menaxhimin e sistemit të kanalizimit; 3.	Menaxhimin e mbeturinave;

4.	Menaxhimin e investimeve kapitale në infrastrukturën publike;

5.	Pastrimin, larjen dhe largimin e borës dhe akullit nga rrugët dhe trotuaret; 6.	Sigurimin e mirëmbajtjes së parqeve, hapësirave publike dhe varrezave; 7.	Funksionimin e tregjeve;

8.	Ofrimin e shërbimeve lokale dhe të infrastrukturës duke përfshirë ujësjellësin dhe kanalizimin, përpunimin e ujërave të zeza, rregullimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve lokale dhe transportin lokal;

9.	Kujdesin për trajtimin e ujërave të zeza dhe mbeturinave të ngurta; 10. Planifikimin e nevojave shpenzuese dhe investuese të Drejtorisë.

Projektet e planifikuara për vitin 2024 janë si në vijim;

1.	Furnizim për aktivitete të ndryshme 2.	Furnizim me veshmbathje

3.	Furnizim me kompjuter

4.	Furnizim me drunjë dekorativ dhe lule, për rregullimin e hapësirave publike dhe parqeve në institucionet e komunës së Shtimes 5.	Deratizimi, Dezinsektimi, Dezinfektimi i hapësirave publike dhe objekteve institucionale në komunën e Shtimes

6.	Mirëmbajtja e infrastrukturës në komunën e Shtimes 7.	Mirëmbajtja verore (kositja e barit)

8.	Mirëmbajtja e varrezave

9.	Mirëmbajtja dhe pastrimi i qytetit 10. Mirëmbajtja e ndriçimit publik

11. Mirëmbajtja e parqeve dhe hapësirave publike 12. Mirëmbajtja dimërore e rrugëve

13. Mirëmbajtja e pastërtisë, grumbullimi dhe largimi i mbeturinave 14. Rregullimi i ndriçimit publik

15. Rregullimi dhe përmirësimi i infrastrukturës në komunën e Shtimes

16. Rregullimi i vend ndaljeve të autobusëve në fshatrat Rashincë, Vojnovc, Carralevë, Mollopolc, Godanc dhe Shtime (2 vjeçar)

Projektet të reja:

1.	Rregullimi i Kamerave në teritorin e Komunën e Shtimes 2.	Rregullimi I ndriçimit Publik.

3.	Rregullimi I Parqeve në Komunën e Shtimes

DREJTORIA PËR SHËRBIME PUBLIKE VEPRIMTARINË E USHTRON BAZUAR NË KORNIZËN LIGJORE SI NË VIJIM:

	Ligji për Vetëqeverisje Lokale Nr.03/ L-040 	Statutin e Komunë së Shtimes

	Ligji Për Procedurën e Përgjithshme Administrative Nr.05/ L-031 	Ligji Për Qasje Në Dokumente Publike 06/L-081

	Ligji Për Arkivat Shtetërore Nr.04/L-088

	Ligji Nr. 04 L 110 Për Ndërtim (Aktet nënligjore)

	Ligji Nr. 04 L 175 Për Inspektoriatin e Mjedisit Ujërave Natyrës Planifikimit Hapsinor dhe Ndërtim 	Ligji për transportin rrugor Nr.04/L-179

	LIGJI Nr. 03/L-025 2009 - LIGJI PËR MBROJTJEN E MJEDISIT

	LIGJI Nr. 08/L-071 2022 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR.04/L-060 PËR MBETURINALIGJI Nr.03/l–233 2010 - LIGJI PËR MBROJTJEN E NATYRËS

	LIGJI Nr. 08/L-025 2022 - LIGJI PËR MBROJTJEN E AJRIT NGA NDOTJA	Nr.04/ L-147 - LIGJI PËR UJËRAT E KOSOVËS

	LIGJ NR. 08/L-181 2022 PËR VLERËSIMIN E NDIKIMIT NË MJEDIS 	UDHËZIM ADMINISTRATIV- NR. 07/2017 PËR LEJE MJEDISORE

	UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr 23/2012 PËR MENAXHIMIN E GOMAVE JASHT PËRDORIMIT DHE MBETURINAT E GOMËS 	LIGJI NR.08/L-067 PËR INSPEKTIMET

	LIGJI NR.05/L-087 PËR KUNDËRVAJTJE

	LIGJI NR.05/L-031 PËR PROCEDUREN E PËRGJITHSHME ADMINISTRATIVE

	Ligji për inspekciorin bujqësor nr: 03/L-029.

	Ligji i produkteve për mbrojtjen e bimve nr: 03/L-042 	Ligji per mbrojtjen e bimëve nr: 04/L-120

	Ligji për token bujqësore nr: 02/L-26 	Ligji për blektorin nr: 04/L-191

	Ligji për pasurimin e millit nr: 04/L-114 	Ligji për bletari nr: 02/L-111

	Ligji për kujdesin ndaj kafsheve nr: 02/L-10 	Ligji për materialin fidanor nr: 2004/13

	Si dhe udhzime te ndryshme administrative.

	Rregullorja për Menaxhimin e Mbeturinave

	Rregullorja Komunale për Taksa, Tarifa dhe Gjoba 	Rregullorja Komunale për Shërbime Publike

	Rregullore për transportin rrugor në territorin e komunës së Shtimes 	Plani Komunal për Menaxhimin e Mbeturinave

	Plani Komunal i Veprimit për Efiçiencë të Energjisë Plani i Biodivirsitetit

Udhëzime, rregullore, Vendime dhe Urdhëresa tjera të nxjerra nga organet relevante të nivelit qendror dhe komunës.

PUNËT DHE DETYRAT E PLANIFIKUARA ME PRIORITET PËR VITIN 2024

| Nr. 1 | Detyrat | Afati i Implementimit | Përgjegjësi për implementim | Të arriturat në baza mujore dhe periodike |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Takime pune me zyrtarët përgjegjës në kuadër të DSHP-së si dhe me Inspektoratin | Javore, Mujore, sipas nevojës dhe kërkesave dhe në baza ditore | Drejtori |  |
| 2 | Takime pune dhe konsultative me Kryetarin dhe Drejtorët | Sipas nevojës dhe kërkesave të kryetarit | Drejtori |  |
| 3 | Pranimi, shqyrtimi i kërkesave dhe ankesave të qytetarëve dhe kthimi i përgjigjeve | Afatet ligjore, sipas natyrës së lëndës | Shërbimet e përbashkëta |  |
| 4 | Mbikëqyrja e punëve, shërbimeve dhe stafit | E Përhershme | Drejtori |  |
| 5 | Shpërndarja e shkresave të ndryshme që vijnë nga Ministritë e linjës në dikastere të ndryshme | Sipas kërkesave dhe afateve ligjore | Shërbimet e Përbashkëta |  |
| 6 | Bashkëpunim ndërinstitucional me qëllim avancimin e politikave lokale | Në vazhdimësi | Drejtori |  |

| 7 8 | Ndihmë profesionale për përgatitjen e shkresave për Zyrën e Kryetarit, Drejtorive, Kuvendit | Sipas nevojës dhe kërkesave | Drejtori, Zyrtari Ligjor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Përgatitja e planit vjetor të punës së DSHP-ës | 1 herë në vit | Drejtori |  |
| 9 | Përgatitja e raporteve periodike, 6 mujore dhe vjetore të punës | 2 here në vit, sipas nevojës edhe në baza mujore | Drejtori |  |
| 10 | Planifikimi i shpenzimeve vjetore | 1 Herë në vit | Drejtori | Buxheti për vitin 2023 |
| 11 | Planifikimi i prokurimit | 1 Herë në vit | Drejtori | Projektet për vitin 2023 |
| 12 | Planifikimi për trajnim të stafit | Sipas nevojës | Drejtori, Zyra e Personelit | Planifikimi vjetor për trajnim të stafit |
| 13 | Mbikëqyrja e punëve dhe kontratave si mbikëqyrës i drejtpërdrejt | E Përhershme | Drejtori, Mbikëqyrësi |  |
| 14 | Pranimi, përpunimi dhe kthimi i informacioneve dhe aktiviteteve të punës në Ëeb faqe të Komunës dhe rrjetet tjera sociale | Sipas kërkesave dhe nevojës | Zyra për Informim |  |
| 15 | Përgatitja e materialeve të Kuvendit dhe organeve tjera të Asamblesë | Mujore, sipas kërkesave të Kryetarit dhe Kryesuesit të Kuvendit | Bashkëpunëtori Profesional i Kuvendit |  |
| 16 | Arkivimi i dokumentacionit dhe ruajtja e tyre sipas legjislacionit në fuqi | sipas ligjit për Arkivat | Shërbimet e përbashkëta, Zyrtari për Arkiv |  |

Drejtoria për Administratë të Përgjithshme

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme është përgjegjëse dhe do të kontribuoj në hartimin dhe implementimin e politikave Komunale në

fushën e administratës lokale, përmes Sektorit për Shërbime të përgjithshme, Sektorit të Gjendjes Civile, Zyres së Informimit, Zyres së

Teknologjisë Informative, Sektorit të Shërbimeve Teknike.

Objektivat e drejtorisë

	Zbatimi i ligjeve dhe rregulloreve në fuqi

	Angazhimin për ofrimimin dhe lehtësimin e shërbimeve administrative për qytetarët e komunës sonë dhe më gjerë

	Krijimin, hartimin dhe implementimin e politikave komunale

	Digjitalizimin e shërbimeve administrative dhe Arkivës me qëllim lehtësimin e shërbimeve

	Trajnimet e personelit me qëllim ngirjten e kapaciteteve profesionale

	Vlerësimin e performances të zyrtarëve të Administratës

	Menagjimin dhe ngritjen e kapaciteteve të punëve teknike dhe profesionale

	Përgatitjet e plani vjetor të punës në kuandër të Administratës

	Realizimin e të gjitha përgjegjësive dhe detyrave bazuar në rregulloret dhe ligjet në fuqi

Buxheti i planifikuar për Drejtorinë e Administratës së Përgjithsme i ndarë në kategori Paga dhe meditje……….. 181.074 Euro

Mallra dhe Sherbime……….. 133.714 Euro Shpenzime Komunale………..12.122 Euro Investime Kapitale……….. 20.000 Euro Subvencione………..10.000 Euro

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme veprimtarinë e ushtron bazuar në kornizen ligjore si vijon:

	Ligji për Vetëqeverisje Lokale Nr.03/ L-040 	Statutin e Komunë së Shtimes

	Ligji për Procedurën e Përgjithshme Administrative Nr.05/ L-031 	Ligji i Shtetësisë së Kosovës Nr.03/ L-034

	Rregullorja për Taksa, Tarifa dhe Gjoba

	Udhëzime, rregullore, Vendime dhe Urdhëresa tjera të nxjerra nga organet relevante të nivelit qendror dhe lokal.

Punët dhe detyrat e planifikuara me prioritet per vitin 2024 janë si me poshtë:

| Nr. 1 | Detyrat | Afati i Implementimit | Përgjegjësi për implementim | Të arriturat në baza mujore dhe periodike |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Takime pune me zyrtarët përgjegjës në kuadër të DAP: Zyrtarin ligjor, Përgjegjësin e Gjendjes Civile, Zyrtarin e Kuvendit, zyrtarin për informim, zyrtarin për TI, kordinaotorët për punë teknike | Javore, Mujore, sipas nevojës dhe kërkesave dhe në baza ditore | Drejtori |  |
| 2 | Takime pune dhe konsultative me Kryetarin dhe Drejotrët | Sipas novjes dhe kërkesave të kryetarit | Drejtori |  |
| 3 | Pranimi, shqyrtimi i kerkesave dhe ankesave të qytetarëve dhe kthimi i përgjigjjeve sipas dispozitave ligjore | Afatet ligjore, sipas natyrës së lëndes |  |  |
| 4 | Mbikqyrja e punëve, shërbimeve dhe stafit | E Përhershme |  |  |
| 5 | Shpërndarja e shkresave të ndryshme që vijnë nga Ministritë e linjes në dikastere të ndryshme | Sipas kërkesave dhe afateve ligjore |  |  |

| 6 7 | Ndihmë profesionale për përgatitjen e shkresave për Zyren e Kryetarit, Drejtorive, Kuvendit | Sipas novjes dhe kërkesave |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Përgatitja e Planit Vjetor të Punës | 1 here në vit | Drejtori |  |
| 8 | Planifikimi i Shpenzimeve vjetore | 1 Herë në vit | Drejtori |  |
| 9 | Planifikimi i prokurimit | 1 Herë në vit | Drejtori |  |
| 10 | Mbikqyrja e puneve dhe kontratave si mbikqyrës i drejtpërdrejt | E Përhershme | Drejtori |  |
| 11 | Përgatitja e materialeve të Kuvendit dhe organeve tjera të Asamblesës | Mujore, sipas kërkesave të Kryetarit dhe Kryesuesit të Kuvendit | Bashkëpuntori profesional i Kuvendit |  |
| 12 | Menaxhimi, mbikqyrja kontrolli, dhe përdorimi veturave zyrtare | Ditore, sipas kërkesave | Përgjegjësi I autoparkut |  |

Drejtoria për Inovacion dhe Zhvillim të Projekteve

Drejtoria për Inovacion dhe Zhvillim të Projetveve kryen këto detyra dhe është përgjegjëse për;

• Zhvillimi dhe zbatimi i strategjive, planeve për të rritur inovacion...

• Identifikimi i projekteve inovative në përputhshmëri me qellimet ekomunës... • Identifikimi dhe rekomandimi i teknologjive...

• Kryerja e studimeve të fizibiletetit ...

• Pëgatitja e projekteve të ndryshme inovative, afatet kohore, kërkesat për burime dhe treguesit kryesor të përformaces. • Koordinimi dhe menaxhimi i realizimit të projekteve të miratuara...

• Identifikimi dhe vlerësimi i teknologjive...

• Bashkëpunimi me komunitetin për të mbledhur të dhëna... •Zhvillimi i projekteve për grante dhe subvencione...

Plani/Qëllimi i Drejtorisë për Inovacion dhe Zhvillim të Projekteve për vitin 2024;

• Funksionalizimi i Qendrës së Inovacionit në komunën e Shtimes e cila do të bëhet këtë vit me Akademinë Flutura, do të nënshkruhet kontrata që është një projekt-propozim shumë i frytshëm për të rinjët tan.

Kjo akademi në bashkëpunim me komunën ton ka për qëllim ti nxit dhe ti trajnojë të rinjët tan në fusha të ndryshme e që do të jenë shumë produktive për ne si komunë. Ky projekt është një mundësi e mirë për fëmijët që në të ardhmen të jenë të gatshëm dhe për tregun e punës e që e dim shumë mirë që kompanitë e TIK-ut në Kosovë nuk janë të kënaquara me cilesinë dhe shkathtësit e punonjësve të punësuar, kështuqë kjo bënë me mendu që me të vërtetë ka nevojë për një akademi si flutura për përgatitje dhe rritje profesionale.

Në kuadër të kësaj akademie do të ofroje trajnime profesionale në fushat si;

•Programim, Dizajn Grafik, Marketing Digjital, Rrjeta Kompjuterike, Robotike, Gjuhe Angleze, Gjuhe Gjermane

Ky kurs do të zhvillohet me grupmosha të ndryshme që do të jenë prej 8deri në 18 vjeç dhe do të ndahen grupmoshat në bazë të secilës fushë, kursantët do të vijojnë trajnimin 2 herë në javë nga dy orë, gjithsej 64 orë një nivel.

Ky projekt planikohet të ketë gjithsej 300 kursant njëkohësisht në të gjitha trajnimet që variojnë prej 25 deri në 35 euro vlen të theksohet që të gjithë ata fëmijë që janë fëmijë invalidësh apo veteranësh dhe ata të cilët janë me kushte ekonomike të dobëta kursi ofrohet falas.

Ne si komunë do ti financojmë 75 nxënës, 75 do të jenë falas siq dhe e ceka më lartë kurse Flutura Akademy 150 të tjerë. Vlera totale që do të financohet nga ne si komunë do të jetë 20.250 euro për 8 muaj aq sa dhe zgjat dhe ky kurs.

Gjithashtu do të mbajmë takime me OJQ të ndryshme gjithashtu trajnime dhe aktivitete të njëpasnjëshme.

Drejoria për Zhvillim Ekonomik

Planifikimi vjetor i veprimtarisë së Drejtorisë për Zhvillim Ekonomik për vitin 2024 bazohet në prioritetet zhvillimore të Komunës së Shtimes, kompetencat e Drejtorisë bazuar në          fushën strategjike Zhvillimi Ekonomik, Bujqësia dhe Zhvillimi Rural.

Aktivitetet e planifikuara sipas strukturës organizative ndarë në sektorë për vitin 2024

| Viti 2024 | Sektorët | Nr. | Aktivitetet e rregullta në çdo dit pune Shërbime të shpejta dhe efikase në “ONE STOP SHOP” per biznese dhe ndërmarrës |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sektori për Ekonomi | 1 |  |
|  |  | 2 | Hartimi i politikave zhvillimore në ekonomi |
|  |  | 3 | Monitorimi i aktiviteteve dhe investimeve të bizneseve në Parkun Teknologjik Shtime. Monitorim dhe kontroll për bizneset që ushtrojnë veprimtarin e tyre sipas plan biznesit të tyre |
|  |  | 4 | Këshillime dhe trajnime për bizneset dhe ndërmarrësit e ri sipas kërkesave të tyre |
|  |  | 5 | Komunikimi me qytetarë, institucione, biznese dhe përgjigjja ndaj kërkesave të tyre |
|  |  | 6 | Hulumtimi i donatorëve potencial për financim të projekteve me karakter të zhvillimit ekonomike. |
|  |  | 7 | Zbatimi i procedurave për dhënien në shfrytëzim të pronave komunale |
|  |  | 8 | Bashkëpunimi me institucione qeveritare dhe joqeveritare që përkrahin zhvillimin ekonomik |

Aktivitetet e planifikuara sipas strukturës organizative ndarë në sektorë

| Muaji | Sektori | Nr. | Aktivitetet |
| --- | --- | --- | --- |
| Janar Shkurt | Sektori për Ekonomi | 1 | Shërbime të shpejta dhe efikase në “ONE STOP SHOP” për biznese dhe ndërmarrës |
|  |  | 2 | Hartimi i politikave zhvillimore në ekonomi |
|  |  | 3 | Monitorimi i aktiviteteve dhe investimeve të bizneseve në Parkun Teknologjik Shtime. Monitorim dhe kontroll për bizneset që ushtrojnë veprimtarin e tyre sipas plan biznesit të tyre |
|  |  | 4 | Këshillime dhe trajnime për bizneset dhe ndërmarrësit e ri sipas kërkesave të tyre |
|  |  | 5 | Komunikimi me qytetarë, institucione, biznese dhe përgjigjja ndaj kërkesave të tyre |
|  |  | 1 | Fillimi i procedurave për projektin “Rregullimi i krojeve dhe burimeve të ujit në zonat turistike Llanisht, Rancë Dugë” |
|  |  | 2 | Fillimi i procedurave për projektin “Rregullimi i shtigjeve profesionale për çiklizëm dhe MotoCross në zonat turistike” |
|  |  | 3 | Fillimi i procedurave për projektin “Rregullimi i rrugëve bujqësore me zhavorr” |
|  |  | 4 | Marrja e Pelqimit VSM për zonën ekonomike 2 nga ministria Planifikimit Hapsinor. |

| Mars | Sektori për Ekonomi | 1 | Hulumtimi i donatorëve potencial për financim të projekteve me karakter të zhvillimit ekonomike. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | Bashkëpunimi me institucione qeveritare dhe joqeveritare që përkrahin zhvillimin ekonomik |  |
|  |  | 3 | Komunikimi me qytetarë, institucione, biznese dhe përgjigjja ndaj kërkesave të tyre |  |
|  |  | 4 | Vizitë në Parkun Teknologjik |  |
|  |  | 5 | Identifikimin e zonave ku është më shumë i përqendruar zhvillimi i veprimtarisë të bizneseve në Komunën e Shtimes |  |
|  |  | 6 | Trajnime për biznese sipas kërkesave të tyre |  |
| Prill | Sektori për Ekonomi | 1 |  | Identifikimin e zonave ku është i përqendruar më shumë zhvillimi i veprimtarisë të bizneseve në Komunën e Shtimes |
|  |  | 2 |  | Monitorimi i aktiviteteve të bizneseve aktive në Parkun Teknologjik, kontroll për të analizuar punën e bizneseve në raport me planin e bizneseve dhe për të monitoruar punësimin |
| Maj | Sektori për Ekonomi | 1 | Identifikimin e zonave ku është i përqendruar më shumë zhvillimi i veprimtarisë të bizneseve në Komunën e Shtimes |  |
|  |  | 2 | Monitorimi i aktiviteteve të bizneseve aktive në Parkun Teknologjik, kontroll për të analizuar punën e bizneseve në raport me planin e bizneseve dhe për të monitoruar punësimin |  |

| Qershor | Sektori për Ekonomi | 1 | Identifikimin e zonave ku është i përqendruar më shumë zhvillimi i veprimtarisë të bizneseve në Komunën e Shtimes |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | Raport për punën e drejtorisë për 6 mujorin e parë |
|  |  | 3 | Vizitë biznese të reja që operojnë në pronen komunale në Davidoc, Godanc, Llanisht dhe Dugë etj. |
| Korrik | Sektori për Ekonomi | 1 | Identifikimin e zonave ku është i përqendruar më shumë zhvillimi i veprimtarisë të bizneseve në Komunën e Shtimes |
|  |  | 2 | Monitorimi i aktiviteteve dhe investimeve të bizneseve në Parkun Teknologjik Shtime. Monitorim dhe kontroll për bizneset që ushtrojnë veprimtarin e tyre sipas plan biznesit të tyre |
|  |  | 3 | Organizimi i Panairit 02.07.2024 |
| Gusht | Sektori për Ekonomi | 1 | Aktivitet në bashkëpunim me Drejtorin e Kulturës Rinis dhe Sportit për promovimin e Zonës turistike ne Mollopolc, Devetak |
|  |  | 2 | Monitorimin e punëve në projekteve kapitale të drejtorisë. |

| Shtator | Sektori për Ekonomi | 1 | Monitorimin e e punëve në projekteve kapitale të drejtorisë |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | Shenjëzimi i kufijve të zonës ekonomike 2 në Gllavic |
| Tetor | Sektori për Ekonomi | 1 | Monitorimin e punëve në projekteve kapitale të drejtorisë |
|  |  | 2 | Fillimi i punimeve për funksionalizimin e zonës ekonomike 2 |
|  |  | 3 | Organizimi Ëork Shop për Zhvillim Ekonomik 18.10.2024 |
| Nëntor | Sektori për Ekonomi | 1 | Pranimi i kërkesave të ndryshme të pleve dhe shqyrtimi i tyre dhe kthimi i përgjigjieve |
|  |  | 2 | Njoftim bizneseve për obligimet e tyre lidhur me shfrytëzimin e prones komunale sipas kontratave. |
|  |  | 3 | Komunikimi me qytetarë, institucione, biznese dhe përgjigjja ndaj kërkesave të tyre |
| Dhjetor | Sektori për Ekonomi | 1 | Raport per punën e drejtorisë per vitin 2024 |
|  |  | 2 | Përgatitja e projekteve kapitale për zhvillim ekonomike |
|  |  | 3 | Vlerësimin e zyrtarëve të drejtorisë për punën dhe të arriturat e tyre |
|  |  | 4 | Përgatitja e planit të punës të drejtorisë për vitin 2025 |

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

| Viti 2024 | Sektori | Nr. | Aktivitetet e rregullta në çdo ditë pune |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bujqësi | 1. | Zbatim i planit për Menaxhimin e Tokave Rurale në komunën e Shtimes 2023 – 2027 |
|  |  | 2. | Organizimi dhe dhënia e këshillave për fermerë |
|  |  | 3. | Mbështetje për fermer në forma të ndryshme, me subvencione, këshillime, trajnime, aplikacione për konkurrim në subvencionet direke dhe grandet e MBPZHR |
|  |  | 4. | Ndarja e subvencioneve për fermer në bazë të kërkesës së tyre në përputhje me planet zhvillimore të bujqësisë |
|  |  | 5. | Angazhim për zgjidhje me të mira të mundshme për sfidat që nuk mund të planifikohen; si fatkeqësitë natyrore, dëmet në bujqësi, apo ofrimi i ndonjë donatori me projekte zhvillimore të avancuara teknologjike dhe shkencore |
|  | Inspektori i Bujqësisë | 1. | Ruajtja e tokës bujqësore nga ndërtimi i egër, shndërrimi i tokës bujqësore, mbikqyrjen e kullotave, të mbjellurat, sëmundjet e ndryshme dhe parandalimi nga përhapja masive e tyre, të reshurat atmosferike dhe dëmtuesve tjerë. |
|  |  | 2. | Inspektimi i rregullt i fermave të kafshëve dhe shpezëve për gjendjen shëndetësore, si dhe dokumentacionin duhur ligjor |
|  |  | 3. | Mbikëqyrja dhe inspektimi i rregullt i bizneseve bujqësore për gjendjen e pesticideve, farërave dhe plehrave dhe për afatin e tyre. |
|  |  | 4. | Mbikëqyrja e produkteve të grurit, misrit dhe ushqimeve të ndryshme. |
|  |  | 5. | Mbikëqyrja dhe inspektimi i mullinjve dhe depove të grurit dhe miellit |

Aktivitetet e planifikuara sipas strukturës organizative të ndara në muaj

| Muaji Janar | Sektori | N r. | Aktivitetet |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bujqësi | 1. | Pritja e palëve që vizitojnë zyrën për bujqësi |
|  |  | 2. | Inicimi i procedurave për projektin e shpërndarjes së mëshqerrave |
|  |  | 3. | Kthimi i përgjigjeve për palët që bëjnë kërkesa me shkrim |
|  |  | 4. | Mbajtja e kontakteve me Ministrinë e Bujqësisë dhe të tjera |
|  |  | 5. | Mbajtja e trajnimit për fermer, varësisht nga tema e kërkuar nga ta |
|  |  | 6. | Pranimi i aplikacioneve për subvencione të qumështit dhe viçave |
|  | Inspektori i Bujqësisë | 1. | Inspektime në KB, BB, tregu i prodhimeve bujqësore dhe pritja e palëve |
|  |  | 2. | Inspektime të mishtoreve, tregu i prodhimeve bujqësore, pritja e palëve dhe hartimi i raportit dyjavor |
|  |  | 3. | Inspektimi i të lashtave, Inspektime sipas nevojave dhe shqyrtimi i kërkesave |
|  |  | 4. | Inspektimi i mullinjve elektrik, tregut të prodhimeve bujqësore dhe hartimi i raportit mujor |
| Muaji | Sektori | N r. | Aktivitetet |
| Shkurt | Bujqësi | 1. | Pritja e palëve që vizitojnë zyrën për bujqësi |
|  |  | 2. | Organizimi i trajnimeve për fermer |
|  |  | 3. | Shqyrtimi i kërkesave të paraqitura në sektorin për bujqësi |
|  |  | 4. | Takime me donator të mundshëm për investime në bujqësi |
|  |  | 5. | Pranimi i aplikacioneve për subvencione të qumështit dhe viçave |
|  | Inspektori i Bujqësisë | 1. | Inspektimi i furrave të bukës, tregu i prodhimeve bujqësore dhe shqyrtimi i kërkesave |
|  |  | 2. | Inspektimi i materialit fidanorë, tregu i prodhimeve bujqësore dhe hartimi i raportit dy javor |
|  |  | 3. | Inspektime në KB, BB, tregu i prodhimeve bujqësore dhe pritja e palëve |
|  |  | 4. | Inspektimi i fermave të pulave, shqyrtimi i kërkesave dhe hartimi i raportit mujor |

| Muaji Mars | Sektori | Nr. | Aktivitetet |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bujqësi | 1. | Pritja e palëve që vizitojnë zyrën për bujqësi |
|  |  | 2. | Planifikimi i mbjelljeve pranverore |
|  |  | 3. | Shqyrtimi i kërkesave të paraqitura në sektorin për bujqësi |
|  |  | 4. | Dhënje e këshillave fermerëve për aplikim për grande. |
|  |  | 5. | Pranimi i aplikacioneve për subvencione për pagesa direkte |
|  | Inspektori i Bujqësisë | 1. | Inspektim në teren, tregu i prodhimeve bujqësore dhe shqyrtimi i kërkesave |
|  |  | 2. | Inspektimi i prodhimeve të materialit fidanorë, tregu i prodhimeve bujqësore dhe hartimi i raportit dy javor |
|  |  | 3. | Inspektimi në KB, BB, shqyrtimi i kërkesave dhe pritja e palëve |
|  |  | 4. | Inspektimi i tregut të prodhimeve bujqësore, furrat e bukës dhe hartimi i raportit mujor |
| Muaji | Sektori | Nr. | Aktivitetet |
| Prill | Bujqësi | 1. | Pritja e palëve që vizitojnë zyrën për bujqësi |
|  |  | 2. | Pranimi i aplikacioneve për subvencione |
|  |  | 3. | Monitorimi i mbjelljeve pranverore |
|  |  | 4. | Organizimi i trajnimit për fermer |
|  |  | 5. | Shqyrtimi i kërkesave të paraqitura në sektorin për bujqësi |
|  |  | 6. | Dhënje e këshillave fermerëve për aplikim në grande. |
|  |  | 7. | Inicimi i procedurave për trajtimin e qeneve endacak |
|  |  | 8. | Pranimi i aplikacioneve për subvencione për pagesa direkte |
|  | Inspektori i Bujqësisë | 1. | Inspektimi në KB,BB, tregu i prodhimeve bujqësore, mishtoret |
|  |  | 2. | Inspektimi i të lashtave, i pesticideve dhe hartimi i raportit dy javor |
|  |  | 3. | Inspektimi i furnizimit me farëra për mbjelljet pranverore dhe inspektimi në fusha të hapura |
|  |  | 4. | Inspektimi i prodhimeve të fidanëve, hartimi i raportit mujor dhe shqyrtimi i kërkesave |

| Muaji Maj | Sektori | N r. | Aktivitetet |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bujqësi | 1. | Pritja e palëve që vizitojnë zyrën për bujqësi |
|  |  | 2. | Pranimi i aplikacioneve për subvencione për pagesa direkte |
|  |  | 3. | Shqyrtimi i kërkesave të paraqitura në sektorin për bujqësi |
|  |  | 4. | Organizimi i trajnimit për fermer |
|  |  | 5. | Raporti i realizimit të mbjelljeve pranverore |
|  | Inspektori i Bujqësisë | 1. | Inspektimi në KB,BB, tregu i prodhimeve bujqësore, mishtoret |
|  |  | 2. | Inspektimet në teren, hartimi i raportit dy javor dhe shqyrtimi i kërkesave |
|  |  | 3. | Inspektimi në KB,BB, Inspektimi i fermave të pulave dhe pritja e palëve |
|  |  | 4. | Inspektimi i tregut të prodhimeve bujqësore, hartimi i raportit mujor dhe shqyrtimi i kërkesave |
| Muaji | Sektori | N r. | Aktivitetet |
| Qershor | Bujqësi | 1. | Pritja e palëve që vizitojnë zyrën për bujqësi |
|  |  | 2. | Shqyrtimi i kërkesave të paraqitura në sektorin për bujqësi |
|  |  | 3. | Përgatitjet për monitorimin e korrje shirjeve |
|  |  | 4. | Organizimi i trajnimit për fermer |
|  |  | 5. | Përgatitja e raportit gjashtë mujor të punës |
|  |  | 6. | Plotësimi i lëndëve me gabime teknike për subvencione |
|  | Inspektori i Bujqësisë | 1. | Inspektime në KB, BB, tregu i prodhimeve bujqësore, inspektime në teren dhe pritja e palëve |
|  |  | 2. | Inspektimi i mishtoreve, hartimi i raportit dy javor dhe shqyrtimi i kërkesave |
|  |  | 3. | Inspektimi i mullinjve elektrik, furrat e bukës dhe pritja e palëve |
|  |  | 4. | Inspektimi në teren, shqyrtimi i kërkesave dhe hartimi i raportit gjashtë mujor |

| Muaji Korrik | Sektori | Nr. | Aktivitetet |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bujqësi | 1. | Pritja e palëve që vizitojnë zyrën për bujqësi |
|  |  | 2. | Shqyrtimi i kërkesave të paraqitura në sektorin për bujqësi |
|  |  | 3. | Organizimi i trajnimit për fermer |
|  |  | 4. | Monitorimi i fushatës së korrje shirjeve |
|  | Inspektori i Bujqësisë | 1. | Fushata e korrje shirjeve, Inspektimi i furrave të bukës, inspektime në KB.BB dhe shqyrtimi kërkesave |
|  |  | 2. | Inspektimi i tregut të prodhimeve bujqësore, hartimi i raportit mujor dhe pritja e palëve |
| Muaji | Sektori | Nr. | Aktivitetet |
| Gusht | Bujqësi | 1. | Pritja e palëve që vizitojnë zyrën për bujqësi |
|  |  | 2. | Shqyrtimi i kërkesave të paraqitura në sektorin për bujqësi |
|  |  | 3. | Organizimi i trajnimit për fermer |
|  |  | 4. | Hartimi i raportit të korrje shirjeve |
|  | Inspektori i Bujqësisë | 1. | Inspektimi i mullinjve elektrik, i KB.BB, tregu prodhimeve bujqësore, shqyrtimi i kërkesave dhe inspektime në teren |
|  |  | 2. | Hartimi i raportit |

| Muaji Shtator | Sektori | N r. | Aktivitetet |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bujqësi | 1. | Pritja e palëve që vizitojnë zyrën për bujqësi |
|  |  | 2. | Shqyrtimi i kërkesave të paraqitura në sektorin për bujqësi |
|  |  | 3. | Organizimi i trajnimit për fermer |
|  |  | 4. | Vizite në teren përfituesve të mështjerrave |
|  |  | 5. | Planifikimi i mbjelljeve vjeshtore |
|  | Inspektori i Bujqësisë | 1. | Inspektime në KB.BB, inspektime në terren dhe shqyrtimi i kërkesave |
|  |  | 2. | Inspektime të tregu i prodhimeve bujqësore, hartimi i raportit mujor dhe pritja e palëve |
| Muaji | Sektori | N r. | Aktivitetet |
| Tetor | Bujqësi | 1. | Pritja e palëve që vizitojnë zyrën për bujqësi |
|  |  | 2. | Shqyrtimi i kërkesave të paraqitura në sektorin për bujqësi |
|  |  | 3. | Organizimi i trajnimit për fermer |
|  |  | 4. | Vizitë në teren përfituesve të projekteve në lëmin e bujqësisë |
|  |  | 5. | Monitorimi i mbjelljeve vjeshtore |
|  | Inspektori i Bujqësisë | 1. | Inspektime në KB.BB dhe në terren |
|  |  | 2. | Mbjelljet vjeshtore dhe pritja e palëve |
|  |  | 3. | Inspektime te tregu i prodhimeve bujqësore dhe shqyrtimi i kërkesave |
|  |  | 4. | Inspektimi i mishtorëve, hartimi i raportit mujor dhe pritja e palëve |

| Nëntor Muaji | Bujqësi | 1. | Pritja e palëve që vizitojnë zyrën për bujqësi |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. | Shqyrtimi i kërkesave të paraqitura në sektorin për bujqësi |
|  |  | 3. | Organizimi i trajnimit për fermer |
|  |  | 4. | Vizitë në teren përfituesve të mështjerrave |
|  |  | 5. | Raporti i realizimit të mbjelljeve vjeshtore |
|  | Inspektori i Bujqësisë | 1. | Konstatimi i mbjelljeve vjeshtore, inspektime në KB.BB dhe shqyrtimi i kërkesave |
|  |  | 2. | Pritja e palëve |
|  |  | 3. | Inspektime në tregu i prodhimeve bujqësore, inspektimi i furrave të bukës, hartimi i raportit mujor dhe pritja e palëve |
|  | Sektori | N r. | Aktivitetet |
| Dhjetor | Bujqësi | 1. | Pritja e palëve që vizitojnë zyrën për bujqësi |
|  |  | 2. | Shqyrtimi i kërkesave të paraqitura në sektorin për bujqësi |
|  |  | 3. | Organizimi i trajnimit për fermer |
|  |  | 4. | Përgatitja e raportimit vjetor të punës për vitin kalendarik |
|  | Inspektori i Bujqësisë | 1. | Inspektime në KB.BB, tregu i prodhimeve bujqësore, mishtoreve, fermave të pulave, pritja e palëve, shqyrtimi i kërkesave dhe hartimi i raportit vjetor |

Drejtoria për Urbanizëm, Mjedis, Kadastër dhe Gjeodezi

Projektet të cilat planifikohen per vitin 2024-2025, te zotuara nga Ministria e Infrastruktures dhe Ambinetit, për të cilat ka filluar projektimi në muajin janar.

Projektet të cilat janë të perfshira në buxhetin e Komunës për vitin 2024-2025.

| Emërtimi i projektit për 2024 Asfaltimi i rrugëve dhe rregullimi i ndriçimit publik dhe trotuaret në Shtime, rr."12 Qershori" seg i rr."14 Dhjetori", seg i rr. "Tahir Sisani", seg i rr."Adem Jashari", renovimi i sheshit "Ahmet Shtimja", trotuari në rr. "Ahmet Shtimja" | Lokacioni (vendi ku do të realizohet projekti) | BURIMI I FINANCIMIT | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Shtime | GQ | 54,306,89 |
| Rregullimi i kanalizimit në Shtime rr. "Villiam Voker" rr. "Ernest Koliqi" | Shtime | GQ | 33,190.00 |
| Projektet me bashkëfinancim (Ministritë dhe Organizata të ndryshme buxhetore) | Shtime | THV | 113,004.00 |
|  |  | GQ | 31,021.00 |
| Asfaltimi i rrugëve, trotuareve dhe rregullimi i ndriçimit në Godanc, rr."17 Shkurt", seg i rr."Topilla", seg rr."Muhaxheria", rr."Qazim Mikullovci" | Godanc i Poshtëm | GQ | 75,945.00 |
| Rregullimi i poligonit për çiklizim te "Parku Pishave" | Shtime | GQ | 50,000.00 |
| Asfaltimi i rrugëve dhe trotuarit në Davidoc, rr. ''Ibrahim Rugova" seg rr. "Smajl Gorani" seg i rr. "Emini", rr. "Baftiu", ndriçim në rr. "Sadriu" dhe në rr."Zeqe Zeqiri" | Davidoc | GQ | 43,169.00 |
| Ndërtimi i urave në Petrovë, Carralevë, Muzeqinë(rr "Haxhi Halimi") dhe Reqak | Carralevë,Muzeqinë dhe Reqak | GQ | 37,813.00 |

| Rregullimi i trotuareve dhe asfaltimi i rrugëve në Mollopolc rr. Sopa ,seg i rr. "Islam Neziraj" trotuar në rr. "Zona e Noredimes", trotuar nga Salla deri te Qeshmja në Mollopolc Asfaltimi i rrugëve dhe regullimi i ndriçimit në Petrovë rr."Nazim Bakiu", rr. "Xhemshir Xhemshiri", rr."Mehdi Korani" seg rr."Kruja" | Mollopolc | GQ | 65,242.00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Petrovë | GQ | 57,398.00 |
| Rregullimi i murit mbrojtës në Reçak afër Kompleksit dhe asfaltimi i rrugëve rr."15 Janari", rr."Pavarësia" kanalizimi në rr. "Dëshmorët e Reçakut" | Reçak | GQ | 49,435.00 |
| Rregullimi i rrugëve dhe kanalizimit në Godanc rr. "Shtegu U Ç K" -së, rr. "Sopiani" seg rr. "Dëshmorët e Godencit" rr."Marigona" seg i rrugës "Arsim Zeqiri" (rruga e Ceneve) seg i rr."Vllezerit Hyseni" | Godanc i Epërm | GQ | 62,905.00 |
| Asfaltimi i disa segmente të rrugëve, ndriçimit dhe kanalizimit në fshatin Pjetërshticë, rr."Aziz Dugolli" rr. "Rrezja" ndriçim rr."Idriz Ajeti" rr."Isak Brahimi", rr. "Shaqir Dugolli" | Pjetershticë | GQ | 28,265.00 |
| Asfaltimi i rrugëve, trotuareve dhe kanalizim në "Lagje të Pajtimit" seg rr. "Shefket Muhadini" seg rr. "Qamëria", rr."Besim Ndreca" asfaltimi i rr. së varrezave | Lagje e Pajtimit | GQ | 27,926.00 |

| Rregullimi rrugëve dhe ndriçimit në Carralevë rr."Balaj", seg rr. "Ali Tafa", rruga te varrezat e Carralevës Rregullimi i rrugëve, ndriçimit dhe kanalizimit në Zborc rr."Hafir Bajrami" dhe rr. "Rifat Haliti" | Carralevë | GQ | 17,742.00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zborc | GQ | 55,951.00 |
| Asfaltimi i rrugëve, trotuareve dhe ndriçimit në Rashincë rr."Cani" rr. "Burimi" rr. "Ferizajit" rr. "Beqir Rushiti" rr."Trimat e Lirisë", rr. "Qorrolli" | Rashincë | GQ | 52,851.00 |
| Asfaltimi i rrugëve dhe ndriçimit në Gllavicë seg i rr. "Galica", rr. "Ferati" | Gllavicë, Shtime | GQ | 36,232.00 |
| Asfaltimi i rrugëve dhe rregullimi i ndriçimit në Vojnovc seg rr. "Jashari" rr."Ulqini", rr." Mehmeti" rr."Bashkim Emini" | Vojnoc | GQ | 61,605.00 |
| Asfaltimi i rrugëve dhe trotuarit në Muzeqinë seg i rr. "Vesel Halimi", seg i rr. "Maliq Hoxha", rregullimi i kanalizimi në rr. "Fehmi Agani", rr. "Rushiti" | Muzeqinë | GQ | 33,518.00 |
| Asfaltimi i rrugëve, ndriçimit dhe trotuarit në Gjurkoc seg i rr."Bushati", ndriçimi në rr."Pjetërshtica", rr. "Kastrati" | Gjyrkoc | GQ | 39,946.00 |
| Asfaltimi i rrugës së varrezave në fshatin Dugë dhe hapja e rrugës te kodra e Bretencit | Dugë | GQ | 14,491.00 |
| Asfaltimi i rrugës në fshatin Rancë seg i rr. "Martirët Asllani" | Rancë | GQ | 14,851.00 |

| Ndërtimi i " Unazës së Vogël të Qytetit" (pagesa për shpronësime) Asfaltimi i rr. "Skenderbeu", seg i rr. "Afrim Musliu" dhe rr. "Emrushi' | Shtime | THV | 100,000.00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Belinc | GQ | 25,000.00 |
| Ndërtimi i urave në fshatin Carralevë dhe Muzeqinë | Carralevë, Muzeqinë | GQ | 10,000.00 |
| Rregullimi i rethrrotullimit në Shtime, rr. "Tahir Sinani",rrregullimi I trotuarit ne rr."Imer Devetaku". | Shtime | GQ | 5,000.00 |
| Rregullimi i segmenteve të rrugëve dhe rrjetit të kanalizimit | Muzeqinë | GQ | 15,000.00 |
| Rregullimi i trotuareve dhe ndriçimit publik në rr. "Cani", rr. "Haxhiu", rr. "Rexha" - kanalizim | Rashincë | GQ | 15,000.00 |
| Rregullimi i rrugëve dhe trotuareve - Trotuar në rr. "Ulqini", seg i rr. "Jashari", vazhdimi i trotuarit për Muzeqinë | Vojnoc | GQ | 15,000.00 |
| Rregullimi i seg të rrugëve dhe ndriçimit: Kanalizim dhe asfaltim në rr. "Smajl Gorani", trotuar në rr. "Ibrahim Rugova", rr. "Emini", rr. "Imer Syla" | Davidoc | GQ | 15,000.00 |
| Rregullimi i disa segmenteve të rrugëve,ndriqimit dhe rrjetit të kanalizimit:Trotuar ne rr "Muhaxheria",trotuar rr Topilla,rr Dardania Ndriqim ne rr Reqica | Godanc i Poshtëm | GQ | 15,000.00 |
| Rregullimi i rrugëve dhe trotuareve në fshatin Zborc - Rregullimi i rrugës së varrezave, rr. "Rifat Haliti" ,rr. "Qëndresa" ,rr. "Hafir Bajrami", trotuar rr. "Ruzhdi Salihu" | Zborc | GQ | 15,000.00 |

| Rregullimi i rrugëve,ndriçimit dhe trotuarëve në rr. " Islam Neziraj", ndricim në rr. "Neziraj", rr. "Abedin Murtezi" Rregullimi i disa segmenteve të rrugëve dhe rrjetit të kanalizimit -Trotuar në rr. "Xhemshir Xhemshiri", rr. "Mehdi Korani", rr. "Nazmi Bakiu", në rr. "Beqa"- kanali kullues me beton | Mollopolc | GQ | 15,000.00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Petrovë | GQ | 15,000.00 |
| Rregullimi i trotuareve dhe ndriçimit në disa seg të rrugëve - Kanalizim në rr. "Sopiani", seg rr. "Arsim Zeqiri", rr. "Idriz Rexhepi", seg i rr. "Qadraku", ndriçim në "Agron Ramadani" | Godanc Epërm | GQ | 15,000.00 |
| Rregullimi i rrugëve, ndriçimit dhe trotuareve - Kanalizmi në seg të rr. "Afrim Musliu" ,kanalet kulluese në rr. "Nystret Abazi" | Belinc | GQ | 15,000.00 |
| Rregullimi i disa segmenteve të rrugëve dhe trotuarëve në rr. "Villiam ëoker", "Ahmet Kaqiku", muri mbrojtës, ndriçim në rr. "24 Marsi" dhe rr. "2 Korriku"Asfaltimi i rr,"10 Qershori " | Reçak | GQ | 15,000.00 |
| Rregullimi i disa segmenteve të rrugëve dhe rrjetit të kanalizimit në rr. "Aziz Dugolli", rr. "Shaqe Dugolli", rr. "Maliqi" | Pjetershticë | GQ | 15,000.00 |

| Rregullimi i disa segmenteve të rrugëve dhe rrjetit të kanalizimit - në rr. "Besim Sopa" asfaltim rruga te varrezat,rr. "Hoxhë Sinani", asfaltim dhe ndriçim, kanalizim në rr. "Pjetërshtica" Rregullimi i rrugëve, trotuareve dhe ndriçimit publik në fshatin Carralevë - Kanalizim dhe asfaltim në rr. "Balaj", asfaltimi dhe trotuar në rr. "Beha", rehabilitimi i rrugës "Zeka" dhe rr. "Smaka" | Gjyrkoc | GQ | 15,000.00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Carralevë | GQ | 15,000.00 |
| Rregullimi i rrugëve:Hapja e rrugës Rancë - Luzhak | Rancë | GQ | 15,000.00 |
| Rregullimi i disa segmenteve të rrugëve dhe trotuarëve: Rrethrrotullim në rr. "Anton Qeta", seg të rrugëve në rr. "Qameria", rr. "Iliria" | Lagje e Pajtimit | GQ | 15,000.00 |
| Kanalizimi në "Lagjen Ademaj" - Faza II | Petrovë | GQ | 15,000.00 |
| Rregullimi i disa segmenteve të rrugëve dhe trotuarëve seg i rr. "Galica" dhe seg i rr. "Ferizaji", trotuar deri në Koshare | Gllavicë | GQ | 10,000.00 |
| Rregullimi i rrugëve në Karaqicq dhe Dugë | Dugë`, Karaqicë | GQ | 10,000.00 |
| Rregullimi i rrugëve dhe ndriçimit në Shtime: rr."Sefe Kosharja, seg i rr. "Sami Frashëri", rr. "Enver Gashi", rr. "Sahide Metushi", rivitalizimi i rr. "2 Korriku" | Shtime | GQ | 15,000.00 |

Këto janë aktivitet ditore që realizohen në Drejtori ne sektorin e Urbanizmit dhe të Ndërtimit

Njësia për Urbanizëm:

| Nr 1 | Objektivi/detyrae punës | Aktiviteti |
| --- | --- | --- |
|  | Drejton dhe mbikqyr punët në kuadër të sektorit | 1.1 Propozon masa preventive që rregullojnë lëmin e urbanizmit 1.2 Menaxhon çështjet komplekse në kuadër të sektorit 1.3 Interpreton ligjet , Udhëzimet dhe zbatimin e drejtë të tyre |
| 2 | Përgjigjet për lëshimin e lejeve ndërtimore | 2.1 Lëshon sqarim për kushte urbanistike 2.2 Kontrollon projektin detal dhe cakton taksat 2.3 Lëshon leje ndërtimore |
| 3 | Mbikëqyrja e projekteve në terren | 3.1 Mbikëqyrja e projekteve gjatë realizimit të tyre 3.2 Raporti i punës së përfunuar në terren 3.3 Kontrollimi i ditarit dhe librit të punës |
| 4 | Mbushja e aplikacioneve për fonde të ndryshme | 4.1 Aplikimi për grande në BE 4.2 Dhënje e informacioneve per marrjen e fondeve 4.3 Ndimon në procesin e hartimit të planit të qytetit |
| 5 | Punët tjera në kuadër të sektorit | 5.1 Punët për pranime teknike në kuadër të drejtorisë 5.2 Implemetimi i strategjive zhvillimore të komunës 5.3 Mbajtja e evidencës i të hyrave në sektor |

Njësia për Ndërtim:

| Nr 1 | Objektivi/detyrae punës | Aktiviteti |
| --- | --- | --- |
|  | Drejton dhe mbikëqyr punët në kuadër të sektorit | 1.1 Propozon masa preventive që rregullojnë lëmin e ndërimtarisë 1.2 Menaxhon çështjet komplekse në kuadër të sektorit 1.3 Zbaton ligjet në mënyrë të drejtë |
| 2 | Mbikëqyrja e projekteve në terren | 2.1 Ndihmon në hartimin e planit të qytetit 2.2 Ndihmon dhe përcjell dinamikën e punëve në terren 2.3 Kontrrollimi i ditarit dhe librit ndërtimor |
| 3 | Hartimi i projekteve në kuadër të sektorit | 3.1 Ndihmon në hartimin dhe implementimin e strategjive zhillimore 3.2 Punon në përgatitjen e projekteve dhe përcjell realizimin e tyre 3.3 Dhënja e informatave profesionale |
| 4 | Mbushja e aplikacioneve për fonde të ndryshme | 4.1 Ofron informatat profesionale në procesin e vendimmarrjes 4.2 Tregon kreativitet per projektet me donator |

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Projektet të cilat janë të perfshira në buxhetin e Komunës, gjegjësishtë ne DSHMS për vitin 2024-2025

| Fondi 10 | Programi | Kategoria | Fuksioni | Buxheti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Administrata | Subvencione | Shëndetësi | 67,500.00 |
| 21 | Administrata | Subvencione | Shendetesi | 55,234.00 |
| 10 | Sherbimet e kujdesit primar Shëndetesor | Mallra dhe Sherbime | Shërbimet e përgjithsme Shëndetesore | 289,812.00 |
| 21 | Sherbimet e kujdesit primar Shëndetesor | Mallra dhe Sherbime | Shërbimet e përgjithsme Shëndetesore | 12,000.00 |
| 10 | Sherbimet e kujdesit primar Shëndetesor | Shpenzime komunale | Shërbimet e përgjithsme Shëndetesore | 15,000.00 |
| 10 | Sherbimet e kujdesit primar Shëndetesor | Pasuritë jo financiare | Renovimi i objekteve shendetesore, oborreve dhe digjitalizimi QKMF ne Shtime dhe QMF ne Pjetershtic, Petrov, Godanc dhe Muzeqin | 25,000.00 |
| 10 | Sherbimet e kujdesit primar Shëndetesor | Pasuritë jo financiare | Blerja e autoambulances per QKMF-ne(me paisje speciale) | 45,000.00 |
| 10 | Sherbimet e kujdesit primar Shëndetesor | Pasuritë jo financiare | Blerja dhe instalimi i pompes termike ne QKMF-ne | 25,000.00 |
| 10 | Sherbimet e kujdesit primar Shëndetesor | Pasuritë jo financiare | Rrobalarse industriale per QKMF-ne | 5,000.00 |

| Fondi 10 | Programi | Kategoria | Fuksioni | Buxheti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sherbime sociale | Mallra dhe Sherbime | Familja dhe fëmijët | 21,000.00 |
| 10 | Sherbime sociale | Shpenzime komunale | Familja dhe fëmijët | 2,000.00 |
| 10 | Sherbime sociale | Subvencionet | Familja dhe fëmijët | 40,000.00 |
| 10 | Sherbime sociale | Pasurit jo financiare | Renovimi i QPS-së | 10,000.00 |
| 10 | Sherbime sociale | Pasurit jo financiare | Blerja e gjeneratorit per QPS | 10,000.00 |
| 10 | Sherbime sociale | Pasurit jo financiare | Blerja e vetures per QPS-së per vizita ne teren | 20,000.00 |
| 10 | Sherbime rezidenciale | Mallra dhe Sherbime | Strehim | 75,000.00 |
| 10 | Sherbime rezidenciale | Shpenzime komunale | Strehim | 10,000.00 |
| 10 | Sherbime rezidenciale | Pasuri jo financiare | Renovimi i aneksit te sherbimeve rezidenciale | 15,000.00 |

Plani i aktiviteteve

DHSMS te pjesa e Subvencioneve ka marre vendim per ndarje te buxhetit per nënat lehona, per femijët e parë 150euro dhe te dyte me shumen prej 200 eurove.

Banim social per rastet urgjente

Semundjet e rënda, si kanceri, tetraplagjiket, parapragjiket.

Kompenzimi i vorrimit per cdo baror te komunes se Shtimes.

Projekte per OJQ lokale.

DSHMS bashkerendon te gjitha keto aktivitete me akteret kyq per mbrenda komunes si dhe QKMF Shtime, QPS Shtime si dhe Shtepine e komunitetit ne Shtime duke u dakorduar me menaxhmentin e tyre

Drejtoria për Buxhet dhe Financa

| Misioni i Drejtorisë |  | Menaxhon, përgatitë dhe ndihmon Kryetarin dhe Drejtoritë e tjera në punët rreth përgatitjes dhe shpenzimeve të buxhetit të Komunës. I siguron Kryetarit, Drejtorive, Asamblesë të gjitha informatat e nevojshme lidhur me burimet e financimit të buxhetit, shumën dhe llojin e shpenzimeve buxhetore. Menaxhon zyrën e tatimit në pronë; përgatitjen e faturave, shpërndarjen e faturave tatimore, inkasimin e tatimit në pronë, dhe raportimin e rregullt duke respektuar të gjitha ligjet në fuqi. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zyrat e Drejtorisë | Objektivat e Drejtorisë sipas Sektorve | Aktivitetet e Planifikuara | Bartësi i Aktivitetit | Mbështetësi | Afati i Realizimit |
| Zyra e Drejtorit | Menaxhimi , Koordinimi, Mbikëqyrja dhe organizimi i punëve në DBF. | 1. Menaxhimi i Punëve Financiare të Komunës, 2. Koordinimi i punës në përgatitjen e KAB -it dhe te buxhetit vjetor. 3. Mbikëqyrja dhe menaxhimi i shpenzimeve Buxhetore 4. Koordinon punët rreth shpenzimit të buxhetit në mes të Kryetarit dhe Drejtoreve te Drejtorive . 5. Përgatitë informatat e kohëpaskohshme për Kryetarin, Drejtoret e Drejtorive dhe Asamblenë Komunale. 6. Në Koordinim me Kryetarin dhe Drejtoret e Drejtorive përgatitë raportin vjetor Financiar | 1. D. i Drejtorisë 2.Drejtoret e Drejtorive tjera dhe zyrtarët financiar 3. D. i Drejtorisë. 4. D. i Drejtorisë , Kryetari dhe D.D 5. D. i Drejtorisë me zyrtaret tjerë financiar. 6.Drejtoret e Drejtorive tjera dhe zyrtarët financiar | Kryetari i Komunës | 1. Permanent, 2. Prill-shtator 3. Permanent 4. Permanent 5. Periodike dhe sipas kërkesave. 6. Deri me 31 Janar të vitit Vijues. |

| Zyra për Buxhet dhe Financa | Përgatitja teknike e buxhetit, krijimi dhe përcjellja e pasqyrave financiare të komunës sipas planit buxhetor, Regjistrimi i shpenzimeve dhe ruajtja e dokumentacionit financiar. | 1. Ndihma profesionale në përgatitjen e buxhetit komunal. 2. Përgatitja e planit të shpenzimeve (Kesh -planit) 3. Përcjellja dhe regjistrimi i transaksioneve financiare në SIMFK të cilat i përfshiejn zotimin dhe shpenzimin e mjeteve (dhe në librat e kontabilitetit) . 4. Krijimi dhe Mirëmbajtja e të gjitha shpenzimeve buxhetore sipas programeve. 5. Përpilimi i raporteve dhe Informatave periodike dhe vjetore financiare për Drejtorin dhe Menaxhmentin e Komunës. 6. Regjistrimi i aseteve komunale. 7. Krijimi dhe mirëmbajtja e bazës së të dhënave për asetet e komunës. 8. Përgatitja teknike e planit vjetor të të hyrave vetanake sipas burimit te tyre . 9. Regjistrimi dhe mirëmbajtja e bazës së të dhënave për të hyrat vetanake. | Zyra për Buxhet dhe Financa Zyrtaret : Shefi për Buxhet dhe Financa Zyrtari për regjistrim të shpenzimeve dhe zyrtari i të hyrave dhe aseteve, zyrtari zotues | Drejtori i Drejtorisë, Zyrtaret financiar nga Drejtoritë tjera | 1. Gjatë fazës së përgatitjes së Buxhetit Komunal. 2. Fillim te vitit dhe sipas ndryshimeve 3. Detyrë permanente gjatë vitit buxhetor. 4. Detyrë permanente gjatë vitit buxhetor. 5. Periodike dhe sipas Kërkesave. 6. Regjistrim vjetor dhe sipas nevojës. 7. Detyrë permanente gjatë vitit buxhetor. 8. Në fillim te vitit dhe sipas kërkesës. 9. Detyrë permanente gjatë vitit buxhetor. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Zyra e Tatimit në Pronë | Mbledhja, përpunimi dhe futja e të dhënave në Bazën e të dhënave për Obliguesit e Tatimit në Pronë | 1. Regjistrimi i objekteve si ato rezidenciale, bujqësore dhe ato komerciale, në Data bazë; 2. Indentifikimi i pronarve të rinjë dhe zëvendësimi i tyre me pronarët e vdekur; 3. Zbritja e LL/A deri në 30 %; 4. Verifikimi, monitorimi dhe shpërndarja e Faturave nga posta të tatimit në pronë; 5. Pranimi i ankesave dhe procedimi i mëtejmë i tyre; 6. Përpilimi i raporteve në baza javore, mujore periodike dhe vjetore; | Zyra e Tatimit në Pronë | Drejtori i Drejtorisë. MFPT-i Departamen ti i Tatimit në Pronë; | 1. Gjatë vitit buxhetor; 2. Gjatë vitit buxhetor 3. Gjatë vitit buxhetor; 4. Gjatë muajit Janar-shkurt dhe Mars të vitit vijues, 5. Pas shpërndarjes së faturave sipas afatit ligjor. 6. Permanent. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Drejtoria për Prokurim Publik

MISIONI

Të siguroj mënyrën më efikase , më transparente dhe më të drejtë të shrytëzimit të fondeve publike , burimeve publike duke përcaktuar kushte dhe rregulla që do të zbatohen të drejtat që do të respektohen dhe detyrimet që do të përmbushen nga personat, operatorët ekonomikë ,ndërmarrjet, autoritetet kontraktuese dhe organet publike që marrin pjesë në aktivitetet e prokurimit , duke kërkuar nga personat e tillë që të sillen duke ndjekur parimin e shfrytëzimit sa më efikas të fondeve publike.

Planin e punës për vitin 2024 e hartojmë në bazë të planit të buxhetit të miratuar nga Kuvendi i Komunës dhe Plani i Prokurimit i cili dërgohet në AQP , jo më larg se 15 ditë nga miratimi i buxhetit nga Kuvendi i Republikës së Kosovës.

| Nr. 1 | Aktivitetet | Afati i implementimin | Përgjegjësit për implementim |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Furnizim për aktivitete të ndryshme-(Dita e mjedisit, Dita e Europes,7 Marsi dhe festat të ndryshme) | Muaj Shkurt | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Shërbimeve Publike ,Drejtoria e Arsimit |
| 2 | Furnizim me paisje tjera për institucionet e Komunës së Shtimës | Muaj Mars | Drejtoria e Prokurimit Të gjitha njësitë kërkuese |
| 3 | Furnizim me pemë dhe perime për Qerdhe dhe SHKSH-në | Muaj Mars | Drejtoria e Prokurimit Qerdhja e fëmijëve dhe SHKSH-ja |
| 4 | Furnizim me dhurata për fëmijet, për festat e fund vitit ,dhe një Qershori | Muaj Maj | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Arsimit |
| 5 | Furnizim me buketa lulesh | Muaj Shkurt | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Kultures |

| 6 7 | Furinizim me ushqim dhe pije, me raste të organizimit,të përgatitjes së koktejeve për festa në Komunen e Shtimes | Muaj Shkurt | Drejtoria e Prokurimit Njësitë kërkuese |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Furnizim me Veshëmbathje | Muaj Mars | Drejtoria e Prokurimit Njësitë kërkuese |
| 8 | Furnizimi me pelet- për institucionet e Komunës së Shtimes | Muaj Qershor | Drejtoria e Prokurimit Shkollat, SHKSH-ja, Zjarrëfiksat |
| 9 | Furnizim me drunj dekorativ dhe lule, për rregullimin e hapsirave publike dhe parqeve në institucionet e Komunes së Shtimes | Muaj Shkurt | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Shërbimeve Publike |
| 10 | Furnizim me dru për Institucionet e Komunes së Shtimes | Muaj Qershor | Drejtoria e Prokurimit Shkollat dhe QKMF-ja |
| 11 | Furnizimi me kompjuter, llaptop, për institucionet e Komunës së Shtimes | Muaj Mars | Drejtoria e Prokurimit Njësitë kërkuese |
| 12 | Furnizim me ushqim dhe pije për shkollat e Komunës së Shtimës | Muaj Shkurt | Drejtoria e Prokurimit Shkollat |
| 13 | Furnizime mjeksore | Muaj Shkurt | Drejtoria e Prokurimit QKMF-ja dhe SHKSH-ja |
| 14 | Furnizim për zyre për institucionet e Komunës së Shtimes | Muaj Shkurt | Drejtoria e Prokurimit Njësitë kërkuese |
| 15 | Furnizimi me tepih, perde, për institucionet e Komunës së Shtimes | Muaj Mars | Drejtoria e Prokurimit Njësitë kërkuese |

| 16 17 | Furnizim me paisje speciale mjeksore, për QKMF- në Dr."Vezir Bajrami" Shtime | Muaj Prill | Drejtoria e Prokurimit QKMF-ja |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Furnizim me oksigjen për QKMF-në në Shtime | Muaj Shkurt | Drejtoria e Prokurimit QKNF-ja |
| 18 | Furnizim me material hixhenik për Institucionet e Komunës së Shtimes | Muaj Shkurt | Drejtoria e Prokurimit Njësitë kërkuese |
| 19 | Furnizim me mobile | Muaj Mars | Drejtoria e Prokurimit Njësitë kërkuese |
| 20 | Furnizim me Atifriz për ngrohje dhe vaj motorik | Muaj Mars | Drejtoria e Prokurimit Njësitë Kërkuese |
| 21 | Furnizim me internet për disa shkolla të Komunes së Shtimes | Muaj Prill | Drejtoria e Prokurimit Shkollat |
| 22 | Blerja e Gjenratorëve për QPS-në dhe SHMUL"Avdullah Shabani" Carralevë | Muaj Mars | Drejtoria e Prokurimit Shkolla e Carralevës dhe QPS-ja |
| 23 | Blerja e Autoambulances për QKMF-në(me paisje speciale) | Muaj Prill | Drejtoria e Prokurimit QKMF-ja |
| 24 | Blerja e veturës për QPS-në për vizita në teren | Muaj Prill | Drejtoria e Prokurimit QPS-ja |
| 25 | Blerja dhe instalimi i pompes termike në QKMF-në | Muaj Prill | Drejtoria e Prokurimit QKMF-ja |

| 26 27 | Blerja e Rrobalarses industriale për QKMF-në | Muaj Shkurt | Drejtoria e Prokurimit QKMF-ja |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Furnizim me material, dhe mirëmbajtja e ndërtesave për institicionet e Komunës së Shtimes | Muaj Shkurt | Drejtoria e Prokurimit Njësitë kërkuese |
| 28 | Rregullimi dhe instalimi i kamerave në qytet dhe në fshatra | Muaj Korrik | Drejtoria e Prokurimit Njësitë kërkuese |
| 29 | Deratizimi , Dezinsektimi, Dezinfektimi i hapsirave publike dhe objekteve institucionale në Komunën e Shtimës | Muaj Prill | Drejtoria e Prokurimit Njësitë kërkuese |
| 30 | Shërbime fizioterapeutike shëndetësore për SHKSH-në | Muaj Shkurt | Drejtoria e Prokurimit SHKSH-ja |
| 31 | Konsullent për shërbime Piskiatrike për SHKSH-në | Muaj Shkurt | Drejtoria e Prokurimit SHKSH-ja |
| 32 | Aktivitetet rekreative sociale dhe rehabilituese për rezidentët në Shtëpinë e Komunitetit për persona me aftësi të kufizuar në Shtime | Muaj Maj | Drejtoria e Prokurimit SHKSH-ja |
| 33 | Dekorimi i qytetit për festat e fund vitit | Muaj Tetor | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Kultures |
| 34 | Mirëmbajtja verore-( kositjs e barit)-Mirëmbatja e parqeve dhe hapsirave të gjelbruara | Muaj Shkurt | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Shërbimeve Publike |
| 35 | Mirëmbatja e varrezave ne qytet dhe varrezat e veteranve, dhe ne të gjitha fshatrat e Komunes së Shtimes | Muaj Shkurt | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Shërbimeve Publike |

| 36 | Mirëmbajtja dhe pastrimi i qytetit | Muaj Shkurt | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Shërbimeve Publike |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | Mirëmbatja dhe servisimi i aparateve kundër zjarrit | Muaj shkurt | Drejtoria e Prokurimit Njësitë kërkuese |
| 38 | Mirëmbatja e mobileve dhe paisjeve | Muaj Mars | Drejtoria e Prokurimit Njësitë kërkuese |
| 39 | Asgjësimi i mbeturinave mjekësore dhe barërave me afat të skaduar, të krijuara në, në QKMF Dr."Vezir Bajrami"Shtime | Muaj Mars | Drejtoria e Prokurimit QKMF-ja |
| 40 | Organizim i panairit | Muaj Korrik | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Bujqësisë |
| 41 | Botime dhe Publikime | Muaj Prill | Drejtoria e Prokurimit Njësitë kërkuese |
| 42 | Organizimi i puntorisë -Trajnime | Muaj Prill | Drejtoria e Prokurimit Njësitë kërkuese |
| 43 | Vizita dhe delegacione mbrenda Kosovës dhe jashtë Kosovës | Muaj Prill | Drejtoria e Prokurimit Drejtoritë Përkatëse |
| 44 | Organizim work shop për zhvillim ekonomik | Muaj Tetor | Drejtoria e Prokurimit Drejtoritë e Zhvillimit Ekonomik |
| 45 | Shërbime të byfesë | Muaj Maj | Drejtoria e Prokurimit Drejtorita e Administratës |

| 46 47 | Transporti i nxënësve për shkollat e Komunës së Shtimës | Muaj Korrik | Drejtoria e Prokurimit Shkollat |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Transport për gara të nxënëve në teritorin e Kosoves | Muaj Shkurt | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Arsimit |
| 48 | Sigurimi i automjeteve për institucionet e Komunës së Shtimës | Muaj Gusht | Drejtoria e Prokurimit Administrata, QKMF-ja QPS-ja SHKSH-ja |
| 49 | Trajtimi i Qenve endacak në Komunen e Shtimës, vakcinimi, dehelmetizmi , matrikukimi dhe kastrim i tyre | Muaj Mars | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria për Bujqësi |
| 50 | Hartimi dhe kontrollimi testeve sipas lëndëve mësimore në garat komunale të diturisë | Muaj Shkurt | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Arsimit |
| 51 | Organizimi i manifestimeve të festave shterore dhe komunale në Shtime | Muaj Shkurt | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Kuktures |
| 52 | Mirëmbajtja e IT për institucionet e Komunës së Shtimes | Muaj mars | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Administrates |
| 53 | Kontrolli i rrezatimeve të RTG-së dhe matja e dozimetrave në QKMF-së "Dr.Vezir Bajrami " Shtime | Muaj Shkurt | Drejtoria e Prokurimit QKMF-ja |
| 54 | Mirëmbatja dhe riparimi i RTG digital Shimaduz, Japan për QKMF-në "Dr.Vezir Bajrami "Shtime | Muaj Mars | Drejtoria e Prokurimit QKMF-ja |
| 55 | Lidhja e librave për shërbimin e Ofiqarisë-Administrata Komunale | Muaj Mars | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Administrates |

| 56 57 | Mirëmbajtja e infrastruktures në Komunën e Shtimës | Muaj Mars | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Urbanizmit |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mirëmbajtja e ndriçimit publik | Muaj Mars | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Shërbimeve Publike |
| 58 | Mirëmbatja dhe riparimi i automjeteve për Institucionet e Komunës së Shtimës | Muaj Prill | Drejtoria e Prokurimit Administrata, QKMF-ja QPS-ja SHKSH-ja |
| 59 | Transporti i pacientëve për Hemodializë | Muaj Prill | Drejtoria e Prokurimit QKMF-ja |
| 60 | GPS për gjeodet | Muaj Shkurt | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Urbanizmit |
| 61 | Hartimi i PZHK-së dhe HZK-së | Muaj Shkurt | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik |
| 62 | Shërbimet fotografike për aktivitete të zyres së Kryetarit | Muaj Shkurt | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Administratës |
| 63 | Shërbime të interpretimit dhe përfaqësimit të jashtëm ligjor, për komunen e Shtimes | Muaj Shkurt | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Administratës |
| 64 | Shërbime rreth informimit për punë dhe aktivitete mbrenda komunës së Shtimës | Muaj Tetor | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Administratës |
| 65 | Shërbimet e informimit publik | Muaj Shkurt | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Administratës |
| 66 | GPS-Administratë | Muaj Shkurt | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Administratës |
| 67 | Shërbime të veqanta – Përkthyes i dokumenteve zyrtare ( Shqip – Serbisht) | Muaj Nënëtor | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Administratës |
| 68 | Sinjalizimi vertikal dhe horizontal i rrugeve | Muaj Prill | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Shërbimeve Publike |

| 69 70 | Ndërtimi i urave në fshatin Carralevë dhe Muzeqinë | Muaj Prill | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Urbanizmit |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rregullimi i rethrrotullimit në Shtime, Rr. "Tahir Sinani",rregullimi i trotuarit në Rr."Imer Devetaku". | Muaj Prill | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Urbanizmit |
| 71 | Rregullimi i segmenteve të rrugëve dhe rrjetit të kanalizimit Rr."Lasgush Poradeci",seg "Maliq Hoxha",Rr "Shahini"dhe Rr"Ibrahim Shahini" | Muaj Mars | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Urbanizmit |
| 72 | Rregullimi i trotuareve dhe ndriçimit publik në Rr. "Cani", Rr. "Haxhiu", Rr. "Rexha" - kanalizim,seg i Rr "Ferizaji" | Muaj Mars | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Urbanizmit |
| 73 | Rregullimi i rrugëve dhe trotuareve - Trotuar në Rr. "Ulqini", seg i Rr."Jashari", vazhdimi i trotuarit për Muzeqinë | Muaj Mars | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Urbanizmit |
| 74 | Rregullimi i seg të rrugëve dhe ndriçimit: Kanalizim dhe asfaltim në Rr."Smajl Gorani", trotuar në Rr. "Ibrahim Rugova", Rr. "Emini", Rr. "Imer Syla" | Muaj Mars | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Urbanizmit |
| 75 | Rregullimi i disa segmenteve të rrugëve,ndriçimit dhe rrjetit të kanalizimit:Trotuar në Rr. "Muhaxheria",trotuar Rr,"Topilla"Rr."Dardania" Ndriçim në Rr."Reqica",Asfaltimi i Rr "Dragusha" Asfaltimii oborrit të Xhamisë | Muaj Mars | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Urbanizmit |
| 76 | Rregullimi i rrugëve dhe trotuareve në fshatin Zborc - Rregullimi i rrugës së varrezave, Rr. "Rifat Haliti" Rr. "Qëndresa",Rr. "Hafir Bajrami", trotuar Rr. "Ruzhdi Salihu" | Muaj Mars | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Urbanizmit |
| 77 | Rregullimi i rrugëve,ndriçimit dhe trotuarëve në Rr. Islam Neziraj", ndricim në Rr. "Neziraj", Rr. "Abedin Murtezi", Rr"Zona e Noredimes", | Muaj Mars | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Urbanizmit |
| 78 | Rregullimi i trotuareve dhe ndriçimit në disa seg të rrugëve - Kanalizim në Rr. "Sopiani", seg Rr. "Arsim Zeqiri", Rr. "Idriz Rexhepi", seg i Rr. " Qadraku", ndriçim në "Agron Ramadani"seg i Rr."Dëshmoret e Godancit" | Muaj Mars | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Urbanizmit |

| 79 80 | Rregullimi i rrugëve, ndriçimit dhe trotuareve - Kanalizmi në seg të Rr. "Afrim Musliu" ,kanalet kulluese në Rr. "Nystret Abazi" | Muaj Mars | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Urbanizmit |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rregullimi i disa segmenteve të rrugëve dhe trotuarëve në Rr. "Villiam Voker", "Ahmet Kaqiku", muri mbrojtës, ndriçim në Rr. "24 Marsi" dhe Rr. "2 Korriku"Asfaltimi i Rr,"10 Qershori " | Muaj Mars | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Urbanizmit |
| 81 | Rregullimi i disa segmenteve të rrugëve dhe rrjetit të kanalizimit - në Rr. "Besim Sopa" asfaltim rruga te varrezat,Rr. "Hoxhë Sinani", asfaltim dhe ndriçim, kanalizim në Rr. "Pjetërshtica" | Muaj Mars | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Urbanizmit |
| 82 | Rregullimi i rrugëve, trotuareve dhe ndriçimit publik në fshatin Carralevë - Kanalizim dhe asfaltim në Rr. "Balaj", asfaltimi dhe trotuar në Rr. "Beha", rehabilitimi i rrugës "Zeka" dhe Rr. "Smaka", Rr"Afrim Musliu" | Muaj Mars | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Urbanizmit |
| 83 | Rregullimi i rrugëve:Hapja e rrugës Rancë - Luzhak | Muaj Mars | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Urbanizmit |
| 84 | Rregullimi i disa segmenteve të rrugëve dhe trotuarëve: Rrethrrotullim në Rr. "Anton Çeta", seg të rrugëve në Rr. "Qameria", Rr. "Iliria" | Muaj Mars | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Urbanizmit |
| 85 | Kanalizimi në "Lagjen Ademaj" - Faza II Rr. "Kruja Rr"Ademi" dhe Rr."Hyrë Emini | Muaj Mars | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Urbanizmit |
| 86 | Rregullimi i disa segmenteve të rrugëve dhe trotuarëve seg i Rr. "Galica" dhe seg i Rr. "Ferizaji", trotuar deri në Koshare | Muaj Mars | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Urbanizmit |
| 87 | Rregullimi i rrugëve në Karaqicë dhe Dugë | Muaj Mars | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Urbanizmit |
| 88 | Rregullimi i rrugëve dhe ndriçimit në Shtime: Rr."Sefë Kosharja, seg i Rr."Sami Frashëri",Rr. "Enver Gashi", Rr. "Sahide Metushi", rivitalizimi i Rr."2 Korriku" | Muaj Mars | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Urbanizmit |

| 89 90 | Rregullimi i rruges "2 Korriku",seg Rr "Ahmet Shtimja",seg i Rr:"Hysiqi", Rr "14 Dhjetori" | Muaj Mars | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Urbanizmit |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ndriçimi Publik në Komunen e Shtimes dhe në fshatrat: Vojnovc, Zborc, Rashincë, Mollopolc, Petrovë dhe Carralevë | Muaj Qershor | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Shërbimeve publike |
| 91 | Kanalizimi në zonën e Biznesit në komunen e Shtimes | Muaj Mars | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Urbanizmit |
| 92 | Rregullimi i rrugëve bujqësore me zhavor në fshatrat:Muzeqine,Godanc,Petrove, Zborc,Vojnovc dhe Gjurkovc në Komunen e Shtimes | Muaj Shkurt | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Urbanizmit |
| 93 | Shenjëzimi i zonave turistike | Muaj Korrik | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik |
| 94 | Renovimi i objektit të Komunës | Muaj Gusht | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Administratës |
| 95 | Renovimi i objekteve shëndetsore,oborreve dhe digjitalizimi QKMF-së, QMF dhe Urgjencës | Muaj Mars | Drejtoria e Prokurimit QKMF-ja |
| 96 | Renovimi i aneks-objektit të Sh. Rrezidenciale | Muaj Mars | Drejtoria e Prokurimit SHKSH-ja |
| 97 | Renovimi i QPS-së | Muaj Mars | Drejtoria e Prokurimit QPS-ja |
| 98 | Ndërtimi dhe renovimi i objekteve shkollore: Vojnovc, Petrovë, "Emin Duraku" (Shtime) dhe "Naim Frashëri" | Muaj Mars | Drejtoria e Prokurimit Shkollat |
| 99 | Ndërtimi i sallës sportive në fshatin Zborc dhe Reçak - Faza II | Muaj Mars | Drejtoria e Prokurimit Shkollat |
| 100 | Rregullimi i rrethojave në Shkollat : Gjurkovc,Carralevë Shkolla Profesionale,Davidovc dhe Qerdhen IP "Albiona Asllani" | Muaj Prill | Drejtoria e Prokurimit Shkollat |

| 101 102 | Funksionalizimi i sallave sportive të shkollave në:Muzeqinë,Carralevë, dhe Petrovë. | Muaj Prill | Drejtoria e Prokurimit Shkollat |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Renovimi i Shtëpisë së Kulturës në Shtime | Muaj Shkurt | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Kultures |
| 103 | Konzervimi dhe invertarizimi i eksponateve në Muzeun e Qytetit | Muaj Qershor | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Kultures |
| 104 | Rruga Godanc - Rashincë - Muzeqinë, Shtime | Muaj Shkurt | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Urbanizmit |
| 105 | Ndërtimi i unazës së madhe: Petrovë - Reqak - Belincë, Shtime | Muaj Shkurt | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Urbanizmit |
| 106 | Hapja dhe asfaltimi i rrugës Petrovë - Reqak - Rancë, Shtime | Muaj Shkurt | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Urbanizmit |
| 107 | Rruga "Mehdi Gorani" dhe rrethrrotullimi në Shtime, Shtime | Muaj shkurt | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Urbanizmit |
| 108 | Rehabilitimi i rrugëve urbane dhe ndërurbane të dëmtuara nga peshat e rënda rr. Ëiiliam Ëalker, rr. Anton Qeta, s. Qameria, rr Muhaxhera, rr. Shefket Muhadini, rr. Jashari, s. rr. Ali Tafa, rruga "Hafir Bajrami" | Muaj Shkurt | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Urbanizmit |
| 109 | Rruga te parku i biznesit - Gllavicë, Shtime | Muaj Shkurt | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik |
| 110 | Ndertimi i objektit të Komunës | Muaj Mars | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Urbanizmit |
| 111 | Rregullimi i shtratit te lumit Shtime | Muaj Shkurt | Drejtoria e Prokurimit Drejtoria e Urbanizmit |

Zyra për Komunikim me Publikun

| Nr 1 | Muaji | Përgatitja e dokumenteve, publikimi në ueb-faqe të komunës, rrjete sociale, medie lokale dhe qendrore |
| --- | --- | --- |
|  | JANAR | 1. Publikimi i Vendimeve të nënshkruara nga kryetari, 2. Përgatitja e lajmeve dhe njoftimeve për aktivitetet e kryetarit dhe drejtorive komunale, 3. Publikimi i raportit të qeverisë komunale për vitin 2023, 4. Publikimi i planit të punës së qeverisë komunale për vitin 2024, 5. Pranimi i kërkesave për qasje në dokumente publike dhe kthimi i përgjigjes bazuar në Ligjin për Qasje në Dokumente Publike, 6. Marrja pjesë nëpër takime, të cilat kanë të bëjnë me transparencë dhe llogaridhënie, 7. Pranimi i kërkesave të OJQ-ve të ndryshme, 8. Përgatitja e njoftimeve për mbajtjen e debateve-konsultative publike me qytetarë, 9. Publikimi i njoftimeve për mbledhjet e Kuvendit të Komunës, Komitetit për Politikë dhe Financa si dhe Komitetit për Komunitete, 10. Përgatitja e njoftimit për organizimin e 15 Janarit – Ditës Përkujtimore të Masakrës së Reçakut, 11. Publikimi i broshurave, të cilat janë në interes të qytetarëve, 12. Publikimi i raportit njëvjeçar financiar për vitin 2023, 13. Publikimi i dokumenteve si Rregullore dhe plane të cilat duhet të dalin në diskutim publik me qytetarë, 14. Publikimi i raporteve të ndryshme, 15. Marrja pjesë nëpër takime-punëtori që lidhen me transparencë komunale, 16. Publikimi i njoftimeve për gjendjen e rrugëve gjatë sezonit dimëror, 17. Publikimi i Vendimeve të Kuvendit të Komunës, 18. Publikimet e Zyrës së Prokurimit siç janë: Njoftimi për Nënshkrimin e Kontratës, Njoftimi për Kontratë, Njoftimi për Dhënie të Kontratës, Njoftimi për Anulimin e Aktivitetit të Prokurimit etj, 19. Hartimi i Draft-Planit të Veprimit për Transparencë 20. Përgatitja e raportit për Zyrën për Informim. |

| 2 | SHKURT | 1. Publikimi i Vendimeve të nënshkruara nga kryetari, 2. Përgatitja e lajmeve dhe njoftimeve për aktivitetet e kryetarit dhe drejtorive komunale, 3. Pranimi i kërkesave për qasje në dokumente publike dhe kthimi i përgjigjes bazuar në Ligjin për Qasje në Dokumente Publike, 4. Përgatitja e njoftimit për organizimin e 17 Shkurtit – Ditës së Pavarësisë së Kosovës, 5. Publikimi i urimit të kryetarit për Ditën e Pavarësisë së Kosovës, 6. Marrja pjesë nëpër takime, të cilat kanë të bëjnë me transparencë dhe llogaridhënie, 7. Pranimi i kërkesave të OJQ-ve të ndryshme, 8. Përgatitja e njoftimeve për mbajtjen e debateve-konsultative publike me qytetarë, 9. Publikimi i njoftimeve për mbledhjet e Kuvendit të Komunës, Komitetit për Politikë dhe Financa si dhe Komitetit për Komunitete, 10. Publikimi i broshurave, të cilat janë në interes të qytetarëve, 11. Publikimi i dokumenteve si Rregullore dhe plane të cilat duhet të dalin në diskutim publik me qytetarë, 12. Publikimi i raporteve të ndryshme, 13. Marrja pjesë nëpër takime-punëtori që lidhen me transparencë komunale, 14. Publikimi i njoftimeve për gjendjen e rrugëve gjatë sezonit dimëror, 15. Publikimi i Vendimeve të Kuvendit të Komunës, 16. Publikimet e Zyrës së Prokurimit siç janë: Njoftimi për Nënshkrimin e Kontratës, Njoftimi për Kontratë, Njoftimi për Dhënie të Kontratës, Njoftimi për Anulimin e Aktivitetit të Prokurimit etj, 17. Hartimi i Draft-Rregullores Komunale për Transparencë, 18. Përgatitja e raportit për Zyrën për Informim. |
| --- | --- | --- |

| 3 | MARS | 1. Përgatitja e raportit për Qasje në Dokumente Publike 2. Publikimi i Vendimeve të nënshkruara nga kryetari, 3. Përgatitja e lajmeve dhe njoftimeve për aktivitetet e kryetarit dhe drejtorive komunale, 4. Marrja pjesë nëpër takime, të cilat kanë të bëjnë me transparencë dhe llogaridhënie, 5. Përgatitja e njoftimeve për mbajtjen e debateve-konsultative publike me qytetarë, 6. Publikimi i njoftimeve për mbledhjet e Kuvendit të Komunës, Komitetit për Politikë dhe Financa si dhe Komitetit për Komunitete, 7. Përgatitja e njoftimit për organizimin e Epopesë së UÇK-së, 8. Publikimi i broshurave, të cilat janë në interes të qytetarëve, 9. Publikimi i dokumenteve si Rregullore dhe plane të cilat duhet të dalin në diskutim publik me qytetarë, 10. Publikimi i raporteve të ndryshme, 11. Marrja pjesë nëpër takime-punëtori që lidhen me transparencë komunale, 12. Publikimi i Vendimeve të Kuvendit të Komunës, 13. Publikimet e Zyrës së Prokurimit siç janë: Njoftimi për Nënshkrimin e Kontratës, Njoftimi për Kontratë, Njoftimi për Dhënie të Kontratës, Njoftimi për Anulimin e Aktivitetit të Prokurimit etj, 14. Përgatitja e raportit për Zyrën për Informim. |
| --- | --- | --- |

| 4 | PRILL | 1. Publikimi i Vendimeve të nënshkruara nga kryetari, 2. Përgatitja e lajmeve dhe njoftimeve për aktivitetet e kryetarit dhe drejtorive komunale, 3. Përgatitja e njoftimeve për mbajtjen e debateve-konsultative publike me qytetarë, 4. Publikimi i urimit të kryetarit për festën e Bajramit të Madh-10. 4. 2024, 5. Publikimi i njoftimeve për mbledhjet e Kuvendit të Komunës, Komitetit për Politikë dhe Financa si dhe Komitetit për Komunitete, 6. Publikimi i broshurave, të cilat janë në interes të qytetarëve, 7. Publikimi i raportit tremujor financiar të vitit 2024, 8. Publikimi i dokumenteve si Rregullore dhe plane, të cilat duhet të dalin në diskutim publik me qytetarë, 9. Publikimi i raporteve të ndryshme, 10. Marrja pjesë nëpër takime-punëtori që lidhen me transparencë komunale, 11. Publikimi i Vendimeve të Kuvendit të Komunës, 12. Publikimet e Zyrës së Prokurimit siç janë: Njoftimi për Nënshkrimin e Kontratës, Njoftimi për Kontratë, Njoftimi për Dhënie të Kontratës, Njoftimi për Anulimin e Aktivitetit të Prokurimit etj, 13. Përgatitja e raportit për Zyrën për Informim. |
| --- | --- | --- |

| 5 | MAJ | 1. Publikimi i Vendimeve të nënshkruara nga kryetari, 2. Përgatitja e lajmeve dhe njoftimeve për aktivitetet e kryetarit dhe drejtorive komunale, 3. Përgatitja e njoftimeve për mbajtjen e debateve-konsultative publike me qytetarë, 4. Publikimi i njoftimeve për mbledhjet e Kuvendit të Komunës, Komitetit për Politikë dhe Financa si dhe Komitetit për Komunitete, 5. Publikimi i broshurave, të cilat janë në interes të qytetarëve, 6. Publikimi i dokumenteve si Rregullore dhe plane të cilat duhet të dalin në diskutim publik me qytetarë, 7. Publikimi i raporteve të ndryshme, 8. Marrja pjesë nëpër takime-punëtori që lidhen me transparencë komunale, 9. Publikimi i Vendimeve të Kuvendit të Komunës, 10. Publikimet e Zyrës së Prokurimit siç janë: Njoftimi për Nënshkrimin e Kontratës, Njoftimi për Kontratë, Njoftimi për Dhënie të Kontratës, Njoftimi për Anulimin e Aktivitetit të Prokurimit etj, 11. Përgatitja e raportit për Zyrën për Informim. |
| --- | --- | --- |

| 6 | QERSHOR | 1.Përgatitja e njoftimit për takimin e parë Publik me Qytetarë për punën gjashtëmujore të vitit 2024, 2. Publikimi i raportit gjashtëmujor të punës së qeverisë komunale, 3. Publikimi i Vendimeve të nënshkruara nga kryetari, 4. Përgatitja e lajmeve dhe njoftimeve për aktivitetet e kryetarit dhe drejtorive komunale, 5. Përgatitja e njoftimeve për mbajtjen e debateve-konsultative publike me qytetarë, 6. Publikimi i njoftimeve për mbledhjet e Kuvendit të Komunës, Komitetit për Politikë dhe Financa si dhe Komitetit për Komunitete, 7. Publikimi i broshurave, të cilat janë në interes të qytetarëve, 8. Publikimi i dokumenteve si Rregullore dhe plane të cilat duhet të dalin në diskutim publik me qytetarë, 9. Publikimi i raporteve të ndryshme, 10. Përgatitja e njoftimit për organizimin e 12 Qershorit – Ditës së Çlirimit të Komunës së Shtimes, 11. Publikimi i raportit të Zyrës Kombëtare të Auditimit për vitin 2023 12. Marrja pjesë nëpër takime-punëtori që lidhen me transparencë komunale, 13. Publikimi i Vendimeve të Kuvendit të Komunës, 14. Publikimet e Zyrës së Prokurimit siç janë: Njoftimi për Nënshkrimin e Kontratës, Njoftimi për Kontratë, Njoftimi për Dhënie të Kontratës, Njoftimi për Anulimin e Aktivitetit të Prokurimit etj, 15. Publikimi i urimit të kryetarit për festën e Kurban Bajramit-16. 6. 2024, 16. Përgatitja e raportit gjashtëmujor për Qasje në Dokumente Publike, 17. Përgatitja e raportit gjashtëmujor të Zyrës për Informim. |
| --- | --- | --- |

| 7 | KORRIK | 1. Publikimi i Vendimeve të nënshkruara nga kryetari, 2. Përgatitja e lajmeve dhe njoftimeve për aktivitetet e kryetarit dhe drejtorive komunale, 3. Përgatitja e njoftimeve për mbajtjen e debateve-konsultative publike me qytetarë, 4. Publikimi i njoftimeve për mbledhjet e Kuvendit të Komunës, Komitetit për Politikë dhe Financa si dhe Komitetit për Komunitete, 5. Përgatitja e njoftimit për organizimin e 26 Korrikut – Ditës së Dëshmorëve të Komunës së Shtimes, 6. Publikimi i broshurave, të cilat janë në interes të qytetarëve, 7. Përgatitja e raportit gjashtëmujor financiar të vitit 2024, 8. Publikimi i dokumenteve si Rregullore dhe plane të cilat duhet të dalin në diskutim publik me qytetarë, 9. Publikimi i raporteve të ndryshme, 10. Marrja pjesë nëpër takime-punëtori që lidhen me transparencë komunale, 11. Publikimi i Vendimeve të Kuvendit të Komunës, 12. Publikimet e Zyrës së Prokurimit siç janë: Njoftimi për Nënshkrimin e Kontratës, Njoftimi për Kontratë, Njoftimi për Dhënie të Kontratës, Njoftimi për Anulimin e Aktivitetit të Prokurimit etj, 13. Përgatitja e raportit për Zyrën për Informim. |
| --- | --- | --- |

| 8 | GUSHT | 1. Publikimi i Vendimeve të nënshkruara nga kryetari, 2. Përgatitja e lajmeve dhe njoftimeve për aktivitetet e kryetarit dhe drejtorive komunale, 3. Përgatitja e njoftimeve për mbajtjen e debateve-konsultative publike me qytetarë, 4. Publikimi i njoftimeve për mbledhjet e Kuvendit të Komunës, Komitetit për Politikë dhe Financa si dhe Komitetit për Komunitete, 5. Publikimi i kalendarit për organizimin e dëgjimeve publike për buxhetin e vitit 2024, 6. Publikimi i broshurave, të cilat janë në interes të qytetarëve, 7. Publikimi i dokumenteve si Rregullore dhe plane të cilat duhet të dalin në diskutim publik me qytetarë, 9. Publikimi i raporteve të ndryshme, 10. Marrja pjesë nëpër takime-punëtori që lidhen me transparencë komunale, 11. Publikimi i Vendimeve të Kuvendit të Komunës, 12. Publikimet e Zyrës së Prokurimit siç janë: Njoftimi për Nënshkrimin e Kontratës, Njoftimi për Kontratë, Njoftimi për Dhënie të Kontratës, Njoftimi për Anulimin e Aktivitetit të Prokurimit etj, 13. Përgatitja e raportit për Zyrën për Informim. |
| --- | --- | --- |

| 9 | SHTATOR | 1. Përgatitja e raportit nëntëmujor për Qasje në Dokumente Publike, 2. Publikimi i Vendimeve të nënshkruara nga kryetari, 3. Përgatitja e lajmeve dhe njoftimeve për aktivitetet e kryetarit dhe drejtorive komunale, 4. Përgatitja e njoftimeve për mbajtjen e debateve-konsultative publike me qytetarë, 5. Publikimi i njoftimeve për mbledhjet e Kuvendit të Komunës, Komitetit për Politikë dhe Financa si dhe Komitetit për Komunitete, 6. Publikimi i broshurave, të cilat janë në interes të qytetarëve, 7. Publikimi i raportit nëntëmujor financiar për vitin 2024, 8. Publikimi i dokumenteve si Rregullore dhe plane, të cilat duhet të dalin në diskutim publik me qytetarë, 9. Publikimi i raporteve të ndryshme, 10. Marrja pjesë nëpër takime-punëtori që lidhen me transparencë komunale, 11. Publikimi i Vendimeve të Kuvendit të Komunës, 12. Publikimet e Zyrës së Prokurimit siç janë: Njoftimi për Nënshkrimin e Kontratës, Njoftimi për Kontratë, Njoftimi për Dhënie të Kontratës, Njoftimi për Anulimin e Aktivitetit të Prokurimit etj, 13. Përgatitja e raportit për Zyrën për Informim. |
| --- | --- | --- |

| 10 | TETOR | 1. Publikimi i Vendimeve të nënshkruara nga kryetari, 2. Përgatitja e lajmeve dhe njoftimeve për aktivitetet e kryetarit dhe drejtorive komunale, 3. Përgatitja e njoftimeve për mbajtjen e debateve-konsultative publike me qytetarë, 4. Publikimi i njoftimeve për mbledhjet e Kuvendit të Komunës, Komitetit për Politikë dhe Financa si dhe Komitetit për Komunitete, 5. Publikimi i broshurave, të cilat janë në interes të qytetarëve, 7. Publikimi i dokumenteve si Rregullore dhe plane të cilat duhet të dalin në diskutim publik me qytetarë, 8. Publikimi i raporteve të ndryshme, 9. Marrja pjesë nëpër takime-punëtori që lidhen me transparencë komunale, 10. Publikimi i Vendimeve të Kuvendit të Komunës, 11. Publikimet e Zyrës së Prokurimit siç janë: Njoftimi për Nënshkrimin e Kontratës, Njoftimi për Kontratë, Njoftimi për Dhënie të Kontratës, Njoftimi për Anulimin e Aktivitetit të Prokurimit etj, 12. Publikimi i njoftimeve për gjendjen e rrugëve gjatë sezonit dimëror, 13. Përgatitja e raportit për Zyrën për Informim. |
| --- | --- | --- |

| 11 | NËNTOR | 1. Publikimi i Vendimeve të nënshkruara nga kryetari, 2. Përgatitja e lajmeve dhe njoftimeve për aktivitetet e kryetarit dhe drejtorive komunale, 3. Përgatitja e njoftimeve për mbajtjen e debateve-konsultative publike me qytetarë, 4. Publikimi i njoftimeve për mbledhjet e Kuvendit të Komunës, Komitetit për Politikë dhe Financa si dhe Komitetit për Komunitete, 5. Publikimi i broshurave, të cilat janë në interes të qytetarëve, 6. Publikimi i dokumenteve si Rregullore dhe plane të cilat duhet të dalin në diskutim publik me qytetarë, 7. Publikimi i raporteve të ndryshme, 8. Marrja pjesë nëpër takime-punëtori që lidhen me transparencë komunale, 9. Publikimi i Vendimeve të Kuvendit të Komunës, 10. Publikimet e Zyrës së Prokurimit siç janë: Njoftimi për Nënshkrimin e Kontratës, Njoftimi për Kontratë, Njoftimi për Dhënie të Kontratës, Njoftimi për Anulimin e Aktivitetit të Prokurimit etj, 11. Publikimi i njoftimeve për gjendjen e rrugëve gjatë sezonit dimëror, 12. Përgatitja e raportit për Zyrën për Informim. |
| --- | --- | --- |

| 12 | DHJETOR | 1. Publikimi i Vendimeve të nënshkruara nga kryetari, 2. Përgatitja e raportit njëvjeçar të Zyrës për Informim, 3. Përgatitja e njoftimit për takimin e dytë Publik me Qytetarë për punën e gjashtëmujore të vitit 2024, 4. Publikimi i Planit të Punës së Qeverisë Komunale për vitin 2025, 5. Publikimi i Raportit për Qasje në Dokumente Publike për vitin 2024, 6. Përgatitja e Planit të Punës së Zyrës për Informim për vitin 2025, 7. Përgatitja e njoftimeve për mbajtjen e debateve-konsultative publike me qytetarë, 8. Publikimi i njoftimeve për mbledhjet e Kuvendit të Komunës, Komitetit për Politikë dhe Financa si dhe Komitetit për Komunitete, 9. Publikimi i urimit të kryetarit për Vitin e Ri 2025, 10. Publikimi i broshurave, të cilat janë në interes të qytetarëve, 11. Publikimi i dokumenteve si Rregullore dhe plane të cilat duhet të dalin në diskutim publik me qytetarë, 12. Publikimi i raporteve të ndryshme, 13. Marrja pjesë nëpër takime-punëtori që lidhen me transparencë komunale, 14. Publikimi i Vendimeve të Kuvendit të Komunës, 15. Publikimet e Zyrës së Prokurimit siç janë: Njoftimi për Nënshkrimin e Kontratës, Njoftimi për Kontratë, Njoftimi për Dhënie të Kontratës, Njoftimi për Anulimin e Aktivitetit të Prokurimit etj, 16. Publikimi i njoftimeve për gjendjen e rrugëve gjatë sezonit dimëror. |
| --- | --- | --- |

Zyra për Komunitete dhe Kthim

| Qëllimet Operative 1. Buxheti për vitin 2024, i finalizuar dhe miratuar. 2. Raporti i ditor 3. Raporti javor 4. Raporti tremujor 5. Raporti gjashtëmujor 6. Raporti vjetor | Aktivitetet/ 1.1 ZKKK- bashkë me Drejtorinë për Financa përgatit planin e buxhetit për vitin e ardhshëm. 2.1 Çdo ditë me shkrim, gjatë takimeve të përditshme, do të bëhet shkëmbimin i informacioneve. 3.1 Përgatitja e raporteve javore, bazuar në raportet e përditshme. 4.1 Raportimi tremujor i bazuar në raportet javore t'i dërgohet Kryetarit të Komunës. 5.1 Raportimi gjashtëmujor mbi bazën e raporteve tremujore që i janë përcjellë Kryetarit të Komunës 6.1 Raportimi vjetor mbi bazën e raporteve gjashtëmujore i dërgohen Kryetarit të Komunës. | Indikatorët/ 1.1 Buxheti për 2024 i aprovuar / Është arritur marrëveshja me shkrim për buxhetin e 2024. Draft- buxheti për 2024, i përgatitur dhe paraqitur. 2.1 Të përgatitura raportet ditore 3.1 Të përgatitura raportet javore 4.1 I përgatitur dhe i dërguar raporti tremujor 5.1 I përegatitur dhe i dërguar raporti gjashtë mujor . 6.1 I përgatitur dhe i dërguar raporti vjetor | Rreziku dhe paragjykimiet 1.1 Mungesa e resurseve financiare. 1.2 Mosbashkëpunimit me zyrtarin për buxhet dhe financa 2.1 Kompjuterët e dëmtuar 2.2 Mungesë e materialit shpenzues 3. Mungesë e përgjegjsisë nga ana e stafit te ZKKK-se . 4.1 Mungesë e përgjegjsisë nga ana e stafit te ZKKK-se . 5.1 Mungesë e përgjegjsisë nga ana e stafit te ZKKK-se . 6.1 Mungesë e përgjegjsisë nga ana e stafit te ZKKK-se | Kohëzgjatja 1. Draft-buxheti për vitin 2024, i zhvilluar në qershor te vitit 2023. Draft final i buxheti për 2024, i dorëzuar në gusht 2023. 2. Çdo ditë në ora 15:00 3.1 Çdo javë (të premten) në ora 15:00 4.1 Java e fundit e muajit: Mars, Qershor, Shtator dhe Dhjetor, në ora 15:00 5.1 Java e fundit e muajit Qershor të vitit 2024, në ora 15:00 6.1 Java e fundit e muajit Dhjetor te vitit 2024, në ora 15:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Qëlimi 2: Bashkëpunimi me organet qeveritare dhe komunale, me shoqërinë civile dhe komunitetin ndërkombëtar

| Qëllimet Operative 1. 1. Pjesëmarrja e rregullt në takime të organizuara nga Komuna. 2. Përkrahja e procesit të kthimit dhe krijimi i kushteve për një kthim të qëndrueshëm , riintegrimin e të kthyerve dhe personave të riatdhesuar. 3. Koordinimi i të gjitha aktiviteteve me Strukturat Komunale dhe Strukturat e Qeverisë Qendrore 4.Koordinimi me Ministrinë për Komunite dhe Kthim MAPL, MPB , MPMS, ZKÇK, ZKÇM etj. | Aktivitetet 1.1 Të merret plani vjetor i takimeve në Komunë. 2.1 Të merret plani vjetor i takimeve të Komitetit për Komunitete ku është e arsyeshme, të ketë bashkëpunim me zyrtarin për punë të Kuvendit të Komunës për të koordinuar pjesëmarrje në takime. 3.1Të formohet kalendari i aktiviteteve dhe t’u shpërndahet zyrtarëve . 3.2Takimet e rregullta të KKI Komisionit komunal per riintegrim. 3.3 Kontaktet me MKK, MPM,UNHCR,DRC, KAAD, DT dhe me organizata të tjera të cilat merren me kthim dhe me persona të riatdhesuar | Indikatorët 1.1 Pjesëmarrja aktive. Përpilimi i ekstrakteve në takime 2.1 Ftesat e rregullta për takime. Takimet do të mbahen një herë në muaj 3.1 Ftesa të rregullta për takime 3.2 Raport i përegatitur për aktivitete 3.2 Ekstrakti nga takimet, Raporti për raste të lejuara 3.3 Vizita të përbashkëta dhe takimet, numri i kërkesave të dërguara për rastet të kthimit individual dhe në MPB për ndihmë personave të riatdhesuar, raport për ndarjen e gjërave ushqimore, mjeteve higjienike, medikamenteve mjekësore, mjeteve për ngrohje, projektet për aritjen e të ardhurave personale, akomodimin privat, ndërtimin eventual të shtëpive apo riparimin e tyre. | Rreziku dhe paragjykimiet 1.Informim jo i duhur 2.1 Mungesë e përkrahjes nga Kryesuesi i Kuvendit dhe nga kryesuesi i Komitetit për Komunitete 3.1. Kalendari i aktiviteteve nuk është mbajtur me efikasitet 3.2 Kompjuterët e dëmtuar 3.3 Mungesë e automjeteve, koordinim jo i duhur. 3.3 Mungesa e listës së të kthyerve dhe të riatdhesuarve, koordinim jo i duhur me Zyrën Pritëse dhe MPB dhe MKK. 3.4 Koordinim dhe komunikim i mangët 4.1 Koordinim dhe komunikim i mangët 5.1 Mungesë e bashkëpunimi | Kohëzgjatja 1.1 Rregullisht 2.1 Rregullisht 3.1 Rregullisht 4.1 Rregullisht |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.Bashkëpunimi me sektorët lokalë ndërkombëtarë dhe joqeveritarë. 6. Pyetjet specifike dhe nevojat e të gjitha komuniteteve të dërguara të gjithë organeve qeveritare dhe jo qeveritare . | 3.4 Pjesëmarrja në takime 4.1 Pjesëmarrja në takime , komunikim elektronik dhe shkëmbimi i informacioneve 5.1 Organizimi i takimeve 5.2 Pjesëmarrja e përfaqësuesve të Organizatave ndërkombëtare në takime , punëtori dhe aktivitete. 5.3 Dërgimi i raporteve të rregullta për aktivitete të ZKKK përfaqësuesve të organizatave ndërkombëtare 6.1 Të arrihet përkrahja e Kryetarit të Komunës dhe të tjerëve në formulimin e konsultimeve komunale. 6.2 Të konsultohet Komiteti për Komunitete për përzgjedhjen e projekteve me prioritet për komunitetet pakicë. 6.3Të marrim pjesë në përpilimin e buxhetit komunal dhe të dërgohen propozimet me prioritet për komunitetet pakicë te kryetari i komunes dhe drejtoritë përkatëse. | 3.5 Raporti nga takimet, informimi adekuat . 4.1 Raporti nga takimet , informimi adekuat. 5.1 Niveli i pjesëmarrjes 5.2 Marveshjet dhe konsultimet 5.3 Numri i raporteve 6.1 Raporte të rregullta Kryetarit të Komunës , Komitetit për Komunitete, Kuvendit të Komunës dhe në bazë të kërkesave dhe Institucioneve Qendrore . | 6.1 Mungesa e bashkëpunimit me personel dhe resurse të ndryshme 7.1 Mungesë e mjeteve finaciare 7.2 Mungesë e dëshirës për kthim | 5.1 Rregullisht 6.1 Në afatet e caktuara 7.1 Gjatë vitit |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 7. Realizimi dhe revidimi i Strategjisë për Kthim. 8. Zbatimi i Strategjisë për avancimin e të drejtave të komuniteteve rom dhe ashkali në Republikën e Kosovës 2022-2026 dhe Plani i veprimit 2022-2024 | 6.4Të paraqiten prioritete dhe këto prioritete të inkuadrohen në planin e punës së Komunës, në bazë të prioriteteve të përpilohen projekt-propozimet dhe të dërgohen te donatorët. 7.1 Përgatitja e Strategjisë për kthim, identifikimi i qëllimeve të arritura dhe prioritizimi i qëllimeve të tjera. 8.1 Përgatitja e planit komunal per zbatimin e Strategjisë për avancimin e të drejtave të komuniteteve rom dhe ashkali në Republikën e Kosovës 2022-2026 dhe Plani i veprimit 2022-2024 | 6.2 Shpërndarja e raporteve të interesuarve. 6.3 Projektet e hartuara. 7.1 Strategjia për Kthim, e punuar dhe e reviduar. 7.2 Numri i të kthyerve dhe shtëpive të ndërtuara. 8.1 Plani komunal i përgatitur dhe i miratuar për zbatimin e Strategjisë për përfshirjen e komuniteteve rom dhe ashkali në shoqërinë kosovare 2022-2025. | 8.1 Mungesë e mjeteve finaciare | 8.1 Gjatë vitit |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Qëllimi 3: Bashkëpunimi me sektorin civil dhe përfaqësuesit e Komuniteteve

| Qëllimet Operative 1. Fuqizimi i bashkëpunimit me shoqërinë civile dhe përfaqësuesit e komuniteteve lokale. 2.Aktivitetet për festat e komuniteteve pakicë të parapara me ligjin per festat zyrtare. | Aktivitetet |  | Indikatorët | Rreziku dhe paragjykimiet 1.1 Mungesë e resurseve. 1.2 Mungesë e dëshirës e bashkëpunimit 1.3 Mungesë e donatorëve . 1.4 Mungesa e buxhetit 2.1 Mungesa e buxhetit 2.2Mungesë e dëshirës së bashkëpunimit | Kohëzgjatja 1.1 Gjatë vitit ne marrveshje me OJQ-te dhe ON 1.2 Cdo tre muaj gjatë vitit takimet me OJQ dhe me përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe organizatave ndërkombëtare të cilat veprojnë në Komunë 2.1 15 Shkurti- Dita e Flamurit të Komunitetit Ashkali-15 Shkurt 2024 2.2 Dita e Komunitetit Rom 8 Prill 2024 2.3 Dita e Komunitetit Turk 23 Prill 2024 2.4 Dita e Komunitetit Goran 6 Maj 2024 2.5 Dita e Komunitetit Malazez 21 Maj 2024 2.6 24 Dita e Komunitetit Egjiptian 24 Qeshor 2024 2.7 Dita e Komunitetit Kroat 25 Qeshor 2024 2.8 Dita e Komunitetit Boshnjak 28 Shtator 2024 2.9 Dita e Komunitetit Shqiptar 28 Nentor 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 Të bëhet vlerësimi i nevojave të komuniteteve pakicë dhe të zhvendosurve, më së paku çdo 6 muaj. 1.2 Të shpërndahen rezultatet e vlerësimit të nevojave të gjithë atyre të cilët shprehin interesim dhe opinion. 1.3 Takimet me OJQ dhe me përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe organizatave ndërkombëtare (ON) të cilat veprojnë në Komunë. 2.1 Përgatitja e planit dhe programit për festimin e diteve te komuniteteve pakicë, të parapara me ligjin për festat zyrtare dhe memoriale 2.2 Promovimi i diteve memorijale të të gjitha komuniteteve | 1.1 Raportet e përgatitura 1.2 Numri i takimeve 1.3 Hartimi dhe botimi i broshurave dhe shpalljet në tabelat informative dhe radio. 1.4 Ekzekutimi i aktiviteteve 1.5 Ekzekutimi i aktiviteteve 2.1 Ekzekutimi i aktiviteteve 2.2 Promovimi i diteve memorijale te te gjitha komuniteteve ne ëeb-faqen komunale, mediumet lokale te shkruara dhe elektronike, si dhe mediumet lokale. |  |  |  |

Zyra Ligjore

1.	Ofrimi i ndihmës juridike, shërbime dhe këshillime për drejtori, zyra dhe sektorë, institucionet e arsimit, shëndetësisë dhe ndërmarrjet komunale;

2.	Shqyrtimi i të gjitha projekt-rregulloreve që propozuesit ia dërgojnë për miratim drejtorëve, Komiteteve kompetente dhe Kuvendit të komunës, duke garantuar pajtueshmëri me ligjet ekzistuese në fuqi dhe Statutin e Komunës;

3.	Shqyrtimi i propozim rregulloreve dhe akteve të tjera që i propozohen Kuvendit të komunës për miratim ; 4.	Përgatitja dhe hartimi i Rregulloreve dhe urdhëresave administrative që i lëshon kryetari i Komunës;

5.	Ruan dokumentacionin e zyrës Ligjore dhe bën shtypjen e të gjitha materialeve dhe akteve të tjera nga përgjegjësia e kësaj zyre; 6.	Bashkëpunimi me bashkëpunëtorët profesionalë dhe iu ndihmon atyre ne shtypjen e materialeve;

7.	Përcjellë mbledhjet e Kuvendit të Komunës dhe komiteteve të saj; 8.	Marrje pjesë në komisione të ndryshme të komunës;

9.	Zyra si strukturë organizative kryen edhe punë të tjera që i caktohen me ligj, Statutin e Komunës dhe rregullore të tjera;

Fushëveprimtaria e Përfaqësimit Ligjor

1.	Pranimi i lëndëve gjyqësore nga Gjykatat; 2.	Përpilimi i padive dhe kundërpadive;

3.	Përpilimi i përgjigjes në padi; 4.	Përpilimi i ankesave;

5.	Përgatitja për seanca dëgjimore; 6.	Pjesëmarrja në seancat dëgjimore;

7.	Përpilimi i Propozimit përmbarimor;

8.	Përpilimi i kundërshtimit përmbarimor;

9.	Përpilimi i kërkesave, propozimeve dhe shkresave të ndryshme për gjykatë; 10.	Lidhja e ujdive dhe marrëveshje gjyqësore;

-	Punët dhe detyra të cilat kryhen në fushë veprimtarinë e Zyrës Ligjore, janë të lidhura me planin vjetor të Kuvendit të Komunës dhe kërkesave të ndryshme që dalin nga këto takime.

-	Punët të cilat kryhen nga Përfaqësimi Ligjor, lidhen me punën e gjykatave, gjykatës përmbarimore, përmbaruesve privat dhe organeve të tjera shtetërore.

Punët dhe detyrat janë gjatë tërë vitit, nga muaji janar deri në muajin dhjetor.

Gjatë vitit mund të kemi edhe ndonjë punë të rastit— ad hoc e cila nuk mund të parashihet në planin vjetor të punës.